## Resultados
ID | Hora de inicio | Hora de finalización | Nombre2 | Cargo | ¿Considera ud que los proyectos (no relacionados con desarrollo de producto) en Busscar se gestionan adecuadamente? | ¿Asigna Busscar Gerentes o directores de proyecto responsables de acompañar y dar seguimiento al alcance de los objetivos propuestos para cada nuevo proyecto que se desarrolla en la compañía? | Al momento de iniciar un nuevo proyecto en Busscar, ¿Se definen documentos como actas de constitución de proyectos o cartas de proyectos para formalizar y definir claramente los objetivos, el alca... | Para determinar el alcance de los proyectos, generalmente en Busscar ¿Se elabora un plan para la dirección del proyecto, se recopilan los requisitos, se crea una Estructura Desglosada de Trabajo (... | Generalmente cada que se inicia un proyecto en Busscar ¿Se definen las actividades a desarrollar, se realiza una secuencia, y se estima la duración de las mismas para establecer un cronograma clar... | En cuanto a la gestión de costos ¿Se realiza en Busscar una planificación de la gestión de los costos de los proyectos, se estiman los costos de cada actividad y se determina un presupuesto claro ... | ¿Se planifica en Busscar la gestión de la calidad de los proyectos? Es decir ¿Se tiene en cuenta el cumplimiento de requisitos, necesidades y especificaciones de clientes e interesados en el proyecto? | ¿Planifica Busscar la gestión de los recursos que van a estar involucrados en el desarrollo de los proyectos? | ¿Planifica Busscar la gestión de las comunicaciones del proyecto de manera que se mantenga al tanto a todos los involucrados e interesados sobre las situaciones relacionadas con los proyectos? | ¿Se realiza en Busscar una correcta planificación de los riesgos relacionados con el proyecto, de manera que se identifiquen por medio de análisis cualitativos y cuantitativos los mismos, se calcu... | ¿Se planifica en Busscar la gestión de las adquisiciones requeridas para el correcto desarrollo de los proyectos? | ¿Se planifica en Busscar como se involucrarán los interesados en el proceso de desarrollo de los proyectos? | ¿Durante la ejecución de los proyectos se dirigen y gestionan adecuadamente todos los planes anteriormente mencionados de los proyectos? | ¿Durante la ejecución de los proyectos se desarrollan y dirigen equipos de trabajo enfocados a ejecutar lo planeado? | ¿Durante la ejecución de los proyectos se gestionan las comunicaciones de manera que se mantiene informado a todos los interesados e involucrados sobre el estado y la información real de los proye... | ¿Durante la ejecución de los proyectos, se efectúan realmente las adquisiciones requeridas para el desarrollo de los proyectos? | ¿Durante la ejecución de los proyectos se gestiona la participación de los interesados en el desarrollo de los mismos? | ¿En Busscar se monitorea y controla el trabajo de los proyectos y se realiza un control integrado de los cambios que sufren los mismos respecto al plan inicial? | ¿En Busscar se valida y controla constantemente el alcance de los proyectos de manera que durante el desarrollo se mantenga alineado con el plan inicial? | ¿En Busscar se controlan de manera recurrente los cronogramas de los proyectos de manera que se pueda cumplir con los tiempos inicialmente estimados o se informe oportunamente sobre desviaciones? | ¿En Busscar se controlan de manera recurrente los costos de los proyectos de manera que se pueda cumplir con el presupuesto inicial o se puedan informar oportunamente sobrecostos o desviaciones fr... | ¿En Busscar se controla de manera recurrente la calidad de los proyectos de manera que se pueda lograr el cumplimiento de requisitos, necesidades y especificaciones de clientes e interesados? | ¿En Busscar se controlan de manera recurrente los riesgos de los proyectos de manera que se pueda identificar oportunamente una eventual materialización y su impacto sobre el plan inicial del proy... | ¿Al finalizar un proyecto, en Busscar se realiza un proceso oficial de cierre que corrobore el cumplimiento del plan inicial o ajustado del proyecto y se puedan extraer aprendizajes y experiencias... | ¿Según su criterio, que calificación le otorgaría al modelo general de gestión de proyectos manejado actualmente en la compañía? 1=muy ineficiente - 10=totalmente eficiente. | Describa a continuación ¿Cual seria para ud el primer paso que debe dar Busscar para mejorar considerablemente su proceso de gestión y administración de proyectos? | ¿Existe en Busscar un área encargada de estandarizar y definir los procesos relacionados con la correcta gestión y administración de proyectos, que guie y apoye a las demás áreas en cuanto a las m... | ¿Cual de las siguientes áreas considera ud que debería hacerse cargo de la definición y estandarización de procesos relacionados con la gestión de proyectos? | ¿Cuál de las siguientes áreas, considera ud que podría aportar más al proceso de construcción y definición de una correcta metodología de gestión de proyectos en Busscar? | ¿Considera que definir un modelo de gestión de proyectos estandarizado, controlado y alineado con estándares internacionales, puede aportar en gran medida a optimizar la gestión y administración g...
1 | 2021-05-25 09:34 | 2021-05-25 09:42 | Santiago Ayala | Diseñador industrial | Si; | Si | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | Mejorar la comunicación entre toda la compañía de los proyectos, concepción, cambio y futuro de los mismo. | No | Área técnica | Área técnica | Si
2 | 2021-05-25 09:42 | 2021-05-25 09:48 | Daniel peña | Proyectista ingeniería | No; | Si | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Tener un área que gestione y controle lo proyectos | No | Gestión humana | Calidad y SGC | Si
3 | 2021-05-25 09:35 | 2021-05-25 09:48 | Carlos Andres | Diseñador industrial | Si; | Si | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | El primer paso es la coordinación entre el pedido comercial y los tiempos estimados de fabricación del prototipo, adicional la claridad del factor de innovación del proyecto. | No | Área técnica | Área técnica | Si
4 | 2021-05-25 09:39 | 2021-05-25 09:51 | Nelson Guapacha | Proyectista ingeniería | Si; | No | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | Descripción clara de los entregables de cada especificación definida por el cliente al área comercial | Si | Área técnica | Área técnica | Si
5 | 2021-05-25 09:47 | 2021-05-25 09:52 | Claudio Roberto Nielson | Gerente Ingenieria | Si; | Si | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | Control de costos objetivos | No | Área financiera | Calidad y SGC | Si
6 | 2021-05-25 09:43 | 2021-05-25 09:54 | Diego Arango | Directo T.I. | No; | Si | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Consolidar todos los proyectos en una sola area que se encargue de analizar impactos, involucrados y prioridades para asi evitar q en diferentes areas se manejen proyectos que buscan el mismo objetovo, evitando la perdida de tiempo y recursos. | No | Planeacion estrategica | Planeacion estrategica | Si
7 | 2021-05-25 09:45 | 2021-05-25 09:57 | Alejandro Restrepo Delgado | Diseñador industrial | No; | No | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Generar un area interdiciplinaria (Proyectos Especiales Internos) que se ocupe de idear, planear y desarrollar los proyectos internos y las mejoras generales de infraestructura...ademas de esto se tiene que crear un plan macro prospectivo de cual es el camino que quiere seguir la compalia para poder desglosarlo en proyectos mas pequeños y ejecutables. | No | Departamento aparte interdiciplinario | Departamento aparte interdiciplinario | Si
8 | 2021-05-25 09:46 | 2021-05-25 10:02 | Francisco Javier Hernandez Alarcon | Proyectista de herramientas tecnologicas | No; | Si | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | Que la gerencia de proyectos sea crítico imparcial al momento de hallar inconvenientes o errores de producción para así llegar al foco del problema y no desviarnos a otras áreas. | No | Área técnica | Área técnica | Si
9 | 2021-05-25 09:52 | 2021-05-25 10:04 | Francisco Guzmán | Asesor Externo | Si; | Si | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | Estructurar un área de planeación y proyectos con el soporte requerido | No | Gerencia General | Gerencia General | Si
10 | 2021-05-25 10:09 | 2021-05-25 10:13 | Juan Gabriel Ocampo | Director de Producción | Si; | Si | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | Definir Claramente una hoja de Ruta, dónde se involucre el total de las áreas. Mejorar en la comunicación de los objetivos y planes a desarrollar. | No | Área técnica | Área técnica | Si
11 | 2021-05-25 10:19 | 2021-05-25 10:26 | Juan David Pineda | Director Ventas y Mercadeo | No; | Si | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1. Crear una oficina de proyectos y definir claramente el rol del encargado de la oficina de proyectos, funciones y alcance. 2. Dar continuidad del comite de proyectos, que este comite tome desiciones agiles, orientadas a los objetivos de la empresa y las posibilidades de la misma en recursos. 3. Implementar una metodologia por tipo de proyectos para la gestión y control de los mismo. | No | Oficina de proyectos / Gerencia. | Gerencia estrategica | Si
12 | 2021-05-25 10:32 | 2021-05-25 10:39 | Alejandro | Gerente Comercial | No; | Si | 5 | 8 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | Focalizacion de proyectos | No | Área financiera | Área técnica | Si
13 | 2021-05-25 10:16 | 2021-05-25 10:50 | ANDRES CASTRO GIRALDO | Diseñador industrial | Si; | Si | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Es importante liberar los proyectos y sus costos una vez se tenga definido los planos, nuevas piezas y desarrollos de nuevos diseños con el fin de que no existan sobrecostos o gastos no previstos | No | Calidad y SGC | Calidad y SGC | Si
14 | 2021-05-25 17:46 | 2021-05-25 17:52 | Diego Alejandro Segura | Director de Diseño | No; | No | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | Estandarizar los procesos relacionados con la gestión de proyectos y unificar el control en una sola área que agrupe los informes y presente de manera clara y recurrente, el estado real de los proyectos en curso. | No | Gerencia estratégica | Área técnica | Si
15 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 18:03 | Mauricio Henao | Desarrollo de materiales | No; | No | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | Respetar tiempo de desarrollo del proyecto | No | Área técnica | Área técnica | Si
16 | 2021-05-25 18:41 | 2021-05-25 18:51 | Alexander galvez | Director calidad | Si; | Si | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | Una planeacion respetada y bien ejecutada | Si | Área financiera | Área financiera | Si
17 | 2021-05-25 20:10 | 2021-05-25 20:31 | Jhonier Calvo Vásquez | Diseñador industrial | No; | Si | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | El primer paso es lograr una cultura organizacional enfocada en 5S para garantizar que se empiecen a implementar pequeñas mejoras de manera continua, como resultado reducir problemas desde la base de los procesos para enfocar el uso de recursos que actualmente resuelven estas situaciones en procesos de mejora de mayor complejidad. | No | Área técnica | Área técnica | Si
18 | 2021-05-26 09:11 | 2021-05-26 09:16 | Rodrigo Camelo | Gerente de producción | No; | Si | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | Definir alcance integral Planeación y control del costo, del riesgo | Si | Calidad y SGC | Área técnica | Si
19 | 2021-05-26 09:21 | 2021-05-26 09:33 | Victor Alejandro Aguirre Monsalve | Director de Ingeniería | Si; | Si | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | Se debe establecer un procedimiento que establezca responsabilidades y en que momento aplican la gestión y administración de proyectos | No | Área financiera | Área técnica | Si
20 | 2021-05-26 09:23 | 2021-05-26 09:35 | Diego Fernando Acosta Ocampo | Gerente Administrativo y Financiero | No; | Si | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | Estructurar un Area de Gestión de Proyectos | No | Área financiera | Área técnica | Si
21 | 2021-05-26 09:32 | 2021-05-26 09:40 | Andres Felipe Velez | Proyectista ingeniería | No; | Si | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Planificar | No | Comercial | Área técnica | Si
22 | 2021-05-26 10:39 | 2021-05-26 10:46 | Julio César Garcés Cardenas | Jefe de Costos | No; | Si | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | *Mejorar la comunicación entre las areas *Obtener un presupuesto integral de cada proyecto ( costos directos, inversion en medios de producción, financiaientos, tiempos de proceso, personal, etc) *Incluir en los EDT todos los proyectos que sena importantes para la empresa y no solo los nuevos proyectos. | No | Área técnica | Área técnica | Si
23 | 2021-05-26 10:30 | 2021-05-26 13:12 | lowis douglas | Diseñador industrial | No; | No | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Metodología para un mejor planeamiento y la mejora de la comunicación. | No | Área técnica | Área técnica | Si
24 | 2021-05-26 16:43 | 2021-05-26 16:55 | Jorge Díaz | Proyectista ingeniería | No; | No | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | Hacer un estudio de tiempos de cada proyecto, considero que se manejan unos tiempos de entrega cortos, lo cual lleva a cometer errores en los diseños. | No | Área técnica | Área técnica | Si
25 | 2021-05-26 16:46 | 2021-05-26 17:00 | Jonathan Felipe Diaz Rios | Director de Innovación | No; | Si | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | La planificación y gestión de los temas asociados a los riesgos y a la comunicación interna de los equipos de trabajo y de los interesados en el proyecto, además la administración de estos proyectos en herramientas que permitan el trabajo virtual colaborativo, eliminarían mucho tiempo de reprocesamiento de información, para invertirse en trabajo efectivo en el proyecto y mejorar la gestión, seguimiento, comunicación y control de los proyectos. | No | Calidad y SGC | Área técnica | Si
26 | 2021-05-26 17:15 | 2021-05-26 17:26 | Jhony Galvez | Director de compras y desarrollo | No; | No | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | Crear el área de gestión de proyectos | No | Área financiera | Calidad y SGC | Si
27 | 2021-05-26 17:28 | 2021-05-26 17:49 | Carlos Prieto | Gerente de Logistica | No; | No | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | No existe en la compañia un programa general de proyectos que se mantenga actualizado, en el que se especifique a que aspecto de mejora aplica, definicion o descripcion, justificacion, inversiones y recursos, con una priorizacion acorde con las necesidades e impactos requeridos en la empresa. | No | Área financiera | Área técnica | Si
28 | 2021-05-26 19:38 | 2021-05-26 19:48 | Nora Liliana Acevedo Gutiérrez | Coordinador Financiero | No; | No | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Generar un proceso claro para la gestión de proyectos que permita a todas las áreas cumplir con este, adicionalmente a este asignar una persona para el direccionamiento de los proyectos. | No | Calidad y SGC | Innovación | Si
29 | 2021-05-27 11:16 | 2021-05-27 12:09 | Miller Restrepo | Ingeniero de Chasis | No;Si; | Si | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Esta encuesta se comprende a los proyectos globales de la compañía, por tanto, los gerentes y directivos deben ser seleccionados por su recorrido dentro de las diferentes área de la empresa, minimizar las contrataciones externas. | No | Cada área debe encargarse de la definición y estandarización de sus procesos. | SGC en el registro de la metodología. | Si
30 | 2021-05-27 16:59 | 2021-05-27 17:04 | Gloria Gómez Herrera | Coordinadora SIG | Si; | Si | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Estandarizar la manera como se planifican, se realiza seguimiento y evalúan los resultados obtenidos Vs. la planificación inicial. | Si | Calidad y SGC | Área financiera | Si
31 | 2021-06-02 21:18 | 2021-06-02 21:40 | Angélica Gálvez | Gerente estratégica | No; | No | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Definir gerentes y capacitarlos en herramientas de gestión de proyectos | No | Innovación y SIG | Área técnica | Si
32 | 2021-06-03 18:02 | 2021-06-03 18:21 | ROBERTO GÁLVEZ M. | Presidente | Si; | Si | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | Consolidar una área de Planeacion y Gestión de proyectos que integre toda la organización en un Sistema e implemente una cultura de rendición y petición de cuentas y una administración de alta responsabilidad | No | Estratégica, Planeacion y Gestión de proyectos | Estrategia | Si

## Clasificación preguntas
|  | Áreas del conocimiento | Cantidad de preguntas | Porcentaje | Grupos de procesos | Cantidad de preguntas | Porcentaje
|  | Alcance | 2 | 6.25% | Iniciación | 1 | 3.125%
|  | Calidad | 2 | 6.25% | Planificación | 9 | 28.12%
|  | Comunicaciones | 2 | 6.25% | Ejecución | 5 | 15.62%
|  | Costos | 2 | 6.25% | Monitoreo y control | 6 | 18.75%
|  | Cronograma | 2 | 6.25% | Cierre | 1 | 3.125%
|  | Integración | 4 | 12.5% | Otros | 10 | 31.25%
|  | Interesados | 2 | 6.25%
|  | Recursos | 2 | 6.25%
|  | Riesgos | 2 | 6.25%
|  | Adquisiciones | 2 | 6.25%
|  | Otros | 10 | 31.25%
Otros | Otros | Abierta | 1. Nombre
Otros | Otros | Abierta | 2. Cargo
Otros | Otros | No = 64%:21 - 36%:12 | 3. ¿Considera ud que los proyectos (no relacionados con desarrollo de producto) en Busscar se gestionan adecuadamente? Si/No
Otros | Otros | Si = 69%:22 - 31%:10 | 4. ¿Asigna Busscar Gerentes o directores de proyecto responsables de acompañar y dar seguimiento al alcance de los objetivos propuestos para cada nuevo proyecto que se desarrolla en la compañía? Si/No
Integración | Iniciación | 4.9062 | 5. Al momento de iniciar un nuevo proyecto en Busscar, ¿Se definen documentos como actas de constitución de proyectos o cartas de proyectos para formalizar y definir claramente los objetivos, el alcance, los tiempos, el presupuesto y los interesados de los mismos? Califique que tan bueno es Busscar en este aspecto (puntuación de 10 estrellas)
Alcance | Planificación | 5 | 6. Para determinar el alcance de los proyectos, generalmente en Busscar ¿Se elabora un plan para la dirección del proyecto, se recopilan los requisitos, se crea una Estructura Desglosada de Trabajo (EDT) y se define claramente por escrito a donde se pretende llegar con el proyecto?
Cronograma | Planificación | 6 | 7. Generalmente cada que se inicia un proyecto en Busscar ¿Se definen las actividades a desarrollar, se realiza una secuencia, y se estima la duración de las mismas para establecer un cronograma claro y realista de la duración de los proyectos?
Costos | Planificación | 4.9375 | 8. En cuanto a la gestión de costos ¿Se realiza en Busscar una planificación de la gestión de los costos de los proyectos, se estiman los costos de cada actividad y se determina un presupuesto claro para las inversiones requeridas en los proyectos?
Calidad | Planificación | 5.9688 | 9. ¿Se planifica en Busscar la gestión de la calidad de los proyectos? Es decir ¿Se tiene en cuenta el cumplimiento de requisitos, necesidades y especificaciones de clientes e interesados en el proyecto?
Recursos | Planificación | 5.4375 | 10. ¿Planifica Busscar la gestión de los recursos que van a estar involucrados en el desarrollo de los proyectos?
Comunicaciones | Planificación | 4.5625 | 11. ¿Planifica Busscar la gestión de las comunicaciones del proyecto de manera que se mantenga al tanto a todos los involucrados e interesados sobre las situaciones relacionadas con los proyectos?
Riesgos | Planificación | 4.125 | 12. ¿Se realiza en Busscar una correcta planificación de los riesgos relacionados con el proyecto, de manera que se identifiquen por medio de análisis cualitativos y cuantitativos los mismos, se calcule su posible impacto y se planifique una respuesta a cada uno de ellos en caso de una eventual materialización?
Adquisiciones | Planificación | 5.25 | 13. ¿Se planifica en Busscar la gestión de las adquisiciones requeridas para el correcto desarrollo de los proyectos?
Interesados | Planificación | 4.75 | 14. ¿Se planifica en Busscar como se involucrarán los interesados en el proceso de desarrollo de los proyectos?
Integración | Ejecución | 4.875 | 15. ¿Durante la ejecución de los proyectos se dirigen y gestionan adecuadamente todos los planes anteriormente mencionados de los proyectos?
Recursos | Ejecución | 5.7188 | 16. ¿Durante la ejecución de los proyectos se desarrollan y dirigen equipos de trabajo enfocados a ejecutar lo planeado?
Comunicaciones | Ejecución | 4.7188 | 17. ¿Durante la ejecución de los proyectos se gestionan las comunicaciones de manera que se mantiene informado a todos los interesados e involucrados sobre el estado y la información real de los proyectos?
Adquisiciones | Ejecución | 4.9688 | 18. ¿Durante la ejecución de los proyectos, se efectúan realmente las adquisiciones requeridas para el desarrollo de los proyectos?
Interesados | Ejecución | 5.375 | 19. ¿Durante la ejecución de los proyectos se gestiona la participación de los interesados en el desarrollo de los mismos?
Integración | Monitoreo y control | 4.625 | 20. ¿En Busscar se monitorea y controla el trabajo de los proyectos y se realiza un control integrado de los cambios que sufren los mismos respecto al plan inicial?
Alcance | Monitoreo y control | 5.1875 | 21. ¿En Busscar se valida y controla constantemente el alcance de los proyectos de manera que durante el desarrollo se mantenga alineado con el plan inicial?
Cronograma | Monitoreo y control | 5.9375 | 22. ¿En Busscar se controlan de manera recurrente los cronogramas de los proyectos de manera que se pueda cumplir con los tiempos inicialmente estimados o se informe oportunamente sobre desviaciones?
Costos | Monitoreo y control | 4.9375 | 23. ¿En Busscar se controlan de manera recurrente los costos de los proyectos de manera que se pueda cumplir con el presupuesto inicial o se puedan informar oportunamente sobrecostos o desviaciones frente a lo planeado?
Calidad | Monitoreo y control | 5.875 | 24. ¿En Busscar se controla de manera recurrente la calidad de los proyectos de manera que se pueda lograr el cumplimiento de requisitos, necesidades y especificaciones de clientes e interesados?
Riesgos | Monitoreo y control | 4.5312 | 25. ¿En Busscar se controlan de manera recurrente los riesgos de los proyectos de manera que se pueda identificar oportunamente una eventual materialización y su impacto sobre el plan inicial del proyecto?
Integración | Cierre | 4.1875 | 26. ¿Al finalizar un proyecto, en Busscar se realiza un proceso oficial de cierre que corrobore el cumplimiento del plan inicial o ajustado del proyecto y se puedan extraer aprendizajes y experiencias que sirvan como lecciones aprendidas para proyectos futuros?
Otros | Otros | 5.0938 | 27. ¿Según su criterio, que calificación le otorgaría al modelo general de gestión de proyectos manejado actualmente en la compañía? 1=muy ineficiente - 10=totalmente eficiente.
Otros | Otros | Abierta | 28. Describa a continuación ¿Cual sería para ud el primer paso que debe dar Busscar para mejorar considerablemente su proceso de gestión y administración de proyectos?
Otros | Otros | No = 88%:21 - 13%:4 | 29. ¿Existe en Busscar un área encargada de estandarizar y definir los procesos relacionados con la correcta gestión y administración de proyectos, que guie y apoye a las demás áreas en cuanto a las mejores practicas en este aspecto? Si/No
Otros | Otros | Área tecnica: 10 | 30. ¿Cual de las siguientes áreas considera ud que debería hacerse cargo de la definición y estandarización de procesos relacionados con la gestión de proyectos? Producción/Calidad y SIG/Área técnica/Logística/Comercial/Gestión humana/Área financiera/Otras
Otros | Otros | Área tecnica: 19 | 31. ¿Cuál de las siguientes áreas, considera ud que podría aportar más al proceso de construcción y definición de una correcta metodología de gestión de proyectos en Busscar? Producción/Calidad y SIG/Área técnica/Logística/Comercial/Gestión humana/Área financiera/Otras
Otros | Otros | Si = 100% | 32. ¿Considera que definir un modelo de gestión de proyectos estandarizado, controlado y alineado con estándares internacionales, puede aportar en gran medida a optimizar la gestión y administración general de la compañía? Si/No

## Graficos de resultados
Áreas del conocimiento | Grupos de procesos | Acción |  | Grupos de procesos | Actividad / Acción | Calificación |  | Áreas del conocimiento | Actividad / Acción | Calificación
Integración | Iniciación | Carta de constitución | 4.9062 | Iniciación | Carta de constitución | 4.9062 | 4.91 | Integración | Carta de constitución | 4.9062 | 4.6484
Alcance | Planificación | Plan de dirección, EDT y alcance escrito | 5 | Planificación | Secuencia y duración de actividades, Cronograma | 6 | 5.1146 | Integración | Direccion y gestión de los planes | 4.875
Cronograma | Planificación | Secuencia y duración de actividades, Cronograma | 6 | Planificación | Planificación de la gestión de la calidad | 5.9688 |  | Integración | Monitoreo y control de proyectos, control integrado de cambios | 4.625
Costos | Planificación | Estimacion de costos, Presupuesto | 4.9375 | Planificación | Planificación de la gestión de recursos | 5.4375 |  | Integración | Proceso de cierre , documentación de lecciones aprendidas | 4.1875
Calidad | Planificación | Planificación de la gestión de la calidad | 5.9688 | Planificación | Planificación de la gestión de las adquisiciones | 5.25 |  | Alcance | Validación y control del alcance | 5.1875 | 5.0938
Recursos | Planificación | Planificación de la gestión de recursos | 5.4375 | Planificación | Plan de dirección, EDT y alcance escrito | 5 |  | Alcance | Plan de dirección, EDT y alcance escrito | 5
Comunicaciones | Planificación | Planificación de la gestión de comunicaciones | 4.5625 | Planificación | Estimacion de costos, Presupuesto | 4.9375 |  | Cronograma | Secuencia y duración de actividades, Cronograma | 6 | 5.9688
Riesgos | Planificación | Planificación de la gestión de riesgos | 4.125 | Planificación | Planificación de involucramiento de interesados | 4.75 |  | Cronograma | Monitoreo y control recurrente de cronogramas | 5.9375
Adquisiciones | Planificación | Planificación de la gestión de las adquisiciones | 5.25 | Planificación | Planificación de la gestión de comunicaciones | 4.5625 |  | Costos | Estimacion de costos, Presupuesto | 4.9375 | 4.9375
Interesados | Planificación | Planificación de involucramiento de interesados | 4.75 | Planificación | Planificación de la gestión de riesgos | 4.125 |  | Costos | Monitoreo y control de costos | 4.9375
Integración | Ejecución | Direccion y gestión de los planes | 4.875 | Ejecución | Desarrollo y dirección de equipos para ejecución | 5.7188 | 5.1312 | Calidad | Planificación de la gestión de la calidad | 5.9688 | 5.9219
Recursos | Ejecución | Desarrollo y dirección de equipos para ejecución | 5.7188 | Ejecución | Gestión de la participación de interesados | 5.375 |  | Calidad | Monitoreo y control de la calidad | 5.875
Comunicaciones | Ejecución | Gestión de las comunicaciones | 4.7188 | Ejecución | Ejecución de las adquisiciones requeridas | 4.9688 |  | Recursos | Desarrollo y dirección de equipos para ejecución | 5.7188 | 5.5781
Adquisiciones | Ejecución | Ejecución de las adquisiciones requeridas | 4.9688 | Ejecución | Direccion y gestión de los planes | 4.875 |  | Recursos | Planificación de la gestión de recursos | 5.4375
Interesados | Ejecución | Gestión de la participación de interesados | 5.375 | Ejecución | Gestión de las comunicaciones | 4.7188 |  | Comunicaciones | Gestión de las comunicaciones | 4.7188 | 4.6406
Integración | Monitoreo y control | Monitoreo y control de proyectos, control integrado de cambios | 4.625 | Monitoreo y control | Monitoreo y control recurrente de cronogramas | 5.9375 | 5.1823 | Comunicaciones | Planificación de la gestión de comunicaciones | 4.5625
Alcance | Monitoreo y control | Validación y control del alcance | 5.1875 | Monitoreo y control | Monitoreo y control de la calidad | 5.875 |  | Riesgos | Monitoreo y control de la riesgos | 4.5312 | 4.3281
Cronograma | Monitoreo y control | Monitoreo y control recurrente de cronogramas | 5.9375 | Monitoreo y control | Validación y control del alcance | 5.1875 |  | Riesgos | Planificación de la gestión de riesgos | 4.125
Costos | Monitoreo y control | Monitoreo y control de costos | 4.9375 | Monitoreo y control | Monitoreo y control de costos | 4.9375 |  | Adquisiciones | Planificación de la gestión de las adquisiciones | 5.25 | 5.1094
Calidad | Monitoreo y control | Monitoreo y control de la calidad | 5.875 | Monitoreo y control | Monitoreo y control de proyectos, control integrado de cambios | 4.625 |  | Adquisiciones | Ejecución de las adquisiciones requeridas | 4.9688
Riesgos | Monitoreo y control | Monitoreo y control de la riesgos | 4.5312 | Monitoreo y control | Monitoreo y control de la riesgos | 4.5312 |  | Interesados | Gestión de la participación de interesados | 5.375 | 5.0625
Integración | Cierre | Proceso de cierre , documentación de lecciones aprendidas | 4.1875 | Cierre | Proceso de cierre , documentación de lecciones aprendidas | 4.1875 | 4.1875 | Interesados | Planificación de involucramiento de interesados | 4.75
Otros | Otros |  | 5.0938