## ANEXO 1
ANEXO 1. FORMATO PARA AUTOEVALUACIÓN POR DOMINIO DE DESEMPEÑO ACORDE AL PMBOK SÉPTIMA EDICIÓN
| Autoevaluación por dominio de desempeño - PMBOK Séptima edición |  |  | Nunca | En pocos casos | En la mayoría de casos | Siempre
| ID | Descripción | Pregunta | 0 | 1 | 2 | 3
| 1 | Dominio Interesados | ¿Se define una matriz de poder - interés que identifique los interesados claves del proyecto?
| 2 | Dominio Interesados | ¿Los interesados que son beneficiarios del proyecto brindan apoyo y están satisfechos?
| 3 | Dominio Interesados | ¿. ¿Los interesados que pueden oponerse al proyecto o a sus entregables no afectan negativamente los resultados del proyecto?
| 4 | Dominio de Equipo | ¿El proyecto requiere un equipo de alto rendimiento, empoderado, resiliente y alineado con los objetivos?
| 5 | Dominio de Equipo | ¿El equipo muestra habilidades de liderazgo?
| 6 | Dominio enfoque de desarrollo y ciclo de vida | ¿El enfoque de desarrollo es consistente con los entregables del proyecto?
| 7 | Dominio enfoque de desarrollo y ciclo de vida | ¿Existe un modelo de gobernanza establecido que facilite la toma de decisiones en el proyecto?
| 8 | Dominio de planificación | Se construye información de la evolución para obtener los entregables y los resultados para los cuales se emprendió el proyecto.
| 9 | Dominio de planificación | ¿El modelo de planificación es completo? ¿Se conoce que se va a ejecutar en el proyecto con antelación?
| 10 | Dominio de planificación | ¿El tiempo que se toma para la planificación es el adecuado permitiendo una visión holística de las necesidades del proyecto?
| 11 | Dominio trabajo del proyecto | ¿La comunicación es adecuada con los interesados?
| 12 | Dominio trabajo del proyecto | ¿Existe una gestión eficiente y eficaz del proyecto?
| 13 | Dominio trabajo del proyecto | ¿Se realiza seguimientos que permita monitorear el desempeño del proyecto?
| 14 | Dominio trabajo del proyecto | ¿Bajo qué esquema o matriz se controlan los cambios en el proyecto?
| 15 | Dominio de entrega | ¿Los proyectos contribuyen a los objetivos de negocio y al alcance de la estrategia?
| 16 | Dominio de entrega | ¿Los proyectos materializan los resultados para los que fueron iniciados?
| 17 | Dominio de entrega | ¿El equipo de proyecto tiene una clara comprensión de los requisitos?
| 18 | Dominio de medición | ¿La medición de indicadores permiten tomar decisiones oportunas e informadas que permitan actuar de manera asertiva?
| 19 | Dominio de Incertidumbre | ¿Las reservas de costos y cronograma se utilizan de manera efectiva para mantener la alineación con los objetivos del proyecto?
| 20 | Dominio de Incertidumbre | ¿El líder del proyecto mantiene un registro de riesgos para contingencias y de gestión?

## ANEXO 2
ANEXO 2. FORMATO PARA AUTOEVALUACIÓN OPM3 PARA PROYECTOS: APENDICE F
| No. | Pregunta | Proyectos | Estandarizar | Medir | Controlar | Mejorar | Respuesta
(Si/No)
| 1 | ¿Están involucrados el patrocinador y otras partes interesadas en establecer una dirección para el proyecto que sea en el mejor interés de todas las partes interesadas? | X
| 2 | ¿Su organización considera el riesgo durante la selección de proyectos? | X
| 3 | ¿Las metas y objetivos de su organización son comunicados y entendidos por los equipos del proyecto? | X
| 4 | ¿Los proyectos en su organización tienen objetivos claros y medibles además de tiempo, costo y calidad? | X
| 5 | ¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para lograr la satisfacción del cliente? | X
| 6 | ¿Tiene su organización políticas que describen la estandarización, medición, control y mejora continua de los procesos de gestión de proyectos? | X
| 7 | ¿Su organización ha integrado completamente las áreas de conocimiento de la Guía del PMBOK® en su metodología de gestión de proyectos? | X
| 8 | ¿Su organización utiliza procesos y técnicas de gestión de proyectos de manera relevante y efectiva para cada proyecto? | X
| 9 | ¿Su organización utiliza datos internos del proyecto, datos internos de la organización y datos de la industria para desarrollar modelos de planificación y replanificación? | X
| 10 | ¿Su organización establece el rol de gerente de proyecto para todos los proyectos? | X
| 11 | ¿Establece su organización estructuras de equipo de proyecto interfuncionales estándar? | X | X
| 12 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que fomente el trabajo en equipo, genere confianza y aliente a los equipos de proyecto a asumir riesgos calculados cuando corresponda? | X
| 13 | ¿Cuenta su organización con los procesos, herramientas, directrices u otros medios formales necesarios para evaluar los niveles de rendimiento, conocimiento y experiencia de los recursos del proyecto y asignarlos a los roles del proyecto de manera adecuada? | X | X
| 14 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya el logro personal y profesional? | X
| 15 | ¿Los jefes de proyecto de su organización se comunican y colaboran de forma eficaz y responsable con los jefes de proyecto de proyectos relacionados? | X
| 16 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Iniciación (Proceso de Iniciación)? | X | X
| 17 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de proyecto para los procesos básicos de planificación (desarrollo del plan del proyecto, planificación del alcance, definición del alcance, definición de la actividad, secuenciación de la actividad, estimación de la duración de la actividad, desarrollo del cronograma, planificación de recursos, estimación de costos, presupuesto de costos), Planificación de la Gestión de Riesgos)? | X | X
| 18 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de proyecto para los procesos de facilitación de la planificación (planificación de calidad, planificación organizacional, adquisición de personal, planificación de comunicaciones, identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificación de respuesta a riesgos, planificación de adquisiciones, solicitud Planificación)? | X | X
| 19 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Básicos (Ejecución del Plan del Proyecto)? | X | X
| 20 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Facilitadores (Garantía de Calidad, Desarrollo de Equipos, Distribución de Información, Solicitación, Selección de Fuentes, Administración de Contratos)? | X | X
| 21 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de proyecto para los procesos centrales de control (informes de rendimiento, control integrado de cambios)? | X | X
| 22 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios del Alcance, Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Monitoreo y Control de Riesgos)? | X | X
| 23 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre de Contrato, Cierre Administrativo)? | X | X
| 24 | ¿Puede su organización demostrar un retorno de la inversión al emprender proyectos? | X
| 25 | ¿Los proyectos en su organización definen y revisan objetivos y criterios de éxito al comienzo del proyecto y luego los revisan a medida que avanza el proyecto? | X
| 26 | ¿Tiene su organización un enfoque estándar para la definición, la recopilación y el análisis de las métricas del proyecto para garantizar que los datos del proyecto sean coherentes y precisos? | X
| 27 | ¿Su organización utiliza estándares internos y externos para medir y mejorar el desempeño del proyecto? | X | X
| 28 | ¿Tiene su organización hitos de puerta de enlace definidos, donde se evalúan los entregables del proyecto para determinar si el proyecto debe continuar o terminar? | X
| 29 | ¿Su organización utiliza técnicas de gestión de riesgos para tomar medidas y evaluar el impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto? | X
| 30 | ¿Utiliza su organización un sistema de rendimiento formal que evalúa a las personas y los equipos de proyectos sobre el rendimiento de sus proyectos, así como sobre los resultados generales de los proyectos? | X
| 31 | ¿Su organización establece y utiliza mediciones a nivel de Proyecto para los Procesos de Iniciación (Proceso de Iniciación)? | X |  | X
| 32 | ¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyecto para los procesos básicos de planificación (desarrollo del plan del proyecto, planificación del alcance, definición del alcance, definición de la actividad, secuenciación de la actividad, estimación de la duración de la actividad, desarrollo del cronograma, planificación de recursos, estimación de costos, presupuestación de costos, riesgo)? Planificación de la gestión)? | X |  | X
| 33 | ¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyecto para los procesos que facilitan la planificación (planificación de calidad, planificación organizacional, adquisición de personal, planificación de comunicaciones, identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificación de respuesta a riesgos, planificación de adquisiciones, planificación de solicitudes)? ? | X |  | X
| 34 | ¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Básicos (Ejecución del Plan del Proyecto)? | X |  | X
| 35 | ¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Facilitadores (Garantía de Calidad, Desarrollo de Equipos, Distribución de Información, Solicitación, Selección de Fuentes, Administración de Contratos)? | X |  | X
| 36 | ¿Su organización establece y utiliza mediciones a nivel de Proyecto para los Procesos Centrales de Control (Informes de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? | X |  | X
| 37 | ¿Su organización establece y utiliza mediciones a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación de Alcance, Control de Cambio de Alcance, Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Monitoreo y Control de Riesgos)? | X |  | X
| 38 | ¿Su organización establece y utiliza mediciones a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre de Contrato, Cierre Administrativo)? | X |  | X
| 39 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Iniciación (Proceso de Iniciación)? | X |  |  | X
| 40 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de proyecto para gestionar la estabilidad de los procesos básicos de planificación (desarrollo del plan del proyecto, planificación del alcance, definición del alcance, definición de la actividad, secuenciación de la actividad, estimación de la duración de la actividad, desarrollo del cronograma, planificación de recursos, estimación de costos, elaboración de presupuestos, planificación de la gestión de riesgos)? | X |  |  | X
| 41 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de la Planificación (Planificación de la Calidad, Planificación Organizacional, Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de Respuesta a Riesgos, Planificación de Adquisiciones, Planificación de la solicitud)? | X |  |  | X
| 42 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de la Ejecución de Procesos Centrales (Ejecución del Plan del Proyecto)? | X |  |  | X
| 43 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de la Ejecución de Procesos Facilitadores (Garantía de Calidad, Desarrollo de Equipos, Distribución de Información, Solicitación, Selección de Fuentes, Administración de Contratos)? | X |  |  | X
| 44 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de proyecto para gestionar la estabilidad de los procesos centrales de control (informes de rendimiento, control integrado de cambios)? | X |  |  | X
| 45 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de Control (Verificación de Alcance, Control de Cambio de Alcance, Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Monitoreo y Control de Riesgos)? | X |  |  | X
| 46 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Cierre (Cierre de Contrato, Cierre Administrativo)? | X |  |  | X
| 47 | ¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas de proyectos anteriores? | X |  |  |  | X
| 48 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Iniciación (Proceso de Iniciación)? | X |  |  |  | X
| 49 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de proyecto para los procesos básicos de planificación (desarrollo del plan del proyecto, planificación del alcance, definición del alcance, definición de la actividad, secuenciación de la actividad, estimación de la duración de la actividad, desarrollo del cronograma, planificación de recursos, estimación de costos, elaboración de presupuestos, planificación de la gestión de riesgos)? | X |  |  |  | X
| 50 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de la Planificación (Planificación de Calidad, Planificación Organizacional, Adquisición de Personal, Planificación de Comunicaciones, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de Respuesta a Riesgos, Planificación de Adquisiciones, Planificación de la solicitud)? | X |  |  |  | X
| 51 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Básicos (Ejecución del Plan del Proyecto)? | X |  |  |  | X
| 52 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Facilitadores (Garantía de Calidad, Desarrollo de Equipos, Distribución de Información, Solicitación, Selección de Fuentes, Administración de Contratos)? | X |  |  |  | X
| 53 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Centrales de Control (Informes de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? | X |  |  |  | X
| 54 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Facilitación de Control (Verificación de Alcance, Control de Cambio de Alcance, Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Monitoreo y Control de Riesgos)? | X |  |  |  | X
| 55 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre de Contrato, Cierre Administrativo)? | X |  |  |  | X
| 68 | ¿Su organización evalúa los procesos de métricas en todos los niveles para mejorar? | X |  | X
| 93 | ¿Su organización considera efectivamente la carga de trabajo, los requisitos de ganancias y los plazos de entrega al decidir cuánto trabajo del proyecto puede llevar a cabo? | X
| 94 | ¿Su organización alinea y prioriza los proyectos con su estrategia comercial? | X
| 95 | ¿Está su organización "proyectada" en el sentido de que tiene políticas y valores de gestión de proyectos, un lenguaje de proyecto común y el uso de procesos de gestión de proyectos en todas las operaciones? | X | X
| 96 | ¿Su organización utiliza y mantiene un marco de gestión de proyectos, una metodología y un conjunto de procesos comunes para sus proyectos? | X | X
| 97 | ¿Están los ejecutivos de su organización directamente involucrados en la dirección de gestión de proyectos de la organización y demuestran conocimiento y apoyo de esa dirección? | X
| 98 | ¿La estructura de su organización apoya su dirección de gestión de proyectos? | X
| 99 | ¿Su organización apoya la comunicación abierta en todos los niveles? | X
| 121 | ¿Utiliza su organización procesos y sistemas formales de evaluación del desempeño para evaluar a las personas y los equipos de proyecto? | X |  | X
| 122 | ¿Su organización evalúa y considera la inversión de recursos humanos y financieros al seleccionar proyectos? | X

## ANEXO 3
ANEXO 3. FORMATO MEJORES PRÁCTICAS OPM3 PARA PROYECTOS: APENDIECE H
| Mejores prácticas OPM3 |  |  |  |  | Nunca | En pocos casos | En la mayoría de los casos | Siempre
| Dominio | Proceso | ID | Título | Descripción | 0 | 1 | 2 | 3
| Proyectos | Estandarizar | 1000 | Existen políticas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel
organizacional
| Proyectos | Estandarizar | 1010 | Estandarización de procesos de iniciación de proyectos | Están establecidos los procesos estándar de iniciación de proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1020 | Estandarización de procesos para el desarrollo del plan de proyecto | Están establecidos los procesos estándar de desarrollo del plan de proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1030 | Estandarización de procesos para la planificación del alcance de proyectos | Están establecidos los procesos estándar de planificación del alcance de proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1040 | Estandarización de procesos para la definición del alcance de proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la definición del alcance de proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1050 | Estandarización de procesos para la definición de actividades de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la definición de las actividades de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1060 | Estandarización de procesos par la secuencia de actividades de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la secuencia de las actividades de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1070 | Estandarización de procesos para determinar la duración de actividades de proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la determinación de la duración de las actividades de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1080 | Estandarización de procesos para el desarrollo del cronograma de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el desarrollo del cronograma de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1090 | Estandarización de procesos para la planificación de los recursos de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de los recursos de proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1100 | Estandarización de procesos para la estimación de costos de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de costos de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1110 | Estandarización de los procesos para la creación del presupuesto de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la creación del presupuesto de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1120 | Estandarización de los procesos de planificación de gerencia de los riesgos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la gerencia de los riesgos en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1130 | Estandarización de los procesos de | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de la calidad en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1140 | Estandarización de los procesos de planificación a nivel organizacional de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación a nivel organizacional de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1150 | Estandarización de procesos para la adquisición del personal de proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la adquisición del personal de proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1160 | Estandarización de procesos para la planificación de las comunicaciones en proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de las comunicaciones en proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1170 | Estandarización de procesos para la identificación de los riesgos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la identificación de los riesgos en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1180 | Estandarización de procesos para el análisis cualitativo de los riesgos en | Están establecidos los procesos estándar para el análisis cualitativo de los riesgos en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1190 | Estandarización de procesos para el análisis cuantitativo de los riesgos en | Están establecidos los procesos estándar para el análisis cuantitativo de los riesgos en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1200 | Estandarización de procesos para la planificación de respuesta a los riesgos en proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de respuesta a los riesgos en proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1210 | Estandarización de procesos para la planificación de los procesos de procura en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de los procesos de procura en los
| Proyectos | Estandarizar | 1220 | Estandarización de procesos para la licitación en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de los procesos de licitación en los
| Proyectos | Estandarizar | 1230 | Estandarización de procesos para la ejecución del plan en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la ejecución del plan en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1240 | Estandarización de procesos para el | Están establecidos los procesos estándar para el aseguramiento de la calidad en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1250 | Estandarización de procesos para el desarrollo del equipo en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el desarrollo del equipo en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1260 | Estandarización de procesos para distribución de la información en los | Están establecidos los procesos estándar para la distribución de la información en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1270 | Estandarización de procesos de licitación en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la licitación en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1280 | Estandarización de procesos para la selección de la fuente de recursos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la selección de la fuente de recursos en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1290 | Estandarización de procesos para la administación de contratos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la administración de contratos en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1300 | Estandarización de procesos para la realización de reportes en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la realización de reportes en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1310 | Estandarización de procesos de control de cambio integrado en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de cambio integrado en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1320 | Estandarización de procesos para la verificación del alcance en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la verificación del alcance en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1330 | Estandarización de procesos para el control de cambios de alcance en los proyectos | Están establecidos los procesos para el control de cambios de alcance en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1340 | Estandarización de procesos para el control de cambios en el cronograma de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de cambios en el conograma de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1350 | Estandarización de procesos para el control de cambios en el costo de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de cambios en el costo de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1360 | Estandarización de procesos para el control de la calidad en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de la calidad en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1370 | Estandarización de procesos para el control y monitoreo de los riesgos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control y monitoreo de los riesgos en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1380 | Estandarización de procesos para el cierre de contratos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el cierre de contratos en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1390 | Estandarización de procesos para el cierre administrativo en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el cierre administrativo en los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1400 | Grupo de proyectos con recursos competentes | La organización provee proyectos con adecuada fuerza de trabajo constituida por niveles adecuados de
| Proyectos | Estandarizar | 1410 | Gerencia de recursos de proyectos | La organización posee los mecanismos, sistemas y procesos para generar proyectos con gerentes de proyectos profesionales y competentes
| Proyectos | Estandarizar | 1420 | Establecer el rol del gerente de proyecto | La organización establece el rol del gerente de proyecto para todos los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1430 | Establecer las competencias del gerente de proyectos | La organización establece los procesos para asegurar que el gerente posee los suficientes conocimientos y experiencia
| Proyectos | Estandarizar | 1440 | Determinar el alcance del proyecto | El gerente de proyectos y los patrocinadores toman decisiones que determinan el alcance del proyecto
| Proyectos | Estandarizar | 1450 | Fortaleza del patrocinador | El patrocinador participa activamente en el apoyo de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1460 | Flexibilidad de aplicación de procesos en la gerencia de proyectos | La organización aplica procesos de tal modo que son relevantes para cada proyecto
| Proyectos | Estandarizar | 1470 | Definición de la estructura del equipo de proyectos | La organización tiene un estandar de defininición de estructura de equipo de proyecto
| Proyectos | Estandarizar | 1480 | Uso del trabajo en equipo | Equipos funcionales son llevados fuera de las actividades de la organización
| Proyectos | Estandarizar | 1490 | Integrar las distintas áreas del PMBOK | La organización integra la totalidad de las áreas propuestas en el PMBOK dentro de su metodologia en gerencia de proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1500 | Gerencias aplicando los procesos de proyecto | La organización posee procesos, actividades y prácticas que permiten a proyectos individuales ser efectivamente gerenciados
| Proyectos | Estandarizar | 1510 | Considerar los intereses de los involucrados | La organización basa las decisiones en función de los intereses de todos los involucrados
| Proyectos | Estandarizar | 1520 | Comunicar las instrucciones de la organización | La organización comunica sus metas, estrategias, tareas de proyectos y trabajos interdependientes a los miembros del equipo de trabajo
| Proyectos | Estandarizar | 1530 | Mediciones de rendimientos a través de acciones formales | La organización utiliza procesos y procedimientos formales para medir rendimientos
| Proyectos | Estandarizar | 1540 | Incluir metas estratégicas dentro de los objetivos del proyecto | Los objetivos de los proyectos incluyen metas estratégicas como el costo, tiempo y calidad
| Proyectos | Estandarizar | 1550 | Utilización de la línea base | La organización genera una línea base de planificación
| Proyectos | Estandarizar | 1560 | Alinear los objetivos del proyecto con los objetivos estratégicos | La organización asegura la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la organización
| Proyectos | Estandarizar | 1570 | Grupos de objetivos de proyecto | Los recursos de los proyectos son claros, medibles y objetivos
| Proyectos | Estandarizar | 1580 | Mejorar la calidad para lograr la satisfacción de los clientes | La organización mantiene siempre un plan de mejora para lograr la satisfacción de los clientes
| Proyectos | Estandarizar | 1590 | Registro de recursos asigandos a proyectos | La organización posee un proceso formal para asignar recursos a los proyectos y mantiene un registro de dichas asignaciones
| Proyectos | Estandarizar | 1600 | Deacuerdo con un núcleo de técnicas de gerencia de proyectos | La organización selecciona un grupo de técnicas de gerencia de proyectos a las cuales se adapta e involucra. La organización permite que las técnicas estén basadas en las necesidades epecíficas de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1610 | Medir los riesgos en los proyectos | La organización evalúa el impacto de los riesgos en la viabilidad de los proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 1620 | Cuantificar especificaciones | La organización desarrolla especificaciones cuantificables
| Proyectos | Estandarizar | 1630 | Establecer modelos matemáticos para la planificación | La organización establece y usa modelos matemáticos para la planificación y replanificación
| Proyectos | Estandarizar | 1640 | Optimizar la gerencia de portafolio | El portafolio de la organización es revisado para asegurar la optimización en función de las metas estratégicas
| Proyectos | Estandarizar | 1650 | Alineación de proyectos | La organización alinea todos los proyectos en función de las estrategias organizacionales
| Proyectos | Estandarizar | 1660 | Entender la alineación de proyectos estratégicos | Los gerentes de proyectos entienden las estrategias de sus proyectos y como esas estrategias soportan las estrategias de la organización
| Proyectos | Estandarizar | 1670 | Conocer el inter-plan de proyectos | Los gerentes de proyectos conocen las metas y planes de todos los proyectos relacionados entre si. Esto permite explorar vías alternativas para evadir conflictos a la vez que se mantienen las metas
| Proyectos | Estandarizar | 1680 | Adherir las reglas de conducta a los proyectos | Los gerentes de proyectos se apegan a determniadas reglas de conducta incluyendo la definición de responsabilidades y privilegios para la comunicación y acción. Las reglas definen los procesos estándar para la comunicación y colaboración
| Proyectos | Estandarizar | 1690 | Estimar la duración de las tareas en proyectos | Los gerentes de proyectos estiman la mejor, peor y más problable duración de las tareas de los proyectos
| Proyectos | Medición | 1000 | Existen políticas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel organizacional
| Proyectos | Medición | 1700 | Proceso de medición para iniciación de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición de iniciación de proyectos
| Proyectos | Medición | 1710 | Procesos de medición para el desarrollo del plan de proyecto | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición de desarrollo del plan de proyectos
| Proyectos | Medición | 1720 | Procesos de medición para la planificación del alcance de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación del alcance de proyectos
| Proyectos | Medición | 1730 | Procesos de medición para la definición del alcance de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la definición del alcance de proyectos
| Proyectos | Medición | 1740 | Procesos de medición para la definición de actividades de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la definición de las actividades de proyectos
| Proyectos | Medición | 1750 | Procesos de medición para la secuencia de actividades de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la secuencia de las actividades de proyectos
| Proyectos | Medición | 1760 | Procesos de medición para la determinación de duración de las actividades de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el cáculo de la duración de las actividades de proyectos
| Proyectos | Medición | 1770 | Procesos de medición para el desarrollo de cronogramas de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el desarrollo de cronogramas de proyectos
| Proyectos | Medición | 1780 | Procesos de medición para la planificación de los recursos de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de los recursos de los proyectos proyectos
| Proyectos | Medición | 1790 | Procesos de medición para la estimación de costos de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la estimación de costos de los proyectos
| Proyectos | Medición | 1800 | Procesos de medición para determinar el presupuesto de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la determinación del presupuesto de los proyectos
| Proyectos | Medición | 1810 | Procesos de medición para la planificación de la gerencia de los riesgos de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de la gerencia de los riesgos de los proyectos
| Proyectos | Medición | 1820 | Procesos de medición para la planificación de la calidad de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de la calidad de los proyectos
| Proyectos | Medición | 1830 | Procesos de medición para la planificación organizacional de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación organizacional de los proyectos
| Proyectos | Medición | 1840 | Procesos de medición para la adquisición del personal de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la adquisición del personal de los proyectos
| Proyectos | Medición | 1850 | Procesos de medición para la planificación de la comunicación en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de la comunicación en los proyectos
| Proyectos | Medición | 1860 | Procesos de medición para la identificación de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la identificación de riesgos en los proyectos
| Proyectos | Medición | 1870 | Procesos de medición para el análisis cualitativo de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el análisis cualitativo de los riesgos en los proyectos
| Proyectos | Medición | 1880 | Procesos de medición para el análisis cuantitativo de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el análisis cuantitativo de los riesgos en los proyectos
| Proyectos | Medición | 1890 | Procesos de medición para el plan de respuesta a los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de respuesta a los riesgos en los proyectos
| Proyectos | Medición | 1900 | Procesos de medición para el plan de adquisición en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el plan de adquisición en los proyectos
| Proyectos | Medición | 1910 | Procesos de medición para el plan de licitación de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el plan de licitación proyectos
| Proyectos | Medición | 1920 | Procesos de medición para la ejecución del plan de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la ejecución del plan proyectos
| Proyectos | Medición | 1930 | Procesos de medición para el aseguramiento de la calidad en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el aseguramiento de la calidad en los proyectos
| Proyectos | Medición | 1940 | Procesos de medición para el desarrollo del equipo en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el desarrollo del equipo en los proyectos
| Proyectos | Medición | 1950 | Procesos de medición para la distribución de la información en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la distribución de información en los proyectos
| Proyectos | Medición | 1960 | Procesos de medición para licitación de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la licitación de proyectos
| Proyectos | Medición | 1970 | Procesos de medición para la selección de la fuente de recursos en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la selección de la fuente de recursos en los proyectos
| Proyectos | Medición | 1980 | Procesos de medición para la administración de contratos en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la administración de los contratos en los proyectos
| Proyectos | Medición | 1990 | Procesos de medición para reportes de rendimiento en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para los reportes de rendimiento en los proyectos
| Proyectos | Medición | 2000 | Procesos de medición para el control de cambio integrado en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de cambio integrado en los proyectos
| Proyectos | Medición | 2010 | Procesos de medición para la verificación del alcance en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la verificación del alcance en los proyectos
| Proyectos | Medición | 2020 | Procesos de medición para el control de cambio de alcance en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de cambio alcance en los proyectos
| Proyectos | Medición | 2030 | Procesos de medición para el control de cambios en el cronograma de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de cambios en el cronograma de los proyectos
| Proyectos | Medición | 2040 | Procesos de medición para el control de costos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de costos en los proyectos
| Proyectos | Medición | 2050 | Procesos de medición para el control de calidad en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de calidad en los proyectos
| Proyectos | Medición | 2060 | Procesos de medición para el control y monitoreo de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control y monitoreo de los riesgos en los proyectos
| Proyectos | Medición | 2070 | Procesos de medición para el cierre de contratos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el cierre de contrato en los proyectos
| Proyectos | Medición | 2080 | Procesos de medición para el cierre administrativo en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el cierre administrativo en los proyectos
| Proyectos | Medición | 2090 | Apego a la metodología de gerencia de proyectos | La organización se apega a un estándar de metodología de gerencia de proyectos, procesos y procedimientos
| Proyectos | Medición | 2100 | Proveer correcciones en curso | La organización tiene un sistema que provee información para toma de decisión sobre correcciones en curso y poner fin a proyectos
| Proyectos | Medición | 2110 | Retorno de la inversión | La organización demuestra el retorno de la inversión a través de la ejecución de proyectos y programas
| Proyectos | Medición | 2120 | Utilización de un sistema formal de rendimiento | La organización usa y mantiene un sistema formal de rendimientos para evaluar individuos y equipos de proyectos
| Proyectos | Medición | 2130 | Medición del impacto en la variación de la línea base de los proyectos | La organización analiza el impacto en las metas estratégicas de la variación de la línea base de los proyectos
| Proyectos | Medición | 2140 | Definición y revisión de las metas de proyectos | La organización revisa y define las metas de proyectos para constatar que son consistentes y alcanzables
| Proyectos | Medición | 2150 | Direción del criterio de éxito | La organización define y gerencia el criterio de éxito desde el inicio del proyecto, y lo mantenie visible a lo largo de todo el proyecto
| Proyectos | Medición | 2160 | Revisión de proyectos teniendo en cuenta los criterios de continuación o paralización | La organización posee entradas o momentos en que se evaluan y calculan los entregables o productos, de tal forma que se permite la continuidad de los proyectos o se detienen
| Proyectos | Medición | 2170 | Priorizar proyectos | Un proceso de priorozación de proyectos es utilizado para vincular directamente proyectos con las metas de la organización
| Proyectos | Medición | 2180 | Vínculo de mediciones de rendimiento para ciclos de proyectos | La organización calcula el rendimiento individual y del equipo para realizar premiaciones de acuerdo con la estructura del proyecto, logros y tiempos, que no necesariamente tienen que estar aliniados con ciclos calendarios
| Proyectos | Medición | 2190 | Mediciones de rendimiento interno en contraposición con benchmarking | La organización identifica estándares externos contra los cuales comparar los resultados de las mediciones de rendimiento
| Proyectos | Medición | 2200 | Gerencia de los riesgos | La organización utiliza técnicas de gerencia de riesgos para hacer mediciones y calcular el impacto de los riesgos durante la ejecución de los proyectos
| Proyectos | Medición | 2210 | Mediciones consistentes | La organización posee un enfoque o metodología, valuación, formato y significado para cada métrica
| Proyectos | Medición | 2220 | Exactitud de las mediciones | El equipo de proyecto extrae y prueba la exactitud de las métricas usando métodos internos y externos
| Proyectos | Medición | 2230 | Análisis y rastreo del retorno de la inversión | El análisis y rastreo de inversiones pasadas demuestran el retorno de la inversión
| Proyectos | Control | 1000 | Existen políticas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel organizacional
| Proyectos | Control | 2240 | Procesos de control para iniciación de proyectos | Los procesos de control de iniciación de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2250 | Procesos de control para el desarrollo del plan del proyecto | Los procesos de control de desarrollo del plan de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2260 | Procesos de control para la planificación del alcance del proyecto | Los procesos de control para la planificación del alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2270 | Procesos de control para la definición del alcance del proyecto | Los procesos de control para la definición del alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2280 | Procesos de control para la definición de actividades del proyecto | Los procesos de control para la definición de actividades de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2290 | Procesos de control para la secuencia de actividades del proyecto | Los procesos de control para la secuencia de actividades de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2300 | Procesos de control para la duración de actividades del proyecto | Los procesos de control para la duración de actividades de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2310 | Procesos de control para desarrollo el cronograma del proyecto | Los procesos de control para el desarrollo del cronograma de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2320 | Procesos de control para la planificación de recursos del proyecto | Los procesos de control para la planificación de recursos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2330 | Procesos de control para la estimación de costos del proyecto | Los procesos de control para la estimación de costos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2340 | Procesos de control para el presupuesto del proyecto | Los procesos de control para el presupuesto de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2350 | Procesos de control para la planificación de la gerencia de los riesgos en proyectos | Los procesos de control para la planificación de la gerencia de los riesgos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2360 | Procesos de control para la planificación de la calidad de proyectos | Los procesos de control para la planificación de la calidad de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2370 | Procesos de control para la planificación organizacional de proyectos | Los procesos de control para la planificación organizacional de los proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2380 | Procesos de control para la adquisición del personal de proyectos | Los procesos de control para la adquisición del personal de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2390 | Procesos de control para la planificación de las comunicaciones en proyectos | Los procesos de control para la planificación de las comunicaciones en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2400 | Procesos de control para la identificación de riesgos en proyectos | Los procesos de control para la identificación de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2410 | Procesos de control para el análisis cualitativo de riesgos en proyectos | Los procesos de control para el análisis cualitativo de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2420 | Procesos de control para el análisis cuantitativo de riesgos en proyectos | Los procesos de control para el análisis cuantitativo de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2430 | Procesos de control para la planificación del la respuesta a los riesgos en proyectos | Los procesos de control para la planificación de la respuesta a los riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2440 | Procesos de control para la planificación de la procura en proyectos | Los procesos de control para la planificación de la procura en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2450 | Procesos de control para la planificación de la licitación en proyectos | Los procesos de control para la planificación de la licitación en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2460 | Procesos de control para la ejecución del plan de proyectos | Los procesos de control para la ejecución del plan de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2470 | Procesos de control para el aseguramiento de la calidad en proyectos | Los procesos de control para el aseguramiento de la calidad en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2480 | Procesos de control para el desarrollo del equipo de proyectos | Los procesos de control para el desarrollo del equipo de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2490 | Procesos de control para la distribución de la información en proyectos | Los procesos de control para la distribución de la información en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2500 | Procesos de control para la licitación de proyectos | Los procesos de control para la licitación en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2510 | Procesos de control para la selección de las fuentes de recursos de proyectos | Los procesos de control para selección de las fuentes de recursos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2520 | Procesos de control para la administración de contratos de proyectos | Los procesos de control para la administración de contratos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2530 | Procesos de control para reportes de rendimientos de proyectos | Los procesos de control para reportes de rendimiento de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2540 | Procesos de control para cambios integrados de proyectos | Los procesos de control para cambios integrados de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2550 | Procesos de control para la verificación del alcance de proyectos | Los procesos de control para la verificación del alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2560 | Procesos de control de cambios de alcance de proyectos | Los procesos de control para el control de cambios de alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2570 | Procesos de control para el control del cronograma de proyectos | Los procesos de control para el control del cronograma de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2580 | Procesos de control para el control de costos de proyectos | Los procesos de control para el control de costos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2590 | Procesos de control para el control de la calidad de proyectos | Los procesos de control para el control de la calidad de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2600 | Procesos de control para el control y monitoreo de riesgos en proyectos | Los procesos de control para el control y monitoreo de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2610 | Procesos de control para el cierre de contratos en proyectos | Los procesos de control para el cierre de contratos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Control | 2620 | Procesos de control para el cierre administrativo de proyectos | Los procesos de control para el cierre administrativo de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos
| Proyectos | Mejora | 1000 | Existen políticas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel organizacional
| Proyectos | Mejora | 2630 | Procesos de mejora en la iniciación de proyectos | Los problemas en los procesos de iniciación de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2640 | Procesos de mejora para el desarrollo del plan de proyectos | Los problemas en los procesos de desarrollo del plan son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2650 | Procesos de mejora para la planificación del alcance de proyectos | Los problemas en los procesos de planificación del alcance son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2660 | Procesos de mejora para la definición del alcance de proyectos | Los problemas en los procesos de definicón del alcance son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2670 | Procesos de mejora para la definición de actividades de proyectos | Los problemas en los procesos de definicón de actividades son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2680 | Procesos de mejora para la secuencia de actividades de proyectos | Los problemas en los procesos de determinacón de secuencia de actividades son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2690 | Procesos de mejora para la duración de actividades de proyectos | Los problemas en los procesos de determinación de la duración de actividades son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2700 | Procesos de mejora para el desarrollo del cronograma de proyectos | Los problemas en los procesos de desarrollo del cronograma son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2710 | Procesos de mejora para la planificación de recursos de proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de recursos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2720 | Procesos de mejora para la estimación de costos de proyectos | Los problemas en los procesos de estimación de costos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2730 | Procesos de mejora para el presupuesto de proyectos | Los problemas en los procesos de determinación del presupuesto son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2740 | Procesos de mejora para la planifición de la gerencia de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de la gerencia de riesgos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2750 | Procesos de mejora en la planificación de la calidad de proyectos | Los problemas en los procesos de la planificación de la calidad de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2760 | Procesos de mejora en la planificación organizacional de proyectos | Los problemas en los procesos de la planificación organizacional de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2770 | Procesos de mejora en la adquisición del equipo de proyectos | Los problemas en los procesos de la adquisición del equipo de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2780 | Procesos de mejora para la planificación de comunicación en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación del plan de comunicación en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2790 | Procesos de mejora para la idefinición de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de identificación de riesgos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2800 | Procesos de mejora para el análisis cualitativo de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de análisis cualitativo de riesgos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2810 | Procesos de mejora para el análisis cuantitativo de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de análisis cuantitativo de riesgos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2820 | Procesos de mejora para la planificación de respuesta a los riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de respuesta a los riesgos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2830 | Procesos de mejora para la planificación de procura en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de procura son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2840 | Procesos de mejora para la planificación de licitación en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de licitación son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2850 | Procesos de mejora para la ejecución del plan en proyectos | Los problemas en los procesos de ejecución del plan son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2860 | Procesos de mejora para el aseguramiento de la calidad en proyectos | Los problemas en los procesos de aseguramiento de la calidad en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2870 | Procesos de mejora para el desarrollo del equipo en proyectos | Los problemas en los procesos de desarrollo del equipo en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2880 | Procesos de mejora para la distribución de la información en proyectos | Los problemas en los procesos de distribución de la información en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2890 | Procesos de mejora para licitación en proyectos | Los problemas en los procesos de licitación en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2900 | Procesos de mejora para selección de fuente de recursos en proyectos | Los problemas en los procesos de selección de fuente de recursos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2910 | Procesos de mejora para administración de contrato en proyectos | Los problemas en los procesos de administración de contrato en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2920 | Procesos de mejora para reportes de rendimiento en proyectos | Los problemas en los procesos de reporte de rendimientos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2930 | Procesos de mejora para control de cambios integrados en proyectos | Los problemas en los procesos de control de cambios integrados en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2940 | Procesos de mejora para la verificación del alcance en proyectos | Los problemas en los procesos de verificación del alcance en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2950 | Procesos de mejora para el control de cambios de alcance en proyectos | Los problemas en los procesos de control de cambios de alcance en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2960 | Procesos de mejora para el control del cronograma en proyectos | Los problemas en los procesos de control del cronograma en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2970 | Procesos de mejora para el control de costos en proyectos | Los problemas en los procesos de control de costos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2980 | Procesos de mejora para el control de la calidad en proyectos | Los problemas en los procesos de control de la calidad en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 2990 | Procesos de mejora para el control y monitoreo de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de control y monitoreo de riesgos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 3000 | Procesos de mejora para el cierre de contratos en proyectos | Los problemas en los procesos de cierre de contratos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 3010 | Procesos de mejora para el cierre administrativo de proyectos | Los problemas en los procesos de cierre administrativo de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados
| Proyectos | Mejora | 3020 | Cuantificar lecciones aprendidas | La organización cuantifica las lecciones aprendidas
| Proyectos | Mejora | 3030 | Capturar y compartir las lecciones aprendidas | La organización recolecta y distribuye las lecciones aprendidas de proyectos, programas y portafolios
| Proyectos | Mejora | 3040 | Aplicar lecciones aprendidas | El equipo de proyecto colecta y aplica las lecciones aprendidas
| Proyectos | Mejora | 3050 | Benchmarking para aplicar mejoras | La organización aplica la técnica de benchmarking para mejorar continuamente el rendimiento de proyectos
| Proyectos | N/A | 3060 | Selección de proyectos basados en el interés de la organización | La organización selecciona proyectos tomando en consideración tanto el interés de la organización como el de los clientes
| Proyectos | N/A | 3070 | Estimular la toma de riesgos | La organización alienta al equipo de proyectos a que tome riesgos calculados que aumenten el rendimiento del proyecto
| Proyectos | N/A | 3080 | Solidario al equipo de proyecto | La organización crea un ambiente de trabajo que apoya los logros profesionales y personales
| Proyectos | N/A | 3090 | Crear confianza | La organización crea un ambiente de trabajo que fomenta el trabajo en equipo y genera confianza
| Proyectos | N/A | 3100 | Proveer apoyo administrativo técnico | La organización provee apoyo administrativo técnico al equipo de trabajo
| Proyectos | N/A | 3110 | Asignar recursos de acuerdo con los objetivos estratégicos | La organización mobiliza los recursos del proyecto en función de los objetivos estratégicos