## Plan de Iteraciones
ANEXO 002 - PLAN DE ITERACIONES
SIGEM - SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN MÉDICA | [17 empty] | Certificada
|  |  |  | Mayo |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Conflictiva
Act. | Iteraciones | Responsable | Estado IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | En Curso
IT-01 Módulo para el manejo de citas y recados | [17 empty] | Por Certificar
1 | Asignación de citas | Jorge Restrepo | Certificada | [14 empty] | Programada | bar: Mayo 1
2 | Atención de citas | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Mayo 1 to Mayo 2
3 | Registro de recados | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Junio 3
IT-02 Módulo para la gestión de pacientes
4 | Ingreso de pacientes | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Junio 4
5 | Archivo fotográfico | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Junio 4
6 | Gestión de historia médica | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Junio 5 to Junio 6
IT-03 Módulo para el manejo de la información de doctores y asistentes
7 | Gestión información doctores | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Julio 7
8 | Gestión información asistentes | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Julio 7
IT-04 Módulo para el manejo de entidades externas
9 | Ingreso y administración de la información de entidades externas | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Julio 8
10 | Contrato doctores - entidades externas | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Julio 9
IT-05 Módulo para el manejo de turnos y fechas excluidas
11 | Gestión de turnos | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Julio 10
12 | Registro de fechas excluidas | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Agosto 11
IT-06 Módulo para la generación de RIPS
13 | Generación de RIPS | Jorge Restrepo | Certificada | bar: Agosto 12 to Agosto 13
Desarrollada