SIGEM – SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN MÉDICA

Plan de Iteraciones

Versión 1.0

Historia de las revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/may/09 | 1.0 | Definición del plan de iteraciones | Lina Jaramillo Jorge Restrepo |

PLAN DE ITERACIONES

La estrategia seleccionada para el desarrollo del sistema consiste en un desarrollo iterativo e incremental por módulos, de manera que el cliente pueda obtener los beneficios del proyecto de forma incremental.

Finalizada cada iteración, con el desarrollo del proceso de pruebas se entregará un módulo certificado al usuario, para su respectiva aprobación.

A continuación se presenta de una manera detallada el Plan de Iteraciones a seguir para el proyecto SIGEM.

Para una mejor comprensión del plan de fechas, ver el cronograma Anexo-002_SIGEM-Diagrama de Iteraciones.xls.

Anexo-002_SIGEM-Diagrama de Iteraciones.xlsx

Para las iteraciones a realizar, se tendrán en cuenta los diferentes estados que éstas puedan tener, lo que permitirá hacer un seguimiento más detallado de sus actividades. (Estos estados se irán actualizando en el cronograma).

Estados a contemplar en cada iteración:

- Planificada

- Programada

- En curso

- Conflictiva

- Por Certificación

- Certificada

PLAN DE ITERACIONES – IT01

Dentro de la primera iteración se implementarán las actividades necesarias para el manejo de citas y recados, que incluye la asignación de citas, el módulo para el proceso de atención y el registro de recados.

# Plan

| CU | Actividad | Duración |
| --- | --- | --- |
| CU-07 | Gestión de cita | 11 días |
| CU-06 | Registrar recados | 5 días |

# Recursos

## Recursos Humanos:

Se contará con la presencia de todo el equipo de trabajo en sus diferentes roles de ingenieros de requisitos, desarrolladores, responsables de realizar las pruebas, etc.

Debido a la importancia de esta iteración se necesita una constante retroalimentación del cliente, ya que es una base fundamental para el desarrollo de actividades derivadas de la misma, para el proyecto.

## Recursos físicos:

Se gestionarán los equipos necesarios con su respectivo software para el diseño y desarrollo de esta etapa y la documentación necesaria para llevar a cabo el objetivo de esta iteración.

# Criterios de evaluación

Las metas que se deben cumplir finalizada esta iteración, serán evaluadas por el cliente; dentro de los parámetros a evaluar se verificará la efectividad del sistema al efectuar el proceso de asignación y gestión de citas y registro de recados, de acuerdo con los requisitos especiales enunciados por el cliente.

PLAN DE ITERACIONES – IT02

Durante la segunda iteración se implementarán las actividades fundamentales para el proceso de atención de pacientes en el consultorio médico.

# Plan

| CU | Actividad | Duración |
| --- | --- | --- |
| CU01 | Ingresar paciente | 3 días |
| CU08 | Crear informe de incapacidad | 1 día |
| CU09 | Gestión de historia médica | 8 días |
| CU11 | Consultar paciente | 1 día |
| CU13 | Actualizar archivo fotográfico de paciente | 5 días |
| CU14 | Generar fórmula médica | 1 día |

Estos módulos tendrán retroalimentación con el personal del consultorio médico, para verificar que los resultados correspondan con los objetivos iniciales planteados.

# Recursos

## Recursos Humanos:

Se contará con la participación de los miembros del equipo del proyecto en sus diferentes roles, debido a que es un módulo que requiere de un análisis y diseño detallado, según solicitud del cliente y de acuerdo con las normas exigidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, una sola persona se encargará de las actividades de desarrollo del mismo y otra persona del equipo se encargará  del proceso de pruebas.

## Recursos físicos:

Se gestionarán los equipos necesarios con su respectivo software para el diseño y desarrollo de esta etapa y la documentación necesaria para llevar a cabo el objetivo de esta iteración.

# Criterios de evaluación

Finalizada la segunda iteración, se pretende que la aplicación lleve a cabo un buen registro detallado de la información relacionada con el registro de citas y proceso de atención de las mismas.

PLAN DE ITERACIONES – IT03

Durante la tercera iteración se implementarán los módulos de registro de información de doctores y asistentes.

# Plan

| CU | Actividad | Duración |
| --- | --- | --- |
| CU15 | Ingresar información doctor | 4 |
| CU16 | Actualizar información doctor | 2 |
| CU17 | Eliminar doctor | 1 |
| CU02 | Ingresar asistente | 2 |

Estos módulos tendrán retroalimentación con el personal del consultorio médico, para verificar que los resultados correspondan con los objetivos iniciales planteados.

# Recursos

## Recursos Humanos:

Se contará con la colaboración del desarrollador y la persona encargada de las pruebas. En este punto del proyecto de debe contar con la mayoría de los módulos creados y probados por el equipo del proyecto.

## Recursos físicos:

Se gestionarán los equipos necesarios con su respectivo software para el diseño y desarrollo de esta etapa, y la documentación necesaria para llevar a cabo el objetivo de esta iteración.

# Criterios de evaluación

Finalizada la tercera iteración, se verificará que el sistema realice las restricciones de seguridad necesarias en relación con el registro de doctores y asistentes.

PLAN DE ITERACIONES – IT04

Durante la cuarta iteración se implementará el módulo para el registro y gestión de entidades externas.

# Plan

| CU | Actividad | Duración |
| --- | --- | --- |
| CU-03 | Gestionar entidades externas | 5 días |
| CU-04 | Gestionar contratos con entidades | 2 días |

Estos módulos tendrán retroalimentación con el personal del consultorio médico, para verificar que los resultados correspondan con los objetivos iniciales planteados.

# Recursos

## Recursos Humanos:

Se contará con el analista de desarrollo y la persona encargada del proceso de pruebas y certificación del módulo.

## Recursos físicos:

Se gestionarán los equipos necesarios con su respectivo software para el diseño y desarrollo de esta etapa, y la documentación necesaria para llevar a cabo el objetivo de esta iteración.

# Criterios de evaluación

Finalizada la iteración se verificará que la funcionalidad diseñada cumpla con los requisitos exigidos y que la gestión de entidades y contratos con las mismas se realice de manera correcta y teniendo en cuenta las restricciones establecidas.

PLAN DE ITERACIONES – IT05

Durante la cuarta iteración se implementará el módulo para el registro de turnos y fechas excluidas.

# Plan

| CU | Actividad | Duración |
| --- | --- | --- |
| CU-05 | Gestionar de turnos | 4 días |
| CU-10 | Registro de fechas excluidas | 2 días |

Estos módulos tendrán retroalimentación con el personal del consultorio médico, para verificar que los resultados correspondan con los objetivos iniciales planteados.

# Recursos

## Recursos Humanos:

Se contará con el analista de desarrollo y la persona encargada del proceso de pruebas y certificación del módulo.

## Recursos físicos:

Se gestionarán los equipos necesarios con su respectivo software, para el diseño y desarrollo de esta etapa, y la documentación necesaria para llevar a cabo el objetivo de esta iteración.

# Criterios de evaluación

Finalizada la iteración se verificará que la funcionalidad relacionada con el registro y modificación de turnos de un doctor en el consultorio médico se pueda realizar de acuerdo con las necesidades iniciales planteadas. De igual forma se verificará que el registro de fechas excluidas se pueda ejecutar en el sistema de manera correcta.

PLAN DE ITERACIONES – IT06

Durante la cuarta iteración se implementará el módulo para la generación de RIPS.

# Plan

| CU | Actividad | Duración |
| --- | --- | --- |
| CU-12 | Generación de RIPS y medios magnéticos | 12 días |

Estos módulos tendrán retroalimentación con el personal del consultorio médico, para verificar que los resultados correspondan con los objetivos iniciales planteados.

# Recursos

## Recursos Humanos:

Se contará con el analista de desarrollo y la persona encargada del proceso de pruebas y certificación del módulo.

## Recursos físicos:

Se gestionarán los equipos necesarios con su respectivo software para el diseño y desarrollo de esta etapa, y la documentación necesaria para llevar a cabo el objetivo de esta iteración.

# Criterios de evaluación

Finalizada la construcción del módulo de generación de RIPS y medios magnéticos, se verificará que el sistema, de acuerdo con la información requerida para el proceso, pueda generar el archivo plano que complementa la factura física, con la cual se realizará el cobro de servicios a cada entidad prestadora de servicios en salud.