## Hoja1
Año | Mes | Zoom en proyectos particulares | Indicadores básicos del portafolio | Dashboard de indicadores y estados | Proyecto por estado y por áreas DTI | Iniciativas o nuevos proyectos en portafolio | Seguimiento a proyectos activos de años anteriores | Seguimiento indicador actualización fecha de estado proyecto | Seguimiento indicador % proyectos con de desfase >10% | Seguimiento resultados encuestas de satisfacción proy | Diagrama de Gannt con distribución de proyectos año actual | Novedades en formatos, lineamientos o alineación del proceso de gestión de proyectos | Priorización de proyectos, cancelación y suspensión | Información de otros procesos con relación (gestión de cambio, arquitectura, etc) | Información sobre presupuesto | Información sobre capacidades de las áreas DTI
2019 | Junio | x | x | [13 empty] | En el año 2019, se ejecutaban los comités de proyectos para mostrar el estado detallado de proyectos seleccionados estratégicamente. Los indicadores básicos mostrados fueron los proyectos activos, con %planeado vs %ejecutado y su ICA respectivo.
2019 | Julio | x | x
2019 | Agosto | x | x
2019 | Septiembre | x | x
2019 | Noviembre | x | x |  | x | x
2020 | Febrero | x | [14 empty] | En octubre del 2020, se oficializó el proceso de Gestión de Proyectos creado en el Sistema de Gestión de Calidad, en el marco del proceso de certificación de ISO 9001 2015. Los primeros meses del año se evidencia el mismo comportamiento que para el 2019, sin embargo, en noviembre por primera vez se empieza a realizar seguimiento sobre la actualización de los proyectos, donde su fecha de estado (fecha de corte de la actualización), no sea mayor a 10 dias.
2020 | Mayo | x | x |  | x
2020 | Julio | x | x |  | x
2020 | Septiembre | x | x |  | x
2020 | Noviembre | x | x |  | x |  |  | x
2021 | Febrero | x | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | Para el año 2021, se evidencia un ejercicio mas juicioso de ejecución de comités de proyectos. Se incluye el seguimiento de los 2 indicadores establecidos en el proceso de gestión de proyectos, sin embargo, se evidencia un incumplimiento constante en ambos, aunque el indicador de proyectos actualizados en los últimos 10 tiende a la alza de forma positiva, lo que probablemente se dé por los constantes refuerzos sobre el proceso de gestión de proyectos, que ha incluido seguimiento constante a los líderes de proyecto. No se cumplió con la muestra mínima requerida para el indicador del resultado de la encuesta de satisfacción.
2021 | Marzo | x | x |  |  |  |  | x | x | x
2021 | Abril | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x
2021 | Mayo | x |  | x |  |  |  | x | x
2021 | Julio | x |  | x |  |  |  | x | x
2021 | Agosto | x |  | x |  |  |  | x | x
2021 | Septiembre | x |  | x |  | x |  | x | x
2021 | Octubre | x |  | x |  |  |  | x | x
2021 | Noviembre | x |  | x |  |  |  | x | x
2022 | Febrero |  |  | x | x |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | Para el año 2022, se evidencia una reducción del uso del comité de proyectos para dar detalle sobre el estado de proyectos activos. Se realiza seguimiento juicioso en los indicadores de actualización y de desfase, sin embargo, con resultados muy lejanos a la meta, es decir, se sigue evidenciando un incumplimiento constante en ambos. Por primera vez: 1. Se comparte información presupuestal sobre el portafolio 2. Se hace seguimiento a proyectos iniciados en años anteriores que aún no finalizan, por ejemplo, proyectos que iniciaron en el año 2019. 3. Se muestra una aproximación a un ejercicio de capacidades transversales en las áreas de la Dirección. También se ve una alta frecuencia en la socialización de novedades en formatos, lineamientos o alineación del proceso de gestión de proyectos. Y se habla sobre proyectos cancelados o suspendidos.
2022 | Marzo | x |  | x | x |  |  | x | x
2022 | Abril | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x
2022 | Mayo |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x
2022 | Junio | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x
2022 | Julio |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x
2022 | Agosto | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x
2022 | Septiembre | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x
2022 | Octubre |  |  | x | x | x |  | x | x
2022 | Noviembre |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x
2023 | Febrero |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | En el 2023, se evidencia casi la eliminación del uso del comité de proyectos para dar detalles sobre el estado de proyectos activos, lo que permite un enfoque mas activo en la gestión del portafolio. De todos los años, este fue el año donde mas información se brindó sobre iniciativas y nuevos proyectos en el portafolio. Al igual que en años anteriores, Se realiza seguimiento juicioso en los indicadores de actualización y de desfase, sin embargo, con resultados muy lejanos a la meta, es decir, se sigue evidenciando un incumplimiento constante en ambos. En este año se socializaron los resultados del grado de satisfacción de los interesados con los proyectos, para el 2021 y el 2022, de nuevo, no se cumplió con la muestra mínima requerida para el indicador del resultado de la encuesta de satisfacción. Se evidencia un inicio de ejercicio de capacidades entre áreas, que no continuó. Se continuó con una alta frecuencia en la socialización de novedades en formatos, lineamientos o alineación del proceso de gestión de proyectos, lo que sumado a la frecuencia del 2022, evidencia acciones decididas para la mejora de proceso, lo que también podría convertirse en un punto negativo para los líderes, al ejecutar sus proyectos con tantos cambios, entendiendo que la media de duración de los proyectos es superior a un año.
2023 | Marzo |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x
2023 | Abril |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x
2023 | Mayo |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x
2023 | Junio |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x
2023 | Julio |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x
2023 | Agosto |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x
2023 | Septiembre | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x
2023 | Octubre |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x
2023 | Noviembre |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x
2023 | Diciembre |  |  | x | x | x |  | x | x
2024 | Enero |  |  |  | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | En enero del 2024, se mostró por primera vez un consolidad por año (por semestre) y por estado desde el 2020, especificando que el año 2023 fue el año con mayor cantidad de proyectos, en comparación con años anteriores. Y esto se repitió en Julio, incluyendo el primer semestre del 2024. También por primera vez, se mostró una tabla con el % de proyectos finalizados por semestre (también se muestran los activos), desde el año 2020. El semestre con mayor % de finalización de proyectos fue el 2021-2 con un 37%. Lo expresado anteriormente, muestra que el año 2024 inició con un análisis de datos históricos sobre la gestión del portafolio. También por primera vez, se mostró por semestre desde el 2020, el resultado del indicador establecido en el sistema de gestión de calidad, del % de desafase de los proyectos: Meta: Que el 80% de los proyectos tenga un desfase menor al 10%. Nunca se ha cumplido, ni cerca, en ningún semestre, sin embargo, en el 2023 aumentó considerablemente. Esto también se repitió en julio, incluyendo el 2024-1, donde tampoco alcanzamos la meta, incluso bajamos respecto al 2023-2. Nuevamente, en este año se socializaron los resultados del grado de satisfacción de los interesados con los proyectos, en una tabla que consolidada el resultado de cada semestre desde el 2020, de nuevo, no se cumplió con la muestra mínima requerida para el indicador del resultado de la encuesta de satisfacción para los últimos 2 años, es decir, nunca se ha cumplido con la muestra, y no se propone un plan de acción diferente para lograrla. En julio se volvió a mostrar incluyendo el primer semestre del 2024, donde aumentó la satisfacción pero tampoco se obtuvo la muestra necesaria. Lo anterior evidencia un mayor seguimiento del cumplimiento de los indicadores proupestos en el sistema de gestión de calidad en la Dirección de TI. Como novedad, se está mostrando el estado del porfatolio, por área de la DTI, por estado, cuantos deberían estar en ese estado, vs, cuantos hay en realidad. Así se vamostrando el desfase de lo planeado del portafolio para el año.
2024 | Febrero | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
2024 | Marzo |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x
2024 | Mayo |  |  | x | x | x | x |  | x
2024 | Junio |  |  |  | x | x |  |  | x
2024 | Julio |  |  | x | x | x | x |  | x
Note on N24: Valeria Arroyave Hernandez: Proyectos prioritarios en SSW.
Note on L26: Valeria Arroyave Hernandez: Incluye por primera vez, para cada proyecto del esto del año, de que áras se requieren capacidades.
Note on N26: Valeria Arroyave Hernandez: Por primera vez cancelación o suspensión
Note on M27: Valeria Arroyave Hernandez: Resultado auditoria del SGC
Note on P28: Valeria Arroyave Hernandez: Proyectos que continuan en 2023 y presupuesto a solicitar para 2023
Note on Q31: Valeria Arroyave Hernandez: Para enero y febrero, horas hombre solicitadas entre áreas.
Note on M32: Valeria Arroyave Hernandez: Listado consolidad de causas generales de atraso de los proyectos que impactan el indicador de desfase
Note on M33: Valeria Arroyave Hernandez: Proyectos auditados y resultado + nuevos lineamientos
Note on O34: Valeria Arroyave Hernandez: Articulación infra y arquitectura
Note on Q34: Valeria Arroyave Hernandez: Capacidades de SSW planeadas vs ejecutadas
Note on O35: Valeria Arroyave Hernandez: Vuca y Bani
Note on M37: Valeria Arroyave Hernandez: División en dos proyectos: RFP - implementación
Note on M39: Valeria Arroyave Hernandez: Controles de cambio registrados y errores en ello
Note on O40: Valeria Arroyave Hernandez: Socialización proceso gestión de demanda (proyectos para portafolio)
Note on K42: Valeria Arroyave Hernandez:
Note on M43: Valeria Arroyave Hernandez: Registro de beneficios
Note on M44: Valeria Arroyave Hernandez: análisis de riesgos registrados, con recomendaciones