## Instructivo
1- Ingresar a la pestaña "Tarifas por rol", y actualizarlas de acuerdo a los valores acordados para el cliente.
2- Ir a la pestaña "Estimación ecommerce y diligenciar los campos de color amarillo, indicando la fecha de inicio del proyecto y los elementos adicionales que tendrá la plataforma.
3- Ir a la pestaña "Cronograma Ecommerce" y en la celda U1, poner el número de columna correspondiente a la fecha que se quiere mostrar como actual.
Esta plantilla permite hacer estimaciones para sitios de ecommerce, de acuerdo al proceso estandar definido por Chef, teniendo en cuenta los elementos que pueden variar el esfuerzo requerido para algunas tareas.
EXCLUSIONES:
- Sólo se incluyen las integraciones que se exponen desde VTEX.
- No se inclyen servicios de fotografías , ni edición sobre las mismas.
- El cliente debe proveer la infraestructura de produción sobre la cual se publicará la pltaforma, que debe contar con dominio y certificado de seguridad.
- No se incluye diseño de banners, post, u otras piezas de contenido.

## Estimación Ecommerce
ESTIMACIÓN PROYECTO ECOMMERCE
Fecha de aprobación de la propuesta | 2019-12-29
Fecha Fin | 2020-05-15
Elementos Opcionales
Rango de productos de catálogo | 0-50
Testeo UX | NO
Integración con ERP | NO
Cantidad de formularios adicionales | 0
% INCERTIDUMBRE (CLIENTE) | 15%
ROLE | HORAS | COSTO
Analista Ecommerce Backoffice | 152 | 15200
Analista QA | 52.8 | 5280
Analista SEO | 20 | 2000
Analista UX | 6 | 600
Analista WA | 58.4 | 5840
Desarrollador Backend | 60 | 6000
Desarrollador Frontend | 39 | 3900
Diseñador de interfaces UI/UX | 159.6 | 15960
Líder de Ecommerce | 182.2 | 18220
PM | 168 | 16800
| TOTAL | 89800
| TOTAL + INCERTIDUMBRE | 103270
Note on B2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de aprobación de propuesta comercial por parte del cliente
Note on B3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha en que se puede diligenciar acta de cierre
Note on B6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se valida con el cliente la inclusión de estos elementos opcionales en el Ecommerce.
Note on B10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Depende del % de incertidumbre calculado que se tiene del cliente. En caso de clientes nuevos se asume 15%.
Note on C24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Según el tipo de proyecto, la desviación máxima a considerar es del 15%.

## Tarifas por rol
ROL | VALOR/HORA
Desarrollador Frontend | 100
Desarrollador Backend | 100
Analista Ecommerce Backoffice | 100
Líder Ecommerce | 100
Diseñador de interfaces UI/UX | 100
Analista SEO | 100
Anaista WA | 100
Analista QA | 100
PM | 100
Analista UX | 100

## Cronograma Ecommerce
[9 empty] | Duracion del plan |  | Duración real del plan | [7 empty] | Día actual |  |  | 1
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN (Días) | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | RESPONSABLES |  |  |  | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
 | time axis 2019-12-29 to 2020-06-04
[5 empty] | RESPONSIBLE | ACCOUNTABLE | CONSULTED | INFORMED | time axis 2019-12-29 to 2020-06-04
 | time axis 2019-12-29 to 2020-06-04
1. KICK OFF DE PROYECTO | 1 | 10 | [6 empty] | 0%
Aprovisionamiento | 1 | 10 |  |  | VPO | Vicepresidente de operaciones y proyectos
Levantamiento de cronograma y construcción de kick off | 3 | 4 | 1 | 5 | PM | Vicepresidente de operaciones y proyectos |  |  | 20%
Presentación de Kick off y acta de inicio | 7 | 1 |  |  | PM/ Cliente/ Dirección Comercial | Vicepresidente de operaciones y proyectos |  |  | 0%
Aprobación de Kick off y acta de inicio | 8 | 2 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
2. CONTRATO VTEX | 10 | 7 | [6 empty] | 0%
Gestionar contrato entre el Cliente y VTEX | 10 | 2 |  |  | Cliente/VTEX/Chef (Líder de Ecommerce) | Director de ecomerce |  |  | 0%
Registrar cliente en el sistema CRM de VTEX | 12 | 2 |  |  | Vtex | Director de ecomerce |  |  | 0%
Liberar el ambiente VTEX | 14 | 3 |  |  | Vtex | Director de ecomerce |  |  | 0%
3. SOLICITUD, GESTIÓN Y REVISIÓN DE INSUMOS | 12 | 11 | [6 empty] | 0%
3.2. Catálogo de productos | 12 | 6 | [6 empty] | 0%
Solicitud y recepción de información: Departamentos, categorías, subcategorías y marca | 12 | 6 |  |  | Cliente/Chef (Líder de Ecommerce) | Director de ecomerce |  |  | 0%
Solicitud y recepción de información: Catálogo de productos | 12 | 6 |  |  | Cliente/Chef (Líder de Ecommerce) | Director de ecomerce |  |  | 0%
Solicitud y recepción de información: ERP | 12 | 6 |  |  | Cliente/Chef (Líder de Ecommerce) | Director de ecomerce |  |  | 0%
Solicitud y recepción de información: Productos de prueba | 12 | 6 |  |  | Cliente/Chef (Líder de Ecommerce) | Director de ecomerce |  |  | 0%
3.3. Logística y Medios de pago | 18 | 2 | [6 empty] | 0%
Solicitud y recepción de las llaves de acceso o la información de las pasarelas de pago | 18 | 2 |  |  | Cliente/Chef (Líder de Ecommerce) | Director de ecomerce |  |  | 0%
Solicitud y recepción de los medios de pago que se van a configurar en el ecommerce | 18 | 2 |  |  | Cliente/Chef (Líder de Ecommerce) | Director de ecomerce |  |  | 0%
3.4 Contenido Front | 10 | 13 | [6 empty] | 0%
Solicitud Contenido Front | 10 | 1 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Enviar de las piezas e insumos gráficos (banners, textos e imágenes) | 11 | 12 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Enviar "Quiénes somos" | 11 | 12 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Enviar "Contáctenos (campos de formulario)" | 11 | 12 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Enviar"Preguntas frecuentes" | 11 | 12 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Enviar "Términos y condiciones" | 11 | 12 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
4. DISEÑO DE EXPERIENCIA UX UI | 14 | 29.7 | [6 empty] | 0%
4.1 Wireframes | 14 | 10 | [6 empty] | 0%
Creación de Wireframes: Producto (Desktop) | 14 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Wireframes: Home (Desktop) | 14.5 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Wireframes: Departamento (Desktop) | 15 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Wireframes: Categoría (Desktop) | 15.5 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Wireframes: Estática (Desktop) | 16 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Wireframes: Producto (Desktop) | 16.5 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Wireframes: Home (Mobile) | 17 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Wireframes: Departamento (Mobile) | 17.5 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Wireframes: Categoría (Mobile) | 18 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Wireframes: Estática (Mobile) | 18.5 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Envío de Wireframes Desktop y Mobile | 19 | 1 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Recepción comentarios de Wireframes Desktop y Mobile | 19 | 2 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Ajustes de Wireframes Desktop y Mobile | 21 | 2 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Envío de Wireframes ajustados Desktop y Mobile | 23 | 0.25 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Aprobación cliente de Wireframes | 23 | 1 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
4.2 Mockup´s (diseño) | 24 | 19.7 | [6 empty] | 0%
Creación de Mockup Desktop: Producto | 24 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Desktop: Home | 24.5 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Desktop: Departamentos | 25 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Desktop: Categorías | 25.5 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Desktop: Estática | 26 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Desktop: Orders | 26.5 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Desktop: Checkout | 27 | 0.4 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Desktop: Búsqueda vacía | 27.4 | 0.4 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Desktop: Resultado de búsqueda | 27.8 | 0.4 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Desktop: Error 404 | 28.2 | 0.25 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Desktop: Log in | 28.45 | 0.25 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Desktop: Mi perfil | 28.7 | 0.25 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Producto | 28.95 | 1 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Home | 29.95 | 1 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Departamentos | 30.95 | 1 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Categorías | 31.95 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Estática | 32.45 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Orders | 32.95 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Checkout | 33.45 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Búsqueda vacía | 33.95 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Resultado de búsqueda | 34.45 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Error 404 | 34.95 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Log in | 35.45 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de Mockup Mobile: Mi perfil | 35.95 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Envío mockups Desktop y Mobile | 36.45 | 0.25 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Recepción de comentarios mockups Desktop y Mobile | 36.45 | 1 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Ajustes de Mockups Desktop y Mobile | 37.45 | 0.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Pruebas de laboratoria internas Chef | 37.95 | 0 |  |  | Analista UX | Director de content |  |  | 0%
Entrega de informe de pruebas | 37.95 | 0 |  |  | Analista UX/ (Líder de Ecommerce) | Director de content |  |  | 0%
Ajustes de Mockups Desktop y Mobile 2 | 37.95 | 0 |  |  | Analista UX | Director de ecomerce |  |  | 100%
Envío mockups Desktop y Mobile ajustados | 37.95 | 0 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Aprobación cliente diseño sitio versión desktop y mobile | 37.95 | 2 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación del mapa de sitio | 39.95 | 0.25 |  |  | Analista UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Envío al cliente mapa de sitio | 40.2 | 0.25 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Recepción comentarios del mapa de sitio | 40.2 | 2 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Ajustes mapa de sitio | 42.2 | 0.5 |  |  | Analista UX | Director de ecomerce |  |  | 0%
Aprobación mapa de sitio | 42.7 | 1 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
5. DEFINICIONES | 24 | 7 | [6 empty] | 0%
5.1 Catálogo | 24 | 9.55 | [6 empty] | 0%
Diseñar la estructura del catálogo | 24 | 1 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Enviar propuesta de la estructura del catálogo al cliente | 25 | 0.2 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Recepción de comentarios de la estructura del catálogo al cliente | 25 | 1.8 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Enviar propuesta de la estructura del catálogo al cliente ajustada | 26.8 | 1 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Aprobación de la estructura del catálogo | 26.8 | 2 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Diseñar los atributos de filtro, contenido y SKU de los productos | 28.8 | 2 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Enviar propuesta de atributos de filtro, contenido y SKU de los productos | 30.8 | 0.25 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Recepción comentarios de atributos de filtro, contenido y SKU de los productos | 30.8 | 1.75 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Ajustar los atributos de filtro, contenido y SKU de los productos | 32.55 | 1 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Enviar propuesta de atributos de filtro, contenido y SKU de los productos ajustada | 32.55 | 1 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Aprobación de los atributos de filtro, contenido y SKU de los productos | 32.55 | 1 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
5.2.SEO | 24 | 5.948 | [6 empty] | 0%
Definición y envío de lineamientos SEO generales | 24 | 1 |  |  | Analista SEO | Director de ecomerce |  |  | 0%
Creación de lineamientos SEO (Home, Categorías, Subcategorias y Productos) | 25 | 0.5 |  |  | Analista SEO | Director de ecomerce |  |  | 0%
Envío de lineamientos SEO (Home, Categorías, Subcategorias y Productos) | 25.5 | 0.2 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Enviar de comentarios de lineamientos SEO (Home, Categorías, Subcategorias y Productos) | 25.5 | 2 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Ajustes de lineamientos SEO (Home, Categorías , Subcategorias y Productos) | 27.5 | 1 |  |  | Analista SEO | Director de ecomerce |  |  | 0%
Envío de lineamientos SEO ajustados (Home, Categorías, Subcategorias y Productos) | 28.5 | 0.2 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Aprobación lineamientos SEO | 28.5 | 1.448 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
5.3 Imágenes | 29.948 | 0.7 | [6 empty] | 0%
Configurar el FTP para el almacenamiento de las imágenes | 29.948 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Enviar las características técnicas y el nombramiento de las fotos | 30.448 | 0.2 |  |  | Líder de Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
5.4. Integración | 31 | 0 | [6 empty] | 0%
Definir la tabla de equivalencias para los departamentos, categorías y marcas entre el Integrador y VTex. | 31 | 0 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Definir la tabla de equivalencias para los colores entre el Integrador y VTex | 31 | 0 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Definir el nombramiento de los productos y SKU´s | 31 | 0 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Definir tabla de equivalencias de los Id´s de Vtex para las transportadoras y los medios de pago | 31 | 0 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
6. CONFIGURACIONES BACKOFFICE | 31 | 0.75 | [6 empty] | 0%
6.1. License Manager | 31 | 0.75 | [6 empty] | 0%
Registrar Usuario VTEX de Administración y Desarrollo | 31 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Crear nuevos usuarios | 31.25 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Crear perfiles de acceso | 31.5 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
6.2. Catálogo | 31.75 | 15.25 | [6 empty] | 0%
6.2.1 Catálogo de Productos | 31.75 | 10.25 | [6 empty] | 0%
Realizar configuraciones generales de la plataforma (moneda, país, políticas) | 31.75 | 0.25 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Solicitud y recepción de lista de marcas de producto a configurar | 31.75 | 3 |  |  | Cliente/Chef (Líder de Ecommerce) | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar marcas de producto | 34.75 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Implementar la estructura del catálogo | 35.25 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Implementar los atributos de filtro, contenido y SKU de los productos | 35.75 | 0.25 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Generar y enviar el formato de carga de información para el envío de productos | 36 | 0.5 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar las herramientas de carga de información para los productos de prueba | 36.5 | 0.5 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Validar la información de los formatos de carga de productos enviada por el cliente | 37 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Cargar los productos y SKU´ s de pruebas a partir del formato de carga | 37.5 | 1 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Cargar los atributos de producto y SKU´s de pruebas | 38.5 | 1 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Cargar los precios e inventarios de SKU´s de pruebas | 39.5 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Revisar información para carga final de Productos SKUs | 40 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Borrar Productos de Pruebas | 40.5 | 0.25 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Cargar los productos y SKU´ s finales a partir del formato de carga | 40.75 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Cargar los atributos de producto y SKU´s finales | 41.25 | 0.25 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Cargar los precios e inventarios de SKU´s finales | 41.5 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
6.2.2 Imágenes | 42 | 5 | [6 empty] | 0%
Realizar configuraciones generales de archivos e imágenes | 42 | 1 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Subir las imágenes de los productos al FTP correspondientes | 43 | 2 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Validar los lineamientos dados para las imágenes | 45 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Cargar las imágenes en el ambiente VTEX | 45.5 | 0.25 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Validar el cargue de las imágenes | 45.75 | 0.25 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Ajustar incidencias en el cargue | 46 | 0.25 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Cargar las imágenes ajustadas | 46.25 | 0.25 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Validar cargue y activar los SKU´s correspondientes | 46.5 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
6.3 Logística | 47 | 2 | [6 empty] | 0%
Realizar la configuración de las transportadoras | 47 | 0.5 |  |  | Cliente/ Chef (Analista Ecommerce Backoffice) | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar la planilla de fletes con toda la informacion correspondiente | 47.5 | 0.5 |  |  | Cliente/ Chef (Analista Ecommerce Backoffice) | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar muelles e inventarios | 48 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Realizar las pruebas y ajustes sobre la funcionalidad de las transportadoras | 48.5 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
6.4 Medios de pago | 49 | 2 | [6 empty] | 0%
Configurar las llaves de prueba de la pasarela de pagos contratada | 49 | 0.25 |  |  | Cliente/ Chef(Desarrollador Backend) | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar medio de pago de prueba | 49.25 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar formas de pago definidas | 49.5 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Hacer compras de prueba para validar la integración | 49.75 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Hacer pruebas generales con el técnico de la pasarela de pagos | 50 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar las llaves de producción de la pasarela de pagos | 50.25 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Asociar la pasarela de pagos de producción a los medios de pago | 50.5 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Hacer pruebas en producción con el técnico de la pasarela de pagos | 50.75 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
6.5 Activación Comercial | 51 | 4 | [6 empty] | 0%
Configuración de colecciones, promociones y vitrinas especiales de prueba | 51 | 0.25 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configuración de Promociones para salir a producción | 51.25 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configuración de colecciones y vitrinas especiales para salir a producción | 51.75 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configuración Carrito Abandonado | 52.25 | 0.5 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configuración Newsletter | 52.75 | 0.25 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configuración Formularios (se incluye la realización de 4 formularios) | 53 | 2 |  |  | Analista Ecommerce Backoffice | Director de ecomerce |  |  | 0%
7. IMPLEMENTACIÓN FRONT | 44 | 28.6 | [6 empty] | 0%
7.1. Transversales | 44 | 4.75 | [6 empty] | 0%
7.1.1. Header | 44 | 2.5 | [6 empty] | 0%
Construcción del sub template | 44 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Menú de categorías | 44.5 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Buscador | 45 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Bolsa de compra | 45.5 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Menú Inicio de Sesión | 46 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
7.1.2. Footer | 47 | 1.75 | [6 empty] | 0%
Construcción del sub template | 47 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Footer Básico | 47.5 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Menu de paginas estáticas , Compartir redes sociales y localizador de tienda | 48 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Breadcrumb | 48.5 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
7.2. Home | 49 | 2.75 | [6 empty] | 0%
Construcción del sub template | 49 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Slider banners principales | 49.25 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Banners de ofertas destacadas | 49.75 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Slider vitrina de productos | 50.25 | 1 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Banners recetas | 51.25 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
7.3. Categoria | 52 | 3.5 | [6 empty] | 0%
Construcción del sub template | 52 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Banner principal | 52.25 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Menú filtros | 52.75 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Visualización lista de productos | 53.25 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Ordenar por | 53.75 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Contador de productos | 54.25 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Estilo caja vitrina | 54.5 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Etiqueta Promoción | 54.75 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Vista rápida | 55 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
7.4. Producto | 56 | 1.75 | [6 empty] | 0%
Construcción del sub template | 56 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Slider de imágenes de producto y thumbs | 56.25 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Zoom de las imagenes de producto | 56.55 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Información general del producto (precio, nombre y SKU) | 56.85 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Descripción y Atributos SKU | 57.15 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Botón agregar al carrito | 57.45 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Botón compartir (bloque derecho) | 57.75 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Vitrina Venta cruzada . | 58.05 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
7.5. Estáticas | 59 | 1.75 | [6 empty] | 0%
Construcción del sub template | 59 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
"Quiénes somos" | 59.25 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
"Contáctenos (campos de formulario)" | 59.5 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
"Preguntas frecuentes" | 59.75 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
"Términos y condiciones" | 60 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
"Políticas de privacidad" | 60.25 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
"Contenidos adicionales" | 60.5 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
7.6. Checkout y Carrito | 61 | 1.55 | [6 empty] | 0%
Construcción header | 61 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Construcción footer | 61.25 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar estilos Checkout carrito | 61.5 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar estilos Checkout Login (email) | 62 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar estilos Checkout Pedido confirmado | 62.25 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
7.6.1. Checkout Profile | 63 | 2 | [6 empty] | 0%
Dar estilos generales a la landing | 63 | 1 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Validación de los campos de texto donde se ingresan datos | 64 | 0.5 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Agregar íconos de los medios de pago incluidos los pagos alternativos | 64.5 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar impuestos de los productos en el resumen de compra | 64.75 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
7.7. Páginas Completarias | 65 | 3.5 | [6 empty] | 0%
Página de resultado de búsqueda | 65 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Página Búsqueda vacía | 65.25 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Página Error 404 | 65.5 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Página Guía de tallas | 65.75 | 1 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Página Log In | 66.75 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Página Mi Perfil | 67 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Página Mis Pedidos | 67.25 | 0.25 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Páginas adicionales (SALE, Lo Nuevo, Colecciones, entre otras) | 67.5 | 1 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
7.8. Correos Transaccionales y Complementarios | 69 | 3.6 | [6 empty] | 0%
Avise-me | 69 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Confirmación de pedido | 69.3 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Pedido cancelado | 69.6 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Pedido facturado | 69.9 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Pedido enviado | 70.2 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Pago aprobado | 70.5 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Pago no autorizado | 70.8 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Pago pendiente | 71.1 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Clave de acceso | 71.4 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Carrito Abandonado | 71.7 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Suscripcion | 72 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Correos Internos | 72.3 | 0.3 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
8. CONFIGURACIONES DIGITALES | 73 | 7.3 | [6 empty] | 0% | bar: 2019-12-29
Definición plan estratégico de medición | 73 | 2 |  |  | Analista WA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Crear o pedir cuenta de Search Console | 75 | 0.1 |  |  | Analista WA/Líder Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configuración de Search Console | 75.1 | 0.5 |  |  | Analista WA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Crear o pedir cuenta de Google Analytics | 75.6 | 0.1 |  |  | Analista WA/Líder Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar enhanced de Google Analytics | 75.7 | 0.5 |  |  | Analista WA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Crear o pedir cuenta de Adwords | 76.2 | 0.1 |  |  | Analista WA/Líder Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar Business Manager - Facebook y Pixel de seguimiento | 76.3 | 0.5 |  |  | Analista WA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Crear o pedir cuenta Google Tag Manager (GTM) | 76.8 | 0.1 |  |  | Analista WA/Líder Ecommerce | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configurar etiquetas plan de medición (Pixel - Re marketing - Tags de medición) en GTM | 76.9 | 0.5 |  |  | Analista WA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Ejecutar enhanced desde Tag Manager | 77.4 | 0.5 |  |  | Analista WA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configuración SMTP (Mail) | 77.9 | 0.2 |  |  | Analista WA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Crear Sitemap XMLs | 78.1 | 0.2 |  |  | Analista WA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Configuración de objetivos en Google Analytics | 78.3 | 2 |  |  | Analista WA | Director de ecomerce |  |  | 0%
9. QA | 73 | 15 | [6 empty] | 0%
9.1. Look and feel | 73 | 1.8 | [6 empty] | 0%
Home | 73 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Departamento | 73.3 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Categoría | 73.6 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Producto | 73.9 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Checkout (Carrito, Log In, Profile, Pedido confirmado) | 74.2 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Páginas Complementarias | 74.5 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
9.2. Funcionalidades | 75 | 1.8 | [6 empty] | 0%
Home | 75 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Departamento | 75.3 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Categoría | 75.6 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Producto | 75.9 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Checkout (Carrito, Log In, Profile, Pedido confirmado) | 76.2 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Páginas Complementarias | 76.5 | 0.3 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
9.3. QA Ronda 2 | 79 | 1 | [6 empty] | 0%
Look and feel | 79 | 0.5 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
Funcionalidades | 79.5 | 0.5 |  |  | Analista QA | Director de ecomerce |  |  | 0%
9.4. QA Cliente | 81 | 7 | [6 empty] | 0%
QA 1 | 81 | 3 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
QA Final | 86 | 2 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
10. BUG FIXING | 77 | 9 | [6 empty] | 0%
Bug Fixing 1 - QA Look and Feel | 77 | 2 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Bug Fixing 1 - QA Funcionalidades | 77 | 2 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Bug Fixing 2 - QA Look and Feel | 80 | 1 |  |  | Desarrollador Frontend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Bug Fixing 2 - QA Funcionalidades | 80 | 1 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Bug Fixing - QA Cliente | 84 | 2 |  |  | Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
11. GO LIVE | 86 | 13 | [6 empty] | 0%
Aprobación final del cliente para salir al aire | 86 | 2 |  |  | Cliente | Director de ecomerce |  |  | 0%
Realizar direccionamiento del DNS | 88 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Poner tienda de Producción (License Manager > Cuentas) | 88.25 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Crear nuevo sitemap sobre Search Console | 88.5 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Ejecutar Trigger de tienda en Producción | 88.75 | 0.25 |  |  | Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Estabilización (no se incluyen nuevos desarrollos) | 89 | 10 |  |  | Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Director de ecomerce |  |  | 0%
Note on X1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ingrese el número de columna que muestra la fila 5, que es equivalente a la fecha actual.

## Estimaciones variables
Tareas con duración variable según alcance |  | Rango de productos de catálogo
Pruebas de laboratoria internas Chef | 0 | Rango | Diseñar la estructura del catálogo | Creación de lineamientos SEO | Configurar marcas de producto | Implementar la estructura del catálogo | Implementar los atributos de filtro, contenido y SKU | Cargar los productos y SKU´ s finales | Cargar los atributos de producto y SKU´s finales | Cargar los precios e inventarios de SKU´s finales | Cargar las imágenes en el ambiente VTEX | Validar el cargue de las imágenes | Ajustar incidencias en el cargue | Cargar las imágenes ajustadas | Validar cargue y activar los SKU´s correspondientes
Entrega de informe de pruebas | 0 | 0-50 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5
Ajustes de Mockups Desktop y Mobile 2 | 0 | 51-99 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1
Envío mockups Desktop y Mobile ajustados | 0 | 100-300 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
Diseñar la estructura del catálogo | 1 | 301-600 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2
Creación de lineamientos SEO (Home, Categorías, Subcategorias y Productos) | 0.5 | 601-1000 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3
Definir la tabla de equivalencias para los departamentos, categorías y marcas entre el Integrador y VTex. | 0 | 1001-2000 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4
Definir la tabla de equivalencias para los colores entre el Integrador y VTex | 0 | >2000 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5
Definir el nombramiento de los productos y SKU´s | 0
Definir tabla de equivalencias de los Id´s de Vtex para las transportadoras y los medios de pago | 0 | TESTEO
Configurar marcas de producto | 0.5 |  | Pruebas de laboratoria internas Chef | Entrega de informe de pruebas | Ajustes de Mockups Desktop y Mobile 2 | Envío mockups Desktop y Mobile ajustados
Implementar la estructura del catálogo | 0.5 | SI | 2 | 2 | 2 | 2
Implementar los atributos de filtro, contenido y SKU de los productos | 0.25 | NO | 0 | 0 | 0 | 0
Cargar los productos y SKU´ s finales a partir del formato de carga | 0.5
Cargar los atributos de producto y SKU´s finales | 0.25 | Integración
Cargar los precios e inventarios de SKU´s finales | 0.5 |  | Definir la tabla de equivalencias para los departamentos, categorías y marcas entre el Integrador y VTex. | Definir la tabla de equivalencias para los colores entre el Integrador y VTex | Definir el nombramiento de los productos y SKU´s | Definir tabla de equivalencias de los Id´s de Vtex para las transportadoras y los medios de pago
Cargar las imágenes en el ambiente VTEX | 0.25 | SI | 2 | 2 | 2 | 2
Validar el cargue de las imágenes | 0.25 | NO | 0 | 0 | 0 | 0
Ajustar incidencias en el cargue | 0.25
Cargar las imágenes ajustadas | 0.25 | Formularios adicionales
Validar cargue y activar los SKU´s correspondientes | 0.5 |  | Configuración Formularios (se incluye la realización de 4 formularios)
Configuración Formularios (se incluye la realización de 4 formularios) | 2 | 0 | 2
|  | 1 | 2.5
|  | 2 | 3
|  | 4 | 5

## Festivos en colombia (hidden)
2019-07-20
2019-07-01
2019-08-19
2019-08-07
2019-10-14
2019-11-11
2019-11-05
2019-12-25
2019-12-01
2020-01-01
2020-01-06
2020-02-23
2019-04-09
2019-04-10
2019-05-01
2019-05-25
2019-06-15
2019-06-22
2019-06-29
2019-07-20
2019-08-17
2019-08-07
2019-10-12
2019-11-02
2019-11-16
2019-12-08
2019-12-25