## Descripción
OPM3 Self- Assessment Method
Descripción del Documento
ID | Nombre del Documento | Tipo de Documento | Cantidad a Generar
1 | OPM3 Self- Assessment Method | Entregable | Unico entregable del Proyecto de estudio
Descripción del Documento
La encuesta de autoevaluación SAM (Self Autoevaluation Method) o Método de Autoevaluación es del Proceso de Evaluación de alto nivel e integral. Para la encuesta detallada en este documento se utilizará el cuestionario que está compuesto por 501 preguntas en las cuales se analizan todos los componentes de la Gestión de Proyectos Organizacional en los dominios de gestión de proyecto, programa, portafolio, facilitadores organizacionales y las etapas de procesos de Mejora. Se realizó la traducción de las preguntas, efectuadas por el autor del presente estudio del modelo de autoevaluación del OPM3 dado que se encuentra solamente en inglés. Se encuentra solamente en idioma inglés la información de soporte para las preguntas.
Historia de Revisiones del Documento instanciado
Versión | Descripción del Cambio | Fecha | Autor
1 | Creación del Documento
Modo de Uso
1 - Ir a la hoja 'Assessment (SPA)' para responder las preguntas de la columna B.
2 - En la Columna B se encuentra la 'Pregunta' y como soporte de las preguntas se encuentra la siguiente información de origen de la metodología el 'Nombre Mejor Práctica (EN)' en columna C y 'Descripción Mejor Practica (EN)' en la columna D.
3 - Se deberá filtrar las preguntas por el ID especifico o según el dominio de Portafolio/Programas/Proyectos/FacilitadorOrganizacional.
4 - Una vez filtrado por el dominio, para responder la pregunta se debe colocar una 'X' en 1 de las 4 opciones posibles para selecciónar la respuesta correcta.
Opciones:
0- No implementado para los Resultados de una Mejor Práctica
1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejor Práctica
2- Aplica Plenamente, no de manera consistente para los Resultados de una Mejor Práctica
3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejor Práctica
5 - En el caso, de haber algúna duda o consulta, por favor dejar detallada en columna V - 'Observaciones' para hacer su revisión de la misma en en las ventanas de verificación o al finalizar todas las preguntas.

## Assessment (SPA)
ID Mejor Práctica | Pregunta (Spanish) | Nombre Mejor Práctica (EN) | Descripción Mejor Practica (EN) | Dominio Portafolio | Portafolio - Area de Conocimientos | Portafolio - Grupo de Procesos | Dominio Programa | Programa - Area de Conocimientos | Programa - Grupo de Procesos | Dominio Proyecto | Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK | Proyectos - Procesos | Proyecto - Grupo de Procesos | Facilitador Organizacional | División FO | Etapas Procesos de Mejora (SMCI) | 0- No implementado para los Resultados de una Mejor Práctica | 1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejor Práctica | 2- Aplica Plenamente, no de manera consistente para los Resultados de una Mejor Práctica | 3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejor Práctica | Puntaje | Observaciones | Puntuación | Control Rta | Dominio Portafolio | Portafolio - Area de Conocimientos | Portafolio - Grupo de Procesos | Dominio Programa | Programa - Area de Conocimientos | Programa - Grupo de Procesos | Dominio Proyecto | Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK | Proyectos - Procesos | Proyecto - Grupo de Procesos | Facilitador Organizacional | División FO | Etapas Procesos de Mejora (SMCI)
1000 | ¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Establish Organizational Project Management Policies | The organization has policies describing the standardization, measurement, control, and continuous improvement of organizational project management processes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
1005 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Standardize Develop Project Charter Process | Develop Project Charter Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 1 - Estandarizar
1020 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? | Standardize Develop Project Management Plan Process | Develop Project Management Plan Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1030 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Recolección de Requisitos"? | Standardize Project Collect Requirements Process | Collect Requirements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1035 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"? | Standardize Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar
1040 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Alcance"? | Standardize Project Define Scope Process | Define Scope Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1045 | ¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? | Measure Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir
1050 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Actividades"? | Standardize Project Define Activities Process | Define Activities Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1055 | ¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? | Control Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar
1060 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Standardize Project Sequence Activities Process | Sequence Activities Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1065 | ¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? | Improve Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar
1070 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Standardize Project Estimate Activity Durations Process | Estimate Activity Durations Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1075 | ¿Estandariza su organización el proceso "Crear WBS"? | Standardize Project Create WBS Process | Create WBS Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1080 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Standardize Project Develop Schedule Process | Develop Schedule Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1085 | ¿Su organización mide el proceso "Crear WBS"? | Measure Project Create WBS Process | Create WBS Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1090 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? | Standardize Project Plan Human Resource Management Process | Plan Human Resource Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1095 | ¿Su organización controla el proceso "Crear WBS"? | Control Project Create WBS Process | Create WBS Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
1100 | ¿Estandariza su organización el proceso de "estimación de costes"? | Standardize Project Estimate Costs Process | Estimate Costs Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1105 | ¿Mejora tu organización el proceso "Crear WBS"? | Improve Project Create WBS Process | Create WBS Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
1110 | ¿Estandariza su organización el proceso "Determinar presupuesto"? | Standardize Project Determine Budget Process | Determine Budget Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1115 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Estimación de Recursos de la Actividad"? | Standardize Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1120 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de Riesgos"? | Standardize Project Plan Risk Management Process | Plan Risk Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1125 | ¿Su organización mide el proceso "Estimar los recursos de la actividad"? | Measure Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1130 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificar la gestión de la calidad"? | Standardize Project Plan Quality Management Process | Plan Quality Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1135 | ¿Su organización controla el proceso de "Estimación de Recursos de la Actividad"? | Control Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
1145 | ¿Mejora su organización el proceso de "Estimar recursos de actividades"? | Improve Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
1150 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Standardize Acquire Project Team Process | Acquire Project Team Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar
1155 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"? | Standardize Manage Project Team Process | Manage Project Team Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar
1160 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de las Comunicaciones"? | Standardize Project Plan Communications Management Process | Plan Communications Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1165 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"? | Measure Manage Project Team Process | Manage Project Team Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir
1170 | ¿Estandariza su organización el proceso "Identificar riesgos"? | Standardize Project Identify Risks Process | Identify Risks Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1175 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"? | Control Manage Project Team Process | Manage Project Team Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar
1180 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? | Standardize Project Perform Qualitative Risk Analysis Process | Perform Qualitative Risk Analysis Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1185 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"? | Improve Manage Project Team Process | Manage Project Team Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar
1190 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar análisis cuantitativo de riesgos"? | Standardize Project Perform Quantitative Risk Analysis Process | Perform Quantitative Risk Analysis Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1195 | ¿Estandariza su organización el proceso de "identificar las partes interesadas"? | Standardize Project Identify Stakeholders Process | Identify Stakeholders Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 1 - Estandarizar
1200 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Respuestas a los Riesgos"? | Standardize Project Plan Risk Responses Process | Plan Risk Responses Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1210 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Standardize Project Plan Procurement Management Process | Plan Procurement Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
1230 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"? | Standardize Direct and Manage Project Work Process | Direct and Manage Project Work Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar
1240 | ¿Su organización estandariza el proceso "Realizar Aseguramiento de Calidad"? | Standardize Project Perform Quality Assurance Process | Perform Quality Assurance Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar
1250 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Standardize Develop Project Team Process | Develop Project Team Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar
1260 | ¿Su organización estandariza el proceso "Gestionar comunicaciones"? | Standardize Project Manage Communications Process | Manage Communications Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar
1270 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar Compras"? | Standardize Project Conduct Procurements Process | Conduct Procurements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar
1290 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Adquisiciones"? | Standardize Project Control Procurements Process | Control Procurements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar
1300 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Comunicaciones"? | Standardize Project Control Communications Process | Control Communications Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar
1310 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Standardize Project Perform Integrated Change Control Process | Perform Integrated Change Control Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar
1320 | ¿Estandariza su organización el proceso de "validar el alcance"? | Standardize Project Validate Scope Process | Validate Scope Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar
1330 | ¿Estandariza su organización el proceso "Controlar Alcance"? | Standardize Project Control Scope Process | Control Scope Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar
1340 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Controlar Cronograma"? | Standardize Project Control Schedule Process | Control Schedule Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar
1350 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control Costos"? | Standardize Project Control Costs Process | Control Costs Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar
1360 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Controlar Calidad"? | Standardize Project Control Quality Process | Control Quality Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar
1370 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Riesgos"? | Standardize Project Control Risks Process | Control Risks Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar
1380 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Cerrar Adquisiciones"? | Standardize Project Close Procurements Process | Close Procurements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 1 - Estandarizar
1390 | ¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"? | Standardize Cierre Proyecto o Fase Process | Cierre Proyecto o Fase Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 1 - Estandarizar
1400 | ¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"? | Staff Organizational Project Management With Competent Resources | The organization provides organizational project management with an adequate workforce with the right level of competence for each project-related role. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
1430 | ¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"? | Establish Project Manager Competency Processes | The organization establishes a process to ensure project managers have sufficient knowledge and experience. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
1450 | ¿Su organización "establece un fuerte patrocinio"? | Establish Strong Sponsorship | Sponsors actively participate in supporting the project. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura
1460 | ¿Su organización "Adapta los procesos de gestión de proyectos de forma flexible"? | Tailor Project Management Processes Flexibly | The organization applies processes in a manner that is relevant to each project. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
1530 | ¿Su organización usa la Evaluación Formal de Rendimiento Individual? | Use Formal Individual Performance Assessment | The organization integrates PM performance in their formal processes and procedures to assess performance. | Portafolio | [9 empty] | Evaluaciones de Desempeño Individual | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | [9 empty] | Evaluaciones de Desempeño Individual | Recursos Humanos
1540 | ¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"? | Include Strategic Goals Into Project Objectives | Objectives of projects include explicit strategic goals in addition to time, cost, and quality. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Criterios de éxito del proyecto | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Criterios de éxito del proyecto | Cultura
1590 | ¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto? | Record Project Resource Assignments | The organization has a formal process for assigning resources to projects and recording assignments. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos
1670 | ¿Su organización "conoce el plan interproyecto"? | Know Inter-Project Plan | Project Managers know the goals and plans of all projects related to their own projects. This allows them to explore alternative ways to avoid conflicts while still satisfying goals. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura
1700 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Measure Develop Project Charter Process | Develop Project Charter Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 2 - Medir
1710 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? | Measure Develop Project Management Plan Process | Develop Project Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1720 | ¿Su organización mide el proceso de "recolección de requisitos"? | Measure Project Collect Requirements Process | Collect Requirements Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1730 | ¿Su organización mide el proceso "Definir Alcance"? | Measure Project Define Scope Process | Define Scope Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1740 | ¿Su organización mide el proceso "Definir actividades"? | Measure Project Define Activities Process | Define Activities Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1750 | ¿Su organización mide el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Measure Project Sequence Activities Process | Sequence Activities Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1760 | ¿Su organización mide el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Measure ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1770 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Measure ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1780 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de recursos humanos"? | Human ResourceManagement Process | ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1790 | ¿Su organización mide el proceso de "estimación de costes"? | Measure ProjectEstimate CostsProcess | Estimate CostsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1800 | ¿Su organización mide el proceso "Determinar presupuesto"? | Measure ProjectDetermine BudgetProcess | Determine BudgetProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1810 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de riesgos"? | Measure Project PlanRisk ManagementProcess | Plan Risk ManagementProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1820 | ¿Su organización mide el proceso "Planificar la gestión de la calidad"? | Measure Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagementProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1840 | ¿Su organización mide el proceso "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Measure AcquireProject Team Process | Acquire Project TeamProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir
1850 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de Comunicaciones"? | CommunicationsManagement Process | ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1860 | ¿Su organización mide el proceso "Identificar Riesgos"? | Measure ProjectIdentify Risks Process | Identify RisksProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1870 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? | Measure Project Perform Qualitative Risk Analysis Process | Perform Quantitative Risk Analysis Process measures are established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1880 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar análisis de riesgo cuantitativo"? | Measure ProjectPerform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk AnalysisProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1890 | ¿Su organización mide el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? | Measure ProjectPlan Risk ResponsesProcess | Plan Risk ResponsesProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1900 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Measure ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
1920 | ¿Su organización mide el proceso de "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? | Measure Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject WorkProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir
1930 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar el Aseguramiento de calidad"? | Measure ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir
1940 | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Measure DevelopProject Team Process | Develop Project TeamProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir
1950 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar las Comunicaciones"? | MeasureProject ManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir
1960 | ¿Su organización mide el proceso de "efectuar las adquisiciones"? | Measure ProjectConduct ProcurementsProcess | Conduct ProcurementsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir
1980 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Adquisiciones"? | Measure ProjectControl ProcurementsProcess | Control ProcurementsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir
1990 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Comunicaciones"? | MeasureProject ControlCommunicationsProcess | ControlCommunicationsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir
2000 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Measure ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Perform IntegratedChange ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir
2005 | ¿Su organización mide el proceso de "identificar las partes interesadas"? | Measure ProjectIdentify StakeholdersProcess | Identify StakeholdersProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 2 - Medir
2010 | ¿Su organización mide el proceso "Validar Alcance"? | Measure ProjectValidate ScopeProcess | Validate ScopeProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir
2015 | ¿Controla su organización el proceso de "Identificar a las partes interesadas"? | Control Project IdentifyStakeholders Process | Identify StakeholdersProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 3 - Controlar
2020 | ¿Su organización mide el proceso "Controlar Alcance"? | Measure ProjectControl Scope Process | Control ScopeProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir
2025 | ¿Mejora su organización el proceso de "identificar las partes interesadas"? | Improve ProjectIdentify StakeholdersProcess | Identify StakeholdersProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 4 - Mejorar
2030 | ¿Su organización mide el proceso de "Control Cronograma"? | Measure ProjectControl ScheduleProcess | Control ScheduleProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir
2035 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Standardize ProjectManage StakeholderEngagement Process | Manage StakeholderEngagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar
2040 | ¿Su organización mide el proceso de "control de costos"? | Measure ProjectControl Costs Process | Control CostsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir
2045 | ¿Su organización mide el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Manage StakeholderEngagement Process | EngagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir
2050 | ¿Su organización mide el proceso "Controlar Calidad"? | Measure ProjectControl QualityProcess | Control QualityProcess measuresare established,assembled, and analyzed | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir
2055 | ¿Su organización controla el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Control Project Manage Stakeholder Engagement Process | Manage Stakeholder Engagement Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar
2060 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Riesgos"? | Measure Project Control Risks Process | Control Risks Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir
2065 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Improve Project Manage Stakeholder Engagement Process | Manage Stakeholder Engagement Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar
2070 | ¿Su organización mide el proceso de "Realizar Compras"? | Measure Project Close Procurements Process | Close Procurements Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 2 - Medir
2080 | ¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"? | Measure Cierre Proyecto o Fase Process | Cierre Proyecto o Fase Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 2 - Medir
2090 | ¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"? | Adhere to Project Management Techniques | The organization selects a core set of project management techniques to which it adapts and evolves over time. The organization also permits these techniques to be tailored based upon the specific needs of the project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
2190 | ¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"? | BenchmarkOrganizationalProject ManagementPerformance AgainstIndustry Standards | The organizationidentifies externalstandards againstwhich they measureorganizationalproject managementperformance. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura
2240 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Control DevelopProject CharterProcess | Develop ProjectCharter Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 3 - Controlar
2250 | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"? | Control DevelopProject ManagementPlan Process | Develop ProjectManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2260 | ¿Su organización controla el proceso de "recolección de requisitos"? | Control Project CollectRequirements Process | Collect RequirementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2270 | ¿Su organización controla el proceso "Definir Alcance"? | Control Project DefineScope Process | Define ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2280 | ¿Su organización controla el proceso "Definir actividades"? | Control Project DefineActivities Process | Define ActivitiesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2290 | ¿Su organización controla el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Control ProjectSequence ActivitiesProcess | Sequence ActivitiesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2300 | ¿Su organización controla el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Control ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2310 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Control ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2320 | ¿Su organización controla el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? | Control Project PlanHuman ResourceManagement Process | Plan Human ResourceManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2330 | ¿Su organización controla el proceso de "estimación de costes"? | Control ProjectEstimate CostsProcess | Estimate CostsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2340 | ¿Su organización controla el proceso "Determinar presupuesto"? | Control ProjectDetermine BudgetProcess | Determine BudgetProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2350 | ¿Su organización controla el proceso "Planificación de la gestión de riesgos"? | Control Project PlanRisk ManagementProcess | Plan Risk ManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2360 | ¿Controla su organización el proceso de "Planificar la gestión de la calidad"? | Control Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2380 | ¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Control Acquire ProjectTeam Process | Acquire Project TeamProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar
2390 | ¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las comunicaciones"? | CommunicationsManagement Process | Plan CommunicationsManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2400 | ¿Su organización controla el proceso "Identificar riesgos"? | Control Project IdentifyRisks Process | Identify RisksProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2410 | ¿Su organización controla el proceso "Realizar análisis de riesgo cualitativo"? | Perform QualitativeRisk Analysis Process | Perform QualitativeRisk AnalysisProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2420 | ¿Su organización controla el proceso "Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgo"? | Perform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk AnalysisProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2430 | ¿Controla su organización el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? | Control Project PlanRisk ResponsesProcess | Plan Risk ResponsesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2440 | ¿Su organización controla el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Control ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
2460 | ¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? | Control Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject WorkProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar
2470 | ¿Su organización controla el proceso de "Realizar el aseguramiento de calidad"? | Control ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar
2480 | ¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Control DevelopProject Team Process | Develop Project TeamProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar
2490 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar comunicaciones"? | Control ProjectManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar
2500 | ¿Su organización controla el proceso de "Realizar Compras"? | Control ProjectConduct ProcurementsProcess | Conduct ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar
2520 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Adquisiciones"? | Control Project ControlProcurements Process | Control ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar
2530 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Comunicaciones"? | Control Project ControlCommunicationsProcess | CommunicationsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar
2540 | ¿Su organización controla el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Control ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Change ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar
2550 | ¿Su organización controla el proceso "Validar Alcance"? | Control ProjectValidate ScopeProcess | Validate ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar
2560 | ¿Su organización controla el proceso "Controlar Alcance"? | Control Project ControlScope Process | Control ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar
2570 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Cronograma"? | Control Project ControlSchedule Process | Control ScheduleProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar
2580 | ¿Su organización controla el proceso de "Control Costos"? | Control Project ControlCosts Process | Control CostsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar
2590 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Calidad"? | Control Project ControlQuality Process | Control QualityProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar
2600 | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Riesgos"? | Control Project ControlRisks Process | Control RisksProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar
2610 | ¿Su organización controla el proceso de "Cerrar Adquisiciones"? | Control Project CloseProcurements Process | Close ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 3 - Controlar
2620 | ¿Su organización controla el proceso "Cerrar Poyecto o Fase"? | Control Close Projector Phase Process | Cierre Proyecto o FaseProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 3 - Controlar
2630 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Improve DevelopProject CharterProcess | Develop ProjectCharter Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 4 - Mejorar
2640 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? | Improve DevelopProject ManagementPlan Process | Develop ProjectManagement PlanProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2650 | ¿Su organización mejora el proceso de "Recolección Requerimientos"? | Improve ProjectCollect RequirementsProcess | Collect RequirementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2660 | ¿Mejora tu organización el proceso "Definir Alcance"? | Improve Project DefineScope Process | Define Scope Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2670 | ¿Su organización mejora el proceso "Definir actividades"? | Improve Project DefineActivities Process | Define ActivitiesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2680 | ¿Su organización mejora el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Improve ProjectSequence ActivitiesProcess | Sequence ActivitiesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2690 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Improve ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2700 | ¿Su organización mejora el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Improve ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2710 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? | Improve Project PlanHuman ResourceManagement Process | Plan Human ResourceManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2720 | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costes"? | Improve ProjectEstimate CostsProcess | implemented.Estimate CostsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2730 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Determinar el presupuesto"? | Improve ProjectDetermine BudgetProcess | implemented.Determine BudgetProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2740 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos"? | Improve Project PlanRisk ManagementProcess | Plan RiskManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2750 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Planificar la Gestión de la Calidad"? | Improve Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2770 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Improve AcquireProject Team Process | Acquire Project TeamProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar
2780 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Planear la Gestión de las Comunicaciones"? | Improve Project PlanCommunicationsManagement Process | Plan CommunicationsManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2790 | ¿Mejora su organización el proceso de "Identificar Riesgos"? | Identify Risks Process | implemented.Identify Risks Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2800 | ¿Mejora su organización el proceso "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? | Improve ProjectPerform QualitativeRisk Analysis Process | Perform QualitativeRisk Analysis Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2810 | ¿Mejora su organización el proceso de "Realizar análisis cuantitativo de riesgos"? | Improve ProjectPerform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk Analysis Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2820 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? | Improve Project PlanRisk ResponsesProcess | implemented.Plan Risk ResponsesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2830 | ¿Mejora su organización el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Improve ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
2850 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"? | Improve Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject Work Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar
2860 | ¿Mejora su organización el proceso de "Realizar el Aseguramiento de la calidad"? | Improve ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar
2870 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Improve DevelopProject Team Process | improvements areimplemented.Develop Project TeamProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar
2880 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Gestionar las comunicaciones"? | ImproveProject ManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar
2890 | ¿Mejora su organización el proceso de "Efectuar las adquisiciones"? | Improve ProjectConduct ProcurementsProcess | implemented.Conduct ProcurementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar
2910 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de Adquisiciones"? | Improve ProjectControl ProcurementsProcess | implemented.Control ProcurementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar
2920 | ¿Su organización mejora el proceso de "Control de Comunicaciones"? | ImproveProject ControlCommunicationsProcess | ControlCommunicationsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar
2930 | ¿Su organización mejora el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Improve ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Perform IntegratedChange ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar
2940 | ¿Mejora tu organización el proceso "Validar Alcance"? | Improve ProjectValidate ScopeProcess | implemented.Validate ScopeProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar
2950 | ¿Su organización mejora el proceso de "Controlar Alcance"? | Improve ProjectControl Scope Process | implemented.Control Scope Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar
2960 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Controlar Cronograma"? | Improve ProjectControl ScheduleProcess | implemented.Control ScheduleProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar
2970 | ¿Su organización mejora el proceso de "costos de control"? | Improve ProjectControl Costs Process | implemented.Control Costs Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar
2980 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Control de Calidad"? | Improve ProjectControl QualityProcess | implemented.Control QualityProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar
2990 | ¿Su organización mejora el proceso de "Control de Riesgos"? | Improve Project Control Risks Process | Control Risks Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar
3000 | ¿Su organización mejora el proceso de "Cerrar Adquisiciones"? | Improve Project Close Procurements Process | Close Procurements Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 4 - Mejorar
3010 | ¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"? | Improve Cierre Proyecto o Fase Process | Cierre Proyecto o Fase Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 4 - Mejorar
3030 | ¿Su organización "Captura y comparte lecciones aprendidas"? | Capture and Share Lessons Learned | The organization collects and shares lessons learned from projects, programs, and portfolios. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura
3070 | ¿Su organización "fomenta la toma de riesgos"? | Encourage Risk Taking | The organization encourages project teams to take calculated risks that enhance project performance. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
3120 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Inicio del Programa"? | Standardize Program Initiation Process | Program Initiation Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3130 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? | Standardize Program Management Plan Development Process | Program Management Plan Development Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3140 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Planificación de Alcance del Programa"? | Standardize ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3155 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Standardize ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopment Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3165 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Development Process | Process measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3175 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Control ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
3185 | ¿Su organización mejora el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Improve ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopment Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations arecollected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
3190 | ¿Estandariza su organización el proceso de planificación de programación? | Standardize ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3210 | ¿Estandariza su organización el proceso de "estimación de costos del programa"? | Standardize ProgramCost EstimationProcess | Program CostEstimation Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3215 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento del programa"? | Standardize ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3220 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Presupuesto de costos del programa"? | Standardize ProgramCost BudgetingProcess | Program CostBudgeting Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3225 | ¿Su organización mide el proceso de "Supervisión y control del rendimiento del programa"? | Measure ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3230 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Standardize ProgramRisk ManagementPlanning Process | Program RiskManagement PlanningProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3235 | ¿Controla su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento del programa"? | Control ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
3240 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Standardize ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3245 | ¿Mejora su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento de los programas"? | Improve ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
3270 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de Comunicaciones"? | Standardize ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3280 | ¿Estandariza su organización el proceso de "identificación del riesgo del programa"? | Standardize ProgramRisk IdentificationProcess | Program RiskIdentification Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3310 | ¿Estandariza su organización el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? | Standardize ProgramRisk ResponsePlanning Process | Program RiskResponse PlanningProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3320 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Standardize Program Procurement Planning Process | Program Procurement Planning Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3340 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Gestión de la ejecución del programa"? | Standardize Program Execution Management Process | Program Execution Management Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3370 | ¿Estandariza su organización el proceso de "distribución de información"? | Standardize Program Information Distribution Process | Information Distribution Process standards are established. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3400 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administración de Aprovisionamiento de Programas"? | Standardize Program Procurement Administration Process | Program Procurement Administration Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3410 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Informes de rendimiento de los programas"? | Standardize Program Performance Reporting Process | Program Performance Reporting Process standards are established. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3440 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Alcance del Programa"? | Standardize Program Scope Control Process | Program Scope Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3450 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Programación de Programa"? | Standardize Program Schedule Control Process | Program Schedule Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3480 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control y Monitoreo de Riesgos del Programa"? | Standardize Program Risk Monitoring and Control Process | Program Risk Monitoring and Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3490 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Procesos de clausura de programas"? | Standardize Program Procurement Closure Process | Program Procurement Closure Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3500 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Cierre del Programa"? | Standardize Program Closure Process | Program Closure Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3590 | ¿Su organización mide el proceso de "Inicio del Programa"? | Measure Program Initiation Process | Program Initiation Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3600 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? | Measure Program Management Plan Development Process | Program Management Plan Development Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3605 | ¿Estandariza su organización el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Standardize Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process standards are established. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3610 | ¿Su organización mide el proceso de "planificación del alcance del programa"? | Measure Program Scope Planning Process | Program Scope Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3615 | ¿Su organización mide el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Measure Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3625 | ¿Su organización controla el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Control Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process controls are established and executed to control the stability of the process. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
3635 | ¿Su organización mejora el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Improve Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
3655 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Adquisición del Programa"? | Standardize Program Procurement Process | Program Procurement Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3660 | ¿Su organización mide el proceso de planificación de programación? | Measure ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3665 | ¿Su organización mide el proceso de "Adquisición de programas"? | Measure Program | Program Procurement |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3675 | ¿Su organización controla el proceso de "Adquisición del Programa"? | Control ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
3680 | ¿Su organización mide el proceso de "estimación del costo del programa"? | Measure Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3685 | ¿Mejora su organización el proceso de "Adquisición de programas"? | Improve ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
3690 | ¿Su organización mide el proceso de "presupuesto por costos del programa"? | Measure Program CostBudgeting Process | collected, and processimprovements areimplemented.Program CostBudgeting Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3700 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Measure Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3705 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Standardize ProgramFinancial FrameworkEstablishment Process | analyzed.Program FinancialFrameworkEstablishmentProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3710 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Measure Program Quality Planning Process | Program Quality Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3715 | ¿Su organización mide el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Measure Program Financial Framework Establishment Process | Program Financial Framework Establishment Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3725 | ¿Controla su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Control Program Financial Framework Establishment Process | Program Financial Framework Establishment Process controls are established and executed to control the stability of the process. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
3735 | ¿Mejora su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Improve ProgramFinancial FrameworkEstablishment Process | Program FinancialFrameworkEstablishment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
3740 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de comunicaciones"? | Measure ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3745 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Standardize ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagement PlanDevelopment Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3750 | ¿Su organización mide el proceso de "identificación del riesgo del programa"? | Measure Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentificationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3755 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Measure ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagementPlan DevelopmentProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3765 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Control ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagementPlan DevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
3775 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Improve ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagement PlanDevelopment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
3780 | ¿Su organización mide el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? | Measure Program RiskResponse PlanningProcess | implemented.Program RiskResponse PlanningProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3790 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Measure ProgramProcurement PlanningProcess | analyzed.Program ProcurementPlanning Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
3805 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Monitoreo y Control Financiero del Programa"? | Standardize ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
3810 | ¿Su organización mide el proceso de Gestión de la ejecución del programa"? | Measure ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3815 | ¿Su organización mide el proceso de "monitoreo y control financiero del programa"? | Measure ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3825 | ¿Su organización controla el proceso de "Monitoreo y Control Financiero del Programa"? | Control ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
3835 | ¿Mejora su organización el proceso de monitoreo y control financiero del programa? | Improve ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
3840 | ¿Su organización mide el proceso de "distribución de información"? | Measure ProgramInformationDistribution Process | InformationDistributionProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3870 | ¿Su organización mide el proceso de "Administración de Adquisiciones del Programa"? | Measure ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3880 | ¿Su organización mide el proceso de "informes de rendimiento del programa"? | Measure ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3910 | ¿Su organización mide el proceso de "control del alcance del programa"? | Measure ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3920 | ¿Su organización mide el proceso de "programa de control de programación"? | Measure ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3950 | ¿Su organización mide el proceso de "monitoreo y control de riesgos del programa"? | Measure Program RiskMonitoring and ControlProcess | Program RiskMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
3960 | ¿Su organización mide el proceso de "Procesos de clausura del programa"? | Measure ProgramProcurement ClosureProcess | Program ProcurementClosure Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir
3970 | ¿Su organización mide el proceso de "Cierre del programa"? | Measure ProgramClosure Process | analyzed.Program ClosureProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir
4000 | ¿Su organización controla el proceso de "Inicio del Programa"? | Control ProgramInitiation Process | Program InitiationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
4010 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? | Management PlanDevelopment Process | Plan DevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
4020 | ¿Controla su organización el proceso de "Planificación de Alcance del Programa"? | Control ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
4070 | ¿Controla su organización el proceso de planificación de programación? | Control ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
4090 | ¿Su organización controla el proceso de "estimación de costos del programa"? | Control Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
4100 | ¿Su organización controla el proceso de "presupuesto por costos del programa"? | Control Program CostBudgeting Process | Program CostBudgeting Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
4110 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Control Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
4120 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Control ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
4150 | ¿Controla su organización el proceso de "Planificación de comunicaciones"? | Control ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
4160 | ¿Su organización controla el proceso de "identificación del riesgo del programa"? | Control Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentificationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
4190 | ¿Su organización controla el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? | Control Program RiskResponse PlanningProcess | Program RiskResponse PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
4200 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Control ProgramProcurement PlanningProcess | Program ProcurementPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
4220 | ¿Su organización controla el proceso de Gestión de la ejecución del programa"? | Control ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
4250 | ¿Su organización controla el proceso de "Distribución de información"? | Control ProgramInformationDistribution Process | InformationDistribution Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
4280 | ¿Su organización controla el proceso de "Administración de aprovisionamiento de programas"? | Control ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
4290 | ¿Su organización controla el proceso de "Informes de rendimiento del programa"? | Control ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
4320 | ¿Su organización controla el proceso de "Control del alcance del programa"? | Control ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
4330 | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Programación de Programa"? | Control ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
4355 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Transición del Programa y Beneficios Sostenibles"? | Standardize ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | the stability of theprocess.Program Transitionand BenefitsSustainment Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar
4360 | ¿Su organización controla el proceso de "Monitorización y Control de Riesgos del Programa"? | Control Program RiskMonitoring and ControlProcess | Program RiskMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
4365 | ¿Su organización mide el proceso de "Transición del programa y sostenimiento de los beneficios"? | Measure ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainmentProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir
4370 | ¿Su organización controla el proceso de "Proceso de cierre del programa"? | Control ProgramProcurement ClosureProcess | Program ProcurementClosure Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar
4375 | ¿Su organización controla el proceso de "Transición del Programa y Beneficios Sostenidos"? | Control ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar
4380 | ¿Controla su organización el proceso de "Cierre del programa"? | Control ProgramClosure Process | process.Program ClosureProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar
4385 | ¿Mejora su organización el proceso de "Transición del Programa y Mantenimiento de Beneficios"? | Improve ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar
4390 | ¿Mejora su organización el proceso de "Inicio del Programa"? | Improve ProgramInitiation Process | Program InitiationProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
4405 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollo del plan de gestión del programa"? | Improve ProgramManagement PlanDevelopment Process | Program ManagementPlan DevelopmentProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
4410 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de Alcance del Programa"? | Improve ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
4460 | ¿Mejora su organización el proceso de planificación del programa? | Improve ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
4480 | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costos del programa"? | Improve Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
4490 | ¿Mejora su organización el proceso de "Presupuesto de costos del programa"? | Improve Program CostBudgeting Process | Program CostBudgeting Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
4500 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Improve Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
4510 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Improve ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
4540 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de comunicaciones"? | Improve ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
4550 | ¿Mejora su organización el proceso de identificación de riesgos del programa? | Improve Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentification Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
4580 | ¿Mejora su organización el proceso de planificación de la respuesta a los riesgos del programa? | Improve Program RiskResponse PlanningProcess | Program RiskResponse PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
4590 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Improve ProgramProcurement PlanningProcess | Program ProcurementPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
4610 | ¿Mejora su organización el proceso de Gestión de la ejecución del programa"? | Improve ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
4640 | ¿Su organización mejora el proceso de "distribución de información"? | Improve ProgramInformationDistribution Process | implemented.Information DistributionProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
4670 | ¿Mejora su organización el proceso de "Administración de Adquisiciones del Programa"? | Improve ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
4680 | ¿Mejora su organización el proceso de "Informes de rendimiento de los programas"? | Improve ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
4710 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control del alcance del programa"? | Improve ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
4720 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Control de Programación de Programa"? | Improve ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
4750 | ¿Mejora su organización el proceso de "monitoreo y control de riesgos del programa"? | Improve Program Risk Monitoring and Control Process | Program Risk Monitoring and Control Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
4760 | ¿Su organización mejora el proceso de "Procesos de clausura del programa"? | Improve Program Procurement Closure Process | Program Procurement Closure Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar
4770 | ¿Mejora su organización el proceso de "Cierre del Programa"? | Improve Program Closure Process | Program Closure Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar
4945 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Portafolio"? | Standardize Define Portfolio Process | Define Portfolio Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar
4955 | ¿Su organización mide el proceso "Definir Portafolio"? | Measure Define Portfolio Process | Define Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir
4965 | ¿Su organización controla el proceso "Definir Portafolio"? | Control Define Portfolio Process | Define Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar
4975 | ¿Su organización mejora el proceso "Definir Portafolio"? | Improve Define Portfolio Process | Define Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar
4985 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Standardize Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar
4995 | ¿Su organización mide el proceso de "Optimizar la Portafolio"? | Measure Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir
5005 | ¿Controla su organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Control Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar
5015 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Improve Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar
5025 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Autorizar Portafolio"? | Standardize Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 1 - Estandarizar
5030 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de la Comunicación de Portafolio"? | Standardize Develop Portfolio Communication Management Plan Process | Develop Portfolio Communication Management Plan Process standards are established. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar
5035 | ¿Su organización mide el proceso de "Autorizar Portafolio"? | Measure Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 2 - Medir
5045 | ¿Su organización controla el proceso "Autorizar Portafolio"? | Control Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 3 - Controlar
5055 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Autorizar Portafolio"? | Improve Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 4 - Mejorar
5070 | ¿Estandariza su organización el proceso "Gestionar la información de la Portafolio"? | Standardize Manage Portfolio Information Process | Manage Portfolio Information Process standards are established. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar
5080 | ¿Estandariza su organización el proceso "Administrar el cambio estratégico"? | Standardize Portfolio Manage Strategic Change Process | Manage Strategic Change Process standards are established. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar
5140 | ¿Estandariza su organización el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Standardize Manage Portfolio Risks Process | Manage Portfolio Risks Process standards are established. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar
5170 | ¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"? | Use Common Project Language | The organization uses a common language to describe project activities and deliverables. | Portafolio | [9 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | [9 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
5180 | ¿Su organización "educa a los ejecutivos"? | Educate Executives | The organization educates its executives on the benefits of organizational project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
5190 | ¿Su organización "facilita el desarrollo de Project Manager"? | Facilitate Project Manager Development | The organization ensures project manager development. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
5200 | ¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"? | Provide Project Management Training | The organization provides project management training appropriate for all roles within the project hierarchy. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos
5210 | ¿Su organización provee entrenamiento continuo? | Provide Continuous Training | The organization provides continuous training in the use of tools, methodology, and deployment of knowledge. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos
5220 | ¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"? | Provide Competent Organizational Project Management Resources | The organization’s project management community provides sufficient competent resources to manage organizational project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos
5240 | ¿Su organización "Establece Comunidades Internas de Gestión de Proyectos"? | Establish Internal Project Management Communities | The organization establishes an internal community that supports project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
5250 | ¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"? | Interact With External Project Management Communities | The organization encourages membership of external communities that support project management expertise. These can include professional associations or initiatives. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
5260 | ¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"? | Customize Project Management Methodology | The organization customizes a generally accepted project management methodology to meet organizational requirements. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
5270 | ¿Su organización "integra la metodología de gestión de proyectos con los procesos organizativos"? | Integrate Project Management Methodology with Organizational Processes | The organization integrates the project management methodology with strategic, operational, and tactical processes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
5280 | ¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"? | Establish Common Project Management Framework | The organization uses a project management framework for all phases of a project. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Sistemas de gestión | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Sistemas de gestión | Estructura
5300 | ¿Su organización "Establece el Programa de Capacitación y Desarrollo"? | Establish Training and Development Program | The organization establishes a training and development program to improve the skills of project personnel. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos
5320 | ¿Su organización "certifica el sistema de gestión de la calidad"? | Certify Quality Management System | Independent bodies certify the quality management system. | Portafolio | [9 empty] | Sistemas de gestión | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | [9 empty] | Sistemas de gestión | Estructura
5340 | ¿Su organización "Establece Apoyo Ejecutivo"? | Establish ExecutiveSupport | The executivesstrongly support theproject managementprocess. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura
5490 | ¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"? | Recognize Value ofProject Management | The organizationrecognizes thevalue of projectmanagement. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
5500 | ¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"? | Define ProjectManagement Values | The organizationdefines andapplies projectmanagement visionand values within theorganization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
5520 | ¿Su organización "colabora en las metas"? | Collaborate on Goals | People in differentroles and functionsthroughout theorganizationcollaborate to defineand agree on commongoals. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
5620 | ¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"? | Establish Career Pathfor all OrganizationalProject ManagementRoles | The organizationhas progressivecareer paths fororganizational projectmanagement relatedroles. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
5940 | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la Portafolio"? | MeasureDevelop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir
5980 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar la información de la Portafolio"? | Measure ManagePortfolio InformationProcess | Manage PortfolioInformationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir
5990 | ¿Su organización mide el proceso "Administrar el cambio estratégico"? | Measure PortfolioManage StrategicChange Process | Manage StrategicChange Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir
6050 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Measure ManagePortfolio Risks Process | Manage Portfolio RisksProcess measures areestablished, assembled,and analyzed. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir
6450 | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la Portafolio"? | Control DevelopPortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar
6490 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar la información de la Portafolio"? | Control ManagePortfolio InformationProcess | Manage PortfolioInformation Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar
6500 | ¿Su organización controla el proceso de "Administrar el cambio estratégico"? | Control PortfolioManage StrategicChange Process | Manage StrategicChange Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar
6560 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Control ManagePortfolio Risks Process | stability of the process.Manage PortfolioRisks Process controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar
6840 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la Portafolio"? | Improve DevelopPortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar
6880 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Gestionar información de la Portafolio"? | Improve ManagePortfolio InformationProcess | implemented.Manage PortfolioInformation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar
6890 | ¿Mejora su organización el proceso de "Administrar el cambio estratégico"? | Improve Portfolio Manage Strategic Change Process | Manage Strategic Change Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar
6950 | ¿Su organización mejora el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Improve Manage Portfolio Risks Process | Manage Portfolio Risks Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar
6980 | ¿Su organización "crea un programa de desarrollo de madurez organizacional"? | Create an Organizational Maturity Development Program | The organization creates a program to achieve project management maturity. | Portafolio | [9 empty] | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio | [9 empty] | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
7005 | ¿Su organización tiene un "Programa de Liderazgo de la OPM"? | OPM Leadership Program | The organization has a leadership program for their OPM managers. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
7015 | ¿Su organización "educa a las partes interesadas en OPM"? | Educate Stakeholders in OPM | The organization educates stakeholders in OPM. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
7025 | ¿Su organización tiene una "Conciencia de Diversidad Cultural"? | Cultural Diversity Awareness | Educate employees on cultural diversity and empower them for working in a multi- cultural environment. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
7035 | ¿Su organización tiene un "Programa de Gestión del Cambio Empresarial Organizacional"? | Organizational Business Change Management Program | The organization has a business change management program. | Portafolio | [9 empty] | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio | [9 empty] | Alineación estratégica | Cultura
7045 | ¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Establish Organizational Project Management Structure | The organization has determined the appropriate organizational structure to support organizational project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura
7055 | ¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Adopt Organizational Project Management Structure | Adopt organizational project management structure across the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura
7065 | ¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Institutionalize Organizational Project Management Structure | Institutionalize the organizational project management structure across the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura
7075 | ¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Provide Organizational Project Management Support Office | The organization has an organizational project management support office structure. | Portafolio |  |  | Programa | [6 empty] | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa | [6 empty] | Estructura organizacional | Estructura
7105 | ¿Su organización "maneja la visión holística del proyecto"? | Manage the Holistic View of the Project | The project managers understand stakeholder needs, project impacts to the overall organization environment, organizational structures both formal and informal, politics, and uses emotional intelligence to understand and explain others’ action and attitudes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7115 | ¿Su organización "Maneja el entorno"? | Manage the Environment | Project managers effectively manage project environment. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7125 | ¿La organización gestiona el desarrollo personal? | The Organization Manages Self Development | The organization provides project managers the ability to effectively manage and develop their competencies. |  |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7135 | ¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto? | Demonstrate Competency in Initiating a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in initiating a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7145 | ¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"? | Demonstrate Competency in Planning a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in planning a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7155 | ¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"? | Demonstrate Competency in Executing a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in executing a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7165 | ¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"? | Demonstrate Competency in Monitoring and Controlling a Project | Project managers are able to demonstrate their competencies in monitoring and controlling a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7175 | ¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"? | Demonstrate Competency in Closing a Project | Project managers are able to demonstrate their competencies in closing a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7185 | ¿Su organización "Demostrar Competencia de Comunicación"? | Demonstrate Communicating Competency | Project managers are able to demonstrate their communicating competency. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7195 | ¿Su organización "demuestra una competencia líder"? | Demonstrate Leading Competency | Project managers are able to demonstrate their leading competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7205 | ¿Su organización "demuestra la competencia de gestión"? | Demonstrate Managing Competency | Project managers are able to demonstrate their managing competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7215 | ¿Su organización demuestra habilidad de capacidad cognitiva? | Demonstrate Cognitive Ability Competency | Project managers are able to demonstrate their cognitive ability competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7225 | ¿Su organización demuestra la competencia de efectividad? | Demonstrate Effectiveness Competency | Project managers are able to demonstrate their effectiveness competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7235 | ¿Su organización "Demuestra Competencia de Profesionalidad"? | Demonstrate Professionalism Competency | Project managers are able to demonstrate their professionalism competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
7305 | ¿Tiene su organización "Plantillas de estimación / herramientas establecidas para su uso en toda la organización"? | Estimating Template/ Tools Established for Use Across Organization | Standardize estimating so that there is consistency in the percentage applied to similar activities, consistent risk factors applied. This also provides a foundation for similar meaning for metrics collected during and after project execution. |  |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
7315 | ¿Su organización "define las métricas de éxito de OPM"? | Define OPM Success Metrics | The organization defines how it will measure the success and value of portfolio, program, and project management. | Portafolio | [9 empty] | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | [9 empty] | Métricas de gestión de proyectos | Estructura
7325 | ¿Su organización "recopila las métricas de éxito de OPM"? | Collect OPM Success Metrics | The organization uses and maintains a formal performance system to collect OPM success metrics. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura
7335 | ¿Su organización usa las métricas de éxito de OPM? | Use OPM Success Metrics | The organization uses the OPM success metrics to improve the performance of portfolio, program, and project management against plans, and improve realization of benefit to the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura
7345 | ¿Su organización "verifica la exactitud métrica de éxito de OPM"? | Verify OPM Success Metric Accuracy | The organization ensures that OPM and benefit to the organization data is valid and accurate. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura
7355 | ¿Su organización "analiza y mejora las métricas de éxito de OPM"? | Analyze and Improve OPM Success Metrics | The organization continuously improves its OPM data collection and use processes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura
7365 | ¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"? | Project Management Information System | The organization has a mechanism for the storage, retrieval, dissemination, and reporting of organizational project management information. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura
7375 | ¿Su organización tiene "Reutilización de Capital Intelectual"? | Intellectual Capital Reuse | Intellectual capital is stored and reused. | Portafolio | [9 empty] | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | [9 empty] | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura
7405 | ¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"? | Achieve Strategic Goals and Objectives Through the Use of Organizational Project Management | Organizations adopt organizational project management as the means of achieving organization’s goals and objectives. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura
7500 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | StandardizeProject Plan ScopeManagement Process | Plan ScopeManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
7510 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Standardize ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
7520 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | StandardizeProject Plan CostManagement Process | Plan CostManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
7530 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Standardize ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar
7540 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? | Standardize ProjectControl StakeholderEngagement Process | Control StakeholderEngagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar
7550 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | Measure Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
7560 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Measure ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processmeasures areestablished, assembled,and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
7570 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | Measure Project PlanCost ManagementProcess | Plan Cost ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
7580 | ¿Su organización mide el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Measure ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir
7590 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? | Measure ProjectControl StakeholderEngagement Process | analyzed.Control StakeholderEngagement Processmeasures areestablished, assembled,and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir
7600 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | Control Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
7610 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Control ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
7620 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | Control Project PlanCost ManagementProcess | Plan Cost ManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
7630 | ¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Control ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar
7640 | ¿Su organización controla el proceso de "control de participación de las partes interesadas"? | Control ProjectControl StakeholderEngagement Process | Control StakeholderEngagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar
7650 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | Improve Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
7660 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Improve ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
7670 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | Improve Project Plan Cost Management Process | Plan Cost Management Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
7680 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Improve Project Plan Stakeholder Management Process | Plan Stakeholder Management Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar
7690 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? | Improve Project Control Stakeholder Engagement Process | Control Stakeholder Engagement Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar
7710 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Coste de Componente"? | Standardize Program Component Cost Estimation Process | Component Cost Estimation Process standards are established. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
7720 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? | Standardize Program Financial Closure Process | Program Financial Closure Process standards are established. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar
7780 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? | Standardize Program Quality Assurance Process | Program Quality Assurance Process standards are established. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
7790 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Calidad del Programa"? | Standardize Program Quality Control Process | Program Quality Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
7800 | ¿Estandariza su organización el proceso de "planificación de recursos"? | Standardize Program Resource Planning Process | Resource Planning Process standards are established. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar
7810 | ¿Estandariza su organización el proceso de "priorización de recursos"? | Standardize Program Resource Prioritization Process | Resource Prioritization Process standards are established. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
7820 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Standardize Program Resource Interdependency Management Process | Resource Interdependency Management Process standards are established. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar
7880 | ¿Su organización mide el proceso de "Coste del Componente"? | Measure Program Component Cost Estimation Process | Component Cost Estimation Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
7890 | ¿Su organización mide el proceso de "cierre financiero del programa"? | Measure Program Financial Closure Process | Program Financial Closure Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir
7950 | ¿Su organización mide el proceso de "Aseguramiento de la calidad del programa"? | Measure Program Quality Assurance Process | Program Quality Assurance Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
7960 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de calidad del programa"? | Measure Program Quality Control Process | Program Quality Control Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
7970 | ¿Su organización mide el proceso de "planificación de recursos"? | Measure Program Resource Planning Process | Resource Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir
7980 | ¿Su organización mide el proceso de "priorización de recursos"? | Measure Program Resource Prioritization Process | Resource Prioritization Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
7990 | ¿Su organización mide el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Measure Program Resource Interdependency Management Process | Resource Interdependency Management Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir
8050 | ¿Su organización controla el proceso de "Coste de Componente"? | Control ProgramComponent CostEstimation Process | Component CostEstimation Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
8060 | ¿Controla su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? | Control ProgramFinancial ClosureProcess | Program FinancialClosure Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar
8120 | ¿Su organización controla el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? | Control ProgramQuality AssuranceProcess | Program QualityAssurance Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
8130 | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Calidad del Programa"? | Control ProgramQuality ControlProcess | Program QualityControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
8140 | ¿Su organización controla el proceso de "planificación de recursos"? | Control ProgramResource PlanningProcess | Resource PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar
8150 | ¿Su organización controla el proceso de "priorización de recursos"? | Control ProgramResource PrioritizationProcess | Resource PrioritizationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
8160 | ¿Su organización controla el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Control ProgramResourceInterdependencyManagement Process | ResourceInterdependencyManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar
8220 | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costos de componentes"? | Improve ProgramComponent CostEstimation Process | Component CostEstimation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
8230 | ¿Mejora su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? | Improve ProgramFinancial ClosureProcess | Program FinancialClosure Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar
8290 | ¿Mejora su organización el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? | Improve ProgramQuality AssuranceProcess | Program QualityAssurance Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
8300 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de Calidad del Programa"? | Improve ProgramQuality ControlProcess | Program QualityControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
8310 | ¿Su organización mejora el proceso de "planificación de recursos"? | Improve ProgramResource PlanningProcess | implemented.Resource PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar
8320 | ¿Su organización mejora el proceso de "priorización de recursos"? | Improve ProgramResource PrioritizationProcess | Resource PrioritizationProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
8330 | ¿Mejora su organización el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Improve ProgramResourceInterdependencyManagement Process | ResourceInterdependencyManagement Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar
8400 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Portafolio"? | Standardize DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic PlanProcess standards areestablished. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar
8410 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Acta de Portafolio"? | Standardize DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processstandards areestablished. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar
8420 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir mapa de Portafolio"? | Standardize DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processstandards areestablished. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar
8460 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Standardize ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processstandards areestablished. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 1 - Estandarizar
8470 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión del Desempeño de Portafolio"? | Standardize DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess standards areestablished. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar
8480 | ¿Estandariza su organización el proceso "Administrar oferta y demanda"? | Standardize PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supply andDemand Processstandards areestablished. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar
8490 | ¿Estandariza su organización el proceso "Administrar el Valor de la Portafolio"? | Standardize Manage Portfolio Value Process | Manage Portfolio Value Process standards are established. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar
8500 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Portafolio"? | Standardize Develop Portfolio Risk Management Plan Process | Develop Portfolio Risk Management Plan Process standards are established. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar
8510 | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar plan estratégico de Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Strategic Plan Process | Develop Portfolio Strategic Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir
8520 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Portafolio de Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Charter Process | Develop Portfolio Charter Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir
8530 | ¿Su organización mide el proceso "Definir mapa de Portafolio"? | Measure Define Portfolio Roadmap Process | Define Portfolio Roadmap Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir
8540 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Portafolio"? | Standardize Develop Portfolio Management Plan Process | Develop Portfolio Management Plan Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar
8550 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar plan de gestión de Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Management Plan Process | Develop Portfolio Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir
8570 | ¿Su organización mide el proceso "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Measure Provide Portfolio Oversight Process | Provide Portfolio Oversight Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 2 - Medir
8580 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del rendimiento de la Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Performance Management Plan Process | Develop Portfolio Performance Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir
8590 | ¿Su organización mide el proceso de "Administrar oferta y demanda"? | Measure PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supplyand DemandProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir
8600 | ¿Su organización mide el proceso "Administrar valor de Portafolio"? | Measure ManagePortfolio Value Process | Manage Portfolio ValueProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir
8610 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del riesgo de la Portafolio"? | Measure DevelopPortfolio RiskManagement PlanProcess | Develop Portfolio RiskManagement PlanProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir
8620 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar
8630 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Acta de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar
8640 | ¿Su organización controla el proceso "Definir mapa de Portafolio"? | Control DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar
8650 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio ManagementPlan Process | Develop PortfolioManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar
8680 | ¿Su organización controla el proceso "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Control ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 3 - Controlar
8690 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión del Desempeño de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar
8700 | ¿Su organización controla el proceso "Administrar oferta y demanda"? | Control PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supplyand DemandProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar
8710 | ¿Su organización controla el proceso "Administrar el Valor de la Portafolio"? | Control ManagePortfolio Value Process | Manage PortfolioValue Process controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar
8720 | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio RiskManagement PlanProcess | Develop PortfolioRisk ManagementPlan Process controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar
8730 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic Plan Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar
8740 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Acta de Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar
8750 | ¿Mejora su organización el proceso de definición del mapa de Portafolios? | Improve DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar
8760 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio ManagementPlan Process | Develop PortfolioManagement PlanProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar
8790 | ¿Mejora su organización el proceso de "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Improve ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 4 - Mejorar
8800 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del rendimiento de la Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar
8810 | ¿Su organización mejora el proceso de "Administrar oferta y demanda"? | Improve Portfolio Manage Supply and Demand Process | Manage Supply and Demand Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar
8820 | ¿Mejora su organización el proceso de "Administrar valor de portafolio"? | Improve Manage Portfolio Value Process | Manage Portfolio Value Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar
8830 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Portafolio"? | Improve Develop Portfolio Risk Management Plan Process | Develop Portfolio Risk Management Plan Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar
8900 | ¿Su organización "ajusta los marcos (Procedimientos) aprobados de la organización y estructuras de gobierno"? | Accommodate organization’s approved frameworks and governance structures | Design and adopt flexible project management processes to accommodate and comply with frameworks and governance structures approved by the organization, such as CMMI, ITIL, COBIT. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
8910 | ¿Su organización "analiza el rendimiento del valor"? | Analyze Value Performance | The organization performs value performance analysis against the performance of its endeavors and refines the strategy appropriately. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura
8920 | ¿Su organización "evalúa la realización de los beneficios propuestos"? | Assess the Realization of Proposed Benefits | The organization establishes a formal process to assess and account the realization of proposed benefits of their portfolio, programs, and projects. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura
8930 | ¿Su organización realiza un benchmark de las Prácticas y Resultados de la PMO? | Benchmark PMO Practices and Results | The PMO is using benchmark data to compare its achieving and current state to other PMOs. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura
8940 | ¿Su organización "crea una cultura consciente del riesgo"? | Create a Risk-Aware Culture | The organization has created a risk-aware culture, advocating that the portfolio, programs, and projects are less risky when more risks are being identified. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura
8950 | ¿Su organización "define indicadores clave principales"? | Define Key Leading Indicators | The project team defines key leading indicators critical to the success of the project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura
8960 | ¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"? | Developing Project Management Templates | Develop templates for organizations adopted project management Knowledge Areas to standardize project management practices. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
8970 | ¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos? | Document Project Management Case Studies | Organization documents case studies for all projects completed to ensure all successes and challenges are recorded. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura
8980 | ¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"? | Encourage Adherence to Project Management Code of Ethics | The organization promotes the adherence to the Project Management Code of Ethics and Professional Conduct to improve project quality, deliverables and quality. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura
8990 | ¿Su organización "Establece Patrocinadores de Proyectos Competentes"? | Establish Competent Project Sponsors | Project sponsors are competent in project sponsorship. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura
9000 | ¿Su organización "Establece Metodología de Gestión de Riesgos Empresariales"? | Establish Enterprise Risk Management Methodology | The organization captures enterprise risk (market, financial, business and environment) and their impact on strategy and portfolio, programs, and projects. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura
9010 | ¿Su organización "Establece tableros de resumen ejecutivos"? | Establish Executive Summary Dashboards | Organization has dashboards for executives that summarize project progress with clear indicators of project status. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura
9020 | ¿Su organización "Establece Políticas de Gobernabilidad en toda la Organización"? | Establish Governance Policies Across the Organization | The organization establishes governance policies across the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gobierno | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gobierno | Estructura
9030 | ¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"? | Establish Organizational Project Management Reporting Standards | Organization has created consistent organizational project management reporting standards to ensure repeatable quality reporting of projects, programs, and portfolios for all stakeholders. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura
9040 | ¿Su organización "Establece Consejos para la Entrega de Proyectos y Técnicas de Grupo de Interés Especial"? | Establish Project Delivery Tips and Techniques Special Interest Group | Organization establishes special interest groups for the project management community to share project delivery tips and techniques with respective colleagues. The organization will invite speakers to present relevant topics to the project management community. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Comunidad en Gestión de Proyectos Organizacional | Cultura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Comunidad en Gestión de Proyectos Organizacional | Cultura
9050 | ¿Su organización "Establece Directrices de Adaptación de Plantillas de Gestión de Proyectos"? | Establish Project Management Template Tailoring Guidelines | Organization provides tailoring guidelines for the project management templates to allow controlled customization of templates amended based on project approach. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
9060 | ¿Su organización "Establece Procesos de Asignación y Optimización de Recursos"? | Establish Resource Allocation and Optimization Processes | The organization utilizes resources in an optimized manner matching available resources with project and program needs. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos
9070 | ¿Su organización "establece criterios escasos de asignación de recursos"? | Establish Scarce Resource Allocation Criteria | The organization allocates its scarce resources to its highest priority initiatives. | Portafolio | [9 empty] | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | Portafolio | [9 empty] | Asignación de recursos | Recursos Humanos
9080 | ¿Su organización "Establece un Marco de Alineación Estratégica"? | Establish Strategic Alignment Framework | The organization reviews the strategy, current conditions and results and adjusts the portfolio components accordingly. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura
9090 | ¿Su organización "incorpora puntos de referencia de rendimiento en un sistema de puntuación equilibrada"? | Incorporate Performance Benchmarks into Balanced Scorecard System | Augment traditional financial measures with benchmarks for performance in relationship with customers, key internal processes, and learning and growth using balanced scorecard system. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura
9100 | ¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"? | Project Management Case Studies Included in Induction Program | Organization includes the project management case studies in the project management induction program to ensure success and key learning’s are made available. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos
9110 | ¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"? | Project Management Training is Mapped to Career Development Path | Career development of staff needs to be supported by trainings. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos
9120 | ¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"? | Provide Mentoring to Project Managers | Provide continuous mentoring to project managers on organizations project management processes. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos
9130 | ¿Su organización "reporta el desempeño de OPM a la estrategia"? | Report OPM Performance to Strategy | The OPM system delivers feedback from the completion of projects and the realization of benefits back to the strategy of the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura
9140 | ¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"? | Report Project Program Strategic Performance | Review and report strategic benefits of project and program metrics and their importance to portfolio performance. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura
9150 | ¿Su organización se asegura de que "los especialistas estén compartidos entre proyectos"? | Specialists are Shared Between Projects | The organization provides adequate staffing with specialized resources, sharing them between the projects. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos
9160 | ¿Su organización tiene un "Proceso de Orientación Consistente de Proyectos"? | Consistent Project Orientation Process | The organization has a standardized project orientation process to help prepare new team members to perform their work according to the project defined process and plan. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura
9170 | ¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"? | Consistent Project, Program, and Portfolio Governance Across the Enterprise | The organization establishes a governance board over all the portfolio, program, and project processes across the enterprise to optimize business value. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gobierno | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gobierno | Estructura
9180 | ¿Utiliza su organización métodos matemáticos para la priorización? | Use Mathematically Sound Methods for Prioritization | The result of this prioritization along with the objectives prioritization produces ratio-scale relative benefit for each project candidate so they can be compared meaningfully. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
9190 | ¿Su organización utiliza un optimizador para seleccionar la Portafolio? | Use an Optimizer to Select the Portfolio | Select the optimal portfolio rather than ranking and choosing until budget runs out. | Portafolio | [9 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 | Portafolio | [9 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
9200 | ¿Su organización usa la evaluación formal del desempeño? | Use Formal Performance Assessment | Formally assess the performance of project(s) or phase(s) in relation to business case used during initiation. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura
9210 | ¿Su organización gestiona los recursos del programa? | Manage Program Resources | The program manager allows for the adjustment and reallocation of resources required to meet the needs of the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
9220 | ¿Su organización "administra los problemas del programa"? | Manage Program Issues | The program team identifies, tracks, and closes issues effectively to ensure stakeholder expectations are aligned with program activities and deliverables. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
9230 | ¿Su organización "Maneja las Interfaces de Componentes"? | Manage Component Interfaces | The program team maintains the adherence of program delivery and its constituent parts and manages relationships between the program components. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
9240 | ¿Su organización "planifica la gestión de las partes interesadas del programa"? | Plan Program Stakeholder Management | The program manager covers planning how stakeholders will be identified, analyzed, engaged, and managed throughout the life of the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
9250 | ¿Su organización identifica a las partes interesadas del programa? | Identify Program Stakeholders | The program team addresses the systematic identification and analysis of program stakeholders and creates the stakeholder register. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
9260 | ¿Su organización "involucra al participante del programa"? | Engage Program Stakeholder | The program team ensures that stakeholders are involved in the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
9270 | ¿Su organización "maneja las expectativas de las partes interesadas del programa"? | Manage Program Stakeholder Expectations | The program team manages communications to satisfy the requirements of and resolves issues with program stakeholders. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
9280 | ¿Su organización "Planifica y Establece la Estructura de Gobierno del Programa"? | Plan and Establish Program Governance Structure | The program team identifies governance goals and defines the governance structure, roles, and responsibilities. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Gobierno | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | [6 empty] | Gobierno | Estructura
9290 | ¿Su organización "Planea las auditorías"? | Plan for Audits | The program teamprepares for bothexternal and internalaudits of programfinances, processesand documentsand demonstratescompliancewith approvedorganizationalprogram managementprocesses. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología
9300 | ¿Su organización provee supervisión de la gobernanza? | Provide GovernanceOversight | The program team provides governance and audit ability through out the course of the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Gobierno | Estructura |  |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | [6 empty] | Gobierno | Estructura
9310 | ¿Su organización tiene "Alineación Estratégica de Programas"? | Strategic Alignment ofPrograms | The organizationestablishes andmaintains thealignment of programswith the organizationstrategy. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X | 3 |  |  | 1 |  |  |  | Programa | [6 empty] | Alineación estratégica | Cultura
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Resultados
Portafolio - Area de Conocimientos
|  | # Preguntas | Puntaje | Cumplimiento
| 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 16 | 47 | 97.92%
| 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 20 | 60 | 100%
| 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 12 | 36 | 100%
| 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 8 | 23 | 95.83%
| 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 8 | 24 | 100%
Programa - Area de Conocimientos
|  | # Preguntas | Puntaje | Cumplimiento
1 | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 12 | 31 | 86.11%
| 2 - Gestión Financiera del Programa | 28 | 65 | 77.38%
| 3 - Gestión de Integración del Programa | 28 | 83 | 98.81%
| 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 16 | 46 | 95.83%
| 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 12 | 36 | 100%
| 6 - Gestión de Recursos del Programa | 12 | 30 | 83.33%
| 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 20 | 60 | 100%
| 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 8 | 23 | 95.83%
| 9 - Gestión de Alcance del Programa | 8 | 23 | 95.83%
Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK
|  | # Preguntas | Puntaje | Cumplimiento
| 04 Gestión de la Integración | 24 | 71 | 98.61%
| 05 Gestión de Alcance | 24 | 67 | 93.06%
| 06 Gestión del Tiempo | 28 | 78 | 92.86%
| 07 Gestión de los Costos | 16 | 26 | 54.17%
| 08 Gestión de la Calidad | 12 | 36 | 100%
| 09 Gestión de los Recursos Humanos | 16 | 46 | 95.83%
| 10 Gestión de las Comunicaciones | 12 | 25 | 69.44%
| 11 Gestión de Riesgos | 24 | 72 | 100%
| 12 Gestión de las Adquisiciones | 16 | 35 | 72.92%
| 13 Gestión de los Interesados | 16 | 48 | 100%
Proyecto - Grupo de Procesos
|  | # Preguntas | Puntaje | Cumplimiento
| 1 - Iniciar | 8 | 23 | 95.83%
| 2 - Planificación | 96 | 253 | 87.85%
| 3 - Ejecución | 32 | 88 | 91.67%
| 4 - Monitorear y Controlar | 44 | 119 | 90.15%
| 5 - Cierre | 8 | 21 | 87.5%
División FO
|  | # Preguntas | Puntaje | Cumplimiento
| Cultura | 27 | 65 | 80.25%
| Recursos Humanos | 30 | 76 | 84.44%
| Tecnología | 20 | 51 | 85%
| Estructura | 28 | 71 | 84.52%
Etapas Procesos de Mejora (SMCI)
|  | # Preguntas | Puntaje | Cumplimiento
| 1 - Estandarizar | 99 | 272 | 91.58%
| 2 - Medir | 99 | 274 | 92.26%
| 3 - Controlar | 99 | 275 | 92.59%
| 4 - Mejorar | 99 | 270 | 90.91%

## Referencias Tabla
Campo de la Encuesta | Descripción
ID Mejor Práctica | Número de Identificación.
Pregunta | Pregunta de la Mejor Práctica establecida por OPM3.
Nombre Mejor Práctica (EN) | Nombre de la Mejor Práctica en Idoma Ingles sin traducción del Estandar OPM3.
Descripción Mejor Practica (EN) | Descripción de la Mejor Práctica en Idioma Ingles sin traducción del Estandar OPM3.
Dominio Portafolio | Gestión del Portafolio del Estandar PMI
Portafolio - Area de Conocimientos | Nombre de las Areas de Conocimiento del Portafolio del Estandar PMI
Portafolio - Grupo de Procesos | Nombre de los Grupos de Procesos del Portafolio del Estandar PMI
Dominio Programa | Gestión del Programa del Estandar PMI
Programa - Area de Conocimientos | Nombre de las Areas de Conocimiento de Programa del Estandar PMI
Programa - Grupo de Procesos | Nombre de los Grupos de Procesos de Programa del Estandar PMI
Dominio Proyecto | Gestión de Proyecto del Estandar PMI
Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK | Nombre de las Areas de Conocimiento de Proyectos del Estandar PMI
Proyectos - Procesos | Nombre de los Procesos de Proyectos del Estandar PMI
Proyecto - Grupo de Procesos | Nombre de los Grupos de Procesos de Proyectos del Estandar PMI
Facilitador Organizacional | Los facilitadores organizativos (OE) son prácticas estructurales, culturales, tecnológicas y de recursos humanos que pueden aprovecharse para apoyar y sostener la implementación de mejores prácticas en los portafolios, programas y proyectos. La ausencia de OE disminuye la madurez de las Mejores Prácticas basadas en procesos dentro de una organización. Las mejores prácticas de OE describen los procesos generales de gestión que deben desarrollarse en una organización para apoyar la Gestión de Proyectos Organizativos.
División FO | División de los facilitadores organizativos (OE) en Estructura, Cultural, Tecnológico y Recursos Humanos
Etapas Procesos de Mejora (SMCI) | OPM3 aplica un componente de calidad denominado Procesos de Mejora. Las etapas son: Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar (SMCI).
Estandarizar | Estandarizar, cuando se aplica a un proceso, produce una mejor práctica repetible y consistente. Las características de un proceso estandarizado incluyen un cuerpo gobernante para manejar el proceso y los cambios asociados, un proceso claramente documentado y comunicado a aquellos que ejercen el proceso y la adherencia que se evidencia por los artefactos producidos. Por ejemplo, estandarizar, cuando se aplica al proceso PMBOK Guide ®, crear una carta de proyecto, proporciona la mejor práctica OPM3, Estandarizar el Proceso de Creación de una Carta de Proyecto. Hay cuatro pasos clave para estandarizar un proceso: ○ Resumen del cuerpo directivo. Asegúrese de que existe un órgano directivo del proceso, uno que tiene autoridad en la organización y que puede ser el propietario del proceso. ○ Proceso documentado. Desarrolle y documente el proceso: puede ser comprado o escrito por alguien dentro de la organización. ○ Comunicar el proceso. Comunicar el proceso a los responsables de ejecutar el proceso. ○ Adherencia al proceso. Aplique el proceso de forma coherente en toda la organización. Sin los cuatro pasos, no existe un proceso estandarizado ni sostenible.
Medir | Medir, cuando se aplica a un proceso, produce una mejor práctica cuantificada. Las características de un proceso medido que incluyen requisitos del cliente incorporados en las mediciones, características críticas identificadas, características críticas medidas, entradas relacionadas con los resultados y parámetros críticos medidos. Estas características aclaran los requisitos del cliente y las entradas y salidas clave. Por ejemplo, la medida, cuando se aplica al proceso PMBOK Guide®, crea una carta de proyecto, da como resultado la Mejor Practica OPM3, Medición del Proceso de Creación de Carta de Proyecto. Una vez que los procesos están estandarizados, seleccione aquellos procesos que pueden medirse para ver cuán efectivos son para la organización. La etapa de 'Medir' cuantifica la calidad de los procesos y de los insumos del proceso. Hay cinco actividades clave involucradas en el paso de medición: ○ Identificar medidas críticas centradas en el cliente del proceso. ○ Identificar las características críticas del proceso. ○ Medir las características críticas del proceso. ○ Identificar las medidas importantes. ○ Medir entradas críticas.
Controlar | El control, cuando se aplica a un proceso, produce una mejor práctica administrada. Las características de un proceso controlado incluyen plan de control desarrollado, plan de control implementado y estabilidad lograda. El proceso de control es el acto de comparar el desempeño real con el desempeño planificado, analizar las variaciones, evaluar las tendencias para efectuar mejoras en los procesos, evaluar posibles alternativas y recomendar la acción correctiva apropiada según sea necesario. En OPM3, la progresión de capacidades incluye determinar los límites de control, buscar causas de raíz para procesos que están fuera de los límites e identificar mejoras para llevar el proceso dentro de los límites de control. Cuando se utiliza en la evaluación de los vencimientos de Capacidad, la aplicación colectiva de las actividades de control constituye la tercera etapa del modelo de gestión de calidad de la OPM3 SMCI. Por ejemplo, el control, cuando se aplica al proceso PMBOK Guide®, crear una Carta de proyecto, proporciona la mejor práctica de OPM3, Control el Proceso de Creación de Carta de Proyecto. Una vez que se mide el proceso, la organización puede recopilar datos de tendencias para determinar si está bajo control. Para lograr el control de las "Mejores Prácticas", la organización necesita: ○ Cree un plan de control de procesos con límites de control superior e inferior. ○ Implementar el plan de control del proceso. ○ Observar el proceso que opera dentro de los límites del plan consistentemente con el tiempo.
Mejorar | Mejorar, cuando se aplica a un proceso, produce una Mejora Continua. Las características de un proceso mejorado incluyen problemas identificados, mejoras implementadas y mejoras sostenidas. Por ejemplo, cuando se aplica al proceso del PMBOK Guide®, Crear una Carta de Proyecto, se obtiene la mejor práctica de OPM3, se mejora el proceso de creación de Carta de proyecto y cuando se aplica para identificar a las partes interesadas, se obtiene la mejor práctica OPM3. Una vez que un proceso ha sido estandarizado, medido y controlado, las organizaciones pueden mejorar continuamente. La mejora continua es más que una actualización del proceso. Se basa en tres conceptos clave: ○ Identifico los problemas raíz del proceso; Determinar la causa raíz de por qué el proceso no se está realizando en el nivel que debería ser. ○ Tener un esfuerzo enfocado en la mejora de procesos con posibles soluciones. ○ Una vez que se ha definido una solución, integre la mejora del proceso en la forma en que la organización realiza el trabajo.
0- No implementado para los Resultados de una Mejor Práctica | No se encuentra implementado dentro de la GCS (No existe Proceso ni Procedimiento implementado)
1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejor Práctica | Parcialmente Implementado dentro de la GCS (Proceso y Procedimiento No Completo)
2- Aplica Plenamente, no de manera consistente para los Resultados de una Mejor Práctica | Aplica Plenamente pero no se encuentra de manera consistente dentro de la GCS (Proceso y Procedimiento disponible y completo pero no todos los involucrados lo aplican y lo cumplen)
3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejor Práctica | Aplica en su Totalidad dentro de la GCS (Existe Proceso y Procedimiento, todos los involucrados lo cumplen)
Observaciones | Campo para agregar dudas o consultas donde se debe dejar detallada para hacer su revisión en las ventanas de verificación o al finalizar todas las preguntas.
Puntuación | Muestra la puntación de la opcion elegida donde va de 0 a 3.

## Tabla ESP - FO (hidden)
ID Mejor Práctica | Pregunta | Nombre Mejor Práctica (EN) | Descripción Mejor Practica (EN) | Dominio Portafolio | Portafolio - Area de Conocimientos | Portafolio - Grupo de Procesos | Dominio Programa | Programa - Area de Conocimientos | Programa - Grupo de Procesos | Dominio Proyecto | Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK | Proyectos - Procesos | Proyecto - Grupo de Procesos | Facilitador Organizacional | División FO | Etapas Procesos de Mejora (SMCI) | 0- No implementado para los Resultados de una Mejor Práctica | 1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejor Práctica | 2- Aplica Plenamente, no de manera consistente para los Resultados de una Mejor Práctica | 3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejor Práctica | Observaciones | Puntuación | Control Rta
1000 | ¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Establish Organizational Project Management Policies | The organization has policies describing the standardization, measurement, control, and continuous improvement of organizational project management processes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
1005 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Standardize Develop Project Charter Process | Develop Project Charter Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | Este punto esta validado como proceso en la aprobación de la propuesta de PPM | 3 | 1
1020 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? | Standardize Develop Project Management Plan Process | Develop Project Management Plan Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1030 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Recolección de Requisitos"? | Standardize Project Collect Requirements Process | Collect Requirements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | VERIFICAR SI EXISTE EL PROCESO | 3 | 1
1035 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"? | Standardize Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1040 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Alcance"? | Standardize Project Define Scope Process | Define Scope Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1045 | ¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? | Measure Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1050 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Actividades"? | Standardize Project Define Activities Process | Define Activities Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1055 | ¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? | Control Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1060 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Standardize Project Sequence Activities Process | Sequence Activities Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1065 | ¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? | Improve Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1070 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Standardize Project Estimate Activity Durations Process | Estimate Activity Durations Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1075 | ¿Estandariza su organización el proceso "Crear WBS"? | Standardize Project Create WBS Process | Create WBS Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar | X |  |  |  | No se encuentra la creacion de la EDT | 0 | 1
1080 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Standardize Project Develop Schedule Process | Develop Schedule Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1085 | ¿Su organización mide el proceso "Crear WBS"? | Measure Project Create WBS Process | Create WBS Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir | X |  |  |  | No se encuentra la creacion de la EDT | 0 | 1
1090 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? | Standardize Project Plan Human Resource Management Process | Plan Human Resource Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1095 | ¿Su organización controla el proceso "Crear WBS"? | Control Project Create WBS Process | Create WBS Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar | X |  |  |  | No se encuentra la creacion de la EDT | 0 | 1
1100 | ¿Estandariza su organización el proceso de "estimación de costes"? | Standardize Project Estimate Costs Process | Estimate Costs Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1105 | ¿Mejora tu organización el proceso "Crear WBS"? | Improve Project Create WBS Process | Create WBS Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  | No se encuentra la creacion de la EDT | 0 | 1
1110 | ¿Estandariza su organización el proceso "Determinar presupuesto"? | Standardize Project Determine Budget Process | Determine Budget Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1115 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Estimación de Recursos de la Actividad"? | Standardize Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1120 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de Riesgos"? | Standardize Project Plan Risk Management Process | Plan Risk Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1125 | ¿Su organización mide el proceso "Estimar los recursos de la actividad"? | Measure Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1130 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificar la gestión de la calidad"? | Standardize Project Plan Quality Management Process | Plan Quality Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1135 | ¿Su organización controla el proceso de "Estimación de Recursos de la Actividad"? | Control Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1145 | ¿Mejora su organización el proceso de "Estimar recursos de actividades"? | Improve Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1150 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Standardize Acquire Project Team Process | Acquire Project Team Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1155 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"? | Standardize Manage Project Team Process | Manage Project Team Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1160 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de las Comunicaciones"? | Standardize Project Plan Communications Management Process | Plan Communications Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1165 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"? | Measure Manage Project Team Process | Manage Project Team Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1170 | ¿Estandariza su organización el proceso "Identificar riesgos"? | Standardize Project Identify Risks Process | Identify Risks Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1175 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"? | Control Manage Project Team Process | Manage Project Team Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1180 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? | Standardize Project Perform Qualitative Risk Analysis Process | Perform Qualitative Risk Analysis Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1185 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"? | Improve Manage Project Team Process | Manage Project Team Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
1190 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar análisis cuantitativo de riesgos"? | Standardize Project Perform Quantitative Risk Analysis Process | Perform Quantitative Risk Analysis Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1195 | ¿Estandariza su organización el proceso de "identificar las partes interesadas"? | Standardize Project Identify Stakeholders Process | Identify Stakeholders Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | Existe un procesos de interesados? | 2 | 1
1200 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Respuestas a los Riesgos"? | Standardize Project Plan Risk Responses Process | Plan Risk Responses Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1210 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Standardize Project Plan Procurement Management Process | Plan Procurement Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1230 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"? | Standardize Direct and Manage Project Work Process | Direct and Manage Project Work Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1240 | ¿Su organización estandariza el proceso "Realizar Aseguramiento de Calidad"? | Standardize Project Perform Quality Assurance Process | Perform Quality Assurance Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  | X |  |  |  | 1 | 1
1250 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Standardize Develop Project Team Process | Develop Project Team Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | NO HAY PROCESO ESPECIFICO DEL DESARROLLO, SE REALIZA ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO. | 2 | 1
1260 | ¿Su organización estandariza el proceso "Gestionar comunicaciones"? | Standardize Project Manage Communications Process | Manage Communications Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1270 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar Compras"? | Standardize Project Conduct Procurements Process | Conduct Procurements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1290 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Adquisiciones"? | Standardize Project Control Procurements Process | Control Procurements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X | VERIFICAR SI EXISTE LE PROCESO | 3 | 1
1300 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Comunicaciones"? | Standardize Project Control Communications Process | Control Communications Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  | X |  |  |  | 1 | 1
1310 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Standardize Project Perform Integrated Change Control Process | Perform Integrated Change Control Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1320 | ¿Estandariza su organización el proceso de "validar el alcance"? | Standardize Project Validate Scope Process | Validate Scope Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1330 | ¿Estandariza su organización el proceso "Controlar Alcance"? | Standardize Project Control Scope Process | Control Scope Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1340 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Controlar Cronograma"? | Standardize Project Control Schedule Process | Control Schedule Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1350 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control Costos"? | Standardize Project Control Costs Process | Control Costs Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1360 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Controlar Calidad"? | Standardize Project Control Quality Process | Control Quality Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1370 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Riesgos"? | Standardize Project Control Risks Process | Control Risks Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1380 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Cerrar Adquisiciones"? | Standardize Project Close Procurements Process | Close Procurements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1390 | ¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"? | Standardize Cierre Proyecto o Fase Process | Cierre Proyecto o Fase Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1400 | ¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"? | Staff Organizational Project Management With Competent Resources | The organization provides organizational project management with an adequate workforce with the right level of competence for each project-related role. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  | X |  |  | 2 | 1
1430 | ¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"? | Establish Project Manager Competency Processes | The organization establishes a process to ensure project managers have sufficient knowledge and experience. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  | X |  |  | 2 | 1
1450 | ¿Su organización "establece un fuerte patrocinio"? | Establish Strong Sponsorship | Sponsors actively participate in supporting the project. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
1460 | ¿Su organización "Adapta los procesos de gestión de proyectos de forma flexible"? | Tailor Project Management Processes Flexibly | The organization applies processes in a manner that is relevant to each project. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
1530 | ¿Su organización usa la Evaluación Formal de Rendimiento Individual? | Use Formal Individual Performance Assessment | The organization integrates PM performance in their formal processes and procedures to assess performance. | Portafolio | [9 empty] | Evaluaciones de Desempeño Individual | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
1540 | ¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"? | Include Strategic Goals Into Project Objectives | Objectives of projects include explicit strategic goals in addition to time, cost, and quality. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Criterios de éxito del proyecto | Cultura |  |  | X |  |  | Al finalizar el proyecto se debe validar el éxito del proyecto con referencia a la matriz de beneficio instaciada en la propuesta. | 1 | 1
1590 | ¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto? | Record Project Resource Assignments | The organization has a formal process for assigning resources to projects and recording assignments. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
1670 | ¿Su organización "conoce el plan interproyecto"? | Know Inter-Project Plan | Project Managers know the goals and plans of all projects related to their own projects. This allows them to explore alternative ways to avoid conflicts while still satisfying goals. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura |  | X |  |  |  | Generar un mecanismo de evaluacion en el plan de ti de intradependecias entre portfolios. | 0 | 1
1700 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Measure Develop Project Charter Process | Develop Project Charter Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | Este punto esta validado como proceso en la aprobación de la propuesta de PPM | 3 | 1
1710 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? | Measure Develop Project Management Plan Process | Develop Project Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1720 | ¿Su organización mide el proceso de "recolección de requisitos"? | Measure Project Collect Requirements Process | Collect Requirements Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1730 | ¿Su organización mide el proceso "Definir Alcance"? | Measure Project Define Scope Process | Define Scope Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1740 | ¿Su organización mide el proceso "Definir actividades"? | Measure Project Define Activities Process | Define Activities Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1750 | ¿Su organización mide el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Measure Project Sequence Activities Process | Sequence Activities Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  | No se encuentra en el proceso | 1 | 1
1760 | ¿Su organización mide el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Measure ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  | No hay un proceso completo para estimar la duracion de las actividades | 1 | 1
1770 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Measure ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1780 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de recursos humanos"? | Human ResourceManagement Process | ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1790 | ¿Su organización mide el proceso de "estimación de costes"? | Measure ProjectEstimate CostsProcess | Estimate CostsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1800 | ¿Su organización mide el proceso "Determinar presupuesto"? | Measure ProjectDetermine BudgetProcess | Determine BudgetProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1810 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de riesgos"? | Measure Project PlanRisk ManagementProcess | Plan Risk ManagementProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1820 | ¿Su organización mide el proceso "Planificar la gestión de la calidad"? | Measure Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagementProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1840 | ¿Su organización mide el proceso "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Measure AcquireProject Team Process | Acquire Project TeamProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
1850 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de Comunicaciones"? | CommunicationsManagement Process | ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1860 | ¿Su organización mide el proceso "Identificar Riesgos"? | Measure ProjectIdentify Risks Process | Identify RisksProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1870 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? | Measure Project Perform Qualitative Risk Analysis Process | Perform Quantitative Risk Analysis Process measures are established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1880 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar análisis de riesgo cuantitativo"? | Measure ProjectPerform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk AnalysisProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1890 | ¿Su organización mide el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? | Measure ProjectPlan Risk ResponsesProcess | Plan Risk ResponsesProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1900 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Measure ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1920 | ¿Su organización mide el proceso de "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? | Measure Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject WorkProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1930 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar el Aseguramiento de calidad"? | Measure ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
1940 | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Measure DevelopProject Team Process | Develop Project TeamProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
1950 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar las Comunicaciones"? | MeasureProject ManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1960 | ¿Su organización mide el proceso de "efectuar las adquisiciones"? | Measure ProjectConduct ProcurementsProcess | Conduct ProcurementsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1980 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Adquisiciones"? | Measure ProjectControl ProcurementsProcess | Control ProcurementsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X | Por Parte del PM? | 3 | 1
1990 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Comunicaciones"? | MeasureProject ControlCommunicationsProcess | ControlCommunicationsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
2000 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Measure ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Perform IntegratedChange ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2005 | ¿Su organización mide el proceso de "identificar las partes interesadas"? | Measure ProjectIdentify StakeholdersProcess | Identify StakeholdersProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 1 | 1
2010 | ¿Su organización mide el proceso "Validar Alcance"? | Measure ProjectValidate ScopeProcess | Validate ScopeProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2015 | ¿Controla su organización el proceso de "Identificar a las partes interesadas"? | Control Project IdentifyStakeholders Process | Identify StakeholdersProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 1 | 1
2020 | ¿Su organización mide el proceso "Controlar Alcance"? | Measure ProjectControl Scope Process | Control ScopeProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
2025 | ¿Mejora su organización el proceso de "identificar las partes interesadas"? | Improve ProjectIdentify StakeholdersProcess | Identify StakeholdersProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2030 | ¿Su organización mide el proceso de "Control Cronograma"? | Measure ProjectControl ScheduleProcess | Control ScheduleProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2035 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Standardize ProjectManage StakeholderEngagement Process | Manage StakeholderEngagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 2 | 1
2040 | ¿Su organización mide el proceso de "control de costos"? | Measure ProjectControl Costs Process | Control CostsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2045 | ¿Su organización mide el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Manage StakeholderEngagement Process | EngagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
2050 | ¿Su organización mide el proceso "Controlar Calidad"? | Measure ProjectControl QualityProcess | Control QualityProcess measuresare established,assembled, and analyzed | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
2055 | ¿Su organización controla el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Control Project Manage Stakeholder Engagement Process | Manage Stakeholder Engagement Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2060 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Riesgos"? | Measure Project Control Risks Process | Control Risks Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2065 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Improve Project Manage Stakeholder Engagement Process | Manage Stakeholder Engagement Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2070 | ¿Su organización mide el proceso de "Realizar Compras"? | Measure Project Close Procurements Process | Close Procurements Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2080 | ¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"? | Measure Cierre Proyecto o Fase Process | Cierre Proyecto o Fase Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2090 | ¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"? | Adhere to Project Management Techniques | The organization selects a core set of project management techniques to which it adapts and evolves over time. The organization also permits these techniques to be tailored based upon the specific needs of the project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
2190 | ¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"? | BenchmarkOrganizationalProject ManagementPerformance AgainstIndustry Standards | The organizationidentifies externalstandards againstwhich they measureorganizationalproject managementperformance. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
2240 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Control DevelopProject CharterProcess | Develop ProjectCharter Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2250 | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"? | Control DevelopProject ManagementPlan Process | Develop ProjectManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2260 | ¿Su organización controla el proceso de "recolección de requisitos"? | Control Project CollectRequirements Process | Collect RequirementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2270 | ¿Su organización controla el proceso "Definir Alcance"? | Control Project DefineScope Process | Define ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2280 | ¿Su organización controla el proceso "Definir actividades"? | Control Project DefineActivities Process | Define ActivitiesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X | Al finalizar el proyecto se debe validar el éxito del proyecto con referencia a la matriz de beneficio instaciada en la propuesta. | 3 | 1
2290 | ¿Su organización controla el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Control ProjectSequence ActivitiesProcess | Sequence ActivitiesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2300 | ¿Su organización controla el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Control ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  | Generar un mecanismo de evaluacion en el plan de ti de intradependecias entre portfolios. | 1 | 1
2310 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Control ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2320 | ¿Su organización controla el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? | Control Project PlanHuman ResourceManagement Process | Plan Human ResourceManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2330 | ¿Su organización controla el proceso de "estimación de costes"? | Control ProjectEstimate CostsProcess | Estimate CostsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2340 | ¿Su organización controla el proceso "Determinar presupuesto"? | Control ProjectDetermine BudgetProcess | Determine BudgetProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2350 | ¿Su organización controla el proceso "Planificación de la gestión de riesgos"? | Control Project PlanRisk ManagementProcess | Plan Risk ManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2360 | ¿Controla su organización el proceso de "Planificar la gestión de la calidad"? | Control Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2380 | ¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Control Acquire ProjectTeam Process | Acquire Project TeamProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2390 | ¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las comunicaciones"? | CommunicationsManagement Process | Plan CommunicationsManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2400 | ¿Su organización controla el proceso "Identificar riesgos"? | Control Project IdentifyRisks Process | Identify RisksProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2410 | ¿Su organización controla el proceso "Realizar análisis de riesgo cualitativo"? | Perform QualitativeRisk Analysis Process | Perform QualitativeRisk AnalysisProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2420 | ¿Su organización controla el proceso "Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgo"? | Perform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk AnalysisProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2430 | ¿Controla su organización el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? | Control Project PlanRisk ResponsesProcess | Plan Risk ResponsesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2440 | ¿Su organización controla el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Control ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2460 | ¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? | Control Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject WorkProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2470 | ¿Su organización controla el proceso de "Realizar el aseguramiento de calidad"? | Control ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2480 | ¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Control DevelopProject Team Process | Develop Project TeamProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2490 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar comunicaciones"? | Control ProjectManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2500 | ¿Su organización controla el proceso de "Realizar Compras"? | Control ProjectConduct ProcurementsProcess | Conduct ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2520 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Adquisiciones"? | Control Project ControlProcurements Process | Control ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2530 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Comunicaciones"? | Control Project ControlCommunicationsProcess | CommunicationsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2540 | ¿Su organización controla el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Control ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Change ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2550 | ¿Su organización controla el proceso "Validar Alcance"? | Control ProjectValidate ScopeProcess | Validate ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2560 | ¿Su organización controla el proceso "Controlar Alcance"? | Control Project ControlScope Process | Control ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2570 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Cronograma"? | Control Project ControlSchedule Process | Control ScheduleProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2580 | ¿Su organización controla el proceso de "Control Costos"? | Control Project ControlCosts Process | Control CostsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2590 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Calidad"? | Control Project ControlQuality Process | Control QualityProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2600 | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Riesgos"? | Control Project ControlRisks Process | Control RisksProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2610 | ¿Su organización controla el proceso de "Cerrar Adquisiciones"? | Control Project CloseProcurements Process | Close ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2620 | ¿Su organización controla el proceso "Cerrar Poyecto o Fase"? | Control Close Projector Phase Process | Cierre Proyecto o FaseProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2630 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Improve DevelopProject CharterProcess | Develop ProjectCharter Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2640 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? | Improve DevelopProject ManagementPlan Process | Develop ProjectManagement PlanProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2650 | ¿Su organización mejora el proceso de "Recolección Requerimientos"? | Improve ProjectCollect RequirementsProcess | Collect RequirementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2660 | ¿Mejora tu organización el proceso "Definir Alcance"? | Improve Project DefineScope Process | Define Scope Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2670 | ¿Su organización mejora el proceso "Definir actividades"? | Improve Project DefineActivities Process | Define ActivitiesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2680 | ¿Su organización mejora el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Improve ProjectSequence ActivitiesProcess | Sequence ActivitiesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  | No se encuentra en el proceso | 1 | 1
2690 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Improve ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2700 | ¿Su organización mejora el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Improve ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2710 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? | Improve Project PlanHuman ResourceManagement Process | Plan Human ResourceManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2720 | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costes"? | Improve ProjectEstimate CostsProcess | implemented.Estimate CostsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2730 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Determinar el presupuesto"? | Improve ProjectDetermine BudgetProcess | implemented.Determine BudgetProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2740 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos"? | Improve Project PlanRisk ManagementProcess | Plan RiskManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2750 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Planificar la Gestión de la Calidad"? | Improve Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2770 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Improve AcquireProject Team Process | Acquire Project TeamProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2780 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Planear la Gestión de las Comunicaciones"? | Improve Project PlanCommunicationsManagement Process | Plan CommunicationsManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2790 | ¿Mejora su organización el proceso de "Identificar Riesgos"? | Identify Risks Process | implemented.Identify Risks Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2800 | ¿Mejora su organización el proceso "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? | Improve ProjectPerform QualitativeRisk Analysis Process | Perform QualitativeRisk Analysis Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2810 | ¿Mejora su organización el proceso de "Realizar análisis cuantitativo de riesgos"? | Improve ProjectPerform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk Analysis Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2820 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? | Improve Project PlanRisk ResponsesProcess | implemented.Plan Risk ResponsesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2830 | ¿Mejora su organización el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Improve ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2850 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"? | Improve Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject Work Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2860 | ¿Mejora su organización el proceso de "Realizar el Aseguramiento de la calidad"? | Improve ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2870 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Improve DevelopProject Team Process | improvements areimplemented.Develop Project TeamProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2880 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Gestionar las comunicaciones"? | ImproveProject ManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2890 | ¿Mejora su organización el proceso de "Efectuar las adquisiciones"? | Improve ProjectConduct ProcurementsProcess | implemented.Conduct ProcurementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2910 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de Adquisiciones"? | Improve ProjectControl ProcurementsProcess | implemented.Control ProcurementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2920 | ¿Su organización mejora el proceso de "Control de Comunicaciones"? | ImproveProject ControlCommunicationsProcess | ControlCommunicationsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2930 | ¿Su organización mejora el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Improve ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Perform IntegratedChange ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2940 | ¿Mejora tu organización el proceso "Validar Alcance"? | Improve ProjectValidate ScopeProcess | implemented.Validate ScopeProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2950 | ¿Su organización mejora el proceso de "Controlar Alcance"? | Improve ProjectControl Scope Process | implemented.Control Scope Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2960 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Controlar Cronograma"? | Improve ProjectControl ScheduleProcess | implemented.Control ScheduleProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2970 | ¿Su organización mejora el proceso de "costos de control"? | Improve ProjectControl Costs Process | implemented.Control Costs Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2980 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Control de Calidad"? | Improve ProjectControl QualityProcess | implemented.Control QualityProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2990 | ¿Su organización mejora el proceso de "Control de Riesgos"? | Improve Project Control Risks Process | Control Risks Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
3000 | ¿Su organización mejora el proceso de "Cerrar Adquisiciones"? | Improve Project Close Procurements Process | Close Procurements Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
3010 | ¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"? | Improve Cierre Proyecto o Fase Process | Cierre Proyecto o Fase Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
3030 | ¿Su organización "Captura y comparte lecciones aprendidas"? | Capture and Share Lessons Learned | The organization collects and shares lessons learned from projects, programs, and portfolios. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  | X |  |  |  | 1 | 1
3070 | ¿Su organización "fomenta la toma de riesgos"? | Encourage Risk Taking | The organization encourages project teams to take calculated risks that enhance project performance. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  | X |  |  | 2 | 1
3120 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Inicio del Programa"? | Standardize Program Initiation Process | Program Initiation Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3130 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? | Standardize Program Management Plan Development Process | Program Management Plan Development Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3140 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Planificación de Alcance del Programa"? | Standardize ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3155 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Standardize ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopment Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3165 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Development Process | Process measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3175 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Control ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3185 | ¿Su organización mejora el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Improve ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopment Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations arecollected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3190 | ¿Estandariza su organización el proceso de planificación de programación? | Standardize ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3210 | ¿Estandariza su organización el proceso de "estimación de costos del programa"? | Standardize ProgramCost EstimationProcess | Program CostEstimation Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3215 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento del programa"? | Standardize ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3220 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Presupuesto de costos del programa"? | Standardize ProgramCost BudgetingProcess | Program CostBudgeting Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3225 | ¿Su organización mide el proceso de "Supervisión y control del rendimiento del programa"? | Measure ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3230 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Standardize ProgramRisk ManagementPlanning Process | Program RiskManagement PlanningProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3235 | ¿Controla su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento del programa"? | Control ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3240 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Standardize ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3245 | ¿Mejora su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento de los programas"? | Improve ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3270 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de Comunicaciones"? | Standardize ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3280 | ¿Estandariza su organización el proceso de "identificación del riesgo del programa"? | Standardize ProgramRisk IdentificationProcess | Program RiskIdentification Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3310 | ¿Estandariza su organización el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? | Standardize ProgramRisk ResponsePlanning Process | Program RiskResponse PlanningProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3320 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Standardize Program Procurement Planning Process | Program Procurement Planning Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3340 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Gestión de la ejecución del programa"? | Standardize Program Execution Management Process | Program Execution Management Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3370 | ¿Estandariza su organización el proceso de "distribución de información"? | Standardize Program Information Distribution Process | Information Distribution Process standards are established. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3400 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administración de Aprovisionamiento de Programas"? | Standardize Program Procurement Administration Process | Program Procurement Administration Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3410 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Informes de rendimiento de los programas"? | Standardize Program Performance Reporting Process | Program Performance Reporting Process standards are established. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3440 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Alcance del Programa"? | Standardize Program Scope Control Process | Program Scope Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3450 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Programación de Programa"? | Standardize Program Schedule Control Process | Program Schedule Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3480 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control y Monitoreo de Riesgos del Programa"? | Standardize Program Risk Monitoring and Control Process | Program Risk Monitoring and Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3490 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Procesos de clausura de programas"? | Standardize Program Procurement Closure Process | Program Procurement Closure Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3500 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Cierre del Programa"? | Standardize Program Closure Process | Program Closure Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3590 | ¿Su organización mide el proceso de "Inicio del Programa"? | Measure Program Initiation Process | Program Initiation Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3600 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? | Measure Program Management Plan Development Process | Program Management Plan Development Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3605 | ¿Estandariza su organización el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Standardize Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process standards are established. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3610 | ¿Su organización mide el proceso de "planificación del alcance del programa"? | Measure Program Scope Planning Process | Program Scope Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3615 | ¿Su organización mide el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Measure Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3625 | ¿Su organización controla el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Control Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process controls are established and executed to control the stability of the process. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3635 | ¿Su organización mejora el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Improve Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3655 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Adquisición del Programa"? | Standardize Program Procurement Process | Program Procurement Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3660 | ¿Su organización mide el proceso de planificación de programación? | Measure ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3665 | ¿Su organización mide el proceso de "Adquisición de programas"? | Measure Program | Program Procurement |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3675 | ¿Su organización controla el proceso de "Adquisición del Programa"? | Control ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3680 | ¿Su organización mide el proceso de "estimación del costo del programa"? | Measure Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3685 | ¿Mejora su organización el proceso de "Adquisición de programas"? | Improve ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3690 | ¿Su organización mide el proceso de "presupuesto por costos del programa"? | Measure Program CostBudgeting Process | collected, and processimprovements areimplemented.Program CostBudgeting Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3700 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Measure Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3705 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Standardize ProgramFinancial FrameworkEstablishment Process | analyzed.Program FinancialFrameworkEstablishmentProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3710 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Measure Program Quality Planning Process | Program Quality Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3715 | ¿Su organización mide el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Measure Program Financial Framework Establishment Process | Program Financial Framework Establishment Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3725 | ¿Controla su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Control Program Financial Framework Establishment Process | Program Financial Framework Establishment Process controls are established and executed to control the stability of the process. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3735 | ¿Mejora su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Improve ProgramFinancial FrameworkEstablishment Process | Program FinancialFrameworkEstablishment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3740 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de comunicaciones"? | Measure ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3745 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Standardize ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagement PlanDevelopment Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3750 | ¿Su organización mide el proceso de "identificación del riesgo del programa"? | Measure Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentificationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3755 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Measure ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagementPlan DevelopmentProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3765 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Control ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagementPlan DevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3775 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Improve ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagement PlanDevelopment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3780 | ¿Su organización mide el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? | Measure Program RiskResponse PlanningProcess | implemented.Program RiskResponse PlanningProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3790 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Measure ProgramProcurement PlanningProcess | analyzed.Program ProcurementPlanning Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3805 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Monitoreo y Control Financiero del Programa"? | Standardize ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3810 | ¿Su organización mide el proceso de Gestión de la ejecución del programa"? | Measure ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3815 | ¿Su organización mide el proceso de "monitoreo y control financiero del programa"? | Measure ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3825 | ¿Su organización controla el proceso de "Monitoreo y Control Financiero del Programa"? | Control ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3835 | ¿Mejora su organización el proceso de monitoreo y control financiero del programa? | Improve ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3840 | ¿Su organización mide el proceso de "distribución de información"? | Measure ProgramInformationDistribution Process | InformationDistributionProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3870 | ¿Su organización mide el proceso de "Administración de Adquisiciones del Programa"? | Measure ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3880 | ¿Su organización mide el proceso de "informes de rendimiento del programa"? | Measure ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3910 | ¿Su organización mide el proceso de "control del alcance del programa"? | Measure ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3920 | ¿Su organización mide el proceso de "programa de control de programación"? | Measure ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3950 | ¿Su organización mide el proceso de "monitoreo y control de riesgos del programa"? | Measure Program RiskMonitoring and ControlProcess | Program RiskMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3960 | ¿Su organización mide el proceso de "Procesos de clausura del programa"? | Measure ProgramProcurement ClosureProcess | Program ProcurementClosure Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3970 | ¿Su organización mide el proceso de "Cierre del programa"? | Measure ProgramClosure Process | analyzed.Program ClosureProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
4000 | ¿Su organización controla el proceso de "Inicio del Programa"? | Control ProgramInitiation Process | Program InitiationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4010 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? | Management PlanDevelopment Process | Plan DevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4020 | ¿Controla su organización el proceso de "Planificación de Alcance del Programa"? | Control ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4070 | ¿Controla su organización el proceso de planificación de programación? | Control ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4090 | ¿Su organización controla el proceso de "estimación de costos del programa"? | Control Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4100 | ¿Su organización controla el proceso de "presupuesto por costos del programa"? | Control Program CostBudgeting Process | Program CostBudgeting Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4110 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Control Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4120 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Control ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4150 | ¿Controla su organización el proceso de "Planificación de comunicaciones"? | Control ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4160 | ¿Su organización controla el proceso de "identificación del riesgo del programa"? | Control Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentificationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4190 | ¿Su organización controla el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? | Control Program RiskResponse PlanningProcess | Program RiskResponse PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4200 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Control ProgramProcurement PlanningProcess | Program ProcurementPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4220 | ¿Su organización controla el proceso de Gestión de la ejecución del programa"? | Control ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4250 | ¿Su organización controla el proceso de "Distribución de información"? | Control ProgramInformationDistribution Process | InformationDistribution Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4280 | ¿Su organización controla el proceso de "Administración de aprovisionamiento de programas"? | Control ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4290 | ¿Su organización controla el proceso de "Informes de rendimiento del programa"? | Control ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4320 | ¿Su organización controla el proceso de "Control del alcance del programa"? | Control ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4330 | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Programación de Programa"? | Control ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4355 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Transición del Programa y Beneficios Sostenibles"? | Standardize ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | the stability of theprocess.Program Transitionand BenefitsSustainment Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4360 | ¿Su organización controla el proceso de "Monitorización y Control de Riesgos del Programa"? | Control Program RiskMonitoring and ControlProcess | Program RiskMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4365 | ¿Su organización mide el proceso de "Transición del programa y sostenimiento de los beneficios"? | Measure ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainmentProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
4370 | ¿Su organización controla el proceso de "Proceso de cierre del programa"? | Control ProgramProcurement ClosureProcess | Program ProcurementClosure Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4375 | ¿Su organización controla el proceso de "Transición del Programa y Beneficios Sostenidos"? | Control ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4380 | ¿Controla su organización el proceso de "Cierre del programa"? | Control ProgramClosure Process | process.Program ClosureProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4385 | ¿Mejora su organización el proceso de "Transición del Programa y Mantenimiento de Beneficios"? | Improve ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4390 | ¿Mejora su organización el proceso de "Inicio del Programa"? | Improve ProgramInitiation Process | Program InitiationProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4405 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollo del plan de gestión del programa"? | Improve ProgramManagement PlanDevelopment Process | Program ManagementPlan DevelopmentProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4410 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de Alcance del Programa"? | Improve ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4460 | ¿Mejora su organización el proceso de planificación del programa? | Improve ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4480 | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costos del programa"? | Improve Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4490 | ¿Mejora su organización el proceso de "Presupuesto de costos del programa"? | Improve Program CostBudgeting Process | Program CostBudgeting Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4500 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Improve Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4510 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Improve ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4540 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de comunicaciones"? | Improve ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4550 | ¿Mejora su organización el proceso de identificación de riesgos del programa? | Improve Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentification Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4580 | ¿Mejora su organización el proceso de planificación de la respuesta a los riesgos del programa? | Improve Program RiskResponse PlanningProcess | Program RiskResponse PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4590 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Improve ProgramProcurement PlanningProcess | Program ProcurementPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4610 | ¿Mejora su organización el proceso de Gestión de la ejecución del programa"? | Improve ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4640 | ¿Su organización mejora el proceso de "distribución de información"? | Improve ProgramInformationDistribution Process | implemented.Information DistributionProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4670 | ¿Mejora su organización el proceso de "Administración de Adquisiciones del Programa"? | Improve ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4680 | ¿Mejora su organización el proceso de "Informes de rendimiento de los programas"? | Improve ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4710 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control del alcance del programa"? | Improve ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4720 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Control de Programación de Programa"? | Improve ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4750 | ¿Mejora su organización el proceso de "monitoreo y control de riesgos del programa"? | Improve Program Risk Monitoring and Control Process | Program Risk Monitoring and Control Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4760 | ¿Su organización mejora el proceso de "Procesos de clausura del programa"? | Improve Program Procurement Closure Process | Program Procurement Closure Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4770 | ¿Mejora su organización el proceso de "Cierre del Programa"? | Improve Program Closure Process | Program Closure Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4945 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Portafolio"? | Standardize Define Portfolio Process | Define Portfolio Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
4955 | ¿Su organización mide el proceso "Definir Portafolio"? | Measure Define Portfolio Process | Define Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
4965 | ¿Su organización controla el proceso "Definir Portafolio"? | Control Define Portfolio Process | Define Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
4975 | ¿Su organización mejora el proceso "Definir Portafolio"? | Improve Define Portfolio Process | Define Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
4985 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Standardize Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  | X |  |  |  | 1 | 1
4995 | ¿Su organización mide el proceso de "Optimizar la Portafolio"? | Measure Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
5005 | ¿Controla su organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Control Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
5015 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Improve Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
5025 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Autorizar Portafolio"? | Standardize Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
5030 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de la Comunicación de Portafolio"? | Standardize Develop Portfolio Communication Management Plan Process | Develop Portfolio Communication Management Plan Process standards are established. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
5035 | ¿Su organización mide el proceso de "Autorizar Portafolio"? | Measure Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
5045 | ¿Su organización controla el proceso "Autorizar Portafolio"? | Control Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
5055 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Autorizar Portafolio"? | Improve Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
5070 | ¿Estandariza su organización el proceso "Gestionar la información de la Portafolio"? | Standardize Manage Portfolio Information Process | Manage Portfolio Information Process standards are established. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
5080 | ¿Estandariza su organización el proceso "Administrar el cambio estratégico"? | Standardize Portfolio Manage Strategic Change Process | Manage Strategic Change Process standards are established. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  | X |  |  |  | 1 | 1
5140 | ¿Estandariza su organización el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Standardize Manage Portfolio Risks Process | Manage Portfolio Risks Process standards are established. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  | X |  |  |  | 1 | 1
5170 | ¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"? | Use Common Project Language | The organization uses a common language to describe project activities and deliverables. | Portafolio | [9 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5180 | ¿Su organización "educa a los ejecutivos"? | Educate Executives | The organization educates its executives on the benefits of organizational project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5190 | ¿Su organización "facilita el desarrollo de Project Manager"? | Facilitate Project Manager Development | The organization ensures project manager development. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5200 | ¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"? | Provide Project Management Training | The organization provides project management training appropriate for all roles within the project hierarchy. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5210 | ¿Su organización provee entrenamiento continuo? | Provide Continuous Training | The organization provides continuous training in the use of tools, methodology, and deployment of knowledge. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  | X |  |  |  | 1 | 1
5220 | ¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"? | Provide Competent Organizational Project Management Resources | The organization’s project management community provides sufficient competent resources to manage organizational project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5240 | ¿Su organización "Establece Comunidades Internas de Gestión de Proyectos"? | Establish Internal Project Management Communities | The organization establishes an internal community that supports project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  | X |  |  |  | 1 | 1
5250 | ¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"? | Interact With External Project Management Communities | The organization encourages membership of external communities that support project management expertise. These can include professional associations or initiatives. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  | X |  |  |  | 1 | 1
5260 | ¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"? | Customize Project Management Methodology | The organization customizes a generally accepted project management methodology to meet organizational requirements. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5270 | ¿Su organización "integra la metodología de gestión de proyectos con los procesos organizativos"? | Integrate Project Management Methodology with Organizational Processes | The organization integrates the project management methodology with strategic, operational, and tactical processes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5280 | ¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"? | Establish Common Project Management Framework | The organization uses a project management framework for all phases of a project. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Sistemas de gestión | Estructura |  |  |  |  | X | SOPORTADO POR ppm | 3 | 1
5300 | ¿Su organización "Establece el Programa de Capacitación y Desarrollo"? | Establish Training and Development Program | The organization establishes a training and development program to improve the skills of project personnel. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5320 | ¿Su organización "certifica el sistema de gestión de la calidad"? | Certify Quality Management System | Independent bodies certify the quality management system. | Portafolio | [9 empty] | Sistemas de gestión | Estructura |  |  | X |  |  | Pendiente de cert is9001:21500 | 1 | 1
5340 | ¿Su organización "Establece Apoyo Ejecutivo"? | Establish ExecutiveSupport | The executivesstrongly support theproject managementprocess. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5490 | ¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"? | Recognize Value ofProject Management | The organizationrecognizes thevalue of projectmanagement. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5500 | ¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"? | Define ProjectManagement Values | The organizationdefines andapplies projectmanagement visionand values within theorganization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5520 | ¿Su organización "colabora en las metas"? | Collaborate on Goals | People in differentroles and functionsthroughout theorganizationcollaborate to defineand agree on commongoals. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5620 | ¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"? | Establish Career Pathfor all OrganizationalProject ManagementRoles | The organizationhas progressivecareer paths fororganizational projectmanagement relatedroles. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  | X |  |  |  | No hay carrera PM | 0 | 1
5940 | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la Portafolio"? | MeasureDevelop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
5980 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar la información de la Portafolio"? | Measure ManagePortfolio InformationProcess | Manage PortfolioInformationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
5990 | ¿Su organización mide el proceso "Administrar el cambio estratégico"? | Measure PortfolioManage StrategicChange Process | Manage StrategicChange Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
6050 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Measure ManagePortfolio Risks Process | Manage Portfolio RisksProcess measures areestablished, assembled,and analyzed. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
6450 | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la Portafolio"? | Control DevelopPortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
6490 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar la información de la Portafolio"? | Control ManagePortfolio InformationProcess | Manage PortfolioInformation Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
6500 | ¿Su organización controla el proceso de "Administrar el cambio estratégico"? | Control PortfolioManage StrategicChange Process | Manage StrategicChange Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
6560 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Control ManagePortfolio Risks Process | stability of the process.Manage PortfolioRisks Process controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
6840 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la Portafolio"? | Improve DevelopPortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
6880 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Gestionar información de la Portafolio"? | Improve ManagePortfolio InformationProcess | implemented.Manage PortfolioInformation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
6890 | ¿Mejora su organización el proceso de "Administrar el cambio estratégico"? | Improve Portfolio Manage Strategic Change Process | Manage Strategic Change Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
6950 | ¿Su organización mejora el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Improve Manage Portfolio Risks Process | Manage Portfolio Risks Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
6980 | ¿Su organización "crea un programa de desarrollo de madurez organizacional"? | Create an Organizational Maturity Development Program | The organization creates a program to achieve project management maturity. | Portafolio | [9 empty] | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
7005 | ¿Su organización tiene un "Programa de Liderazgo de la OPM"? | OPM Leadership Program | The organization has a leadership program for their OPM managers. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
7015 | ¿Su organización "educa a las partes interesadas en OPM"? | Educate Stakeholders in OPM | The organization educates stakeholders in OPM. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
7025 | ¿Su organización tiene una "Conciencia de Diversidad Cultural"? | Cultural Diversity Awareness | Educate employees on cultural diversity and empower them for working in a multi- cultural environment. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7035 | ¿Su organización tiene un "Programa de Gestión del Cambio Empresarial Organizacional"? | Organizational Business Change Management Program | The organization has a business change management program. | Portafolio | [9 empty] | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7045 | ¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Establish Organizational Project Management Structure | The organization has determined the appropriate organizational structure to support organizational project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7055 | ¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Adopt Organizational Project Management Structure | Adopt organizational project management structure across the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7065 | ¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Institutionalize Organizational Project Management Structure | Institutionalize the organizational project management structure across the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7075 | ¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Provide Organizational Project Management Support Office | The organization has an organizational project management support office structure. | Portafolio |  |  | Programa | [6 empty] | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7105 | ¿Su organización "maneja la visión holística del proyecto"? | Manage the Holistic View of the Project | The project managers understand stakeholder needs, project impacts to the overall organization environment, organizational structures both formal and informal, politics, and uses emotional intelligence to understand and explain others’ action and attitudes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | como un todo | 3 | 1
7115 | ¿Su organización "Maneja el entorno"? | Manage the Environment | Project managers effectively manage project environment. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7125 | ¿La organización gestiona el desarrollo personal? | The Organization Manages Self Development | The organization provides project managers the ability to effectively manage and develop their competencies. |  |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | a traves del SGD | 3 | 1
7135 | ¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto? | Demonstrate Competency in Initiating a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in initiating a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7145 | ¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"? | Demonstrate Competency in Planning a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in planning a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7155 | ¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"? | Demonstrate Competency in Executing a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in executing a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7165 | ¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"? | Demonstrate Competency in Monitoring and Controlling a Project | Project managers are able to demonstrate their competencies in monitoring and controlling a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7175 | ¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"? | Demonstrate Competency in Closing a Project | Project managers are able to demonstrate their competencies in closing a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7185 | ¿Su organización "Demostrar Competencia de Comunicación"? | Demonstrate Communicating Competency | Project managers are able to demonstrate their communicating competency. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7195 | ¿Su organización "demuestra una competencia líder"? | Demonstrate Leading Competency | Project managers are able to demonstrate their leading competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7205 | ¿Su organización "demuestra la competencia de gestión"? | Demonstrate Managing Competency | Project managers are able to demonstrate their managing competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7215 | ¿Su organización demuestra habilidad de capacidad cognitiva? | Demonstrate Cognitive Ability Competency | Project managers are able to demonstrate their cognitive ability competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7225 | ¿Su organización demuestra la competencia de efectividad? | Demonstrate Effectiveness Competency | Project managers are able to demonstrate their effectiveness competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7235 | ¿Su organización "Demuestra Competencia de Profesionalidad"? | Demonstrate Professionalism Competency | Project managers are able to demonstrate their professionalism competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7305 | ¿Tiene su organización "Plantillas de estimación / herramientas establecidas para su uso en toda la organización"? | Estimating Template/ Tools Established for Use Across Organization | Standardize estimating so that there is consistency in the percentage applied to similar activities, consistent risk factors applied. This also provides a foundation for similar meaning for metrics collected during and after project execution. |  |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No existen dentro de la metodologia | 0 | 1
7315 | ¿Su organización "define las métricas de éxito de OPM"? | Define OPM Success Metrics | The organization defines how it will measure the success and value of portfolio, program, and project management. | Portafolio | [9 empty] | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
7325 | ¿Su organización "recopila las métricas de éxito de OPM"? | Collect OPM Success Metrics | The organization uses and maintains a formal performance system to collect OPM success metrics. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  | X |  |  | 2 | 1
7335 | ¿Su organización usa las métricas de éxito de OPM? | Use OPM Success Metrics | The organization uses the OPM success metrics to improve the performance of portfolio, program, and project management against plans, and improve realization of benefit to the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
7345 | ¿Su organización "verifica la exactitud métrica de éxito de OPM"? | Verify OPM Success Metric Accuracy | The organization ensures that OPM and benefit to the organization data is valid and accurate. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  | X |  | La herramienta tiene un lineamiento comun para todas las entidades | 2 | 1
7355 | ¿Su organización "analiza y mejora las métricas de éxito de OPM"? | Analyze and Improve OPM Success Metrics | The organization continuously improves its OPM data collection and use processes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  | X |  |  | 2 | 1
7365 | ¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"? | Project Management Information System | The organization has a mechanism for the storage, retrieval, dissemination, and reporting of organizational project management information. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7375 | ¿Su organización tiene "Reutilización de Capital Intelectual"? | Intellectual Capital Reuse | Intellectual capital is stored and reused. | Portafolio | [9 empty] | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  | X |  |  |  | 1 | 1
7405 | ¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"? | Achieve Strategic Goals and Objectives Through the Use of Organizational Project Management | Organizations adopt organizational project management as the means of achieving organization’s goals and objectives. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7500 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | StandardizeProject Plan ScopeManagement Process | Plan ScopeManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7510 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Standardize ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7520 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | StandardizeProject Plan CostManagement Process | Plan CostManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7530 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Standardize ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar | X |  |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 0 | 1
7540 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? | Standardize ProjectControl StakeholderEngagement Process | Control StakeholderEngagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar | X |  |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 0 | 1
7550 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | Measure Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
7560 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Measure ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processmeasures areestablished, assembled,and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
7570 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | Measure Project PlanCost ManagementProcess | Plan Cost ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
7580 | ¿Su organización mide el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Measure ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir | X |  |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 0 | 1
7590 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? | Measure ProjectControl StakeholderEngagement Process | analyzed.Control StakeholderEngagement Processmeasures areestablished, assembled,and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir | X |  |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 0 | 1
7600 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | Control Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7610 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Control ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7620 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | Control Project PlanCost ManagementProcess | Plan Cost ManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7630 | ¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Control ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 1 | 1
7640 | ¿Su organización controla el proceso de "control de participación de las partes interesadas"? | Control ProjectControl StakeholderEngagement Process | Control StakeholderEngagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 1 | 1
7650 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | Improve Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7660 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Improve ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7670 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | Improve Project Plan Cost Management Process | Plan Cost Management Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7680 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Improve Project Plan Stakeholder Management Process | Plan Stakeholder Management Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7690 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? | Improve Project Control Stakeholder Engagement Process | Control Stakeholder Engagement Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7710 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Coste de Componente"? | Standardize Program Component Cost Estimation Process | Component Cost Estimation Process standards are established. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7720 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? | Standardize Program Financial Closure Process | Program Financial Closure Process standards are established. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7780 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? | Standardize Program Quality Assurance Process | Program Quality Assurance Process standards are established. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7790 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Calidad del Programa"? | Standardize Program Quality Control Process | Program Quality Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7800 | ¿Estandariza su organización el proceso de "planificación de recursos"? | Standardize Program Resource Planning Process | Resource Planning Process standards are established. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7810 | ¿Estandariza su organización el proceso de "priorización de recursos"? | Standardize Program Resource Prioritization Process | Resource Prioritization Process standards are established. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7820 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Standardize Program Resource Interdependency Management Process | Resource Interdependency Management Process standards are established. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7880 | ¿Su organización mide el proceso de "Coste del Componente"? | Measure Program Component Cost Estimation Process | Component Cost Estimation Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7890 | ¿Su organización mide el proceso de "cierre financiero del programa"? | Measure Program Financial Closure Process | Program Financial Closure Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7950 | ¿Su organización mide el proceso de "Aseguramiento de la calidad del programa"? | Measure Program Quality Assurance Process | Program Quality Assurance Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7960 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de calidad del programa"? | Measure Program Quality Control Process | Program Quality Control Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7970 | ¿Su organización mide el proceso de "planificación de recursos"? | Measure Program Resource Planning Process | Resource Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7980 | ¿Su organización mide el proceso de "priorización de recursos"? | Measure Program Resource Prioritization Process | Resource Prioritization Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7990 | ¿Su organización mide el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Measure Program Resource Interdependency Management Process | Resource Interdependency Management Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
8050 | ¿Su organización controla el proceso de "Coste de Componente"? | Control ProgramComponent CostEstimation Process | Component CostEstimation Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8060 | ¿Controla su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? | Control ProgramFinancial ClosureProcess | Program FinancialClosure Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8120 | ¿Su organización controla el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? | Control ProgramQuality AssuranceProcess | Program QualityAssurance Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8130 | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Calidad del Programa"? | Control ProgramQuality ControlProcess | Program QualityControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8140 | ¿Su organización controla el proceso de "planificación de recursos"? | Control ProgramResource PlanningProcess | Resource PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8150 | ¿Su organización controla el proceso de "priorización de recursos"? | Control ProgramResource PrioritizationProcess | Resource PrioritizationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8160 | ¿Su organización controla el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Control ProgramResourceInterdependencyManagement Process | ResourceInterdependencyManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8220 | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costos de componentes"? | Improve ProgramComponent CostEstimation Process | Component CostEstimation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8230 | ¿Mejora su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? | Improve ProgramFinancial ClosureProcess | Program FinancialClosure Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8290 | ¿Mejora su organización el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? | Improve ProgramQuality AssuranceProcess | Program QualityAssurance Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8300 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de Calidad del Programa"? | Improve ProgramQuality ControlProcess | Program QualityControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8310 | ¿Su organización mejora el proceso de "planificación de recursos"? | Improve ProgramResource PlanningProcess | implemented.Resource PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8320 | ¿Su organización mejora el proceso de "priorización de recursos"? | Improve ProgramResource PrioritizationProcess | Resource PrioritizationProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8330 | ¿Mejora su organización el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Improve ProgramResourceInterdependencyManagement Process | ResourceInterdependencyManagement Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8400 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Portafolio"? | Standardize DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic PlanProcess standards areestablished. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8410 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Acta de Portafolio"? | Standardize DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processstandards areestablished. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8420 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir mapa de Portafolio"? | Standardize DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processstandards areestablished. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
8460 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Standardize ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processstandards areestablished. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
8470 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión del Desempeño de Portafolio"? | Standardize DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess standards areestablished. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8480 | ¿Estandariza su organización el proceso "Administrar oferta y demanda"? | Standardize PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supply andDemand Processstandards areestablished. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8490 | ¿Estandariza su organización el proceso "Administrar el Valor de la Portafolio"? | Standardize Manage Portfolio Value Process | Manage Portfolio Value Process standards are established. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8500 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Portafolio"? | Standardize Develop Portfolio Risk Management Plan Process | Develop Portfolio Risk Management Plan Process standards are established. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8510 | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar plan estratégico de Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Strategic Plan Process | Develop Portfolio Strategic Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
8520 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Portafolio de Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Charter Process | Develop Portfolio Charter Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
8530 | ¿Su organización mide el proceso "Definir mapa de Portafolio"? | Measure Define Portfolio Roadmap Process | Define Portfolio Roadmap Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
8540 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Portafolio"? | Standardize Develop Portfolio Management Plan Process | Develop Portfolio Management Plan Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
8550 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar plan de gestión de Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Management Plan Process | Develop Portfolio Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
8570 | ¿Su organización mide el proceso "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Measure Provide Portfolio Oversight Process | Provide Portfolio Oversight Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
8580 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del rendimiento de la Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Performance Management Plan Process | Develop Portfolio Performance Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
8590 | ¿Su organización mide el proceso de "Administrar oferta y demanda"? | Measure PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supplyand DemandProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
8600 | ¿Su organización mide el proceso "Administrar valor de Portafolio"? | Measure ManagePortfolio Value Process | Manage Portfolio ValueProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
8610 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del riesgo de la Portafolio"? | Measure DevelopPortfolio RiskManagement PlanProcess | Develop Portfolio RiskManagement PlanProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
8620 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8630 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Acta de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8640 | ¿Su organización controla el proceso "Definir mapa de Portafolio"? | Control DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8650 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio ManagementPlan Process | Develop PortfolioManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8680 | ¿Su organización controla el proceso "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Control ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8690 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión del Desempeño de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8700 | ¿Su organización controla el proceso "Administrar oferta y demanda"? | Control PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supplyand DemandProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8710 | ¿Su organización controla el proceso "Administrar el Valor de la Portafolio"? | Control ManagePortfolio Value Process | Manage PortfolioValue Process controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
8720 | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio RiskManagement PlanProcess | Develop PortfolioRisk ManagementPlan Process controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8730 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic Plan Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8740 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Acta de Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8750 | ¿Mejora su organización el proceso de definición del mapa de Portafolios? | Improve DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8760 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio ManagementPlan Process | Develop PortfolioManagement PlanProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8790 | ¿Mejora su organización el proceso de "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Improve ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8800 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del rendimiento de la Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8810 | ¿Su organización mejora el proceso de "Administrar oferta y demanda"? | Improve Portfolio Manage Supply and Demand Process | Manage Supply and Demand Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8820 | ¿Mejora su organización el proceso de "Administrar valor de portafolio"? | Improve Manage Portfolio Value Process | Manage Portfolio Value Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
8830 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Portafolio"? | Improve Develop Portfolio Risk Management Plan Process | Develop Portfolio Risk Management Plan Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8900 | ¿Su organización "ajusta los marcos (Procedimientos) aprobados de la organización y estructuras de gobierno"? | Accommodate organization’s approved frameworks and governance structures | Design and adopt flexible project management processes to accommodate and comply with frameworks and governance structures approved by the organization, such as CMMI, ITIL, COBIT. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
8910 | ¿Su organización "analiza el rendimiento del valor"? | Analyze Value Performance | The organization performs value performance analysis against the performance of its endeavors and refines the strategy appropriately. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
8920 | ¿Su organización "evalúa la realización de los beneficios propuestos"? | Assess the Realization of Proposed Benefits | The organization establishes a formal process to assess and account the realization of proposed benefits of their portfolio, programs, and projects. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
8930 | ¿Su organización realiza un benchmark de las Prácticas y Resultados de la PMO? | Benchmark PMO Practices and Results | The PMO is using benchmark data to compare its achieving and current state to other PMOs. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura |  |  |  | X |  | Se toma de referenia al PMI y GARTNER para las practicas | 2 | 1
8940 | ¿Su organización "crea una cultura consciente del riesgo"? | Create a Risk-Aware Culture | The organization has created a risk-aware culture, advocating that the portfolio, programs, and projects are less risky when more risks are being identified. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  | X |  | Se genera pero no en todos lo casos de adopta | 2 | 1
8950 | ¿Su organización "define indicadores clave principales"? | Define Key Leading Indicators | The project team defines key leading indicators critical to the success of the project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  |  | X | Informamos por la herramienta PPM de manera online | 3 | 1
8960 | ¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"? | Developing Project Management Templates | Develop templates for organizations adopted project management Knowledge Areas to standardize project management practices. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
8970 | ¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos? | Document Project Management Case Studies | Organization documents case studies for all projects completed to ensure all successes and challenges are recorded. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
8980 | ¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"? | Encourage Adherence to Project Management Code of Ethics | The organization promotes the adherence to the Project Management Code of Ethics and Professional Conduct to improve project quality, deliverables and quality. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura |  |  |  |  | X | Existe un codigo de etica de la org que esta laineado | 3 | 1
8990 | ¿Su organización "Establece Patrocinadores de Proyectos Competentes"? | Establish Competent Project Sponsors | Project sponsors are competent in project sponsorship. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9000 | ¿Su organización "Establece Metodología de Gestión de Riesgos Empresariales"? | Establish Enterprise Risk Management Methodology | The organization captures enterprise risk (market, financial, business and environment) and their impact on strategy and portfolio, programs, and projects. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9010 | ¿Su organización "Establece tableros de resumen ejecutivos"? | Establish Executive Summary Dashboards | Organization has dashboards for executives that summarize project progress with clear indicators of project status. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9020 | ¿Su organización "Establece Políticas de Gobernabilidad en toda la Organización"? | Establish Governance Policies Across the Organization | The organization establishes governance policies across the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gobierno | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9030 | ¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"? | Establish Organizational Project Management Reporting Standards | Organization has created consistent organizational project management reporting standards to ensure repeatable quality reporting of projects, programs, and portfolios for all stakeholders. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9040 | ¿Su organización "Establece Consejos para la Entrega de Proyectos y Técnicas de Grupo de Interés Especial"? | Establish Project Delivery Tips and Techniques Special Interest Group | Organization establishes special interest groups for the project management community to share project delivery tips and techniques with respective colleagues. The organization will invite speakers to present relevant topics to the project management community. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Comunidad en Gestión de Proyectos Organizacional | Cultura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
9050 | ¿Su organización "Establece Directrices de Adaptación de Plantillas de Gestión de Proyectos"? | Establish Project Management Template Tailoring Guidelines | Organization provides tailoring guidelines for the project management templates to allow controlled customization of templates amended based on project approach. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9060 | ¿Su organización "Establece Procesos de Asignación y Optimización de Recursos"? | Establish Resource Allocation and Optimization Processes | The organization utilizes resources in an optimized manner matching available resources with project and program needs. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9070 | ¿Su organización "establece criterios escasos de asignación de recursos"? | Establish Scarce Resource Allocation Criteria | The organization allocates its scarce resources to its highest priority initiatives. | Portafolio | [9 empty] | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9080 | ¿Su organización "Establece un Marco de Alineación Estratégica"? | Establish Strategic Alignment Framework | The organization reviews the strategy, current conditions and results and adjusts the portfolio components accordingly. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9090 | ¿Su organización "incorpora puntos de referencia de rendimiento en un sistema de puntuación equilibrada"? | Incorporate Performance Benchmarks into Balanced Scorecard System | Augment traditional financial measures with benchmarks for performance in relationship with customers, key internal processes, and learning and growth using balanced scorecard system. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
9100 | ¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"? | Project Management Case Studies Included in Induction Program | Organization includes the project management case studies in the project management induction program to ensure success and key learning’s are made available. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
9110 | ¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"? | Project Management Training is Mapped to Career Development Path | Career development of staff needs to be supported by trainings. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9120 | ¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"? | Provide Mentoring to Project Managers | Provide continuous mentoring to project managers on organizations project management processes. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  | X |  |  |  | NO HAY MENTORIA | 0 | 1
9130 | ¿Su organización "reporta el desempeño de OPM a la estrategia"? | Report OPM Performance to Strategy | The OPM system delivers feedback from the completion of projects and the realization of benefits back to the strategy of the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9140 | ¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"? | Report Project Program Strategic Performance | Review and report strategic benefits of project and program metrics and their importance to portfolio performance. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  | X |  | FALTA PROGRAMAS | 2 | 1
9150 | ¿Su organización se asegura de que "los especialistas estén compartidos entre proyectos"? | Specialists are Shared Between Projects | The organization provides adequate staffing with specialized resources, sharing them between the projects. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9160 | ¿Su organización tiene un "Proceso de Orientación Consistente de Proyectos"? | Consistent Project Orientation Process | The organization has a standardized project orientation process to help prepare new team members to perform their work according to the project defined process and plan. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9170 | ¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"? | Consistent Project, Program, and Portfolio Governance Across the Enterprise | The organization establishes a governance board over all the portfolio, program, and project processes across the enterprise to optimize business value. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gobierno | Estructura |  |  |  |  | X | En todo la GCS | 3 | 1
9180 | ¿Utiliza su organización métodos matemáticos para la priorización? | Use Mathematically Sound Methods for Prioritization | The result of this prioritization along with the objectives prioritization produces ratio-scale relative benefit for each project candidate so they can be compared meaningfully. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | Existe y se encuentra en proceso de adopcion | 3 | 1
9190 | ¿Su organización utiliza un optimizador para seleccionar la Portafolio? | Use an Optimizer to Select the Portfolio | Select the optimal portfolio rather than ranking and choosing until budget runs out. | Portafolio | [9 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  | X |  |  | Esta implementado pero no se utiliza | 1 | 1
9200 | ¿Su organización usa la evaluación formal del desempeño? | Use Formal Performance Assessment | Formally assess the performance of project(s) or phase(s) in relation to business case used during initiation. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X | Por SGD | 3 | 1
9210 | ¿Su organización gestiona los recursos del programa? | Manage Program Resources | The program manager allows for the adjustment and reallocation of resources required to meet the needs of the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9220 | ¿Su organización "administra los problemas del programa"? | Manage Program Issues | The program team identifies, tracks, and closes issues effectively to ensure stakeholder expectations are aligned with program activities and deliverables. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9230 | ¿Su organización "Maneja las Interfaces de Componentes"? | Manage Component Interfaces | The program team maintains the adherence of program delivery and its constituent parts and manages relationships between the program components. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9240 | ¿Su organización "planifica la gestión de las partes interesadas del programa"? | Plan Program Stakeholder Management | The program manager covers planning how stakeholders will be identified, analyzed, engaged, and managed throughout the life of the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9250 | ¿Su organización identifica a las partes interesadas del programa? | Identify Program Stakeholders | The program team addresses the systematic identification and analysis of program stakeholders and creates the stakeholder register. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9260 | ¿Su organización "involucra al participante del programa"? | Engage Program Stakeholder | The program team ensures that stakeholders are involved in the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9270 | ¿Su organización "maneja las expectativas de las partes interesadas del programa"? | Manage Program Stakeholder Expectations | The program team manages communications to satisfy the requirements of and resolves issues with program stakeholders. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9280 | ¿Su organización "Planifica y Establece la Estructura de Gobierno del Programa"? | Plan and Establish Program Governance Structure | The program team identifies governance goals and defines the governance structure, roles, and responsibilities. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Gobierno | Estructura |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9290 | ¿Su organización "Planea las auditorías"? | Plan for Audits | The program teamprepares for bothexternal and internalaudits of programfinances, processesand documentsand demonstratescompliancewith approvedorganizationalprogram managementprocesses. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9300 | ¿Su organización provee supervisión de la gobernanza? | Provide GovernanceOversight | The program team provides governance and audit ability through out the course of the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Gobierno | Estructura |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9310 | ¿Su organización tiene "Alineación Estratégica de Programas"? | Strategic Alignment ofPrograms | The organizationestablishes andmaintains thealignment of programswith the organizationstrategy. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Alineación estratégica | Cultura |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1

## Tabla(ParaImagen) (hidden)
ID Mejor Práctica | Pregunta | Nombre Mejor Práctica (EN) | Descripción Mejor Practica (EN) | Dominio Portafolio | Portafolio - Area de Conocimientos | Portafolio - Grupo de Procesos | Dominio Programa | Programa - Area de Conocimientos | Programa - Grupo de Procesos | Dominio Proyecto | Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK | Proyectos - Procesos | Proyecto - Grupo de Procesos | Facilitador Organizacional | División FO | Etapas Procesos de Mejora (SMCI) | 0- No implementado para los Resultados de una Mejor Práctica | 1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejor Práctica | 2- Aplica Plenamente, no de manera consistente para los Resultados de una Mejor Práctica | 3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejor Práctica | Observaciones | Puntuación | Control Rta
1000 | ¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Establish Organizational Project Management Policies | The organization has policies describing the standardization, measurement, control, and continuous improvement of organizational project management processes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
1005 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Standardize Develop Project Charter Process | Develop Project Charter Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1020 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? | Standardize Develop Project Management Plan Process | Develop Project Management Plan Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1030 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Recolección de Requisitos"? | Standardize Project Collect Requirements Process | Collect Requirements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1035 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"? | Standardize Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1040 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Alcance"? | Standardize Project Define Scope Process | Define Scope Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1045 | ¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? | Measure Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1050 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Actividades"? | Standardize Project Define Activities Process | Define Activities Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1055 | ¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? | Control Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1060 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Standardize Project Sequence Activities Process | Sequence Activities Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1065 | ¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? | Improve Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1070 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Standardize Project Estimate Activity Durations Process | Estimate Activity Durations Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1075 | ¿Estandariza su organización el proceso "Crear WBS"? | Standardize Project Create WBS Process | Create WBS Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar | X |  |  |  | No se encuentra la creacion de la EDT | 0 | 1
1080 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Standardize Project Develop Schedule Process | Develop Schedule Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1085 | ¿Su organización mide el proceso "Crear WBS"? | Measure Project Create WBS Process | Create WBS Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir | X |  |  |  | No se encuentra la creacion de la EDT | 0 | 1
1090 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? | Standardize Project Plan Human Resource Management Process | Plan Human Resource Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1095 | ¿Su organización controla el proceso "Crear WBS"? | Control Project Create WBS Process | Create WBS Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar | X |  |  |  | No se encuentra la creacion de la EDT | 0 | 1
1100 | ¿Estandariza su organización el proceso de "estimación de costes"? | Standardize Project Estimate Costs Process | Estimate Costs Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1105 | ¿Mejora tu organización el proceso "Crear WBS"? | Improve Project Create WBS Process | Create WBS Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.3 Crear la EDT (WBS) | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  | No se encuentra la creacion de la EDT | 0 | 1
1110 | ¿Estandariza su organización el proceso "Determinar presupuesto"? | Standardize Project Determine Budget Process | Determine Budget Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1115 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Estimación de Recursos de la Actividad"? | Standardize Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1120 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de Riesgos"? | Standardize Project Plan Risk Management Process | Plan Risk Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1125 | ¿Su organización mide el proceso "Estimar los recursos de la actividad"? | Measure Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1130 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificar la gestión de la calidad"? | Standardize Project Plan Quality Management Process | Plan Quality Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1135 | ¿Su organización controla el proceso de "Estimación de Recursos de la Actividad"? | Control Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1145 | ¿Mejora su organización el proceso de "Estimar recursos de actividades"? | Improve Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.5 Estimar los recursos de la actividad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1150 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Standardize Acquire Project Team Process | Acquire Project Team Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1155 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"? | Standardize Manage Project Team Process | Manage Project Team Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1160 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de las Comunicaciones"? | Standardize Project Plan Communications Management Process | Plan Communications Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1165 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"? | Measure Manage Project Team Process | Manage Project Team Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1170 | ¿Estandariza su organización el proceso "Identificar riesgos"? | Standardize Project Identify Risks Process | Identify Risks Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1175 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"? | Control Manage Project Team Process | Manage Project Team Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1180 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? | Standardize Project Perform Qualitative Risk Analysis Process | Perform Qualitative Risk Analysis Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1185 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"? | Improve Manage Project Team Process | Manage Project Team Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
1190 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar análisis cuantitativo de riesgos"? | Standardize Project Perform Quantitative Risk Analysis Process | Perform Quantitative Risk Analysis Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1195 | ¿Estandariza su organización el proceso de "identificar las partes interesadas"? | Standardize Project Identify Stakeholders Process | Identify Stakeholders Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1200 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Respuestas a los Riesgos"? | Standardize Project Plan Risk Responses Process | Plan Risk Responses Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1210 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Standardize Project Plan Procurement Management Process | Plan Procurement Management Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1230 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"? | Standardize Direct and Manage Project Work Process | Direct and Manage Project Work Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1240 | ¿Su organización estandariza el proceso "Realizar Aseguramiento de Calidad"? | Standardize Project Perform Quality Assurance Process | Perform Quality Assurance Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  | X |  |  |  | 1 | 1
1250 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Standardize Develop Project Team Process | Develop Project Team Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1260 | ¿Su organización estandariza el proceso "Gestionar comunicaciones"? | Standardize Project Manage Communications Process | Manage Communications Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
1270 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar Compras"? | Standardize Project Conduct Procurements Process | Conduct Procurements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1290 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Adquisiciones"? | Standardize Project Control Procurements Process | Control Procurements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1300 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Comunicaciones"? | Standardize Project Control Communications Process | Control Communications Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  | X |  |  |  | 1 | 1
1310 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Standardize Project Perform Integrated Change Control Process | Perform Integrated Change Control Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1320 | ¿Estandariza su organización el proceso de "validar el alcance"? | Standardize Project Validate Scope Process | Validate Scope Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1330 | ¿Estandariza su organización el proceso "Controlar Alcance"? | Standardize Project Control Scope Process | Control Scope Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1340 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Controlar Cronograma"? | Standardize Project Control Schedule Process | Control Schedule Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1350 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control Costos"? | Standardize Project Control Costs Process | Control Costs Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1360 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Controlar Calidad"? | Standardize Project Control Quality Process | Control Quality Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  | X |  |  |  | 1 | 1
1370 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Riesgos"? | Standardize Project Control Risks Process | Control Risks Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1380 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Cerrar Adquisiciones"? | Standardize Project Close Procurements Process | Close Procurements Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1390 | ¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"? | Standardize Cierre Proyecto o Fase Process | Cierre Proyecto o Fase Process standards are established. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
1400 | ¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"? | Staff Organizational Project Management With Competent Resources | The organization provides organizational project management with an adequate workforce with the right level of competence for each project-related role. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  | X |  |  | 2 | 1
1430 | ¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"? | Establish Project Manager Competency Processes | The organization establishes a process to ensure project managers have sufficient knowledge and experience. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  | X |  |  | 2 | 1
1450 | ¿Su organización "establece un fuerte patrocinio"? | Establish Strong Sponsorship | Sponsors actively participate in supporting the project. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
1460 | ¿Su organización "Adapta los procesos de gestión de proyectos de forma flexible"? | Tailor Project Management Processes Flexibly | The organization applies processes in a manner that is relevant to each project. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
1530 | ¿Su organización usa la Evaluación Formal de Rendimiento Individual? | Use Formal Individual Performance Assessment | The organization integrates PM performance in their formal processes and procedures to assess performance. | Portafolio | [9 empty] | Evaluaciones de Desempeño Individual | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
1540 | ¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"? | Include Strategic Goals Into Project Objectives | Objectives of projects include explicit strategic goals in addition to time, cost, and quality. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Criterios de éxito del proyecto | Cultura |  |  | X |  |  | Al finalizar el proyecto se debe validar el éxito del proyecto con referencia a la matriz de beneficio instaciada en la propuesta. | 1 | 1
1590 | ¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto? | Record Project Resource Assignments | The organization has a formal process for assigning resources to projects and recording assignments. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
1670 | ¿Su organización "conoce el plan interproyecto"? | Know Inter-Project Plan | Project Managers know the goals and plans of all projects related to their own projects. This allows them to explore alternative ways to avoid conflicts while still satisfying goals. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura |  | X |  |  |  | Generar un mecanismo de evaluacion en el plan de ti de intradependecias entre portfolios. | 0 | 1
1700 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Measure Develop Project Charter Process | Develop Project Charter Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1710 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? | Measure Develop Project Management Plan Process | Develop Project Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1720 | ¿Su organización mide el proceso de "recolección de requisitos"? | Measure Project Collect Requirements Process | Collect Requirements Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1730 | ¿Su organización mide el proceso "Definir Alcance"? | Measure Project Define Scope Process | Define Scope Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1740 | ¿Su organización mide el proceso "Definir actividades"? | Measure Project Define Activities Process | Define Activities Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1750 | ¿Su organización mide el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Measure Project Sequence Activities Process | Sequence Activities Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
1760 | ¿Su organización mide el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Measure ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
1770 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Measure ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1780 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de recursos humanos"? | Human ResourceManagement Process | ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1790 | ¿Su organización mide el proceso de "estimación de costes"? | Measure ProjectEstimate CostsProcess | Estimate CostsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1800 | ¿Su organización mide el proceso "Determinar presupuesto"? | Measure ProjectDetermine BudgetProcess | Determine BudgetProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1810 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de riesgos"? | Measure Project PlanRisk ManagementProcess | Plan Risk ManagementProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1820 | ¿Su organización mide el proceso "Planificar la gestión de la calidad"? | Measure Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagementProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1840 | ¿Su organización mide el proceso "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Measure AcquireProject Team Process | Acquire Project TeamProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
1850 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de Comunicaciones"? | CommunicationsManagement Process | ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1860 | ¿Su organización mide el proceso "Identificar Riesgos"? | Measure ProjectIdentify Risks Process | Identify RisksProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1870 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? | Measure Project Perform Qualitative Risk Analysis Process | Perform Quantitative Risk Analysis Process measures are established,assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1880 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar análisis de riesgo cuantitativo"? | Measure ProjectPerform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk AnalysisProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1890 | ¿Su organización mide el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? | Measure ProjectPlan Risk ResponsesProcess | Plan Risk ResponsesProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1900 | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Measure ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1920 | ¿Su organización mide el proceso de "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? | Measure Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject WorkProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1930 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar el Aseguramiento de calidad"? | Measure ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
1940 | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Measure DevelopProject Team Process | Develop Project TeamProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
1950 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar las Comunicaciones"? | MeasureProject ManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
1960 | ¿Su organización mide el proceso de "efectuar las adquisiciones"? | Measure ProjectConduct ProcurementsProcess | Conduct ProcurementsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1980 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Adquisiciones"? | Measure ProjectControl ProcurementsProcess | Control ProcurementsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
1990 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Comunicaciones"? | MeasureProject ControlCommunicationsProcess | ControlCommunicationsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
2000 | ¿Su organización mide el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Measure ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Perform IntegratedChange ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2005 | ¿Su organización mide el proceso de "identificar las partes interesadas"? | Measure ProjectIdentify StakeholdersProcess | Identify StakeholdersProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 1 | 1
2010 | ¿Su organización mide el proceso "Validar Alcance"? | Measure ProjectValidate ScopeProcess | Validate ScopeProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2015 | ¿Controla su organización el proceso de "Identificar a las partes interesadas"? | Control Project IdentifyStakeholders Process | Identify StakeholdersProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 1 | 1
2020 | ¿Su organización mide el proceso "Controlar Alcance"? | Measure ProjectControl Scope Process | Control ScopeProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
2025 | ¿Mejora su organización el proceso de "identificar las partes interesadas"? | Improve ProjectIdentify StakeholdersProcess | Identify StakeholdersProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 1 - Iniciar |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2030 | ¿Su organización mide el proceso de "Control Cronograma"? | Measure ProjectControl ScheduleProcess | Control ScheduleProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2035 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Standardize ProjectManage StakeholderEngagement Process | Manage StakeholderEngagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 1 - Estandarizar |  | X |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 1 | 1
2040 | ¿Su organización mide el proceso de "control de costos"? | Measure ProjectControl Costs Process | Control CostsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2045 | ¿Su organización mide el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Manage StakeholderEngagement Process | EngagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
2050 | ¿Su organización mide el proceso "Controlar Calidad"? | Measure ProjectControl QualityProcess | Control QualityProcess measuresare established,assembled, and analyzed | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
2055 | ¿Su organización controla el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Control Project Manage Stakeholder Engagement Process | Manage Stakeholder Engagement Process controls are established and executed to control the stability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2060 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Riesgos"? | Measure Project Control Risks Process | Control Risks Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2065 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? | Improve Project Manage Stakeholder Engagement Process | Manage Stakeholder Engagement Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.3 Administrar a los Interesados | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2070 | ¿Su organización mide el proceso de "Realizar Compras"? | Measure Project Close Procurements Process | Close Procurements Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2080 | ¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"? | Measure Cierre Proyecto o Fase Process | Cierre Proyecto o Fase Process measures are established, assembled, and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
2090 | ¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"? | Adhere to Project Management Techniques | The organization selects a core set of project management techniques to which it adapts and evolves over time. The organization also permits these techniques to be tailored based upon the specific needs of the project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
2190 | ¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"? | BenchmarkOrganizationalProject ManagementPerformance AgainstIndustry Standards | The organizationidentifies externalstandards againstwhich they measureorganizationalproject managementperformance. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
2240 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Control DevelopProject CharterProcess | Develop ProjectCharter Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2250 | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"? | Control DevelopProject ManagementPlan Process | Develop ProjectManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2260 | ¿Su organización controla el proceso de "recolección de requisitos"? | Control Project CollectRequirements Process | Collect RequirementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2270 | ¿Su organización controla el proceso "Definir Alcance"? | Control Project DefineScope Process | Define ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2280 | ¿Su organización controla el proceso "Definir actividades"? | Control Project DefineActivities Process | Define ActivitiesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2290 | ¿Su organización controla el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Control ProjectSequence ActivitiesProcess | Sequence ActivitiesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  | No se encuentra en el proceso | 1 | 1
2300 | ¿Su organización controla el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Control ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2310 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Control ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2320 | ¿Su organización controla el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? | Control Project PlanHuman ResourceManagement Process | Plan Human ResourceManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2330 | ¿Su organización controla el proceso de "estimación de costes"? | Control ProjectEstimate CostsProcess | Estimate CostsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2340 | ¿Su organización controla el proceso "Determinar presupuesto"? | Control ProjectDetermine BudgetProcess | Determine BudgetProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2350 | ¿Su organización controla el proceso "Planificación de la gestión de riesgos"? | Control Project PlanRisk ManagementProcess | Plan Risk ManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2360 | ¿Controla su organización el proceso de "Planificar la gestión de la calidad"? | Control Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2380 | ¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Control Acquire ProjectTeam Process | Acquire Project TeamProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2390 | ¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las comunicaciones"? | CommunicationsManagement Process | Plan CommunicationsManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2400 | ¿Su organización controla el proceso "Identificar riesgos"? | Control Project IdentifyRisks Process | Identify RisksProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2410 | ¿Su organización controla el proceso "Realizar análisis de riesgo cualitativo"? | Perform QualitativeRisk Analysis Process | Perform QualitativeRisk AnalysisProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2420 | ¿Su organización controla el proceso "Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgo"? | Perform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk AnalysisProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2430 | ¿Controla su organización el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? | Control Project PlanRisk ResponsesProcess | Plan Risk ResponsesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2440 | ¿Su organización controla el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Control ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2460 | ¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? | Control Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject WorkProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2470 | ¿Su organización controla el proceso de "Realizar el aseguramiento de calidad"? | Control ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2480 | ¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Control DevelopProject Team Process | Develop Project TeamProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2490 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar comunicaciones"? | Control ProjectManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2500 | ¿Su organización controla el proceso de "Realizar Compras"? | Control ProjectConduct ProcurementsProcess | Conduct ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2520 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Adquisiciones"? | Control Project ControlProcurements Process | Control ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2530 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Comunicaciones"? | Control Project ControlCommunicationsProcess | CommunicationsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2540 | ¿Su organización controla el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Control ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Change ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2550 | ¿Su organización controla el proceso "Validar Alcance"? | Control ProjectValidate ScopeProcess | Validate ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2560 | ¿Su organización controla el proceso "Controlar Alcance"? | Control Project ControlScope Process | Control ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2570 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Cronograma"? | Control Project ControlSchedule Process | Control ScheduleProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2580 | ¿Su organización controla el proceso de "Control Costos"? | Control Project ControlCosts Process | Control CostsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2590 | ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Calidad"? | Control Project ControlQuality Process | Control QualityProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2600 | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Riesgos"? | Control Project ControlRisks Process | Control RisksProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2610 | ¿Su organización controla el proceso de "Cerrar Adquisiciones"? | Control Project CloseProcurements Process | Close ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2620 | ¿Su organización controla el proceso "Cerrar Poyecto o Fase"? | Control Close Projector Phase Process | Cierre Proyecto o FaseProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2630 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? | Improve DevelopProject CharterProcess | Develop ProjectCharter Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.1 Desarrollar Project Charter | 1 - Iniciar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2640 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? | Improve DevelopProject ManagementPlan Process | Develop ProjectManagement PlanProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2650 | ¿Su organización mejora el proceso de "Recolección Requerimientos"? | Improve ProjectCollect RequirementsProcess | Collect RequirementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.2 Recopilar requisitos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2660 | ¿Mejora tu organización el proceso "Definir Alcance"? | Improve Project DefineScope Process | Define Scope Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.4 Definir el Alcance | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2670 | ¿Su organización mejora el proceso "Definir actividades"? | Improve Project DefineActivities Process | Define ActivitiesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.2 Definir Actividades | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2680 | ¿Su organización mejora el proceso de "Secuenciar las Actividades"? | Improve ProjectSequence ActivitiesProcess | Sequence ActivitiesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.3 Secuenciar las Actividades | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  | No se encuentra en el proceso | 1 | 1
2690 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? | Improve ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2700 | ¿Su organización mejora el proceso de "Desarrollar Cronograma"? | Improve ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.6 Desarrollar Cronograma | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2710 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? | Improve Project PlanHuman ResourceManagement Process | Plan Human ResourceManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2720 | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costes"? | Improve ProjectEstimate CostsProcess | implemented.Estimate CostsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.2 Estimar Costos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2730 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Determinar el presupuesto"? | Improve ProjectDetermine BudgetProcess | implemented.Determine BudgetProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.3 Determinar Presupuesto | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2740 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos"? | Improve Project PlanRisk ManagementProcess | Plan RiskManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.1 Plan de Gestión de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2750 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Planificar la Gestión de la Calidad"? | Improve Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2770 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? | Improve AcquireProject Team Process | Acquire Project TeamProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2780 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Planear la Gestión de las Comunicaciones"? | Improve Project PlanCommunicationsManagement Process | Plan CommunicationsManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2790 | ¿Mejora su organización el proceso de "Identificar Riesgos"? | Identify Risks Process | implemented.Identify Risks Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.2 Identificar Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2800 | ¿Mejora su organización el proceso "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? | Improve ProjectPerform QualitativeRisk Analysis Process | Perform QualitativeRisk Analysis Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2810 | ¿Mejora su organización el proceso de "Realizar análisis cuantitativo de riesgos"? | Improve ProjectPerform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk Analysis Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2820 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? | Improve Project PlanRisk ResponsesProcess | implemented.Plan Risk ResponsesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2830 | ¿Mejora su organización el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? | Improve ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2850 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"? | Improve Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject Work Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2860 | ¿Mejora su organización el proceso de "Realizar el Aseguramiento de la calidad"? | Improve ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2870 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? | Improve DevelopProject Team Process | improvements areimplemented.Develop Project TeamProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented | [6 empty] | Proyecto | 09 Gestión de los Recursos Humanos | 09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2880 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Gestionar las comunicaciones"? | ImproveProject ManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
2890 | ¿Mejora su organización el proceso de "Efectuar las adquisiciones"? | Improve ProjectConduct ProcurementsProcess | implemented.Conduct ProcurementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 3 - Ejecución |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2910 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de Adquisiciones"? | Improve ProjectControl ProcurementsProcess | implemented.Control ProcurementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.3 Control de Adquisiciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2920 | ¿Su organización mejora el proceso de "Control de Comunicaciones"? | ImproveProject ControlCommunicationsProcess | ControlCommunicationsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 10 Gestión de las Comunicaciones | 10.3 Control de Comunicaciones | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2930 | ¿Su organización mejora el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? | Improve ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Perform IntegratedChange ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2940 | ¿Mejora tu organización el proceso "Validar Alcance"? | Improve ProjectValidate ScopeProcess | implemented.Validate ScopeProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.5 Validar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2950 | ¿Su organización mejora el proceso de "Controlar Alcance"? | Improve ProjectControl Scope Process | implemented.Control Scope Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.6 Controlar Alcance | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
2960 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Controlar Cronograma"? | Improve ProjectControl ScheduleProcess | implemented.Control ScheduleProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.7 Controlar Cronograma | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2970 | ¿Su organización mejora el proceso de "costos de control"? | Improve ProjectControl Costs Process | implemented.Control Costs Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.4 Controlar Costos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
2980 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Control de Calidad"? | Improve ProjectControl QualityProcess | implemented.Control QualityProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 08 Gestión de la Calidad | 08.3 Control de Calidad | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
2990 | ¿Su organización mejora el proceso de "Control de Riesgos"? | Improve Project Control Risks Process | Control Risks Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 11 Gestión de Riesgos | 11.6 Control de Riesgos | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
3000 | ¿Su organización mejora el proceso de "Cerrar Adquisiciones"? | Improve Project Close Procurements Process | Close Procurements Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 12 Gestión de las Adquisiciones | 12.4 Cerrar Adquisiciones | 5 - Cierre |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
3010 | ¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"? | Improve Cierre Proyecto o Fase Process | Cierre Proyecto o Fase Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 04 Gestión de la Integración | 04.6 Cerrar el Proyecto o Fase | 5 - Cierre |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
3030 | ¿Su organización "Captura y comparte lecciones aprendidas"? | Capture and Share Lessons Learned | The organization collects and shares lessons learned from projects, programs, and portfolios. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  | X |  |  |  | 1 | 1
3070 | ¿Su organización "fomenta la toma de riesgos"? | Encourage Risk Taking | The organization encourages project teams to take calculated risks that enhance project performance. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  | X |  |  | 2 | 1
3120 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Inicio del Programa"? | Standardize Program Initiation Process | Program Initiation Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3130 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? | Standardize Program Management Plan Development Process | Program Management Plan Development Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3140 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Planificación de Alcance del Programa"? | Standardize ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3155 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Standardize ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopment Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3165 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Development Process | Process measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3175 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Control ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3185 | ¿Su organización mejora el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? | Improve ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopment Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations arecollected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3190 | ¿Estandariza su organización el proceso de planificación de programación? | Standardize ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3210 | ¿Estandariza su organización el proceso de "estimación de costos del programa"? | Standardize ProgramCost EstimationProcess | Program CostEstimation Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3215 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento del programa"? | Standardize ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3220 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Presupuesto de costos del programa"? | Standardize ProgramCost BudgetingProcess | Program CostBudgeting Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3225 | ¿Su organización mide el proceso de "Supervisión y control del rendimiento del programa"? | Measure ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3230 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Standardize ProgramRisk ManagementPlanning Process | Program RiskManagement PlanningProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3235 | ¿Controla su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento del programa"? | Control ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3240 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Standardize ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3245 | ¿Mejora su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento de los programas"? | Improve ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3270 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de Comunicaciones"? | Standardize ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3280 | ¿Estandariza su organización el proceso de "identificación del riesgo del programa"? | Standardize ProgramRisk IdentificationProcess | Program RiskIdentification Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3310 | ¿Estandariza su organización el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? | Standardize ProgramRisk ResponsePlanning Process | Program RiskResponse PlanningProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3320 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Standardize Program Procurement Planning Process | Program Procurement Planning Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3340 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Gestión de la ejecución del programa"? | Standardize Program Execution Management Process | Program Execution Management Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3370 | ¿Estandariza su organización el proceso de "distribución de información"? | Standardize Program Information Distribution Process | Information Distribution Process standards are established. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3400 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administración de Aprovisionamiento de Programas"? | Standardize Program Procurement Administration Process | Program Procurement Administration Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3410 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Informes de rendimiento de los programas"? | Standardize Program Performance Reporting Process | Program Performance Reporting Process standards are established. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3440 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Alcance del Programa"? | Standardize Program Scope Control Process | Program Scope Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3450 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Programación de Programa"? | Standardize Program Schedule Control Process | Program Schedule Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3480 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control y Monitoreo de Riesgos del Programa"? | Standardize Program Risk Monitoring and Control Process | Program Risk Monitoring and Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3490 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Procesos de clausura de programas"? | Standardize Program Procurement Closure Process | Program Procurement Closure Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3500 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Cierre del Programa"? | Standardize Program Closure Process | Program Closure Process standards are established. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3590 | ¿Su organización mide el proceso de "Inicio del Programa"? | Measure Program Initiation Process | Program Initiation Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3600 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? | Measure Program Management Plan Development Process | Program Management Plan Development Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3605 | ¿Estandariza su organización el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Standardize Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process standards are established. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3610 | ¿Su organización mide el proceso de "planificación del alcance del programa"? | Measure Program Scope Planning Process | Program Scope Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3615 | ¿Su organización mide el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Measure Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3625 | ¿Su organización controla el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Control Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process controls are established and executed to control the stability of the process. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3635 | ¿Su organización mejora el proceso de "análisis de riesgos del programa"? | Improve Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3655 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Adquisición del Programa"? | Standardize Program Procurement Process | Program Procurement Process standards are established. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3660 | ¿Su organización mide el proceso de planificación de programación? | Measure ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3665 | ¿Su organización mide el proceso de "Adquisición de programas"? | Measure Program | Program Procurement |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3675 | ¿Su organización controla el proceso de "Adquisición del Programa"? | Control ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3680 | ¿Su organización mide el proceso de "estimación del costo del programa"? | Measure Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3685 | ¿Mejora su organización el proceso de "Adquisición de programas"? | Improve ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3690 | ¿Su organización mide el proceso de "presupuesto por costos del programa"? | Measure Program CostBudgeting Process | collected, and processimprovements areimplemented.Program CostBudgeting Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3700 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Measure Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3705 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Standardize ProgramFinancial FrameworkEstablishment Process | analyzed.Program FinancialFrameworkEstablishmentProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3710 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Measure Program Quality Planning Process | Program Quality Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3715 | ¿Su organización mide el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Measure Program Financial Framework Establishment Process | Program Financial Framework Establishment Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3725 | ¿Controla su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Control Program Financial Framework Establishment Process | Program Financial Framework Establishment Process controls are established and executed to control the stability of the process. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3735 | ¿Mejora su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? | Improve ProgramFinancial FrameworkEstablishment Process | Program FinancialFrameworkEstablishment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3740 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de comunicaciones"? | Measure ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3745 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Standardize ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagement PlanDevelopment Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3750 | ¿Su organización mide el proceso de "identificación del riesgo del programa"? | Measure Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentificationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3755 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Measure ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagementPlan DevelopmentProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3765 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Control ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagementPlan DevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3775 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? | Improve ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagement PlanDevelopment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3780 | ¿Su organización mide el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? | Measure Program RiskResponse PlanningProcess | implemented.Program RiskResponse PlanningProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3790 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Measure ProgramProcurement PlanningProcess | analyzed.Program ProcurementPlanning Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3805 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Monitoreo y Control Financiero del Programa"? | Standardize ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess standards areestablished. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3810 | ¿Su organización mide el proceso de Gestión de la ejecución del programa"? | Measure ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3815 | ¿Su organización mide el proceso de "monitoreo y control financiero del programa"? | Measure ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3825 | ¿Su organización controla el proceso de "Monitoreo y Control Financiero del Programa"? | Control ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3835 | ¿Mejora su organización el proceso de monitoreo y control financiero del programa? | Improve ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
3840 | ¿Su organización mide el proceso de "distribución de información"? | Measure ProgramInformationDistribution Process | InformationDistributionProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3870 | ¿Su organización mide el proceso de "Administración de Adquisiciones del Programa"? | Measure ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3880 | ¿Su organización mide el proceso de "informes de rendimiento del programa"? | Measure ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3910 | ¿Su organización mide el proceso de "control del alcance del programa"? | Measure ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3920 | ¿Su organización mide el proceso de "programa de control de programación"? | Measure ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3950 | ¿Su organización mide el proceso de "monitoreo y control de riesgos del programa"? | Measure Program RiskMonitoring and ControlProcess | Program RiskMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3960 | ¿Su organización mide el proceso de "Procesos de clausura del programa"? | Measure ProgramProcurement ClosureProcess | Program ProcurementClosure Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
3970 | ¿Su organización mide el proceso de "Cierre del programa"? | Measure ProgramClosure Process | analyzed.Program ClosureProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
4000 | ¿Su organización controla el proceso de "Inicio del Programa"? | Control ProgramInitiation Process | Program InitiationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4010 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? | Management PlanDevelopment Process | Plan DevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4020 | ¿Controla su organización el proceso de "Planificación de Alcance del Programa"? | Control ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4070 | ¿Controla su organización el proceso de planificación de programación? | Control ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4090 | ¿Su organización controla el proceso de "estimación de costos del programa"? | Control Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4100 | ¿Su organización controla el proceso de "presupuesto por costos del programa"? | Control Program CostBudgeting Process | Program CostBudgeting Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4110 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Control Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4120 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Control ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4150 | ¿Controla su organización el proceso de "Planificación de comunicaciones"? | Control ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4160 | ¿Su organización controla el proceso de "identificación del riesgo del programa"? | Control Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentificationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4190 | ¿Su organización controla el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? | Control Program RiskResponse PlanningProcess | Program RiskResponse PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4200 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Control ProgramProcurement PlanningProcess | Program ProcurementPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4220 | ¿Su organización controla el proceso de Gestión de la ejecución del programa"? | Control ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4250 | ¿Su organización controla el proceso de "Distribución de información"? | Control ProgramInformationDistribution Process | InformationDistribution Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4280 | ¿Su organización controla el proceso de "Administración de aprovisionamiento de programas"? | Control ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4290 | ¿Su organización controla el proceso de "Informes de rendimiento del programa"? | Control ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4320 | ¿Su organización controla el proceso de "Control del alcance del programa"? | Control ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4330 | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Programación de Programa"? | Control ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4355 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Transición del Programa y Beneficios Sostenibles"? | Standardize ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | the stability of theprocess.Program Transitionand BenefitsSustainment Processstandards areestablished. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4360 | ¿Su organización controla el proceso de "Monitorización y Control de Riesgos del Programa"? | Control Program RiskMonitoring and ControlProcess | Program RiskMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4365 | ¿Su organización mide el proceso de "Transición del programa y sostenimiento de los beneficios"? | Measure ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainmentProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
4370 | ¿Su organización controla el proceso de "Proceso de cierre del programa"? | Control ProgramProcurement ClosureProcess | Program ProcurementClosure Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4375 | ¿Su organización controla el proceso de "Transición del Programa y Beneficios Sostenidos"? | Control ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4380 | ¿Controla su organización el proceso de "Cierre del programa"? | Control ProgramClosure Process | process.Program ClosureProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4385 | ¿Mejora su organización el proceso de "Transición del Programa y Mantenimiento de Beneficios"? | Improve ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4390 | ¿Mejora su organización el proceso de "Inicio del Programa"? | Improve ProgramInitiation Process | Program InitiationProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4405 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollo del plan de gestión del programa"? | Improve ProgramManagement PlanDevelopment Process | Program ManagementPlan DevelopmentProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4410 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de Alcance del Programa"? | Improve ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4460 | ¿Mejora su organización el proceso de planificación del programa? | Improve ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4480 | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costos del programa"? | Improve Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4490 | ¿Mejora su organización el proceso de "Presupuesto de costos del programa"? | Improve Program CostBudgeting Process | Program CostBudgeting Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4500 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? | Improve Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4510 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? | Improve ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4540 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de comunicaciones"? | Improve ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4550 | ¿Mejora su organización el proceso de identificación de riesgos del programa? | Improve Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentification Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4580 | ¿Mejora su organización el proceso de planificación de la respuesta a los riesgos del programa? | Improve Program RiskResponse PlanningProcess | Program RiskResponse PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4590 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? | Improve ProgramProcurement PlanningProcess | Program ProcurementPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4610 | ¿Mejora su organización el proceso de Gestión de la ejecución del programa"? | Improve ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4640 | ¿Su organización mejora el proceso de "distribución de información"? | Improve ProgramInformationDistribution Process | implemented.Information DistributionProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4670 | ¿Mejora su organización el proceso de "Administración de Adquisiciones del Programa"? | Improve ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4680 | ¿Mejora su organización el proceso de "Informes de rendimiento de los programas"? | Improve ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 1 - Gestión de las Comunicaciones del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4710 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control del alcance del programa"? | Improve ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 9 - Gestión de Alcance del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4720 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Control de Programación de Programa"? | Improve ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 8 - Gestión de Cronograma del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4750 | ¿Mejora su organización el proceso de "monitoreo y control de riesgos del programa"? | Improve Program Risk Monitoring and Control Process | Program Risk Monitoring and Control Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 7 - Gestión del Riesgo del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4760 | ¿Su organización mejora el proceso de "Procesos de clausura del programa"? | Improve Program Procurement Closure Process | Program Procurement Closure Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 4 - Gestión de Adquisiciones del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4770 | ¿Mejora su organización el proceso de "Cierre del Programa"? | Improve Program Closure Process | Program Closure Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. |  |  |  | Programa | 3 - Gestión de Integración del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
4945 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Portafolio"? | Standardize Define Portfolio Process | Define Portfolio Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
4955 | ¿Su organización mide el proceso "Definir Portafolio"? | Measure Define Portfolio Process | Define Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
4965 | ¿Su organización controla el proceso "Definir Portafolio"? | Control Define Portfolio Process | Define Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
4975 | ¿Su organización mejora el proceso "Definir Portafolio"? | Improve Define Portfolio Process | Define Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
4985 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Standardize Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  | X |  |  |  | 1 | 1
4995 | ¿Su organización mide el proceso de "Optimizar la Portafolio"? | Measure Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
5005 | ¿Controla su organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Control Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
5015 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Improve Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
5025 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Autorizar Portafolio"? | Standardize Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
5030 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de la Comunicación de Portafolio"? | Standardize Develop Portfolio Communication Management Plan Process | Develop Portfolio Communication Management Plan Process standards are established. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
5035 | ¿Su organización mide el proceso de "Autorizar Portafolio"? | Measure Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
5045 | ¿Su organización controla el proceso "Autorizar Portafolio"? | Control Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
5055 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Autorizar Portafolio"? | Improve Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
5070 | ¿Estandariza su organización el proceso "Gestionar la información de la Portafolio"? | Standardize Manage Portfolio Information Process | Manage Portfolio Information Process standards are established. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
5080 | ¿Estandariza su organización el proceso "Administrar el cambio estratégico"? | Standardize Portfolio Manage Strategic Change Process | Manage Strategic Change Process standards are established. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  | X |  |  |  | 1 | 1
5140 | ¿Estandariza su organización el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Standardize Manage Portfolio Risks Process | Manage Portfolio Risks Process standards are established. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  | X |  |  |  | 1 | 1
5170 | ¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"? | Use Common Project Language | The organization uses a common language to describe project activities and deliverables. | Portafolio | [9 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5180 | ¿Su organización "educa a los ejecutivos"? | Educate Executives | The organization educates its executives on the benefits of organizational project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5190 | ¿Su organización "facilita el desarrollo de Project Manager"? | Facilitate Project Manager Development | The organization ensures project manager development. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5200 | ¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"? | Provide Project Management Training | The organization provides project management training appropriate for all roles within the project hierarchy. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5210 | ¿Su organización provee entrenamiento continuo? | Provide Continuous Training | The organization provides continuous training in the use of tools, methodology, and deployment of knowledge. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  | X |  |  |  | 1 | 1
5220 | ¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"? | Provide Competent Organizational Project Management Resources | The organization’s project management community provides sufficient competent resources to manage organizational project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5240 | ¿Su organización "Establece Comunidades Internas de Gestión de Proyectos"? | Establish Internal Project Management Communities | The organization establishes an internal community that supports project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  | X |  |  |  | 1 | 1
5250 | ¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"? | Interact With External Project Management Communities | The organization encourages membership of external communities that support project management expertise. These can include professional associations or initiatives. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  | X |  |  |  | 1 | 1
5260 | ¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"? | Customize Project Management Methodology | The organization customizes a generally accepted project management methodology to meet organizational requirements. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5270 | ¿Su organización "integra la metodología de gestión de proyectos con los procesos organizativos"? | Integrate Project Management Methodology with Organizational Processes | The organization integrates the project management methodology with strategic, operational, and tactical processes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5280 | ¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"? | Establish Common Project Management Framework | The organization uses a project management framework for all phases of a project. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Sistemas de gestión | Estructura |  |  |  |  | X | SOPORTADO POR ppm | 3 | 1
5300 | ¿Su organización "Establece el Programa de Capacitación y Desarrollo"? | Establish Training and Development Program | The organization establishes a training and development program to improve the skills of project personnel. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5320 | ¿Su organización "certifica el sistema de gestión de la calidad"? | Certify Quality Management System | Independent bodies certify the quality management system. | Portafolio | [9 empty] | Sistemas de gestión | Estructura |  |  | X |  |  | Pendiente de cert is9001:21500 | 1 | 1
5340 | ¿Su organización "Establece Apoyo Ejecutivo"? | Establish ExecutiveSupport | The executivesstrongly support theproject managementprocess. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5490 | ¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"? | Recognize Value ofProject Management | The organizationrecognizes thevalue of projectmanagement. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5500 | ¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"? | Define ProjectManagement Values | The organizationdefines andapplies projectmanagement visionand values within theorganization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5520 | ¿Su organización "colabora en las metas"? | Collaborate on Goals | People in differentroles and functionsthroughout theorganizationcollaborate to defineand agree on commongoals. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
5620 | ¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"? | Establish Career Pathfor all OrganizationalProject ManagementRoles | The organizationhas progressivecareer paths fororganizational projectmanagement relatedroles. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  | X |  |  |  | No hay carrera PM | 0 | 1
5940 | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la Portafolio"? | MeasureDevelop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
5980 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar la información de la Portafolio"? | Measure ManagePortfolio InformationProcess | Manage PortfolioInformationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
5990 | ¿Su organización mide el proceso "Administrar el cambio estratégico"? | Measure PortfolioManage StrategicChange Process | Manage StrategicChange Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
6050 | ¿Su organización mide el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Measure ManagePortfolio Risks Process | Manage Portfolio RisksProcess measures areestablished, assembled,and analyzed. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
6450 | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la Portafolio"? | Control DevelopPortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
6490 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar la información de la Portafolio"? | Control ManagePortfolio InformationProcess | Manage PortfolioInformation Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
6500 | ¿Su organización controla el proceso de "Administrar el cambio estratégico"? | Control PortfolioManage StrategicChange Process | Manage StrategicChange Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
6560 | ¿Su organización controla el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Control ManagePortfolio Risks Process | stability of the process.Manage PortfolioRisks Process controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
6840 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la Portafolio"? | Improve DevelopPortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
6880 | ¿Mejora tu organización el proceso de "Gestionar información de la Portafolio"? | Improve ManagePortfolio InformationProcess | implemented.Manage PortfolioInformation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 4 - Gestión de la Comunicación del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
6890 | ¿Mejora su organización el proceso de "Administrar el cambio estratégico"? | Improve Portfolio Manage Strategic Change Process | Manage Strategic Change Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
6950 | ¿Su organización mejora el proceso "Gestionar los riesgos de la Portafolio"? | Improve Manage Portfolio Risks Process | Manage Portfolio Risks Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
6980 | ¿Su organización "crea un programa de desarrollo de madurez organizacional"? | Create an Organizational Maturity Development Program | The organization creates a program to achieve project management maturity. | Portafolio | [9 empty] | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
7005 | ¿Su organización tiene un "Programa de Liderazgo de la OPM"? | OPM Leadership Program | The organization has a leadership program for their OPM managers. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
7015 | ¿Su organización "educa a las partes interesadas en OPM"? | Educate Stakeholders in OPM | The organization educates stakeholders in OPM. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
7025 | ¿Su organización tiene una "Conciencia de Diversidad Cultural"? | Cultural Diversity Awareness | Educate employees on cultural diversity and empower them for working in a multi- cultural environment. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7035 | ¿Su organización tiene un "Programa de Gestión del Cambio Empresarial Organizacional"? | Organizational Business Change Management Program | The organization has a business change management program. | Portafolio | [9 empty] | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7045 | ¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Establish Organizational Project Management Structure | The organization has determined the appropriate organizational structure to support organizational project management. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7055 | ¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Adopt Organizational Project Management Structure | Adopt organizational project management structure across the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7065 | ¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Institutionalize Organizational Project Management Structure | Institutionalize the organizational project management structure across the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7075 | ¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Provide Organizational Project Management Support Office | The organization has an organizational project management support office structure. | Portafolio |  |  | Programa | [6 empty] | Estructura organizacional | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7105 | ¿Su organización "maneja la visión holística del proyecto"? | Manage the Holistic View of the Project | The project managers understand stakeholder needs, project impacts to the overall organization environment, organizational structures both formal and informal, politics, and uses emotional intelligence to understand and explain others’ action and attitudes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | como un todo | 3 | 1
7115 | ¿Su organización "Maneja el entorno"? | Manage the Environment | Project managers effectively manage project environment. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7125 | ¿La organización gestiona el desarrollo personal? | The Organization Manages Self Development | The organization provides project managers the ability to effectively manage and develop their competencies. |  |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X | a traves del SGD | 3 | 1
7135 | ¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto? | Demonstrate Competency in Initiating a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in initiating a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7145 | ¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"? | Demonstrate Competency in Planning a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in planning a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7155 | ¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"? | Demonstrate Competency in Executing a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in executing a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7165 | ¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"? | Demonstrate Competency in Monitoring and Controlling a Project | Project managers are able to demonstrate their competencies in monitoring and controlling a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7175 | ¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"? | Demonstrate Competency in Closing a Project | Project managers are able to demonstrate their competencies in closing a project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7185 | ¿Su organización "Demostrar Competencia de Comunicación"? | Demonstrate Communicating Competency | Project managers are able to demonstrate their communicating competency. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7195 | ¿Su organización "demuestra una competencia líder"? | Demonstrate Leading Competency | Project managers are able to demonstrate their leading competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7205 | ¿Su organización "demuestra la competencia de gestión"? | Demonstrate Managing Competency | Project managers are able to demonstrate their managing competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7215 | ¿Su organización demuestra habilidad de capacidad cognitiva? | Demonstrate Cognitive Ability Competency | Project managers are able to demonstrate their cognitive ability competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7225 | ¿Su organización demuestra la competencia de efectividad? | Demonstrate Effectiveness Competency | Project managers are able to demonstrate their effectiveness competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7235 | ¿Su organización "Demuestra Competencia de Profesionalidad"? | Demonstrate Professionalism Competency | Project managers are able to demonstrate their professionalism competency. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7305 | ¿Tiene su organización "Plantillas de estimación / herramientas establecidas para su uso en toda la organización"? | Estimating Template/ Tools Established for Use Across Organization | Standardize estimating so that there is consistency in the percentage applied to similar activities, consistent risk factors applied. This also provides a foundation for similar meaning for metrics collected during and after project execution. |  |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No existen dentro de la metodologia | 0 | 1
7315 | ¿Su organización "define las métricas de éxito de OPM"? | Define OPM Success Metrics | The organization defines how it will measure the success and value of portfolio, program, and project management. | Portafolio | [9 empty] | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
7325 | ¿Su organización "recopila las métricas de éxito de OPM"? | Collect OPM Success Metrics | The organization uses and maintains a formal performance system to collect OPM success metrics. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  | X |  |  | 2 | 1
7335 | ¿Su organización usa las métricas de éxito de OPM? | Use OPM Success Metrics | The organization uses the OPM success metrics to improve the performance of portfolio, program, and project management against plans, and improve realization of benefit to the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
7345 | ¿Su organización "verifica la exactitud métrica de éxito de OPM"? | Verify OPM Success Metric Accuracy | The organization ensures that OPM and benefit to the organization data is valid and accurate. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  | X |  | La herramienta tiene un lineamiento comun para todas las entidades | 2 | 1
7355 | ¿Su organización "analiza y mejora las métricas de éxito de OPM"? | Analyze and Improve OPM Success Metrics | The organization continuously improves its OPM data collection and use processes. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  | X |  |  | 2 | 1
7365 | ¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"? | Project Management Information System | The organization has a mechanism for the storage, retrieval, dissemination, and reporting of organizational project management information. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7375 | ¿Su organización tiene "Reutilización de Capital Intelectual"? | Intellectual Capital Reuse | Intellectual capital is stored and reused. | Portafolio | [9 empty] | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  | X |  |  |  | 1 | 1
7405 | ¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"? | Achieve Strategic Goals and Objectives Through the Use of Organizational Project Management | Organizations adopt organizational project management as the means of achieving organization’s goals and objectives. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
7500 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | StandardizeProject Plan ScopeManagement Process | Plan ScopeManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7510 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Standardize ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7520 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | StandardizeProject Plan CostManagement Process | Plan CostManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7530 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Standardize ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 1 - Estandarizar | X |  |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 0 | 1
7540 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? | Standardize ProjectControl StakeholderEngagement Process | Control StakeholderEngagement Processstandards areestablished. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 1 - Estandarizar | X |  |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 0 | 1
7550 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | Measure Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
7560 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Measure ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processmeasures areestablished, assembled,and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
7570 | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | Measure Project PlanCost ManagementProcess | Plan Cost ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
7580 | ¿Su organización mide el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Measure ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 2 - Medir | X |  |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 0 | 1
7590 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? | Measure ProjectControl StakeholderEngagement Process | analyzed.Control StakeholderEngagement Processmeasures areestablished, assembled,and analyzed. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 2 - Medir | X |  |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 0 | 1
7600 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | Control Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7610 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Control ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7620 | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | Control Project PlanCost ManagementProcess | Plan Cost ManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7630 | ¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Control ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 1 | 1
7640 | ¿Su organización controla el proceso de "control de participación de las partes interesadas"? | Control ProjectControl StakeholderEngagement Process | Control StakeholderEngagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 3 - Controlar |  | X |  |  | Proceso/Procedimiento incompleto | 1 | 1
7650 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"? | Improve Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 05 Gestión de Alcance | 05.1 Planificación de la gestión del alcance | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7660 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"? | Improve ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | [6 empty] | Proyecto | 06 Gestión del Tiempo | 06.1 Planificación de la gestión del cronograma | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7670 | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la Gestion de Costos"? | Improve Project Plan Cost Management Process | Plan Cost Management Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 07 Gestión de los Costos | 07.1 Planificación de la Gestion de Costos | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar |  |  |  | X |  | 3 | 1
7680 | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? | Improve Project Plan Stakeholder Management Process | Plan Stakeholder Management Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.2 Plan de Gestión de Interesados | 2 - Planificación |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7690 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? | Improve Project Control Stakeholder Engagement Process | Control Stakeholder Engagement Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | [6 empty] | Proyecto | 13 Gestión de los Interesados | 13.4 Control de los Interesados | 4 - Monitorear y Controlar |  |  | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7710 | ¿Su organización estandariza el proceso de "Coste de Componente"? | Standardize Program Component Cost Estimation Process | Component Cost Estimation Process standards are established. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7720 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? | Standardize Program Financial Closure Process | Program Financial Closure Process standards are established. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7780 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? | Standardize Program Quality Assurance Process | Program Quality Assurance Process standards are established. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7790 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Calidad del Programa"? | Standardize Program Quality Control Process | Program Quality Control Process standards are established. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7800 | ¿Estandariza su organización el proceso de "planificación de recursos"? | Standardize Program Resource Planning Process | Resource Planning Process standards are established. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7810 | ¿Estandariza su organización el proceso de "priorización de recursos"? | Standardize Program Resource Prioritization Process | Resource Prioritization Process standards are established. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7820 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Standardize Program Resource Interdependency Management Process | Resource Interdependency Management Process standards are established. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
7880 | ¿Su organización mide el proceso de "Coste del Componente"? | Measure Program Component Cost Estimation Process | Component Cost Estimation Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7890 | ¿Su organización mide el proceso de "cierre financiero del programa"? | Measure Program Financial Closure Process | Program Financial Closure Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7950 | ¿Su organización mide el proceso de "Aseguramiento de la calidad del programa"? | Measure Program Quality Assurance Process | Program Quality Assurance Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7960 | ¿Su organización mide el proceso de "Control de calidad del programa"? | Measure Program Quality Control Process | Program Quality Control Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7970 | ¿Su organización mide el proceso de "planificación de recursos"? | Measure Program Resource Planning Process | Resource Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7980 | ¿Su organización mide el proceso de "priorización de recursos"? | Measure Program Resource Prioritization Process | Resource Prioritization Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
7990 | ¿Su organización mide el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Measure Program Resource Interdependency Management Process | Resource Interdependency Management Process measures are established, assembled, and analyzed. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
8050 | ¿Su organización controla el proceso de "Coste de Componente"? | Control ProgramComponent CostEstimation Process | Component CostEstimation Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8060 | ¿Controla su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? | Control ProgramFinancial ClosureProcess | Program FinancialClosure Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8120 | ¿Su organización controla el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? | Control ProgramQuality AssuranceProcess | Program QualityAssurance Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8130 | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Calidad del Programa"? | Control ProgramQuality ControlProcess | Program QualityControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8140 | ¿Su organización controla el proceso de "planificación de recursos"? | Control ProgramResource PlanningProcess | Resource PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8150 | ¿Su organización controla el proceso de "priorización de recursos"? | Control ProgramResource PrioritizationProcess | Resource PrioritizationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8160 | ¿Su organización controla el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Control ProgramResourceInterdependencyManagement Process | ResourceInterdependencyManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8220 | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costos de componentes"? | Improve ProgramComponent CostEstimation Process | Component CostEstimation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8230 | ¿Mejora su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? | Improve ProgramFinancial ClosureProcess | Program FinancialClosure Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 2 - Gestión Financiera del Programa | 3 - Cierre | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8290 | ¿Mejora su organización el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? | Improve ProgramQuality AssuranceProcess | Program QualityAssurance Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8300 | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de Calidad del Programa"? | Improve ProgramQuality ControlProcess | Program QualityControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 5 - Gestión de la Calidad del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8310 | ¿Su organización mejora el proceso de "planificación de recursos"? | Improve ProgramResource PlanningProcess | implemented.Resource PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 1 - Definición | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8320 | ¿Su organización mejora el proceso de "priorización de recursos"? | Improve ProgramResource PrioritizationProcess | Resource PrioritizationProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8330 | ¿Mejora su organización el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? | Improve ProgramResourceInterdependencyManagement Process | ResourceInterdependencyManagement Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. |  |  |  | Programa | 6 - Gestión de Recursos del Programa | 2 - Entrega de Beneficios | [6 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8400 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Portafolio"? | Standardize DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic PlanProcess standards areestablished. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8410 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Acta de Portafolio"? | Standardize DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processstandards areestablished. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8420 | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir mapa de Portafolio"? | Standardize DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processstandards areestablished. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
8460 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Standardize ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processstandards areestablished. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
8470 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión del Desempeño de Portafolio"? | Standardize DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess standards areestablished. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8480 | ¿Estandariza su organización el proceso "Administrar oferta y demanda"? | Standardize PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supply andDemand Processstandards areestablished. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8490 | ¿Estandariza su organización el proceso "Administrar el Valor de la Portafolio"? | Standardize Manage Portfolio Value Process | Manage Portfolio Value Process standards are established. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 1 - Estandarizar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8500 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Portafolio"? | Standardize Develop Portfolio Risk Management Plan Process | Develop Portfolio Risk Management Plan Process standards are established. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8510 | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar plan estratégico de Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Strategic Plan Process | Develop Portfolio Strategic Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
8520 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Portafolio de Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Charter Process | Develop Portfolio Charter Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
8530 | ¿Su organización mide el proceso "Definir mapa de Portafolio"? | Measure Define Portfolio Roadmap Process | Define Portfolio Roadmap Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  |  | X |  | 3 | 1
8540 | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Portafolio"? | Standardize Develop Portfolio Management Plan Process | Develop Portfolio Management Plan Process standards are established. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 1 - Estandarizar |  |  |  | X |  | 3 | 1
8550 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar plan de gestión de Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Management Plan Process | Develop Portfolio Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
8570 | ¿Su organización mide el proceso "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Measure Provide Portfolio Oversight Process | Provide Portfolio Oversight Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
8580 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del rendimiento de la Portafolio"? | Measure Develop Portfolio Performance Management Plan Process | Develop Portfolio Performance Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
8590 | ¿Su organización mide el proceso de "Administrar oferta y demanda"? | Measure PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supplyand DemandProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  |  | X |  |  | 2 | 1
8600 | ¿Su organización mide el proceso "Administrar valor de Portafolio"? | Measure ManagePortfolio Value Process | Manage Portfolio ValueProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 2 - Medir |  | X |  |  |  | 1 | 1
8610 | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del riesgo de la Portafolio"? | Measure DevelopPortfolio RiskManagement PlanProcess | Develop Portfolio RiskManagement PlanProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 2 - Medir | X |  |  |  |  | 0 | 1
8620 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8630 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Acta de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8640 | ¿Su organización controla el proceso "Definir mapa de Portafolio"? | Control DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8650 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio ManagementPlan Process | Develop PortfolioManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8680 | ¿Su organización controla el proceso "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Control ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8690 | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión del Desempeño de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8700 | ¿Su organización controla el proceso "Administrar oferta y demanda"? | Control PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supplyand DemandProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8710 | ¿Su organización controla el proceso "Administrar el Valor de la Portafolio"? | Control ManagePortfolio Value Process | Manage PortfolioValue Process controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 3 - Controlar |  | X |  |  |  | 1 | 1
8720 | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Portafolio"? | Control DevelopPortfolio RiskManagement PlanProcess | Develop PortfolioRisk ManagementPlan Process controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 3 - Controlar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8730 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic Plan Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8740 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Acta de Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8750 | ¿Mejora su organización el proceso de definición del mapa de Portafolios? | Improve DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 1 - Gestión de Estrategía del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8760 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio ManagementPlan Process | Develop PortfolioManagement PlanProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8790 | ¿Mejora su organización el proceso de "Proporcionar supervisión de la Portafolio"? | Improve ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 2 - Gestión de Gobierno del Portafolio | 3 - Autorización y Control | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8800 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del rendimiento de la Portafolio"? | Improve DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar | X |  |  |  |  | 0 | 1
8810 | ¿Su organización mejora el proceso de "Administrar oferta y demanda"? | Improve Portfolio Manage Supply and Demand Process | Manage Supply and Demand Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8820 | ¿Mejora su organización el proceso de "Administrar valor de portafolio"? | Improve Manage Portfolio Value Process | Manage Portfolio Value Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 3 - Gestión de Desempeño del Portafolio | 2 - Alinear | [9 empty] | 4 - Mejorar |  | X |  |  |  | 1 | 1
8830 | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Portafolio"? | Improve Develop Portfolio Risk Management Plan Process | Develop Portfolio Risk Management Plan Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Portafolio | 5 - Gestión de Riesgo del Portafolio | 1 - Definición | [9 empty] | 4 - Mejorar |  |  | X |  |  | 2 | 1
8900 | ¿Su organización "ajusta los marcos (Procedimientos) aprobados de la organización y estructuras de gobierno"? | Accommodate organization’s approved frameworks and governance structures | Design and adopt flexible project management processes to accommodate and comply with frameworks and governance structures approved by the organization, such as CMMI, ITIL, COBIT. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
8910 | ¿Su organización "analiza el rendimiento del valor"? | Analyze Value Performance | The organization performs value performance analysis against the performance of its endeavors and refines the strategy appropriately. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
8920 | ¿Su organización "evalúa la realización de los beneficios propuestos"? | Assess the Realization of Proposed Benefits | The organization establishes a formal process to assess and account the realization of proposed benefits of their portfolio, programs, and projects. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
8930 | ¿Su organización realiza un benchmark de las Prácticas y Resultados de la PMO? | Benchmark PMO Practices and Results | The PMO is using benchmark data to compare its achieving and current state to other PMOs. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura |  |  |  | X |  | Se toma de referenia al PMI y GARTNER para las practicas | 2 | 1
8940 | ¿Su organización "crea una cultura consciente del riesgo"? | Create a Risk-Aware Culture | The organization has created a risk-aware culture, advocating that the portfolio, programs, and projects are less risky when more risks are being identified. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales | Cultura |  |  |  | X |  | Se genera pero no en todos lo casos de adopta | 2 | 1
8950 | ¿Su organización "define indicadores clave principales"? | Define Key Leading Indicators | The project team defines key leading indicators critical to the success of the project. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Métricas de gestión de proyectos | Estructura |  |  |  |  | X | Informamos por la herramienta PPM de manera online | 3 | 1
8960 | ¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"? | Developing Project Management Templates | Develop templates for organizations adopted project management Knowledge Areas to standardize project management practices. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
8970 | ¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos? | Document Project Management Case Studies | Organization documents case studies for all projects completed to ensure all successes and challenges are recorded. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
8980 | ¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"? | Encourage Adherence to Project Management Code of Ethics | The organization promotes the adherence to the Project Management Code of Ethics and Professional Conduct to improve project quality, deliverables and quality. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura |  |  |  |  | X | Existe un codigo de etica de la org que esta laineado | 3 | 1
8990 | ¿Su organización "Establece Patrocinadores de Proyectos Competentes"? | Establish Competent Project Sponsors | Project sponsors are competent in project sponsorship. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Patrocinio | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9000 | ¿Su organización "Establece Metodología de Gestión de Riesgos Empresariales"? | Establish Enterprise Risk Management Methodology | The organization captures enterprise risk (market, financial, business and environment) and their impact on strategy and portfolio, programs, and projects. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9010 | ¿Su organización "Establece tableros de resumen ejecutivos"? | Establish Executive Summary Dashboards | Organization has dashboards for executives that summarize project progress with clear indicators of project status. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9020 | ¿Su organización "Establece Políticas de Gobernabilidad en toda la Organización"? | Establish Governance Policies Across the Organization | The organization establishes governance policies across the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gobierno | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9030 | ¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"? | Establish Organizational Project Management Reporting Standards | Organization has created consistent organizational project management reporting standards to ensure repeatable quality reporting of projects, programs, and portfolios for all stakeholders. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gestión del Conocimiento y PMIS | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9040 | ¿Su organización "Establece Consejos para la Entrega de Proyectos y Técnicas de Grupo de Interés Especial"? | Establish Project Delivery Tips and Techniques Special Interest Group | Organization establishes special interest groups for the project management community to share project delivery tips and techniques with respective colleagues. The organization will invite speakers to present relevant topics to the project management community. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Comunidad en Gestión de Proyectos Organizacional | Cultura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
9050 | ¿Su organización "Establece Directrices de Adaptación de Plantillas de Gestión de Proyectos"? | Establish Project Management Template Tailoring Guidelines | Organization provides tailoring guidelines for the project management templates to allow controlled customization of templates amended based on project approach. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9060 | ¿Su organización "Establece Procesos de Asignación y Optimización de Recursos"? | Establish Resource Allocation and Optimization Processes | The organization utilizes resources in an optimized manner matching available resources with project and program needs. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9070 | ¿Su organización "establece criterios escasos de asignación de recursos"? | Establish Scarce Resource Allocation Criteria | The organization allocates its scarce resources to its highest priority initiatives. | Portafolio | [9 empty] | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9080 | ¿Su organización "Establece un Marco de Alineación Estratégica"? | Establish Strategic Alignment Framework | The organization reviews the strategy, current conditions and results and adjusts the portfolio components accordingly. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9090 | ¿Su organización "incorpora puntos de referencia de rendimiento en un sistema de puntuación equilibrada"? | Incorporate Performance Benchmarks into Balanced Scorecard System | Augment traditional financial measures with benchmarks for performance in relationship with customers, key internal processes, and learning and growth using balanced scorecard system. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Benchmarking | Estructura |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
9100 | ¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"? | Project Management Case Studies Included in Induction Program | Organization includes the project management case studies in the project management induction program to ensure success and key learning’s are made available. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  | X |  |  |  |  | 0 | 1
9110 | ¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"? | Project Management Training is Mapped to Career Development Path | Career development of staff needs to be supported by trainings. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Formación en Gestión de Proyectos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9120 | ¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"? | Provide Mentoring to Project Managers | Provide continuous mentoring to project managers on organizations project management processes. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Gestión de Competencias | Recursos Humanos |  | X |  |  |  | NO HAY MENTORIA | 0 | 1
9130 | ¿Su organización "reporta el desempeño de OPM a la estrategia"? | Report OPM Performance to Strategy | The OPM system delivers feedback from the completion of projects and the realization of benefits back to the strategy of the organization. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9140 | ¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"? | Report Project Program Strategic Performance | Review and report strategic benefits of project and program metrics and their importance to portfolio performance. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  | X |  | FALTA PROGRAMAS | 2 | 1
9150 | ¿Su organización se asegura de que "los especialistas estén compartidos entre proyectos"? | Specialists are Shared Between Projects | The organization provides adequate staffing with specialized resources, sharing them between the projects. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Asignación de recursos | Recursos Humanos |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9160 | ¿Su organización tiene un "Proceso de Orientación Consistente de Proyectos"? | Consistent Project Orientation Process | The organization has a standardized project orientation process to help prepare new team members to perform their work according to the project defined process and plan. | [6 empty] | Proyecto |  |  |  | Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Estructura |  |  |  |  | X |  | 3 | 1
9170 | ¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"? | Consistent Project, Program, and Portfolio Governance Across the Enterprise | The organization establishes a governance board over all the portfolio, program, and project processes across the enterprise to optimize business value. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Gobierno | Estructura |  |  |  |  | X | En todo la GCS | 3 | 1
9180 | ¿Utiliza su organización métodos matemáticos para la priorización? | Use Mathematically Sound Methods for Prioritization | The result of this prioritization along with the objectives prioritization produces ratio-scale relative benefit for each project candidate so they can be compared meaningfully. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  |  |  | X | Existe y se encuentra en proceso de adopcion | 3 | 1
9190 | ¿Su organización utiliza un optimizador para seleccionar la Portafolio? | Use an Optimizer to Select the Portfolio | Select the optimal portfolio rather than ranking and choosing until budget runs out. | Portafolio | [9 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  |  | X |  |  | Esta implementado pero no se utiliza | 1 | 1
9200 | ¿Su organización usa la evaluación formal del desempeño? | Use Formal Performance Assessment | Formally assess the performance of project(s) or phase(s) in relation to business case used during initiation. | Portafolio |  |  | Programa |  |  | Proyecto |  |  |  | Alineación estratégica | Cultura |  |  |  |  | X | Por SGD | 3 | 1
9210 | ¿Su organización gestiona los recursos del programa? | Manage Program Resources | The program manager allows for the adjustment and reallocation of resources required to meet the needs of the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9220 | ¿Su organización "administra los problemas del programa"? | Manage Program Issues | The program team identifies, tracks, and closes issues effectively to ensure stakeholder expectations are aligned with program activities and deliverables. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9230 | ¿Su organización "Maneja las Interfaces de Componentes"? | Manage Component Interfaces | The program team maintains the adherence of program delivery and its constituent parts and manages relationships between the program components. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9240 | ¿Su organización "planifica la gestión de las partes interesadas del programa"? | Plan Program Stakeholder Management | The program manager covers planning how stakeholders will be identified, analyzed, engaged, and managed throughout the life of the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9250 | ¿Su organización identifica a las partes interesadas del programa? | Identify Program Stakeholders | The program team addresses the systematic identification and analysis of program stakeholders and creates the stakeholder register. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9260 | ¿Su organización "involucra al participante del programa"? | Engage Program Stakeholder | The program team ensures that stakeholders are involved in the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9270 | ¿Su organización "maneja las expectativas de las partes interesadas del programa"? | Manage Program Stakeholder Expectations | The program team manages communications to satisfy the requirements of and resolves issues with program stakeholders. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9280 | ¿Su organización "Planifica y Establece la Estructura de Gobierno del Programa"? | Plan and Establish Program Governance Structure | The program team identifies governance goals and defines the governance structure, roles, and responsibilities. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Gobierno | Estructura |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9290 | ¿Su organización "Planea las auditorías"? | Plan for Audits | The program teamprepares for bothexternal and internalaudits of programfinances, processesand documentsand demonstratescompliancewith approvedorganizationalprogram managementprocesses. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales | Tecnología |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9300 | ¿Su organización provee supervisión de la gobernanza? | Provide GovernanceOversight | The program team provides governance and audit ability through out the course of the program. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Gobierno | Estructura |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1
9310 | ¿Su organización tiene "Alineación Estratégica de Programas"? | Strategic Alignment ofPrograms | The organizationestablishes andmaintains thealignment of programswith the organizationstrategy. |  |  |  | Programa | [6 empty] | Alineación estratégica | Cultura |  | X |  |  |  | No hay metodología de Programas | 0 | 1

## OPM3 Self-Assessment Method (hidden)
Best Practice ID | Best Practice Name | Best Practice Description | SAM Question | SAM Pregunta | Portfolio Domain | Program Domain | Project Domain | Process Improvement Stage
1000 | Establish Organizational Project Management Policies | The organization has policies describing the standardization, measurement, control, and continuous improvement of organizational project management processes. | Does your organization “Establish Organizational Project Management Policies”? | ¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Portfolio | Program | Project
1005 | Standardize Develop Project Charter Process | Develop Project Charter Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Develop Project Charter” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? |  |  | Project | Standardize
1020 | Standardize Develop Project Management Plan Process | Develop Project Management Plan Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Develop Project Management Plan” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? |  |  | Project | Standardize
1030 | Standardize Project Collect Requirements Process | Collect Requirements Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Collect Requirements” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Recolección de Requisitos"? |  |  | Project | Standardize
1035 | Standardize Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Monitor and Control Project Work” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"? |  |  | Project | Standardize
1040 | Standardize Project Define Scope Process | Define Scope Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Define Scope” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Alcance"? |  |  | Project | Standardize
1045 | Measure Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Monitor and Control Project Work” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? |  |  | Project | Measure
1050 | Standardize Project Define Activities Process | Define Activities Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Define Activities” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Actividades"? |  |  | Project | Standardize
1055 | Control Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Does your organization Control the “Monitor and Control Project Work” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? |  |  | Project | Control
1060 | Standardize Project Sequence Activities Process | Sequence Activities Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Sequence Activities” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Actividades de Secuencia"? |  |  | Project | Standardize
1065 | Improve Monitor and Control Project Work Process | Monitor and Control Project Work Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Improve the “Monitor and Control Project Work” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? |  |  | Project | Improve
1070 | Standardize Project Estimate Activity Durations Process | Estimate Activity Durations Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Estimate Activity Durations” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Estimación de las Duraciones de la Actividad"? |  |  | Project | Standardize
1075 | Standardize Project Create WBS Process | Create WBS Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Create WBS” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Crear WBS"? |  |  | Project | Standardize
1080 | Standardize Project Develop Schedule Process | Develop Schedule Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Develop Schedule” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar programación"? |  |  | Project | Standardize
1085 | Measure Project Create WBS Process | Create WBS Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Create WBS” process? | ¿Su organización mide el proceso "Crear WBS"? |  |  | Project | Measure
1090 | Standardize Project Plan Human Resource Management Process | Plan Human Resource Management Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Plan Human Resource Management” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? |  |  | Project | Standardize
1095 | Control Project Create WBS Process | Create WBS Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Does your organization Control the “Create WBS” process? | ¿Su organización controla el proceso "Crear WBS"? |  |  | Project | Control
1100 | Standardize Project Estimate Costs Process | Estimate Costs Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Estimate Costs” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "estimación de costes"? |  |  | Project | Standardize
1105 | Improve Project Create WBS Process | Create WBS Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Improve the “Create WBS” process? | ¿Mejora tu organización el proceso "Crear WBS"? |  |  | Project | Improve
1110 | Standardize Project Determine Budget Process | Determine Budget Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Determine Budget” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Determinar presupuesto"? |  |  | Project | Standardize
1115 | Standardize Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Estimate Activity Resources” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Estimación de Recursos de la Actividad"? |  |  | Project | Standardize
1120 | Standardize Project Plan Risk Management Process | Plan Risk Management Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Plan Risk Management” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de Riesgos"? |  |  | Project | Standardize
1125 | Measure Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Estimate Activity Resources” process? | ¿Su organización mide el proceso "Estimate Activity Resources"? |  |  | Project | Measure
1130 | Standardize Project Plan Quality Management Process | Plan Quality Management Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Plan Quality Management” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificar la gestión de la calidad"? |  |  | Project | Standardize
1135 | Control Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Does your organization Control the “Estimate Activity Resources” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Estimación de Recursos de la Actividad"? |  |  | Project | Control
1145 | Improve Project Estimate Activity Resources Process | Estimate Activity Resources Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Improve the “Estimate Activity Resources” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Estimar recursos de actividades"? |  |  | Project | Improve
1150 | Standardize Acquire Project Team Process | Acquire Project Team Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Acquire Project Team” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? |  |  | Project | Standardize
1155 | Standardize Manage Project Team Process | Manage Project Team Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Manage Project Team” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"? |  |  | Project | Standardize
1160 | Standardize Project Plan Communications Management Process | Plan Communications Management Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Plan Communications Management” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de las Comunicaciones"? |  |  | Project | Standardize
1165 | Measure Manage Project Team Process | Manage Project Team Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Manage Project Team” process? | ¿Su organización mide el proceso "Manage Project Team"? |  |  | Project | Measure
1170 | Standardize Project Identify Risks Process | Identify Risks Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Identify Risks” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Identify Risks"? |  |  | Project | Standardize
1175 | Control Manage Project Team Process | Manage Project Team Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Does your organization Control the “Manage Project Team” process? | ¿Su organización controla el proceso "Manage Project Team"? |  |  | Project | Control
1180 | Standardize Project Perform Qualitative Risk Analysis Process | Perform Qualitative Risk Analysis Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Perform Qualitative Risk Analysis” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? |  |  | Project | Standardize
1185 | Improve Manage Project Team Process | Manage Project Team Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Improve the “Manage Project Team” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"? |  |  | Project | Improve
1190 | Standardize Project Perform Quantitative Risk Analysis Process | Perform Quantitative Risk Analysis Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Perform Quantitative Risk Analysis” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar análisis cuantitativo de riesgos"? |  |  | Project | Standardize
1195 | Standardize Project Identify Stakeholders Process | Identify Stakeholders Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Identify Stakeholders” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "identificar las partes interesadas"? |  |  | Project | Standardize
1200 | Standardize Project Plan Risk Responses Process | Plan Risk Responses Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Plan Risk Responses” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Respuestas a los Riesgos"? |  |  | Project | Standardize
1210 | Standardize Project Plan Procurement Management Process | Plan Procurement Management Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Plan Procurement Management” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? |  |  | Project | Standardize
1230 | Standardize Direct and Manage Project Work Process | Direct and Manage Project Work Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Direct and Manage Project Work” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"? |  |  | Project | Standardize
1240 | Standardize Project Perform Quality Assurance Process | Perform Quality Assurance Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Perform Quality Assurance” process? | ¿Su organización estandariza el proceso "Realizar Aseguramiento de Calidad"? |  |  | Project | Standardize
1250 | Standardize Develop Project Team Process | Develop Project Team Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Develop Project Team” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? |  |  | Project | Standardize
1260 | Standardize Project Manage Communications Process | Manage Communications Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Manage Communications” process? | ¿Su organización estandariza el proceso "Manage Communications"? |  |  | Project | Standardize
1270 | Standardize Project Conduct Procurements Process | Conduct Procurements Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Conduct Procurements” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Conduct Procurements"? |  |  | Project | Standardize
1290 | Standardize Project Control Procurements Process | Control Procurements Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Control Procurements” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Adquisiciones"? |  |  | Project | Standardize
1300 | Standardize Project Control Communications Process | Control Communications Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Control Communications” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Comunicaciones"? |  |  | Project | Standardize
1310 | Standardize Project Perform Integrated Change Control Process | Perform Integrated Change Control Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Perform Integrated Change Control” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar el Control Integrado del Cambio"? |  |  | Project | Standardize
1320 | Standardize Project Validate Scope Process | Validate Scope Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Validate Scope” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "validar el alcance"? |  |  | Project | Standardize
1330 | Standardize Project Control Scope Process | Control Scope Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Control Scope” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Control Scope"? |  |  | Project | Standardize
1340 | Standardize Project Control Schedule Process | Control Schedule Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Control Schedule” process? | ¿Su organización estandariza el proceso de "Control Schedule"? |  |  | Project | Standardize
1350 | Standardize Project Control Costs Process | Control Costs Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Control Costs” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control Cost"? |  |  | Project | Standardize
1360 | Standardize Project Control Quality Process | Control Quality Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Control Quality” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control Quality"? |  |  | Project | Standardize
1370 | Standardize Project Control Risks Process | Control Risks Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Control Risks” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Riesgos"? |  |  | Project | Standardize
1380 | Standardize Project Close Procurements Process | Close Procurements Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Close Procurements” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Procesos cerrados"? |  |  | Project | Standardize
1390 | Standardize Close Project or Phase Process | Close Project or Phase Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Close Project or Phase” process? | ¿Su organización estandariza el proceso "Close Project or Phase"? |  |  | Project | Standardize
1400 | Staff Organizational Project Management With Competent Resources | The organization provides organizational project management with an adequate workforce with the right level of competence for each project-related role. | Does your organization “Staff Organizational Project Management With Competent Resources”? | ¿Su organización "Gestión Organizacional del Proyecto de Personal con Recursos Competentes"? | Portfolio | Program | Project
1430 | Establish Project Manager Competency Processes | The organization establishes a process to ensure project managers have sufficient knowledge and experience. | Does your organization “Establish Project Manager Competency Processes”? | ¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerente de Proyectos"? |  |  | Project
1450 | Establish Strong Sponsorship | Sponsors actively participate in supporting the project. | Does your organization “Establish Strong Sponsorship”? | ¿Su organización "establece un fuerte patrocinio"? | Portfolio | Program | Project
1460 | Tailor Project Management Processes Flexibly | The organization applies processes in a manner that is relevant to each project. | Does your organization “Tailor Project Management Processes Flexibly”? | ¿Su organización "Adapta los procesos de gestión de proyectos de forma flexible"? | Portfolio | Program | Project
1530 | Use Formal Individual Performance Assessment | The organization integrates PM performance in their formal processes and procedures to assess performance. | Does your organization “Use Formal Individual Performance Assessment”? | ¿Su organización usa la Evaluación Formal de Rendimiento Individual? | Portfolio
1540 | Include Strategic Goals Into Project Objectives | Objectives of projects include explicit strategic goals in addition to time, cost, and quality. | Does your organization “Include Strategic Goals Into Project Objectives”? | ¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"? |  |  | Project
1590 | Record Project Resource Assignments | The organization has a formal process for assigning resources to projects and recording assignments. | Does your organization “Record Project Resource Assignments”? | ¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto? | Portfolio | Program | Project
1670 | Know Inter-Project Plan | Project Managers know the goals and plans of all projects related to their own projects. This allows them to explore alternative ways to avoid conflicts while still satisfying goals. | Does your organization “Know Inter-Project Plan”? | ¿Su organización "conoce el plan interproyecto"? |  |  | Project
1700 | Measure Develop Project Charter Process | Develop Project Charter Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Develop Project Charter” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? |  |  | Project | Measure
1710 | Measure Develop Project Management Plan Process | Develop Project Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Develop Project Management Plan” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? |  |  | Project | Measure
1720 | Measure Project Collect Requirements Process | Collect Requirements Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Collect Requirements” process? | ¿Su organización mide el proceso de "recolección de requisitos"? |  |  | Project | Measure
1730 | Measure Project Define Scope Process | Define Scope Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Define Scope” process? | ¿Su organización mide el proceso "Definir Alcance"? |  |  | Project | Measure
1740 | Measure Project Define Activities Process | Define Activities Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Define Activities” process? | ¿Su organización mide el proceso "Definir actividades"? |  |  | Project | Measure
1750 | Measure Project Sequence Activities Process | Sequence Activities Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Sequence Activities” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Actividades de Secuencia"? |  |  | Project | Measure
1770 | Measure ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Develop Schedule” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar programación"? |  |  | Project | Measure
1780 | Measure ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Plan Human Resource Management” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de recursos humanos"? |  |  | Project | Measure
1790 | Human ResourceManagement Process | ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Estimate Costs” process? | ¿Su organización mide el proceso de "estimación de costes"? |  |  | Project | Measure
1800 | Measure ProjectEstimate CostsProcess | Estimate CostsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Determine Budget” process? | ¿Su organización mide el proceso "Determinar presupuesto"? |  |  | Project | Measure
1810 | Measure ProjectDetermine BudgetProcess | Determine BudgetProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Plan Risk Management” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de riesgos"? |  |  | Project | Measure
1820 | Measure Project PlanRisk ManagementProcess | Plan Risk ManagementProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Plan Quality Management” process? | ¿Su organización mide el proceso "Plan Quality Management"? |  |  | Project | Measure
1850 | Measure Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagementProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Plan Communications Management” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de Comunicaciones"? |  |  | Project | Measure
1860 | Measure AcquireProject Team Process | Acquire Project TeamProcess measuresare established,assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Identify Risks” process? | ¿Su organización mide el proceso "Identify Risks"? |  |  | Project | Measure
1870 | CommunicationsManagement Process | ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Perform Qualitative Risk Analysis” process? | ¿Su organización mide el proceso "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? |  |  | Project | Measure
1880 | Measure ProjectIdentify Risks Process | Identify RisksProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Perform Quantitative Risk Analysis” process? | ¿Su organización mide el proceso "Realizar análisis de riesgo cuantitativo"? |  |  | Project | Measure
1890 | Measure Project Perform Qualitative Risk Analysis Process | Perform Quantitative Risk Analysis Process measures are established,assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Plan Risk Responses” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? |  |  | Project | Measure
1900 | Measure ProjectPerform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk AnalysisProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Plan Procurement Management” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? |  |  | Project | Measure
1920 | Measure ProjectPlan Risk ResponsesProcess | Plan Risk ResponsesProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Direct and Manage Project Work” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? |  |  | Project | Measure
1930 | Measure ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Perform Quality Assurance” process? | ¿Su organización mide el proceso "Realizar la garantía de calidad"? |  |  | Project | Measure
1940 | Measure Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject WorkProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Develop Project Team” process? | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar Equipo del Proyecto"? |  |  | Project | Measure
1950 | Measure ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Manage Communications” process? | ¿Su organización mide el proceso "Manage Communications"? |  |  | Project | Measure
1960 | Measure DevelopProject Team Process | Develop Project TeamProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Conduct Procurements” process? | ¿Su organización mide el proceso de "llevar a cabo las adquisiciones"? |  |  | Project | Measure
1980 | MeasureProject ManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Control Procurements” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Adquisiciones"? |  |  | Project | Measure
1990 | Measure ProjectConduct ProcurementsProcess | Conduct ProcurementsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Control Communications” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Comunicaciones"? |  |  | Project | Measure
2000 | Measure ProjectControl ProcurementsProcess | Control ProcurementsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Perform Integrated Change Control” process? | ¿Su organización mide el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? |  |  | Project | Measure
2005 | MeasureProject ControlCommunicationsProcess | ControlCommunicationsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Identify Stakeholders” process? | ¿Su organización mide el proceso de "identificar las partes interesadas"? |  |  | Project | Measure
2010 | Measure ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Perform IntegratedChange ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Validate Scope” process? | ¿Su organización mide el proceso "Validate Scope"? |  |  | Project | Measure
2015 | Measure ProjectIdentify StakeholdersProcess | Identify StakeholdersProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Identify Stakeholders” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Identificar a las partes interesadas"? |  |  | Project | Control
2020 | Measure ProjectValidate ScopeProcess | Validate ScopeProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Control Scope” process? | ¿Su organización mide el proceso "Control Scope"? |  |  | Project | Measure
2030 | Control Project IdentifyStakeholders Process | Identify StakeholdersProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Measure the “Control Schedule” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Control Schedule"? |  |  | Project | Measure
2035 | Measure ProjectControl Scope Process | Control ScopeProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Standardize the “Manage Stakeholder Engagement” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? |  |  | Project | Standardize
2040 | Improve ProjectIdentify StakeholdersProcess | Identify StakeholdersProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented. | Does your organization Measure the “Control Costs” process? | ¿Su organización mide el proceso de "costos de control"? |  |  | Project | Measure
2045 | Measure ProjectControl ScheduleProcess | Control ScheduleProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Manage Stakeholder Engagement” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? |  |  | Project | Measure
2050 | Standardize ProjectManage StakeholderEngagement Process | Manage StakeholderEngagement Processstandards areestablished. | Does your organization Measure the “Control Quality” process? | ¿Su organización mide el proceso "Control Quality"? |  |  | Project | Measure
2055 | Measure ProjectControl Costs Process | Control CostsProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Manage Stakeholder Engagement” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? |  |  | Project | Control
2065 | Manage StakeholderEngagement Process | EngagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Improve the “Manage Stakeholder Engagement” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"? |  |  | Project | Improve
2070 | Measure ProjectControl QualityProcess | Control QualityProcess measuresare established,assembled, and analyzed | Does your organization Measure the “Close Procurements” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Compras cercanas"? |  |  | Project | Measure
2090 | Control Project Manage Stakeholder Engagement Process | Manage Stakeholder Engagement Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Does your organization “Adhere to Project Management Techniques “? | ¿Su organización "Adhere to Project Management Techniques"? |  |  | Project
2190 | Measure Project Control Risks Process | Control Risks Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization “Benchmark Organizational Project Management Performance Against Industry Standards”? | ¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"? | Portfolio | Program | Project
2240 | Improve Project Manage Stakeholder Engagement Process | Manage Stakeholder Engagement Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Control the “Develop Project Charter” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? |  |  | Project | Control
2250 | Measure Project Close Procurements Process | Close Procurements Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Control the “Develop Project Management Plan” process? | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"? |  |  | Project | Control
2260 | Measure Close Project or Phase Process | Close Project or Phase Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Control the “Collect Requirements” process? | ¿Su organización controla el proceso de "recolección de requisitos"? |  |  | Project | Control
2270 | Adhere to Project Management Techniques | The organization selects a core set of project management techniques to which it adapts and evolves over time. The organization also permits these techniques to be tailored based upon the specific needs of the project. | Does your organization Control the “Define Scope” process? | ¿Su organización controla el proceso "Definir Alcance"? |  |  | Project | Control
2280 | BenchmarkOrganizationalProject ManagementPerformance AgainstIndustry Standards | The organizationidentifies externalstandards againstwhich they measureorganizationalproject managementperformance. | Does your organization Control the “Define Activities” process? | ¿Su organización controla el proceso "Definir actividades"? |  |  | Project | Control
2290 | Control DevelopProject CharterProcess | Develop ProjectCharter Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Sequence Activities” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Actividades de Secuencia"? |  |  | Project | Control
2300 | Control DevelopProject ManagementPlan Process | Develop ProjectManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Estimate Activity Durations” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Estimación de las Duraciones de la Actividad"? |  |  | Project | Control
2310 | Control Project CollectRequirements Process | Collect RequirementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Develop Schedule” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar programación"? |  |  | Project | Control
2320 | Control Project DefineScope Process | Define ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Plan Human Resource Management” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? |  |  | Project | Control
2330 | Control Project DefineActivities Process | Define ActivitiesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Estimate Costs” process? | ¿Su organización controla el proceso de "estimación de costes"? |  |  | Project | Control
2340 | Control ProjectSequence ActivitiesProcess | Sequence ActivitiesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Determine Budget” process? | ¿Su organización controla el proceso "Determinar presupuesto"? |  |  | Project | Control
2350 | Control ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Plan Risk Management” process? | ¿Su organización controla el proceso "Plan Risk Management"? |  |  | Project | Control
2360 | Control ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Plan Quality Management” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Planificar la gestión de la calidad"? |  |  | Project | Control
2380 | Control Project PlanHuman ResourceManagement Process | Plan Human ResourceManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Acquire Project Team” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? |  |  | Project | Control
2390 | Control ProjectEstimate CostsProcess | Estimate CostsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Plan Communications Management” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las comunicaciones"? |  |  | Project | Control
2400 | Control ProjectDetermine BudgetProcess | Determine BudgetProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Identify Risks” process? | ¿Su organización controla el proceso "Identify Risks"? |  |  | Project | Control
2410 | Control Project PlanRisk ManagementProcess | Plan Risk ManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Perform Qualitative Risk Analysis” process? | ¿Su organización controla el proceso "Realizar análisis de riesgo cualitativo"? |  |  | Project | Control
2420 | Control Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Perform Quantitative Risk Analysis” process? | ¿Su organización controla el proceso "Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgo"? |  |  | Project | Control
2430 | Control Acquire ProjectTeam Process | Acquire Project TeamProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Plan Risk Responses” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? |  |  | Project | Control
2440 | CommunicationsManagement Process | Plan CommunicationsManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Plan Procurement Management” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? |  |  | Project | Control
2460 | Control Project IdentifyRisks Process | Identify RisksProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Direct and Manage Project Work” process? | ¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? |  |  | Project | Control
2470 | Perform QualitativeRisk Analysis Process | Perform QualitativeRisk AnalysisProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Perform Quality Assurance” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Realizar la garantía de calidad"? |  |  | Project | Control
2480 | Perform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk AnalysisProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Develop Project Team” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? |  |  | Project | Control
2490 | Control Project PlanRisk ResponsesProcess | Plan Risk ResponsesProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Manage Communications” process? | ¿Su organización controla el proceso "Manage Communications"? |  |  | Project | Control
2500 | Control ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Conduct Procurements” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Conduct Procurements"? |  |  | Project | Control
2520 | Control Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject WorkProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Control Procurements” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Adquisiciones"? |  |  | Project | Control
2530 | Control ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Control Communications” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Comunicaciones"? |  |  | Project | Control
2540 | Control DevelopProject Team Process | Develop Project TeamProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Perform Integrated Change Control” process? | ¿Su organización controla el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? |  |  | Project | Control
2550 | Control ProjectManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Validate Scope” process? | ¿Su organización controla el proceso "Validate Scope"? |  |  | Project | Control
2560 | Control ProjectConduct ProcurementsProcess | Conduct ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Control Scope” process? | ¿Su organización controla el proceso "Control Scope"? |  |  | Project | Control
2570 | Control Project ControlProcurements Process | Control ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Control Schedule” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Control Schedule"? |  |  | Project | Control
2580 | Control Project ControlCommunicationsProcess | CommunicationsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Control Costs” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Control Costos"? |  |  | Project | Control
2590 | Control ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Change ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Control Quality” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Control Quality"? |  |  | Project | Control
2600 | Control ProjectValidate ScopeProcess | Validate ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Control Risks” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Riesgos"? |  |  | Project | Control
2610 | Control Project ControlScope Process | Control ScopeProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Close Procurements” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Procesos cerrados"? |  |  | Project | Control
2620 | Control Project ControlSchedule Process | Control ScheduleProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Close Project or Phase” process? | ¿Su organización controla el proceso "Close Project or Phase"? |  |  | Project | Control
2630 | Control Project ControlCosts Process | Control CostsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Develop Project Charter” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"? |  |  | Project | Improve
2640 | Control Project ControlQuality Process | Control QualityProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Develop Project Management Plan” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"? |  |  | Project | Improve
2650 | Control Project ControlRisks Process | Control RisksProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Collect Requirements” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Reúnen Requerimientos"? |  |  | Project | Improve
2660 | Control Project CloseProcurements Process | Close ProcurementsProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Define Scope” process? | ¿Mejora tu organización el proceso "Definir Alcance"? |  |  | Project | Improve
2670 | Control Close Projector Phase Process | Close Project or PhaseProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Define Activities” process? | ¿Su organización mejora el proceso "Definir actividades"? |  |  | Project | Improve
2680 | Improve DevelopProject CharterProcess | Develop ProjectCharter Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Sequence Activities” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Actividades de Secuencia"? |  |  | Project | Improve
2690 | Improve DevelopProject ManagementPlan Process | Develop ProjectManagement PlanProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Estimate Activity Durations” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Estimación de las Duraciones de la Actividad"? |  |  | Project | Improve
2700 | Improve ProjectCollect RequirementsProcess | Collect RequirementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Develop Schedule” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Desarrollar programación"? |  |  | Project | Improve
2710 | Improve Project DefineScope Process | Define Scope Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Plan Human Resource Management” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"? |  |  | Project | Improve
2720 | Improve Project DefineActivities Process | Define ActivitiesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Estimate Costs” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costes"? |  |  | Project | Improve
2740 | Improve ProjectSequence ActivitiesProcess | Sequence ActivitiesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Plan Risk Management” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Plan Risk Management"? |  |  | Project | Improve
2750 | Improve ProjectEstimate ActivityDurations Process | Estimate ActivityDurations Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Plan Quality Management” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Planificar la Gestión de la Calidad"? |  |  | Project | Improve
2770 | Improve ProjectDevelop ScheduleProcess | Develop ScheduleProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented. | Does your organization Improve the “Acquire Project Team” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"? |  |  | Project | Improve
2780 | Improve Project PlanHuman ResourceManagement Process | Plan Human ResourceManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Plan Communications Management” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Planear la Gestión de las Comunicaciones"? |  |  | Project | Improve
2790 | Improve ProjectEstimate CostsProcess | implemented.Estimate CostsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Identify Risks” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Identificar Riesgos"? |  |  | Project | Improve
2800 | Improve ProjectDetermine BudgetProcess | implemented.Determine BudgetProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Perform Qualitative Risk Analysis” process? | ¿Mejora su organización el proceso "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"? |  |  | Project | Improve
2810 | Improve Project PlanRisk ManagementProcess | Plan RiskManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Perform Quantitative Risk Analysis” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Realizar análisis cuantitativo de riesgos"? |  |  | Project | Improve
2820 | Improve Project PlanQuality ManagementProcess | Plan QualityManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Plan Risk Responses” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear respuestas al riesgo"? |  |  | Project | Improve
2830 | Improve AcquireProject Team Process | Acquire Project TeamProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Plan Procurement Management” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"? |  |  | Project | Improve
2850 | Improve Project PlanCommunicationsManagement Process | Plan CommunicationsManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Direct and Manage Project Work” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"? |  |  | Project | Improve
2860 | Identify Risks Process | implemented.Identify Risks Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Perform Quality Assurance” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Realizar la garantía de calidad"? |  |  | Project | Improve
2870 | Improve ProjectPerform QualitativeRisk Analysis Process | Perform QualitativeRisk Analysis Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Develop Project Team” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"? |  |  | Project | Improve
2880 | Improve ProjectPerform QuantitativeRisk Analysis Process | Perform QuantitativeRisk Analysis Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Manage Communications” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Gestionar las comunicaciones"? |  |  | Project | Improve
2890 | Improve Project PlanRisk ResponsesProcess | implemented.Plan Risk ResponsesProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Conduct Procurements” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "llevar a cabo las adquisiciones"? |  |  | Project | Improve
2910 | Improve ProjectPlan ProcurementManagement Process | Plan ProcurementManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Control Procurements” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de Adquisiciones"? |  |  | Project | Improve
2930 | Improve Direct andManage Project WorkProcess | Direct and ManageProject Work Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Perform Integrated Change Control” process? | ¿Su organización mejora el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"? |  |  | Project | Improve
2950 | Improve ProjectPerform QualityAssurance Process | Perform QualityAssurance Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Control Scope” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Control Scope"? |  |  | Project | Improve
2960 | Improve DevelopProject Team Process | improvements areimplemented.Develop Project TeamProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements are implemented | Does your organization Improve the “Control Schedule” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Control Schedule"? |  |  | Project | Improve
2970 | ImproveProject ManageCommunicationsProcess | ManageCommunicationsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Control Costs” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "costos de control"? |  |  | Project | Improve
2980 | Improve ProjectConduct ProcurementsProcess | implemented.Conduct ProcurementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Control Quality” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Calidad de Control"? |  |  | Project | Improve
2990 | Improve ProjectControl ProcurementsProcess | implemented.Control ProcurementsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Control Risks” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Control de Riesgos"? |  |  | Project | Improve
3000 | ImproveProject ControlCommunicationsProcess | ControlCommunicationsProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Close Procurements” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Procesos cerrados"? |  |  | Project | Improve
3010 | Improve ProjectPerform IntegratedChange ControlProcess | Perform IntegratedChange ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Close Project or Phase” process? | ¿Mejora su organización el proceso "Close Project or Phase"? |  |  | Project | Improve
3030 | Improve ProjectValidate ScopeProcess | implemented.Validate ScopeProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization “Capture and Share Lessons Learned”? | ¿Su organización "Captura y comparte lecciones aprendidas"? | Portfolio | Program | Project
3070 | Improve ProjectControl Scope Process | implemented.Control Scope Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization “Encourage Risk Taking”? | ¿Su organización "fomenta la toma de riesgos"? |  |  | Project
3120 | Improve ProjectControl ScheduleProcess | implemented.Control ScheduleProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Standardize the “Program Initiation” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Inicio del Programa"? |  | Program |  | Standardize
3130 | Improve ProjectControl Costs Process | implemented.Control Costs Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Standardize the “Program Management Plan Development” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? |  | Program |  | Standardize
3140 | Improve ProjectControl QualityProcess | implemented.Control QualityProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Standardize the “Program Scope Planning” process? | ¿Su organización estandariza el proceso de "Planificación del Programa"? |  | Program |  | Standardize
3155 | Improve Project Control Risks Process | Control Risks Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Standardize the “Program Infrastructure Development” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? |  | Program |  | Standardize
3165 | Improve Project Close Procurements Process | Close Procurements Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Measure the “Program Infrastructure Development” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? |  | Program |  | Measure
3175 | Improve Close Project or Phase Process | Close Project or Phase Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Control the “Program Infrastructure Development” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? |  | Program |  | Control
3185 | Capture and Share Lessons Learned | The organization collects and shares lessons learned from projects, programs, and portfolios. | Does your organization Improve the “Program Infrastructure Development” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Desarrollo de Infraestructura de Programa"? |  | Program |  | Improve
3190 | Encourage Risk Taking | The organization encourages project teams to take calculated risks that enhance project performance. | Does your organization Standardize the “Program Schedule Planning” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de planificación de programación? |  | Program |  | Standardize
3210 | Standardize Program Initiation Process | Program Initiation Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Program Cost Estimation” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "estimación de costos del programa"? |  | Program |  | Standardize
3215 | Standardize Program Management Plan Development Process | Program Management Plan Development Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Program Performance Monitoring and Control” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento del programa"? |  | Program |  | Standardize
3220 | Standardize ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processstandards areestablished. | Does your organization Standardize the “Program Cost Budgeting” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Presupuesto de costos del programa"? |  | Program |  | Standardize
3225 | Standardize ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopment Processstandards areestablished. | Does your organization Measure the “Program Performance Monitoring and Control” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Supervisión y control del desempeño del programa"? |  | Program |  | Measure
3230 | Development Process | Process measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Standardize the “Program Risk Management Planning” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? |  | Program |  | Standardize
3235 | Control ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Performance Monitoring and Control” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento del programa"? |  | Program |  | Control
3240 | Improve ProgramInfrastructureDevelopment Process | Program InfrastructureDevelopment Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations arecollected, and process improvements are implemented. | Does your organization Standardize the “Program Quality Planning” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? |  | Program |  | Standardize
3245 | Standardize ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processstandards areestablished. | Does your organization Improve the “Program Performance Monitoring and Control” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Supervisión y control del rendimiento de los programas"? |  | Program |  | Improve
3270 | Standardize ProgramCost EstimationProcess | Program CostEstimation Processstandards areestablished. | Does your organization Standardize the “Communications Planning” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de Comunicaciones"? |  | Program |  | Standardize
3280 | Standardize ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess standards areestablished. | Does your organization Standardize the “Program Risk Identification” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "identificación del riesgo del programa"? |  | Program |  | Standardize
3310 | Standardize ProgramCost BudgetingProcess | Program CostBudgeting Processstandards areestablished. | Does your organization Standardize the “Program Risk Response Planning” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? |  | Program |  | Standardize
3320 | Measure ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Standardize the “Program Procurement Planning” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? |  | Program |  | Standardize
3340 | Standardize ProgramRisk ManagementPlanning Process | Program RiskManagement PlanningProcess standards areestablished. | Does your organization Standardize the “Program Execution Management” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Ejecución de la ejecución del programa"? |  | Program |  | Standardize
3370 | Control ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Standardize the “Information Distribution” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "distribución de información"? |  | Program |  | Standardize
3400 | Standardize ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processstandards areestablished. | Does your organization Standardize the “Program Procurement Administration” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Administración de Aprovisionamiento de Programas"? |  | Program |  | Standardize
3410 | Improve ProgramPerformanceMonitoring and ControlProcess | Program PerformanceMonitoring and ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Standardize the “Program Performance Reporting” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Informes de rendimiento de los programas"? |  | Program |  | Standardize
3440 | Standardize ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processstandards areestablished. | Does your organization Standardize the “Program Scope Control” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Alcance del Programa"? |  | Program |  | Standardize
3450 | Standardize ProgramRisk IdentificationProcess | Program RiskIdentification Processstandards areestablished. | Does your organization Standardize the “Program Schedule Control” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Programación de Programa"? |  | Program |  | Standardize
3480 | Standardize ProgramRisk ResponsePlanning Process | Program RiskResponse PlanningProcess standards areestablished. | Does your organization Standardize the “Program Risk Monitoring and Control” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control y Monitoreo de Riesgos del Programa"? |  | Program |  | Standardize
3490 | Standardize Program Procurement Planning Process | Program Procurement Planning Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Program Procurement Closure” process? | ¿Su organización estandariza el proceso de "Procesos de clausura de programas"? |  | Program |  | Standardize
3500 | Standardize Program Execution Management Process | Program Execution Management Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Program Closure” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Cierre del Programa"? |  | Program |  | Standardize
3590 | Standardize Program Information Distribution Process | Information Distribution Process standards are established. | Does your organization Measure the “Program Initiation” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Inicio del Programa"? |  | Program |  | Measure
3600 | Standardize Program Procurement Administration Process | Program Procurement Administration Process standards are established. | Does your organization Measure the “Program Management Plan Development” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? |  | Program |  | Measure
3605 | Standardize Program Performance Reporting Process | Program Performance Reporting Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Program Risk Analysis” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "análisis de riesgos del programa"? |  | Program |  | Standardize
3610 | Standardize Program Scope Control Process | Program Scope Control Process standards are established. | Does your organization Measure the “Program Scope Planning” process? | ¿Su organización mide el proceso de "planificación del alcance del programa"? |  | Program |  | Measure
3615 | Standardize Program Schedule Control Process | Program Schedule Control Process standards are established. | Does your organization Measure the “Program Risk Analysis” process? | ¿Su organización mide el proceso de "análisis de riesgos del programa"? |  | Program |  | Measure
3625 | Standardize Program Risk Monitoring and Control Process | Program Risk Monitoring and Control Process standards are established. | Does your organization Control the “Program Risk Analysis” process? | ¿Su organización controla el proceso de "análisis de riesgos del programa"? |  | Program |  | Control
3635 | Standardize Program Procurement Closure Process | Program Procurement Closure Process standards are established. | Does your organization Improve the “Program Risk Analysis” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "análisis de riesgos del programa"? |  | Program |  | Improve
3655 | Standardize Program Closure Process | Program Closure Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Program Procurement” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Adquisición del Programa"? |  | Program |  | Standardize
3660 | Measure Program Initiation Process | Program Initiation Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Program Schedule Planning” process? | ¿Su organización mide el proceso de planificación de programación? |  | Program |  | Measure
3665 | Measure Program Management Plan Development Process | Program Management Plan Development Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Program Procurement” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Adquisición de programas"? |  | Program |  | Measure
3675 | Standardize Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process standards are established. | Does your organization Control the “Program Procurement” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Adquisición del Programa"? |  | Program |  | Control
3680 | Measure Program Scope Planning Process | Program Scope Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Measure the “Program Cost Estimation” process? | ¿Su organización mide el proceso de "estimación del costo del programa"? |  | Program |  | Measure
3685 | Measure Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Improve the “Program Procurement” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Adquisición de programas"? |  | Program |  | Improve
3690 | Control Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Does your organization Measure the “Program Cost Budgeting” process? | ¿Su organización mide el proceso de "presupuesto por costos del programa"? |  | Program |  | Measure
3700 | Improve Program Risk Analysis Process | Program Risk Analysis Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Measure the “Program Risk Management Planning” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? |  | Program |  | Measure
3705 | Standardize Program Procurement Process | Program Procurement Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Program Financial Framework Establishment” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? |  | Program |  | Standardize
3710 | Measure ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Program Quality Planning” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? |  | Program |  | Measure
3715 | Measure Program | Program Procurement | Does your organization Measure the “Program Financial Framework Establishment” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? |  | Program |  | Measure
3725 | Control ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Financial Framework Establishment” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? |  | Program |  | Control
3735 | Measure Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Does your organization Improve the “Program Financial Framework Establishment” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Establecimiento del Marco Financiero del Programa"? |  | Program |  | Improve
3740 | Improve ProgramProcurement Process | Program ProcurementProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Communications Planning” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de comunicaciones"? |  | Program |  | Measure
3745 | Measure Program CostBudgeting Process | collected, and processimprovements areimplemented.Program CostBudgeting Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Does your organization Standardize the “Program Financial Management Plan Development” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? |  | Program |  | Standardize
3750 | Measure Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Program Risk Identification” process? | ¿Su organización mide el proceso de "identificación del riesgo del programa"? |  | Program |  | Measure
3755 | Standardize ProgramFinancial FrameworkEstablishment Process | analyzed.Program FinancialFrameworkEstablishmentProcess standards areestablished. | Does your organization Measure the “Program Financial Management Plan Development” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? |  | Program |  | Measure
3765 | Measure Program Quality Planning Process | Program Quality Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Control the “Program Financial Management Plan Development” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? |  | Program |  | Control
3775 | Measure Program Financial Framework Establishment Process | Program Financial Framework Establishment Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Improve the “Program Financial Management Plan Development” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión Financiera del Programa"? |  | Program |  | Improve
3790 | Control Program Financial Framework Establishment Process | Program Financial Framework Establishment Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Does your organization Measure the “Program Procurement Planning” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? |  | Program |  | Measure
3805 | Improve ProgramFinancial FrameworkEstablishment Process | Program FinancialFrameworkEstablishment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Standardize the “Program Financial Monitoring and Control” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Monitoreo y Control Financiero del Programa"? |  | Program |  | Standardize
3810 | Measure ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Program Execution Management” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Ejecución de la ejecución del programa"? |  | Program |  | Measure
3815 | Standardize ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagement PlanDevelopment Processstandards areestablished. | Does your organization Measure the “Program Financial Monitoring and Control” process? | ¿Su organización mide el proceso de "monitoreo y control financiero del programa"? |  | Program |  | Measure
3825 | Measure Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentificationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Program Financial Monitoring and Control” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Monitoreo y Control Financiero del Programa"? |  | Program |  | Control
3840 | Measure ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagementPlan DevelopmentProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Information Distribution” process? | ¿Su organización mide el proceso de "distribución de información"? |  | Program |  | Measure
3880 | Control ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagementPlan DevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Measure the “Program Performance Reporting” process? | ¿Su organización mide el proceso de "informes de rendimiento del programa"? |  | Program |  | Measure
3910 | Improve ProgramFinancial ManagementPlan DevelopmentProcess | Program FinancialManagement PlanDevelopment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Program Scope Control” process? | ¿Su organización mide el proceso de "control del alcance del programa"? |  | Program |  | Measure
3920 | Measure Program RiskResponse PlanningProcess | implemented.Program RiskResponse PlanningProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Program Schedule Control” process? | ¿Su organización mide el proceso de "programa de control de programación"? |  | Program |  | Measure
3950 | Measure ProgramProcurement PlanningProcess | analyzed.Program ProcurementPlanning Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Program Risk Monitoring and Control” process? | ¿Su organización mide el proceso de "monitoreo y control de riesgos del programa"? |  | Program |  | Measure
3960 | Standardize ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess standards areestablished. | Does your organization Measure the “Program Procurement Closure” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Procesos de clausura del programa"? |  | Program |  | Measure
3970 | Measure ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Measure the “Program Closure” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Cierre del programa"? |  | Program |  | Measure
4000 | Measure ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Program Initiation” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Inicio del Programa"? |  | Program |  | Control
4010 | Control ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Management Plan Development” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollo del Plan de Gestión del Programa"? |  | Program |  | Control
4020 | Improve ProgramFinancial Monitoringand Control Process | Program FinancialMonitoring and ControlProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Control the “Program Scope Planning” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Planificación del Programa"? |  | Program |  | Control
4070 | Measure ProgramInformationDistribution Process | InformationDistributionProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Program Schedule Planning” process? | ¿Controla su organización el proceso de planificación de programación? |  | Program |  | Control
4090 | Measure ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Program Cost Estimation” process? | ¿Su organización controla el proceso de "estimación de costos del programa"? |  | Program |  | Control
4100 | Measure ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Program Cost Budgeting” process? | ¿Su organización controla el proceso de "presupuesto por costos del programa"? |  | Program |  | Control
4110 | Measure ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Program Risk Management Planning” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? |  | Program |  | Control
4120 | Measure ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Program Quality Planning” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? |  | Program |  | Control
4150 | Measure Program RiskMonitoring and ControlProcess | Program RiskMonitoring and ControlProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Communications Planning” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Planificación de comunicaciones"? |  | Program |  | Control
4160 | Measure ProgramProcurement ClosureProcess | Program ProcurementClosure Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Program Risk Identification” process? | ¿Su organización controla el proceso de "identificación del riesgo del programa"? |  | Program |  | Control
4190 | Measure ProgramClosure Process | analyzed.Program ClosureProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Control the “Program Risk Response Planning” process? | ¿Su organización controla el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? |  | Program |  | Control
4200 | Control ProgramInitiation Process | Program InitiationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Procurement Planning” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? |  | Program |  | Control
4220 | Management PlanDevelopment Process | Plan DevelopmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Execution Management” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Ejecución de la ejecución del programa"? |  | Program |  | Control
4250 | Control ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Information Distribution” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Distribución de información"? |  | Program |  | Control
4280 | Control ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Procurement Administration” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Administración de aprovisionamiento de programas"? |  | Program |  | Control
4290 | Control Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Performance Reporting” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Informes de rendimiento del programa"? |  | Program |  | Control
4320 | Control Program CostBudgeting Process | Program CostBudgeting Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Scope Control” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Control del alcance del programa"? |  | Program |  | Control
4330 | Control Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Schedule Control” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Programación de Programa"? |  | Program |  | Control
4355 | Control ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Standardize the “Program Transition and Benefits Sustainment” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Transición del Programa y Beneficios Sostenibles"? |  | Program |  | Standardize
4360 | Control ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Risk Monitoring and Control” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Monitorización y Control de Riesgos del Programa"? |  | Program |  | Control
4365 | Control Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentificationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Measure the “Program Transition and Benefits Sustainment” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Transición del programa y sostenimiento de los beneficios"? |  | Program |  | Measure
4370 | Control Program RiskResponse PlanningProcess | Program RiskResponse PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Procurement Closure” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Proceso de cierre del programa"? |  | Program |  | Control
4375 | Control ProgramProcurement PlanningProcess | Program ProcurementPlanning Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Transition and Benefits Sustainment” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Transición del Programa y Beneficios Sostenidos"? |  | Program |  | Control
4380 | Control ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Control the “Program Closure” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Cierre del programa"? |  | Program |  | Control
4385 | Control ProgramInformationDistribution Process | InformationDistribution Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Program Transition and Benefits Sustainment” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Transición del Programa y Mantenimiento de Beneficios"? |  | Program |  | Improve
4390 | Control ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Program Initiation” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Inicio del Programa"? |  | Program |  | Improve
4405 | Control ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Program Management Plan Development” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollo del plan de gestión del programa"? |  | Program |  | Improve
4410 | Control ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Program Scope Planning” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación del Programa"? |  | Program |  | Improve
4460 | Control ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Program Schedule Planning” process? | ¿Mejora su organización el proceso de planificación del programa? |  | Program |  | Improve
4480 | Standardize ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | the stability of theprocess.Program Transitionand BenefitsSustainment Processstandards areestablished. | Does your organization Improve the “Program Cost Estimation” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costos del programa"? |  | Program |  | Improve
4490 | Control Program RiskMonitoring and ControlProcess | Program RiskMonitoring and ControlProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Program Cost Budgeting” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Presupuesto de costos del programa"? |  | Program |  | Improve
4500 | Measure ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainmentProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Improve the “Program Risk Management Planning” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos del programa"? |  | Program |  | Improve
4510 | Control ProgramProcurement ClosureProcess | Program ProcurementClosure Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Program Quality Planning” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de la calidad del programa"? |  | Program |  | Improve
4540 | Control ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainmentProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Communications Planning” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de comunicaciones"? |  | Program |  | Improve
4550 | Control ProgramClosure Process | process.Program ClosureProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Improve the “Program Risk Identification” process? | ¿Mejora su organización el proceso de identificación de riesgos del programa? |  | Program |  | Improve
4580 | Improve ProgramTransition and BenefitsSustainment Process | Program Transitionand BenefitsSustainment Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Program Risk Response Planning” process? | ¿Mejora su organización el proceso de planificación de la respuesta a los riesgos del programa? |  | Program |  | Improve
4590 | Improve ProgramInitiation Process | Program InitiationProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Program Procurement Planning” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de Procesos del Programa"? |  | Program |  | Improve
4640 | Improve ProgramManagement PlanDevelopment Process | Program ManagementPlan DevelopmentProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Information Distribution” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "distribución de información"? |  | Program |  | Improve
4670 | Improve ProgramScope PlanningProcess | Program ScopePlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Program Procurement Administration” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Administración de Adquisiciones del Programa"? |  | Program |  | Improve
4720 | Improve ProgramSchedule PlanningProcess | Program SchedulePlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Program Schedule Control” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Control de Programación de Programa"? |  | Program |  | Improve
4750 | Improve Program CostEstimation Process | Program CostEstimation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Program Risk Monitoring and Control” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "monitoreo y control de riesgos del programa"? |  | Program |  | Improve
4760 | Improve Program CostBudgeting Process | Program CostBudgeting Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Program Procurement Closure” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Procesos de clausura del programa"? |  | Program |  | Improve
4770 | Improve Program RiskManagement PlanningProcess | Program RiskManagement PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Program Closure” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Cierre del Programa"? |  | Program |  | Improve
4945 | Improve ProgramQuality PlanningProcess | Program QualityPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Standardize the “Define Portfolio” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Portafolio"? | Portfolio |  |  | Standardize
4955 | Improve ProgramCommunicationsPlanning Process | CommunicationsPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Define Portfolio” process? | ¿Su organización mide el proceso "Definir Portafolio"? | Portfolio |  |  | Measure
4965 | Improve Program RiskIdentification Process | Program RiskIdentification Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Control the “Define Portfolio” process? | ¿Su organización controla el proceso "Definir Portafolio"? | Portfolio |  |  | Control
4975 | Improve Program RiskResponse PlanningProcess | Program RiskResponse PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Define Portfolio” process? | ¿Su organización mejora el proceso "Definir Portafolio"? | Portfolio |  |  | Improve
4985 | Improve ProgramProcurement PlanningProcess | Program ProcurementPlanning Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Standardize the “Optimize Portfolio” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Portfolio |  |  | Standardize
4995 | Improve ProgramExecutionManagement Process | Program ExecutionManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Optimize Portfolio” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Optimizar la cartera"? | Portfolio |  |  | Measure
5005 | Improve ProgramInformationDistribution Process | implemented.Information DistributionProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Control the “Optimize Portfolio” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Portfolio |  |  | Control
5015 | Improve ProgramProcurementAdministrationProcess | Program ProcurementAdministrationProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Improve the “Optimize Portfolio” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Optimizar Portafolio"? | Portfolio |  |  | Improve
5025 | Improve ProgramPerformanceReporting Process | Program PerformanceReporting Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Standardize the “Authorize Portfolio” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Autorizar cartera"? | Portfolio |  |  | Standardize
5030 | Improve ProgramScope Control Process | Program ScopeControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Standardize the “Develop Portfolio Communication Management Plan” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de la Comunicación de Portafolio"? | Portfolio |  |  | Standardize
5035 | Improve ProgramSchedule ControlProcess | Program ScheduleControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Authorize Portfolio” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Autorizar cartera"? | Portfolio |  |  | Measure
5045 | Improve Program Risk Monitoring and Control Process | Program Risk Monitoring and Control Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Control the “Authorize Portfolio” process? | ¿Su organización controla el proceso "Autorizar cartera"? | Portfolio |  |  | Control
5055 | Improve Program Procurement Closure Process | Program Procurement Closure Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Improve the “Authorize Portfolio” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Autorizar cartera"? | Portfolio |  |  | Improve
5070 | Improve Program Closure Process | Program Closure Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Standardize the “Manage Portfolio Information” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Manage Portfolio Information"? | Portfolio |  |  | Standardize
5080 | Standardize Define Portfolio Process | Define Portfolio Process standards are established. | Does your organization Standardize the “Manage Strategic Change” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Administrar el cambio estratégico"? | Portfolio |  |  | Standardize
5140 | Measure Define Portfolio Process | Define Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Standardize the “Manage Portfolio Risks” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Manage Portfolio Risks"? | Portfolio |  |  | Standardize
5170 | Control Define Portfolio Process | Define Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Does your organization “Use Common Project Language”? | ¿Su organización usa "Common Project Language"? | Portfolio
5180 | Improve Define Portfolio Process | Define Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization “Educate Executives”? | ¿Su organización "educa a los ejecutivos"? | Portfolio | Program | Project
5200 | Standardize Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process standards are established. | Does your organization “Provide Project Management Training”? | ¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"? | Portfolio | Program | Project
5210 | Measure Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization “Provide Continuous Training”? | ¿Su organización provee entrenamiento continuo? | Portfolio | Program | Project
5220 | Control Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Does your organization “Provide Competent Organizational Project Management Resources”? | ¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"? | Portfolio | Program | Project
5240 | Improve Optimize Portfolio Process | Optimize Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization “Establish Internal Project Management Communities”? | ¿Su organización "Establece Comunidades Internas de Gestión de Proyectos"? | Portfolio | Program | Project
5250 | Standardize Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process standards are established. | Does your organization “Interact With External Project Management Communities”? | ¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"? | Portfolio | Program | Project
5260 | Standardize Develop Portfolio Communication Management Plan Process | Develop Portfolio Communication Management Plan Process standards are established. | Does your organization “Customize Project Management Methodology”? | ¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"? |  |  | Project
5270 | Measure Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization “Integrate Project Management Methodology with Organizational Processes”? | ¿Su organización "integra la metodología de gestión de proyectos con los procesos organizativos"? | Portfolio | Program | Project
5280 | Control Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process controls are established and executed to control the stability of the process. | Does your organization “Establish Common Project Management Framework”? | ¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"? | Portfolio | Program | Project
5300 | Improve Authorize Portfolio Process | Authorize Portfolio Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization “Establish Training and Development Program”? | ¿Su organización "Establece el Programa de Capacitación y Desarrollo"? | Portfolio | Program | Project
5320 | Standardize Manage Portfolio Information Process | Manage Portfolio Information Process standards are established. | Does your organization “Certify Quality Management System”? | ¿Su organización "certifica el sistema de gestión de la calidad"? | Portfolio
5340 | Standardize Portfolio Manage Strategic Change Process | Manage Strategic Change Process standards are established. | Does your organization “Establish Executive Support”? | ¿Su organización "Establece Apoyo Ejecutivo"? | Portfolio | Program | Project
5490 | Standardize Manage Portfolio Risks Process | Manage Portfolio Risks Process standards are established. | Does your organization “Recognize Value of Project Management”? | ¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"? | Portfolio | Program | Project
5500 | Use Common Project Language | The organization uses a common language to describe project activities and deliverables. | Does your organization “Define Project Management Values”? | ¿Su organización "Define Project Management Values"? | Portfolio | Program | Project
5520 | Educate Executives | The organization educates its executives on the benefits of organizational project management. | Does your organization “Collaborate on Goals”? | ¿Su organización "colabora en las metas"? |  |  | Project
5620 | Facilitate Project Manager Development | The organization ensures project manager development. | Does your organization “Establish Career Path for all Organizational Project Management Roles”? | ¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"? | Portfolio | Program | Project
5940 | Provide Project Management Training | The organization provides project management training appropriate for all roles within the project hierarchy. | Does your organization Measure the “Develop Portfolio Communication Management Plan” process? | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la cartera"? | Portfolio |  |  | Measure
5990 | Provide Continuous Training | The organization provides continuous training in the use of tools, methodology, and deployment of knowledge. | Does your organization Measure the “Manage Strategic Change” process? | ¿Su organización mide el proceso "Administrar el cambio estratégico"? | Portfolio |  |  | Measure
6050 | Provide Competent Organizational Project Management Resources | The organization’s project management community provides sufficient competent resources to manage organizational project management. | Does your organization Measure the “Manage Portfolio Risks” process? | ¿Su organización mide el proceso "Manage Portfolio Risks"? | Portfolio |  |  | Measure
6450 | Establish Internal Project Management Communities | The organization establishes an internal community that supports project management. | Does your organization Control the “Develop Portfolio Communication Management Plan” process? | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la cartera"? | Portfolio |  |  | Control
6490 | Interact With External Project Management Communities | The organization encourages membership of external communities that support project management expertise. These can include professional associations or initiatives. | Does your organization Control the “Manage Portfolio Information” process? | ¿Su organización controla el proceso "Manage Portfolio Information"? | Portfolio |  |  | Control
6500 | Customize Project Management Methodology | The organization customizes a generally accepted project management methodology to meet organizational requirements. | Does your organization Control the “Manage Strategic Change” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Administrar el cambio estratégico"? | Portfolio |  |  | Control
6560 | Integrate Project Management Methodology with Organizational Processes | The organization integrates the project management methodology with strategic, operational, and tactical processes. | Does your organization Control the “Manage Portfolio Risks” process? | ¿Su organización controla el proceso "Manage Portfolio Risks"? | Portfolio |  |  | Control
6840 | Establish Common Project Management Framework | The organization uses a project management framework for all phases of a project. | Does your organization Improve the “Develop Portfolio Communication Management Plan” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar plan de gestión de la comunicación de la cartera"? | Portfolio |  |  | Improve
6880 | Establish Training and Development Program | The organization establishes a training and development program to improve the skills of project personnel. | Does your organization Improve the “Manage Portfolio Information” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Gestionar información de la cartera"? | Portfolio |  |  | Improve
6890 | Certify Quality Management System | Independent bodies certify the quality management system. | Does your organization Improve the “Manage Strategic Change” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Administrar el cambio estratégico"? | Portfolio |  |  | Improve
6950 | Establish ExecutiveSupport | The executivesstrongly support theproject managementprocess. | Does your organization Improve the “Manage Portfolio Risks” process? | ¿Su organización mejora el proceso "Manage Portfolio Risks"? | Portfolio |  |  | Improve
6980 | Recognize Value ofProject Management | The organizationrecognizes thevalue of projectmanagement. | Does your organization “Create an Organizational Maturity Development Program”? | ¿Su organización "crea un programa de desarrollo de madurez organizacional"? | Portfolio
7005 | Define ProjectManagement Values | The organizationdefines andapplies projectmanagement visionand values within theorganization. | Does your organization have an “OPM Leadership Program”? | ¿Su organización tiene un "Programa de Liderazgo de la OPM"? | Portfolio | Program | Project
7015 | Collaborate on Goals | People in differentroles and functionsthroughout theorganizationcollaborate to defineand agree on commongoals. | Does your organization “Educate Stakeholders in OPM”? | ¿Su organización "educa a las partes interesadas en OPM"? | Portfolio | Program | Project
7025 | Establish Career Pathfor all OrganizationalProject ManagementRoles | The organizationhas progressivecareer paths fororganizational projectmanagement relatedroles. | Does your organization have a “Cultural Diversity Awareness”? | ¿Su organización tiene una "Conciencia de Diversidad Cultural"? | Portfolio | Program | Project
7035 | MeasureDevelop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization have an “Organizational Business Change Management Program”? | ¿Su organización tiene un "Programa de Gestión del Cambio Empresarial Organizacional"? | Portfolio
7045 | Measure ManagePortfolio InformationProcess | Manage PortfolioInformationProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization “Establish Organizational Project Management Structure”? | ¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Portfolio | Program | Project
7055 | Measure PortfolioManage StrategicChange Process | Manage StrategicChange Processmeasures areestablished,assembled, andanalyzed. | Does your organization “Adopt Organizational Project Management Structure”? | ¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Portfolio | Program | Project
7065 | Measure ManagePortfolio Risks Process | Manage Portfolio RisksProcess measures areestablished, assembled,and analyzed. | Does your organization “Institutionalize Organizational Project Management Structure”? | ¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Portfolio | Program | Project
7075 | Control DevelopPortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization “Provide Organizational Project Management Support Office”? | ¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"? | Portfolio | Program
7105 | Control ManagePortfolio InformationProcess | Manage PortfolioInformation Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization “Manage the Holistic View of the Project”? | ¿Su organización "maneja la visión holística del proyecto"? | Portfolio | Program | Project
7115 | Control PortfolioManage StrategicChange Process | Manage StrategicChange Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization “Manage the Environment”? | ¿Su organización "Maneja el Medio Ambiente"? | Portfolio | Program | Project
7125 | Control ManagePortfolio Risks Process | stability of the process.Manage PortfolioRisks Process controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Does “The Organization Manages Self Development”? | ¿La organización gestiona el desarrollo personal? |  | Program | Project
7135 | Improve DevelopPortfolioCommunicationManagement PlanProcess | Develop PortfolioCommunicationManagement PlanProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization “Demonstrate Competency in Initiating a Project”? | ¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto? |  |  | Project
7145 | Improve ManagePortfolio InformationProcess | implemented.Manage PortfolioInformation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization “Demonstrate Competency in Planning a Project”? | ¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"? |  |  | Project
7155 | Improve Portfolio Manage Strategic Change Process | Manage Strategic Change Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization “Demonstrate Competency in Executing a Project”? | ¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"? |  |  | Project
7165 | Improve Manage Portfolio Risks Process | Manage Portfolio Risks Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization “Demonstrate Competency in Monitoring and Controlling a Project”? | ¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"? |  |  | Project
7175 | Create an Organizational Maturity Development Program | The organization creates a program to achieve project management maturity. | Does your organization “Demonstrate Competency in Closing a Project”? | ¿Su organización "demuestra capacidad para cerrar un proyecto"? |  |  | Project
7185 | OPM Leadership Program | The organization has a leadership program for their OPM managers. | Does your organization “Demonstrate Communicating Competency”? | ¿Su organización "Demostrar Competencia de Comunicación"? | Portfolio | Program | Project
7195 | Educate Stakeholders in OPM | The organization educates stakeholders in OPM. | Does your organization “Demonstrate Leading Competency”? | ¿Su organización "demuestra una competencia líder"? |  |  | Project
7205 | Cultural Diversity Awareness | Educate employees on cultural diversity and empower them for working in a multi- cultural environment. | Does your organization “Demonstrate Managing Competency”? | ¿Su organización "demuestra la capacidad de gestión"? |  |  | Project
7215 | Organizational Business Change Management Program | The organization has a business change management program. | Does your organization “Demonstrate Cognitive Ability Competency”? | ¿Su organización demuestra capacidad de capacidad cognitiva? |  |  | Project
7225 | Establish Organizational Project Management Structure | The organization has determined the appropriate organizational structure to support organizational project management. | Does your organization “Demonstrate Effectiveness Competency”? | ¿Su organización demuestra la competencia de efectividad? |  |  | Project
7235 | Adopt Organizational Project Management Structure | Adopt organizational project management structure across the organization. | Does your organization “Demonstrate Professionalism Competency”? | ¿Su organización "Demuestra Competencia de Profesionalidad"? |  |  | Project
7305 | Institutionalize Organizational Project Management Structure | Institutionalize the organizational project management structure across the organization. | Does your organization have “Estimating Template/ Tools Established for Use Across Organization”? | ¿Tiene su organización "Plantillas de estimación / herramientas establecidas para su uso en toda la organización"? |  | Program | Project
7315 | Provide Organizational Project Management Support Office | The organization has an organizational project management support office structure. | Does your organization “Define OPM Success Metrics”? | ¿Su organización "define las métricas de éxito de OPM"? | Portfolio
7325 | Manage the Holistic View of the Project | The project managers understand stakeholder needs, project impacts to the overall organization environment, organizational structures both formal and informal, politics, and uses emotional intelligence to understand and explain others’ action and attitudes. | Does your organization “Collect OPM Success Metrics”? | ¿Su organización "recopila las métricas de éxito de OPM"? | Portfolio | Program | Project
7345 | Manage the Environment | Project managers effectively manage project environment. | Does your organization “Verify OPM Success Metric Accuracy”? | ¿Su organización "verifica la exactitud métrica de éxito de OPM"? | Portfolio | Program | Project
7355 | The Organization Manages Self Development | The organization provides project managers the ability to effectively manage and develop their competencies. | Does your organization “Analyze and Improve OPM Success Metrics”? | ¿Su organización "analiza y mejora las métricas de éxito de OPM"? | Portfolio | Program | Project
7365 | Demonstrate Competency in Initiating a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in initiating a project. | Does your organization have a “Project Manage- ment Information System”? | ¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"? | Portfolio | Program | Project
7375 | Demonstrate Competency in Planning a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in planning a project. | Does your organization have “Intellectual Capital Reuse”? | ¿Su organización tiene "Reutilización de Capital Intelectual"? | Portfolio
7405 | Demonstrate Competency in Executing a Project | The organization’s project managers demonstrate their competencies in executing a project. | Does your organization “Achieve Strategic Goals and Objectives Through the Use of Organizational Project Management”? | ¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"? | Portfolio | Program | Project
7500 | Demonstrate Competency in Monitoring and Controlling a Project | Project managers are able to demonstrate their competencies in monitoring and controlling a project. | Does your organization Standardize the “Plan Scope Management” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Plan Scope Management"? |  |  | Project | Standardize
7510 | Demonstrate Competency in Closing a Project | Project managers are able to demonstrate their competencies in closing a project. | Does your organization Standardize the “Plan Schedule Management” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Plan Schedule Management"? |  |  | Project | Standardize
7520 | Demonstrate Communicating Competency | Project managers are able to demonstrate their communicating competency. | Does your organization Standardize the “Plan Cost Management” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Plan Cost Management"? |  |  | Project | Standardize
7530 | Demonstrate Leading Competency | Project managers are able to demonstrate their leading competency. | Does your organization Standardize the “Plan Stakeholder Management” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? |  |  | Project | Standardize
7540 | Demonstrate Managing Competency | Project managers are able to demonstrate their managing competency. | Does your organization Standardize the “Control Stakeholder Engagement” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? |  |  | Project | Standardize
7550 | Demonstrate Cognitive Ability Competency | Project managers are able to demonstrate their cognitive ability competency. | Does your organization Measure the “Plan Scope Management” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Plan Scope Management"? |  |  | Project | Measure
7560 | Demonstrate Effectiveness Competency | Project managers are able to demonstrate their effectiveness competency. | Does your organization Measure the “Plan Schedule Management” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Plan Schedule Management"? |  |  | Project | Measure
7570 | Demonstrate Professionalism Competency | Project managers are able to demonstrate their professionalism competency. | Does your organization Measure the “Plan Cost Management” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Plan Cost Management"? |  |  | Project | Measure
7580 | Estimating Template/ Tools Established for Use Across Organization | Standardize estimating so that there is consistency in the percentage applied to similar activities, consistent risk factors applied. This also provides a foundation for similar meaning for metrics collected during and after project execution. | Does your organization Measure the “Plan Stakeholder Management” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? |  |  | Project | Measure
7590 | Define OPM Success Metrics | The organization defines how it will measure the success and value of portfolio, program, and project management. | Does your organization Measure the “Control Stakeholder Engagement” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? |  |  | Project | Measure
7600 | Collect OPM Success Metrics | The organization uses and maintains a formal performance system to collect OPM success metrics. | Does your organization Control the “Plan Scope Management” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Plan Scope Management"? |  |  | Project | Control
7610 | Use OPM Success Metrics | The organization uses the OPM success metrics to improve the performance of portfolio, program, and project management against plans, and improve realization of benefit to the organization. | Does your organization Control the “Plan Schedule Management” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Plan Schedule Management"? |  |  | Project | Control
7620 | Verify OPM Success Metric Accuracy | The organization ensures that OPM and benefit to the organization data is valid and accurate. | Does your organization Control the “Plan Cost Management” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Plan Cost Management"? |  |  | Project | Control
7630 | Analyze and Improve OPM Success Metrics | The organization continuously improves its OPM data collection and use processes. | Does your organization Control the “Plan Stakeholder Management” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? |  |  | Project | Control
7640 | Project Management Information System | The organization has a mechanism for the storage, retrieval, dissemination, and reporting of organizational project management information. | Does your organization Control the “Control Stakeholder Engagement” process? | ¿Su organización controla el proceso de "control de participación de las partes interesadas"? |  |  | Project | Control
7650 | Intellectual Capital Reuse | Intellectual capital is stored and reused. | Does your organization Improve the “Plan Scope Management” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Plan Scope Management"? |  |  | Project | Improve
7660 | Achieve Strategic Goals and Objectives Through the Use of Organizational Project Management | Organizations adopt organizational project management as the means of achieving organization’s goals and objectives. | Does your organization Improve the “Plan Schedule Management” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Plan Schedule Management"? |  |  | Project | Improve
7670 | StandardizeProject Plan ScopeManagement Process | Plan ScopeManagement Processstandards areestablished. | Does your organization Improve the “Plan Cost Management” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Plan Cost Management"? |  |  | Project | Improve
7680 | Standardize ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processstandards areestablished. | Does your organization Improve the “Plan Stakeholder Management” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"? |  |  | Project | Improve
7690 | StandardizeProject Plan CostManagement Process | Plan CostManagement Processstandards areestablished. | Does your organization Improve the “Control Stakeholder Engagement” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"? |  |  | Project | Improve
7710 | Standardize ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagement Processstandards areestablished. | Does your organization Standardize the “Component Cost Estimation” process? | ¿Su organización estandariza el proceso de "Coste de Componente"? |  | Program |  | Standardize
7720 | Standardize ProjectControl StakeholderEngagement Process | Control StakeholderEngagement Processstandards areestablished. | Does your organization Standardize the “Program Financial Closure” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? |  | Program |  | Standardize
7780 | Measure Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Standardize the “Program Quality Assurance” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? |  | Program |  | Standardize
7790 | Measure ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processmeasures areestablished, assembled,and analyzed. | Does your organization Standardize the “Program Quality Control” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Calidad del Programa"? |  | Program |  | Standardize
7800 | Measure Project PlanCost ManagementProcess | Plan Cost ManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Standardize the “Resource Planning” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "planificación de recursos"? |  | Program |  | Standardize
7810 | Measure ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagementProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization Standardize the “Resource Prioritization” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "priorización de recursos"? |  | Program |  | Standardize
7820 | Measure ProjectControl StakeholderEngagement Process | analyzed.Control StakeholderEngagement Processmeasures areestablished, assembled,and analyzed. | Does your organization Standardize the “Resource Interdependency Management” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? |  | Program |  | Standardize
7880 | Control Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization Measure the “Component Cost Estimation” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Coste del Componente"? |  | Program |  | Measure
7890 | Control ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization Measure the “Program Financial Closure” process? | ¿Su organización mide el proceso de "cierre financiero del programa"? |  | Program |  | Measure
7950 | Control Project PlanCost ManagementProcess | Plan Cost ManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization Measure the “Program Quality Assurance” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Aseguramiento de la calidad del programa"? |  | Program |  | Measure
7960 | Control ProjectPlan StakeholderManagement Process | Plan StakeholderManagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization Measure the “Program Quality Control” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Control de calidad del programa"? |  | Program |  | Measure
7970 | Control ProjectControl StakeholderEngagement Process | Control StakeholderEngagementProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization Measure the “Resource Planning” process? | ¿Su organización mide el proceso de "planificación de recursos"? |  | Program |  | Measure
7980 | Improve Project PlanScope ManagementProcess | Plan ScopeManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Resource Prioritization” process? | ¿Su organización mide el proceso de "priorización de recursos"? |  | Program |  | Measure
7990 | Improve ProjectPlan ScheduleManagement Process | Plan ScheduleManagement Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Resource Interdependency Management” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? |  | Program |  | Measure
8050 | Improve Project Plan Cost Management Process | Plan Cost Management Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Control the “Component Cost Estimation” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Coste de Componente"? |  | Program |  | Control
8060 | Improve Project Plan Stakeholder Management Process | Plan Stakeholder Management Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Control the “Program Financial Closure” process? | ¿Controla su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? |  | Program |  | Control
8120 | Improve Project Control Stakeholder Engagement Process | Control Stakeholder Engagement Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization Control the “Program Quality Assurance” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? |  | Program |  | Control
8130 | Standardize Program Component Cost Estimation Process | Component Cost Estimation Process standards are established. | Does your organization Control the “Program Quality Control” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Control de Calidad del Programa"? |  | Program |  | Control
8140 | Standardize Program Financial Closure Process | Program Financial Closure Process standards are established. | Does your organization Control the “Resource Planning” process? | ¿Su organización controla el proceso de "planificación de recursos"? |  | Program |  | Control
8150 | Standardize Program Quality Assurance Process | Program Quality Assurance Process standards are established. | Does your organization Control the “Resource Prioritization” process? | ¿Su organización controla el proceso de "priorización de recursos"? |  | Program |  | Control
8160 | Standardize Program Quality Control Process | Program Quality Control Process standards are established. | Does your organization Control the “Resource Interdependency Management” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? |  | Program |  | Control
8220 | Standardize Program Resource Planning Process | Resource Planning Process standards are established. | Does your organization Improve the “Component Cost Estimation” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costos de componentes"? |  | Program |  | Improve
8230 | Standardize Program Resource Prioritization Process | Resource Prioritization Process standards are established. | Does your organization Improve the “Program Financial Closure” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Cierre Financiero del Programa"? |  | Program |  | Improve
8290 | Standardize Program Resource Interdependency Management Process | Resource Interdependency Management Process standards are established. | Does your organization Improve the “Program Quality Assurance” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Aseguramiento de la Calidad del Programa"? |  | Program |  | Improve
8300 | Measure Program Component Cost Estimation Process | Component Cost Estimation Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Improve the “Program Quality Control” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Control de Calidad del Programa"? |  | Program |  | Improve
8320 | Measure Program Financial Closure Process | Program Financial Closure Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Improve the “Resource Prioritization” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "priorización de recursos"? |  | Program |  | Improve
8330 | Measure Program Quality Assurance Process | Program Quality Assurance Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Improve the “Resource Interdependency Management” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Gestión de interdependencia de recursos"? |  | Program |  | Improve
8410 | Measure Program Quality Control Process | Program Quality Control Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Standardize the “Develop Portfolio Charter” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Carta de Cartera"? | Portfolio |  |  | Standardize
8420 | Measure Program Resource Planning Process | Resource Planning Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Standardize the “Define Portfolio Roadmap” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Definir mapa de cartera"? | Portfolio |  |  | Standardize
8470 | Measure Program Resource Prioritization Process | Resource Prioritization Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Standardize the “Develop Portfolio Performance Management Plan” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión del Desempeño de Cartera"? | Portfolio |  |  | Standardize
8480 | Measure Program Resource Interdependency Management Process | Resource Interdependency Management Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Standardize the “Manage Supply and Demand” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Administrar oferta y demanda"? | Portfolio |  |  | Standardize
8490 | Control ProgramComponent CostEstimation Process | Component CostEstimation Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Standardize the “Manage Portfolio Value” process? | ¿Estandariza su organización el proceso "Manage Portfolio Value"? | Portfolio |  |  | Standardize
8500 | Control ProgramFinancial ClosureProcess | Program FinancialClosure Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Standardize the “Develop Portfolio Risk Management Plan” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Cartera"? | Portfolio |  |  | Standardize
8510 | Control ProgramQuality AssuranceProcess | Program QualityAssurance Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Measure the ‘‘Develop Portfolio Strategic Plan” process? | ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar plan estratégico de cartera"? | Portfolio |  |  | Measure
8520 | Control ProgramQuality ControlProcess | Program QualityControl Processcontrols areestablished andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Measure the “Develop Portfolio Charter” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Cartera de Cartera"? | Portfolio |  |  | Measure
8530 | Control ProgramResource PlanningProcess | Resource PlanningProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Measure the “Define Portfolio Roadmap” process? | ¿Su organización mide el proceso "Definir mapa de cartera"? | Portfolio |  |  | Measure
8540 | Control ProgramResource PrioritizationProcess | Resource PrioritizationProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Standardize the “Develop Portfolio Management Plan” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Cartera"? | Portfolio |  |  | Standardize
8550 | Control ProgramResourceInterdependencyManagement Process | ResourceInterdependencyManagementProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization Measure the “Develop Portfolio Management Plan” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar plan de gestión de cartera"? | Portfolio |  |  | Measure
8570 | Improve ProgramComponent CostEstimation Process | Component CostEstimation Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Provide Portfolio Oversight” process? | ¿Su organización mide el proceso "Proporcionar supervisión de la cartera"? | Portfolio |  |  | Measure
8580 | Improve ProgramFinancial ClosureProcess | Program FinancialClosure Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Develop Portfolio Performance Management Plan” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del rendimiento de la cartera"? | Portfolio |  |  | Measure
8590 | Improve ProgramQuality AssuranceProcess | Program QualityAssurance Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Manage Supply and Demand” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Administrar oferta y demanda"? | Portfolio |  |  | Measure
8600 | Improve ProgramQuality ControlProcess | Program QualityControl Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Manage Portfolio Value” process? | ¿Su organización mide el proceso "Administrar valor de cartera"? | Portfolio |  |  | Measure
8610 | Improve ProgramResource PlanningProcess | implemented.Resource PlanningProcess problem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Measure the “Develop Portfolio Risk Management Plan” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del riesgo de la cartera"? | Portfolio |  |  | Measure
8620 | Improve ProgramResource PrioritizationProcess | Resource PrioritizationProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization Control the “Develop Portfolio Strategic Plan” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Cartera"? | Portfolio |  |  | Control
8630 | Improve ProgramResourceInterdependencyManagement Process | ResourceInterdependencyManagement Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. | Does your organization Control the “Develop Portfolio Charter” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Carta de Cartera"? | Portfolio |  |  | Control
8650 | Standardize DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic PlanProcess standards areestablished. | Does your organization Control the “Develop Portfolio Management Plan” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Cartera"? | Portfolio |  |  | Control
8680 | Standardize DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processstandards areestablished. | Does your organization Control the “Provide Portfolio Oversight” process? | ¿Su organización controla el proceso "Proporcionar supervisión de la cartera"? | Portfolio |  |  | Control
8690 | Standardize DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processstandards areestablished. | Does your organization Control the “Develop Portfolio Performance Management Plan” process? | ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión del Desempeño de Cartera"? | Portfolio |  |  | Control
8700 | Standardize ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processstandards areestablished. | Does your organization Control the “Manage Supply and Demand” process? | ¿Su organización controla el proceso "Administrar oferta y demanda"? | Portfolio |  |  | Control
8710 | Standardize DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess standards areestablished. | Does your organization Control the “Manage Portfolio Value” process? | ¿Su organización controla el proceso "Manage Portfolio Value"? | Portfolio |  |  | Control
8720 | Standardize PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supply andDemand Processstandards areestablished. | Does your organization Control the “Develop Portfolio Risk Management Plan” process? | ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Cartera"? | Portfolio |  |  | Control
8730 | Standardize Manage Portfolio Value Process | Manage Portfolio Value Process standards are established. | Does your organization Improve the “Develop Portfolio Strategic Plan” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Cartera"? | Portfolio |  |  | Improve
8740 | Standardize Develop Portfolio Risk Management Plan Process | Develop Portfolio Risk Management Plan Process standards are established. | Does your organization Improve the “Develop Portfolio Charter” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Cartera de Cartera"? | Portfolio |  |  | Improve
8750 | Measure Develop Portfolio Strategic Plan Process | Develop Portfolio Strategic Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Improve the “Define Portfolio Roadmap” process? | ¿Mejora su organización el proceso de definición del mapa de carteras? | Portfolio |  |  | Improve
8760 | Measure Develop Portfolio Charter Process | Develop Portfolio Charter Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Improve the “Develop Portfolio Management Plan” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Cartera"? | Portfolio |  |  | Improve
8790 | Measure Define Portfolio Roadmap Process | Define Portfolio Roadmap Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Improve the “Provide Portfolio Oversight” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Proporcionar supervisión de la cartera"? | Portfolio |  |  | Improve
8800 | Standardize Develop Portfolio Management Plan Process | Develop Portfolio Management Plan Process standards are established. | Does your organization Improve the “Develop Portfolio Performance Management Plan” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar el plan de gestión del rendimiento de la cartera"? | Portfolio |  |  | Improve
8810 | Measure Develop Portfolio Management Plan Process | Develop Portfolio Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Improve the “Manage Supply and Demand” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Administrar oferta y demanda"? | Portfolio |  |  | Improve
8820 | Measure Provide Portfolio Oversight Process | Provide Portfolio Oversight Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Improve the “Manage Portfolio Value” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Administrar valor de portafolio"? | Portfolio |  |  | Improve
8830 | Measure Develop Portfolio Performance Management Plan Process | Develop Portfolio Performance Management Plan Process measures are established, assembled, and analyzed. | Does your organization Improve the “Develop Portfolio Risk Management Plan” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Riesgo de Cartera"? | Portfolio |  |  | Improve
8900 | Measure PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supplyand DemandProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization “Accommodate Organization’s Approved Frameworks and Governance Structures”? | ¿Su organización "acomoda los marcos aprobados de la organización y estructuras de gobierno"? | Portfolio | Program | Project
8910 | Measure ManagePortfolio Value Process | Manage Portfolio ValueProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization “Analyze Value Performance“? | ¿Su organización "analiza el rendimiento del valor"? | Portfolio | Program | Project
8920 | Measure DevelopPortfolio RiskManagement PlanProcess | Develop Portfolio RiskManagement PlanProcess measuresare established,assembled, andanalyzed. | Does your organization “Assess the Realization of Proposed Benefits”? | ¿Su organización "evalúa la realización de los beneficios propuestos"? | Portfolio | Program | Project
8930 | Control DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization “Benchmark PMO Practices and Results”? | ¿Su organización "Benchmark PMO Prácticas y Resultados"? | Portfolio | Program | Project
8940 | Control DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization “Create a Risk-Aware Culture”? | ¿Su organización "crea una cultura consciente del riesgo"? | Portfolio | Program | Project
8950 | Control DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization “Define Key Leading Indicators”? | ¿Su organización "define indicadores clave principales"? |  |  | Project
8960 | Control DevelopPortfolio ManagementPlan Process | Develop PortfolioManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization address “Developing Project Management Templates”? | ¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"? | Portfolio | Program | Project
8970 | Control ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processcontrols areestablished andexecuted to control thestability of the process. | Does your organization “Document Project Management Case Studies”? | ¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos? |  |  | Project
8980 | Control DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization “Encourage Adherence to Project Management Code of Ethics”? | ¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"? |  |  | Project
8990 | Control PortfolioManage Supply andDemand Process | Manage Supplyand DemandProcess controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization “Establish Competent Project Sponsors”? | ¿Su organización "Establece Patrocinadores de Proyectos Competentes"? |  |  | Project
9000 | Control ManagePortfolio Value Process | Manage PortfolioValue Process controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization “Establish Enterprise Risk Management Methodology”? | ¿Su organización "Establece Metodología de Gestión de Riesgos Empresariales"? | Portfolio | Program | Project
9010 | Control DevelopPortfolio RiskManagement PlanProcess | Develop PortfolioRisk ManagementPlan Process controlsare established andexecuted to controlthe stability of theprocess. | Does your organization “Establish Executive Summary Dashboards”? | ¿Su organización "Establece tableros de resumen ejecutivos"? | Portfolio | Program | Project
9020 | Improve DevelopPortfolio Strategic PlanProcess | Develop PortfolioStrategic Plan Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization “Establish Governance Policies Across the Organization “? | ¿Su organización "Establece Políticas de Gobernabilidad en toda la Organización"? | Portfolio | Program | Project
9030 | Improve DevelopPortfolio CharterProcess | Develop PortfolioCharter Processproblem areasare assessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization “Establish Organizational Project Management Reporting Standards”? | ¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"? | Portfolio | Program | Project
9040 | Improve DefinePortfolio RoadmapProcess | Define PortfolioRoadmap Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. | Does your organization “Establish Project Delivery Tips and Techniques Special Interest Group”? | ¿Su organización "Establece Consejos para la Entrega de Proyectos y Técnicas de Grupo de Interés Especial"? | Portfolio | Program | Project
9050 | Improve DevelopPortfolio ManagementPlan Process | Develop PortfolioManagement PlanProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization “Establish Project Management Template Tailoring Guidelines”? | ¿Su organización "Establece Directrices de Adaptación de Plantillas de Gestión de Proyectos"? |  |  | Project
9060 | Improve ProvidePortfolio OversightProcess | Provide PortfolioOversight Processproblem areas areassessed, rootcauses are identified,process improvementrecommendationsare collected,and processimprovements areimplemented. | Does your organization “Establish Resource Allocation and Optimization Processes “? | ¿Su organización "Establece Procesos de Asignación y Optimización de Recursos"? | Portfolio | Program | Project
9070 | Improve DevelopPortfolio PerformanceManagement PlanProcess | Develop PortfolioPerformanceManagement PlanProcess problemareas are assessed,root causes areidentified, processimprovementrecommendations arecollected, and processimprovements areimplemented. | Does your organization “Establish Scarce Resource Allocation Criteria”? | ¿Su organización "establece criterios escasos de asignación de recursos"? | Portfolio
9080 | Improve Portfolio Manage Supply and Demand Process | Manage Supply and Demand Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization “Establish Strategic Alignment Framework”? | ¿Su organización "Establece un Marco de Alineación Estratégica"? | Portfolio | Program | Project
9090 | Improve Manage Portfolio Value Process | Manage Portfolio Value Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization “Incorporate Performance Benchmarks into Balanced Scorecard System”? | ¿Su organización "incorpora puntos de referencia de rendimiento en un sistema de puntuación equilibrada"? | Portfolio | Program | Project
9100 | Improve Develop Portfolio Risk Management Plan Process | Develop Portfolio Risk Management Plan Process problem areas are assessed, root causes are identified, process improvement recommendations are collected, and process improvements are implemented. | Does your organization have “Project Management Case Studies Included in Induction Program”? | ¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"? |  |  | Project
9110 | Accommodate organization’s approved frameworks and governance structures | Design and adopt flexible project management processes to accommodate and comply with frameworks and governance structures approved by the organization, such as CMMI, ITIL, COBIT. | Does your organization ensure that “Project Management Training is Mapped to Career Development Path”? | ¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"? |  |  | Project
9120 | Analyze Value Performance | The organization performs value performance analysis against the performance of its endeavors and refines the strategy appropriately. | Does your organization “Provide Mentoring to Project Managers”? | ¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"? |  |  | Project
9130 | Assess the Realization of Proposed Benefits | The organization establishes a formal process to assess and account the realization of proposed benefits of their portfolio, programs, and projects. | Does your organization “Report OPM Performance to Strategy”? | ¿Su organización "reporta el desempeño de OPM a la estrategia"? | Portfolio | Program | Project
9140 | Benchmark PMO Practices and Results | The PMO is using benchmark data to compare its achieving and current state to other PMOs. | Does your organization “Report Project Program Strategic Performance”? | ¿Su organización "Report Project Performance Estratégica del Programa"? | Portfolio | Program | Project
9160 | Create a Risk-Aware Culture | The organization has created a risk-aware culture, advocating that the portfolio, programs, and projects are less risky when more risks are being identified. | Does your organization have a “Consistent Project Orientation Process”? | ¿Su organización tiene un "Proceso de Orientación Consistente de Proyectos"? |  |  | Project
9170 | Define Key Leading Indicators | The project team defines key leading indicators critical to the success of the project. | Does your organization have a “Consistent Project, Program, and Portfolio Governance Across the Enterprise”? | ¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"? | Portfolio | Program | Project
9180 | Developing Project Management Templates | Develop templates for organizations adopted project management Knowledge Areas to standardize project management practices. | Does your organization “Use Mathematically Sound Methods for Prioritization”? | ¿Utiliza su organización métodos matemáticos para la priorización? | Portfolio | Program | Project
9190 | Document Project Management Case Studies | Organization documents case studies for all projects completed to ensure all successes and challenges are recorded. | Does your organization “Use an Optimizer to Select the Portfolio”? | ¿Su organización utiliza un optimizador para seleccionar la cartera? | Portfolio
9200 | Encourage Adherence to Project Management Code of Ethics | The organization promotes the adherence to the Project Management Code of Ethics and Professional Conduct to improve project quality, deliverables and quality. | Does your organization “Use Formal Performance Assessment”? | ¿Su organización usa la evaluación formal del desempeño? | Portfolio | Program | Project
9210 | Establish Competent Project Sponsors | Project sponsors are competent in project sponsorship. | Does your organization “Manage Program Resources”? | ¿Su organización gestiona los recursos del programa? |  | Program
9220 | Establish Enterprise Risk Management Methodology | The organization captures enterprise risk (market, financial, business and environment) and their impact on strategy and portfolio, programs, and projects. | Does your organization “Manage Program Issues”? | ¿Su organización "administra los problemas del programa"? |  | Program
9230 | Establish Executive Summary Dashboards | Organization has dashboards for executives that summarize project progress with clear indicators of project status. | Does your organization “Manage Component Interfaces”? | ¿Su organización "Maneja las Interfaces de Componentes"? |  | Program
9240 | Establish Governance Policies Across the Organization | The organization establishes governance policies across the organization. | Does your organization “Plan Program Stakeholder Management”? | ¿Su organización "planifica la gestión de las partes interesadas del programa"? |  | Program
9250 | Establish Organizational Project Management Reporting Standards | Organization has created consistent organizational project management reporting standards to ensure repeatable quality reporting of projects, programs, and portfolios for all stakeholders. | Does your organization “Identify Program Stakeholders”? | ¿Su organización identifica a las partes interesadas del programa? |  | Program
9260 | Establish Project Delivery Tips and Techniques Special Interest Group | Organization establishes special interest groups for the project management community to share project delivery tips and techniques with respective colleagues. The organization will invite speakers to present relevant topics to the project management community. | Does your organization “Engage Program Stakeholder”? | ¿Su organización "involucra al participante del programa"? |  | Program
9280 | Establish Project Management Template Tailoring Guidelines | Organization provides tailoring guidelines for the project management templates to allow controlled customization of templates amended based on project approach. | Does your organization “Plan and Establish Program Governance Structure”? | ¿Su organización "Planifica y Establece la Estructura de Gobierno del Programa"? |  | Program
9290 | Establish Resource Allocation and Optimization Processes | The organization utilizes resources in an optimized manner matching available resources with project and program needs. | Does your organization “Plan for Audits”? | ¿Su organización "Planea las auditorías"? |  | Program
9300 | Establish Scarce Resource Allocation Criteria | The organization allocates its scarce resources to its highest priority initiatives. | Does your organization “Provide Governance Oversight”? | ¿Su organización provee supervisión de la gobernanza? |  | Program
9310 | Establish Strategic Alignment Framework | The organization reviews the strategy, current conditions and results and adjusts the portfolio components accordingly. | Does your organization have “Strategic Alignment of Programs”? | ¿Su organización tiene "Alineación Estratégica de Programas"? |  | Program
1760 | Incorporate Performance Benchmarks into Balanced Scorecard System | Augment traditional financial measures with benchmarks for performance in relationship with customers, key internal processes, and learning and growth using balanced scorecard system. | Does your organization Measure the “Estimate Activity Durations” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"? |  |  | Project | Measure
1840 | Project Management Case Studies Included in Induction Program | Organization includes the project management case studies in the project management induction program to ensure success and key learning’s are made available. | Does your organization Measure the “Acquire Project Team” process? | ¿Su organización mide el proceso "Adquirir Equipo del Proyecto"? |  |  | Project | Measure
2025 | Project Management Training is Mapped to Career Development Path | Career development of staff needs to be supported by trainings. | Does your organization Improve the “Identify Stakeholders” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "identificar las partes interesadas"? |  |  | Project | Improve
2060 | Provide Mentoring to Project Managers | Provide continuous mentoring to project managers on organizations project management processes. | Does your organization Measure the “Control Risks” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Control de Riesgos"? |  |  | Project | Measure
2080 | Report OPM Performance to Strategy | The OPM system delivers feedback from the completion of projects and the realization of benefits back to the strategy of the organization. | Does your organization Measure the “Close Project or Phase” process? | ¿Su organización mide el proceso "Close Project or Phase"? |  |  | Project | Measure
2730 | Report Project Program Strategic Performance | Review and report strategic benefits of project and program metrics and their importance to portfolio performance. | Does your organization Improve the “Determine Budget” process? | ¿Mejora tu organización el proceso de "Determinar el presupuesto"? |  |  | Project | Improve
2920 | Specialists are Shared Between Projects | The organization provides adequate staffing with specialized resources, sharing them between the projects. | Does your organization Improve the “Control Communications” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "Control de Comunicaciones"? |  |  | Project | Improve
2940 | Consistent Project Orientation Process | The organization has a standardized project orientation process to help prepare new team members to perform their work according to the project defined process and plan. | Does your organization Improve the “Validate Scope” process? | ¿Mejora tu organización el proceso "Validate Scope"? |  |  | Project | Improve
3780 | Consistent Project, Program, and Portfolio Governance Across the Enterprise | The organization establishes a governance board over all the portfolio, program, and project processes across the enterprise to optimize business value. | Does your organization Measure the “Program Risk Response Planning” process? | ¿Su organización mide el proceso de planificación de la respuesta al riesgo del programa? |  | Program |  | Measure
3835 | Use Mathematically Sound Methods for Prioritization | The result of this prioritization along with the objectives prioritization produces ratio-scale relative benefit for each project candidate so they can be compared meaningfully. | Does your organization Improve the “Program Financial Monitoring and Control” process? | ¿Mejora su organización el proceso de monitoreo y control financiero del programa? |  | Program |  | Improve
3870 | Use an Optimizer to Select the Portfolio | Select the optimal portfolio rather than ranking and choosing until budget runs out. | Does your organization Measure the “Program Procurement Administration” process? | ¿Su organización mide el proceso de "Administración de Adquisiciones del Programa"? |  | Program |  | Measure
4610 | Use Formal Performance Assessment | Formally assess the performance of project(s) or phase(s) in relation to business case used during initiation. | Does your organization Improve the “Program Execution Management” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Ejecución de la ejecución del programa"? |  | Program |  | Improve
4680 | Manage Program Resources | The program manager allows for the adjustment and reallocation of resources required to meet the needs of the program. | Does your organization Improve the “Program Performance Reporting” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Informes de rendimiento de los programas"? |  | Program |  | Improve
4710 | Manage Program Issues | The program team identifies, tracks, and closes issues effectively to ensure stakeholder expectations are aligned with program activities and deliverables. | Does your organization Improve the “Program Scope Control” process? | ¿Mejora su organización el proceso de "Control del alcance del programa"? |  | Program |  | Improve
5190 | Manage Component Interfaces | The program team maintains the adherence of program delivery and its constituent parts and manages relationships between the program components. | Does your organization “Facilitate Project Manager Development”? | ¿Su organización "facilita el desarrollo de Project Manager"? | Portfolio | Program | Project
5980 | Plan Program Stakeholder Management | The program manager covers planning how stakeholders will be identified, analyzed, engaged, and managed throughout the life of the program. | Does your organization Measure the “Manage Portfolio Information” process? | ¿Su organización mide el proceso "Manage Portfolio Information"? | Portfolio |  |  | Measure
7335 | Identify Program Stakeholders | The program team addresses the systematic identification and analysis of program stakeholders and creates the stakeholder register. | Does your organization “Use OPM Success Metrics”? | ¿Su organización usa las métricas de éxito de OPM? | Portfolio | Program | Project
8310 | Engage Program Stakeholder | The program team ensures that stakeholders are involved in the program. | Does your organization Improve the “Resource Planning” process? | ¿Su organización mejora el proceso de "planificación de recursos"? |  | Program |  | Improve
8400 | Manage Program Stakeholder Expectations | The program team manages communications to satisfy the requirements of and resolves issues with program stakeholders. | Does your organization Standardize the “Develop Portfolio Strategic Plan” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan Estratégico de Cartera"? | Portfolio |  |  | Standardize
8460 | Plan and Establish Program Governance Structure | The program team identifies governance goals and defines the governance structure, roles, and responsibilities. | Does your organization Standardize the “Provide Portfolio Oversight” process? | ¿Estandariza su organización el proceso de "Proporcionar supervisión de la cartera"? | Portfolio |  |  | Standardize
8640 | Plan for Audits | The program teamprepares for bothexternal and internalaudits of programfinances, processesand documentsand demonstratescompliancewith approvedorganizationalprogram managementprocesses. | Does your organization Control the “Define Portfolio Roadmap” process? | ¿Su organización controla el proceso "Definir mapa de cartera"? | Portfolio |  |  | Control
9150 | Provide GovernanceOversight | The program teamprovides governanceand audit abilitythroughout the courseof the program. | Does your organization ensure that “Specialists are Shared Between Projects”? | ¿Su organización se asegura de que "los especialistas estén compartidos entre proyectos"? | Portfolio | Program | Project
9270 | Strategic Alignment ofPrograms | The organizationestablishes andmaintains thealignment of programswith the organizationstrategy. | Does your organization “Manage Program Stakeholder Expectations”? | ¿Su organización "maneja las expectativas de las partes interesadas del programa"? |  | Program