## Autoevaluación OPM3 Inglés (hidden)
No. | Pregunta | Proyectos | Programas | Portafolios | Estandarizar | Medir | Controlar | Mejorar | Respuesta
1 | Are the sponsor and other stakeholders involved in setting a direction for the project that is in the best interests of all stakeholders? | X
2 | Does your organization consider risk during project selection? | X
3 | Are your organization's goals and objectives communicated to and understood by the project teams? | X
4 | Do the projects in your organization have clear and measurable objectives in addition to time, cost, and quality? | X
5 | Does your organization continuously improve the quality on projects to achieve customer satisfaction? | X
6 | Does your organization have policies that describe the standardization, measurement, control, and continuous improvement of project management processes? | X
7 | Has your organization fully integrated the PMBOK® Guide knowledge areas in its project management methodology? | X
8 | Does your organization use project management processes and techniques in a manner that is relevant and effective for each project? | X
9 | Does your organization use data internal to the project, data internal to the organization, and industry data to develop models for planning and re-planning? | X
10 | Does your organization establish the project manager role for all projects? | X
11 | Does your organization establish standard cross-functional project team structures? | X |  |  | X
12 | Does your organization create a work environment that fosters teamwork, builds trust, and encourages project teams to take calculated risks when appropriate? | X
13 | Does your organization have the necessary processes, tools, guidelines, or other formal means to assess the performance, knowledge, and experience levels of project resources and assign them to project roles appropriately? | X |  |  | X
14 | Does your organization create a work environment that supports personal and professional achievement? | X
15 | Do the project managers in your organization communicate and collaborate effectively and responsibly with project managers of related projects? | X
16 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Project level for the Initiation Processes (Initiation Process)? | X |  |  | X
17 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Project level for the Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? | X |  |  | X
18 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Project level for the Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? | X |  |  | X
19 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Project level for the Executing Core Processes (Project Plan Execution)? | X |  |  | X
20 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Project level for the Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? | X |  |  | X
21 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Project level for the Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? | X |  |  | X
22 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Project level for the Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? | X |  |  | X
23 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Project level for the Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? | X |  |  | X
24 | Can your organization demonstrate a return on investment from undertaking projects? | X
25 | Do the projects in your organization define and review goals and success criteria at the beginning of the project and then review them as the project progresses? | X
26 | Does your organization have a standard approach for the definition, collection, and analysis of project metrics to ensure project data is consistent and accurate? | X
27 | Does your organization use both internal and external standards to measure and improve project performance? | X |  |  | X
28 | Does your organization have defined gateway milestones, where project deliverables are assessed to determine whether the project should continue or terminate? | X
29 | Does your organization use risk management techniques to take measurements and assess the impact of risk during project execution? | X
30 | Does your organization use a formal performance system that evaluates individuals and project teams on their project performance as well as the projects' overall results? | X
31 | Does your organization establish and use measurements at the Project level for the Initiation Processes (Initiation Process)? | X |  |  |  | X
32 | Does your organization establish and use measurements at the Project level for the Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? | X |  |  |  | X
33 | Does your organization establish and use measurements at the Project level for the Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? | X |  |  |  | X
34 | Does your organization establish and use measurements at the Project level for the Executing Core Processes (Project Plan Execution)? | X |  |  |  | X
35 | Does your organization establish and use measurements at the Project level for the Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? | X |  |  |  | X
36 | Does your organization establish and use measurements at the Project level for the Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? | X |  |  |  | X
37 | Does your organization establish and use measurements at the Project level for the Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? | X |  |  |  | X
38 | Does your organization establish and use measurements at the Project level for the Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? | X |  |  |  | X
39 | Does your organization establish and execute controls at the Project level to manage the stability of Initiation Processes (Initiation Process)? | X |  |  |  |  | X
40 | Does your organization establish and execute controls at the Project level to manage the stability of Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? | X |  |  |  |  | X
41 | Does your organization establish and execute controls at the Project level to manage the stability of Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? | X |  |  |  |  | X
42 | Does your organization establish and execute controls at the Project level to manage the stability of Executing Core Processes (Project Plan Execution)? | X |  |  |  |  | X
43 | Does your organization establish and execute controls at the Project level to manage the stability of Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? | X |  |  |  |  | X
44 | Does your organization establish and execute controls at the Project level to manage the stability of Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? | X |  |  |  |  | X
45 | Does your organization establish and execute controls at the Project level to manage the stability of Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? | X |  |  |  |  | X
46 | Does your organization establish and execute controls at the Project level to manage the stability of Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? | X |  |  |  |  | X
47 | Does your organization capture, analyze, and apply lessons learned from past projects? | X | [5 empty] | X
48 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Project level for the Initiation Processes (Initiation Process)? | X | [5 empty] | X
49 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Project level for the Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? | X | [5 empty] | X
50 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Project level for the Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? | X | [5 empty] | X
51 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Project level for the Executing Core Processes (Project Plan Execution)? | X | [5 empty] | X
52 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Project level for the Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? | X | [5 empty] | X
53 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Project level for the Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? | X | [5 empty] | X
54 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Project level for the Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? | X | [5 empty] | X
55 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Project level for the Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? | X | [5 empty] | X
56 | Does your organization have an organizational structure in place that supports effective communication and collaboration among projects in a program leading to improved results of those projects? |  | X
57 | Do program managers assess the confidence in projects' plans in terms of their schedule, dependencies on other projects, and availability of resources? |  | X
58 | Do program managers understand how their programs and other programs in the organization fit into the organization's overall goals and strategies? |  | X
59 | Does your organization use a common set of processes to consistently manage and integrate multiple projects? |  | X
60 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Program level for the Initiation Processes (Initiation Process)? |  | X |  | X
61 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Program level for the Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? |  | X |  | X
62 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Program level for the Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? |  | X |  | X
63 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Program level for the Executing Core Processes (Project Plan Execution)? |  | X |  | X
64 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Program level for the Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? |  | X |  | X
65 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Program level for the Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? |  | X |  | X
66 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Program level for the Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? |  | X |  | X
67 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Program level for the Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? |  | X |  | X
68 | Does your organization evaluate metrics processes at all levels for improvements? | X | X | X |  | X
69 | Does your organization establish and use measurements at the Program level for the Initiation Processes (Initiation Process)? |  | X |  |  | X
70 | Does your organization establish and use measurements at the Program level for the Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? |  | X |  |  | X
71 | Does your organization establish and use measurements at the Program level for the Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? |  | X |  |  | X
72 | Does your organization establish and use measurements at the Program level for the Executing Core Processes (Project Plan Execution)? |  | X |  |  | X
73 | Does your organization establish and use measurements at the Program level for the Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? |  | X |  |  | X
74 | Does your organization establish and use measurements at the Program level for the Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? |  | X |  |  | X
75 | Does your organization establish and use measurements at the Program level for the Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? |  | X |  |  | X
76 | Does your organization establish and use measurements at the Program level for the Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? |  | X |  |  | X
77 | Does your organization establish and execute controls at the Program level to manage the stability of Initiation Processes (Initiation Process)? |  | X |  |  |  | X
78 | Does your organization establish and execute controls at the Program level to manage the stability of Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? |  | X |  |  |  | X
79 | Does your organization establish and execute controls at the Program level to manage the stability of Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? |  | X |  |  |  | X
80 | Does your organization establish and execute controls at the Program level to manage the stability of Executing Core Processes (Project Plan Execution)? |  | X |  |  |  | X
81 | Does your organization establish and execute controls at the Program level to manage the stability of Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? |  | X |  |  |  | X
82 | Does your organization establish and execute controls at the Program level to manage the stability of Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? |  | X |  |  |  | X
83 | Does your organization establish and execute controls at the Program level to manage the stability of Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? |  | X |  |  |  | X
84 | Does your organization establish and execute controls at the Program level to manage the stability of Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? |  | X |  |  |  | X
85 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Program level for the Initiation Processes (Initiation Process)? |  | X |  |  |  |  | X
86 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Program level for the Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? |  | X |  |  |  |  | X
87 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Program level for the Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? |  | X |  |  |  |  | X
88 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Program level for the Executing Core Processes (Project Plan Execution)? |  | X |  |  |  |  | X
89 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Program level for the Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? |  | X |  |  |  |  | X
90 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Program level for the Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? |  | X |  |  |  |  | X
91 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Program level for the Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? |  | X |  |  |  |  | X
92 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Program level for the Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? |  | X |  |  |  |  | X
93 | Does your organization effectively consider workload, profit requirements, and delivery timeframes in deciding how much project work it can undertake? | X
94 | Does your organization align and prioritize projects to its business strategy? | X
95 | Is your organization "projectized" in that it has project management policies and values, a common project language, and use of project management processes across all operations? | X |  |  | X
96 | Does your organization use and maintain a common project management framework, methodology, and process set for its projects? | X |  |  | X
97 | Are your organization's executives directly involved in the organization's project management direction, and do they demonstrate knowledge and support of that direction? | X
98 | Does the structure of your organization support its project management direction? | X
99 | Does your organization support open communication across all levels? | X
100 | Do people in different roles and functions throughout your organization collaborate to define and agree on common goals? |  |  | X
101 | Does your organization set a strategy to retain knowledge of internal and external resources? |  |  | X
102 | Does your organization have and support an internal project management community that proactively provides for all the roles required for portfolio management? |  |  | X
103 | Does your organization encourage membership in external project management communities (e.g. professional associations or initiatives)? |  |  | X
104 | Does your organization provide for the ongoing training and development of project management resources? |  |  | X
105 | Does your organization have progressive career paths for project-related roles? |  |  | X
106 | Does your organization perform portfolio management including planning, risk management, procurement, and financial management? |  |  | X
107 | Does your organization balance the mix of projects in a portfolio to ensure the health of the portfolio? |  |  | X
108 | Does your organization's quality management system include portfolio management? |  |  | X
109 | Is your organization's quality management system reviewed by an independent body? |  |  | X
110 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Portfolio level for the Initiation Processes (Initiation Process)? |  |  | X | X
111 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Portfolio level for the Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? |  |  | X | X
112 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Portfolio level for the Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? |  |  | X | X
113 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Portfolio level for the Executing Core Processes (Project Plan Execution)? |  |  | X | X
114 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Portfolio level for the Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? |  |  | X | X
115 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Portfolio level for the Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? |  |  | X | X
116 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Portfolio level for the Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? |  |  | X | X
117 | Does your organization establish and use standard documented processes at the Portfolio level for the Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? |  |  | X | X
118 | Does your organization gather quality assurance metrics on its projects? |  |  | X |  | X
119 | Does your organization have a central project metrics repository? |  |  | X |  | X
120 | Does your organization use project metrics to determine project, program, portfolio, and organizational effectiveness? |  |  | X |  | X
121 | Does your organization use formal performance assessment processes and systems to evaluate individuals and project teams? | X |  |  |  | X
122 | Does your organization evaluate and consider the investment of human and financial resources when selecting projects? | X
123 | Does your organization evaluate and consider the value of projects to the organization when selecting projects? |  |  | X
124 | Does your organization have project management tools that are integrated with other corporate systems? |  |  | X
125 | Does your organization establish and use measurements at the Portfolio level for the Initiation Processes (Initiation Process)? |  |  | X |  | X
126 | Does your organization establish and use measurements at the Portfolio level for the Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? |  |  | X |  | X
127 | Does your organization establish and use measurements at the Portfolio level for the Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? |  |  | X |  | X
128 | Does your organization establish and use measurements at the Portfolio level for the Executing Core Processes (Project Plan Execution)? |  |  | X |  | X
129 | Does your organization establish and use measurements at the Portfolio level for the Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? |  |  | X |  | X
130 | Does your organization establish and use measurements at the Portfolio level for the Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? |  |  | X |  | X
131 | Does your organization establish and use measurements at the Portfolio level for the Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? |  |  | X |  | X
132 | Does your organization establish and use measurements at the Portfolio level for the Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? |  |  | X |  | X
133 | Does your organization establish and execute controls at the Portfolio level to manage the stability of Initiation Processes (Initiation Process)? |  |  | X |  |  | X
134 | Does your organization establish and execute controls at the Portfolio level to manage the stability of Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? |  |  | X |  |  | X
135 | Does your organization establish and execute controls at the Portfolio level to manage the stability of Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? |  |  | X |  |  | X
136 | Does your organization establish and execute controls at the Portfolio level to manage the stability of Executing Core Processes (Project Plan Execution)? |  |  | X |  |  | X
137 | Does your organization establish and execute controls at the Portfolio level to manage the stability of Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? |  |  | X |  |  | X
138 | Does your organization establish and execute controls at the Portfolio level to manage the stability of Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? |  |  | X |  |  | X
139 | Does your organization establish and execute controls at the Portfolio level to manage the stability of Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? |  |  | X |  |  | X
140 | Does your organization establish and execute controls at the Portfolio level to manage the stability of Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? |  |  | X |  |  | X
141 | Does your organization have a program to achieve project management maturity? |  |  | X |  |  |  | X
142 | Does your organization recognize the need for OPM3 as part of a project management maturity program? |  |  | X |  |  |  | X
143 | Does your organization incorporate lessons learned from past projects, programs, and portfolios into its project management methodology? |  |  | X |  |  |  | X
144 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Portfolio level for the Initiation Processes (Initiation Process)? |  |  | X |  |  |  | X
145 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Portfolio level for the Planning Core Processes (Project Plan Development, Scope Planning, Scope Definition, Activity Definition, Activity Sequencing, Activity Duration Estimating, Schedule Development, Resource Planning, Cost Estimating, Cost Budgeting, Risk Management Planning)? |  |  | X |  |  |  | X
146 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Portfolio level for the Planning Facilitating Processes (Quality Planning, Organizational Planning, Staff Acquisition, Communications Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Procurement Planning, Solicitation Planning)? |  |  | X |  |  |  | X
147 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Portfolio level for the Executing Core Processes (Project Plan Execution)? |  |  | X |  |  |  | X
148 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Portfolio level for the Executing Facilitating Processes (Quality Assurance, Team Development, Information Distribution, Solicitation, Source Selection, Contract Administration)? |  |  | X |  |  |  | X
149 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Portfolio level for the Controlling Core Processes (Performance Reporting, Integrated Change Control)? |  |  | X |  |  |  | X
150 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Portfolio level for the Controlling Facilitating Processes (Scope Verification, Scope Change Control, Schedule Control, Cost Control, Quality Control, Risk Monitoring and Control)? |  |  | X |  |  |  | X
151 | Does your organization identify, assess, and implement improvements at the Portfolio level for the Closing Processes (Contract Closeout, Administrative Closure)? |  |  | X |  |  |  | X

## MENÚ
MENÚ
PESTAÑAS
Elaboró:
Estudiantes MBA en gerencia de proyectos:
Andrés Fernando Arias Cely
Maria Piedad Arias Giraldo
AUTOEVALUCIÓN OPM3
GRÁFICOS AUTOEVALUACIÓN
PROYECTOS AUTOEVALUACIÓN
MEJORES PRÁCTICAS OPM3
GRÁFICO MEJORES PRÁCTICAS OPM3
GRÁFICOS AUTOEVALUACIÓN DESEMPEÑO
AUTOEVALUACIÓN DESEMPEEÑO

## Autoevaluación desempeño
Autoevaluación por dominio de desempeño - PMBOK Séptima edición |  |  | Nunca | En pocos casos | En la mayoria de casos | Siempre | Total | Director de proyectos Machado Volador | Director de proyectos Asbesto-cemento | Director de proyectos Yulimar | Líder gestión administrativa | Líder costos y presupuestos | Líder gestión humana | Líder adquisiciones y compras | Gerente PMO
ID | Descripción | Pregunta | 0 | 1 | 2 | 3 |  | X? | X? | X? | X? | X? | X? | X? | X?
1 | Dominio Interesados | ¿Se define una matriz de poder - interés que identificque los interesados claves del proyecto? |  |  |  |  | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
2 | Dominio Interesados | ¿Los interesados que son beneficiarios del proyecto brindan apoyo y están satisfechos? |  |  |  |  | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
3 | Dominio Interesados | ¿. Los interesados que pueden oponerse al proyecto o a sus entregables no afectan negativamente los resultados del proyecto? |  |  |  |  | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
4 | Dominio de Equipo | ¿El proyecto requiere un equipo de alto rendimiento, empoderado, resiliente y alineado con los objetivos? |  |  |  |  | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
5 | Dominio de Equipo | ¿El equipo muestra habilidades de liderazgo? |  |  |  |  | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Dominio enfoque de desarrollo y cliclo de vida | ¿El enfoque de desarrollo es consistente con los entregables del proyecto? |  |  |  |  | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
7 | Dominio enfoque de desarrollo y cliclo de vida | ¿Existe un modelo de gobernanza establecido que facilite la toma de decisiones en el proyecto? |  |  |  |  | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
8 | Dominio de planificación | Se construye información de la evolución para obtener los entregables y los resultados para los cuales se emprendió el proyecto. |  |  |  |  | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
9 | Dominio de planificación | ¿El modelo de planificacion es completo?. Se conoce que se va a ejecutar en el proyecto con antelacion? |  |  |  |  | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3
10 | Dominio de planificación | ¿El tiempo que se toma para la planificación es el adecuado permitiendo una vision holistica de las necesidades del proyecto? |  |  |  |  | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
11 | Dominio trabajo del proyecto | ¿La comunicación es adecuada con los interesados? |  |  |  |  | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
12 | Dominio trabajo del proyecto | ¿Existe una gestión eficiente y eficaz del proyecto? |  |  |  |  | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
13 | Dominio trabajo del proyecto | ¿Se realiza seguimientos que permita monitorear el desempeño del proyecto? |  |  |  |  | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
14 | Dominio trabajo del proyecto | ¿Bajo que esquema o matriz se controlan los cambios en el proyecto? |  |  |  |  | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
15 | Dominio de entrega | ¿Los proyectos contribuyen a los objetivos de negocio y al alcance de la estrategia? |  |  |  |  | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3
16 | Dominio de entrega | ¿Los proyectos materializan los resultados para los que fueron iniciados? |  |  |  |  | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
17 | Dominio de entrega | ¿El equipo de proyecto tiene una clara comprensión de los requisitos? |  |  |  |  | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
18 | Dominio de medición | ¿La medición de indicadores permiten tomar decisiones oportunas e informadas que permitan actuar de manera asertiva? |  |  |  |  | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
19 | Dominio de Incertidumbre | ¿Las reservas de costos y cronograma se utilizan de manera efectiva para mantener la alineación con los objetivos del proyecto? |  |  |  |  | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
20 | Dominio de Incertidumbre | ¿El líder del proyecto mantiene un registro de riesgos para contingencias y de gestión? |  |  |  |  | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
Encuestados
| Rol | Nombre | Puntaje
| Gerente PMO | David Lalinde | 49
| Director de proyectos Machado Volador: | Juan Pablo Mejía | 45
| Director de proyectos Asbesto-cemento | Juan Benjumea | 42
| Director de proyectos Yulimar | Mauricio Salazar | 51
| Líder gestión administrativa | Leidy Johana Sánchez Garcia | 39
| Líder costos y presupuestos | Juan Fernado Patiño Gomez | 47
| Líder gestión humana | Carol Lizath Hildago Ortiz | 50
| Líder adquisiciones y compras | Mariluz | 52

## Gráfico autoev desempeño
GRÁFICO DE AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
TABULACIÓN DE DATOS | [7 empty] | GRÁFICO
| ID | Dominio de desempeño | Puntos suma | Puntos máximos | Porcentaje encuesta | Porcentaje Máximo
| 1 | Interesados | 52 | 72 | 72.22% | 100% |  |  | Etiquetas de fila | Suma de Porcentaje encuesta | Suma de Porcentaje Máximo
| 2 | Equipo | 37 | 48 | 77.08% | 100% |  |  | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 0.83333 | 1
| 3 | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 40 | 48 | 83.33% | 100% |  |  | Entrega | 0.77778 | 1
| 4 | Planificación | 57 | 72 | 79.17% | 100% |  |  | Equipo | 0.77083 | 1
| 5 | Trabajo del proyecto | 76 | 96 | 79.17% | 100% |  |  | Incertidumbre | 0.8125 | 1
| 6 | Entrega | 56 | 72 | 77.78% | 100% |  |  | Interesados | 0.72222 | 1
| 7 | Medición | 18 | 24 | 75% | 100% |  |  | Medición | 0.75 | 1
| 8 | Incertidumbre | 39 | 48 | 81.25% | 100% |  |  | Planificación | 0.79167 | 1
[9 empty] | Trabajo del proyecto | 0.79167 | 1
[9 empty] | Total general | 6.25 | 8
| ID | Dominio de desempeño | Puntos suma | Puntos máximos | Porcentaje encuesta | Porcentaje Máximo | Cargo
| 1 | Interesados | 21 | 27 | 77.78% | 100% | Director de proyectos
| 2 | Equipo | 14 | 18 | 77.78% | 100% | Director de proyectos
| 3 | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 16 | 18 | 88.89% | 100% | Director de proyectos
| 4 | Planificación | 21 | 27 | 77.78% | 100% | Director de proyectos
| 5 | Trabajo del proyecto | 29 | 36 | 80.56% | 100% | Director de proyectos
| 6 | Entrega | 19 | 27 | 70.37% | 100% | Director de proyectos
| 7 | Medición | 6 | 9 | 66.67% | 100% | Director de proyectos
| 8 | Incertidumbre | 12 | 18 | 66.67% | 100% | Director de proyectos
| 1 | Interesados | 6 | 9 | 66.67% | 100% | Líder gestión administrativa
| 2 | Equipo | 4 | 6 | 66.67% | 100% | Líder gestión administrativa
| 3 | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 4 | 6 | 66.67% | 100% | Líder gestión administrativa
| 4 | Planificación | 5 | 9 | 55.56% | 100% | Líder gestión administrativa
| 5 | Trabajo del proyecto | 6 | 12 | 50% | 100% | Líder gestión administrativa
| 6 | Entrega | 6 | 9 | 66.67% | 100% | Líder gestión administrativa
| 7 | Medición | 3 | 3 | 100% | 100% | Líder gestión administrativa
| 8 | Incertidumbre | 5 | 6 | 83.33% | 100% | Líder gestión administrativa
| 1 | Interesados | 6 | 9 | 66.67% | 100% | Líder costos y presupuestos
| 2 | Equipo | 5 | 6 | 83.33% | 100% | Líder costos y presupuestos
| 3 | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 4 | 6 | 66.67% | 100% | Líder costos y presupuestos
| 4 | Planificación | 9 | 9 | 100% | 100% | Líder costos y presupuestos
| 5 | Trabajo del proyecto | 9 | 12 | 75% | 100% | Líder costos y presupuestos
| 6 | Entrega | 7 | 9 | 77.78% | 100% | Líder costos y presupuestos
| 7 | Medición | 2 | 3 | 66.67% | 100% | Líder costos y presupuestos
| 8 | Incertidumbre | 5 | 6 | 83.33% | 100% | Líder costos y presupuestos
| 1 | Interesados | 6 | 9 | 66.67% | 100% | Líder gestión humana
| 2 | Equipo | 5 | 6 | 83.33% | 100% | Líder gestión humana
| 3 | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 4 | 6 | 66.67% | 100% | Líder gestión humana
| 4 | Planificación | 7 | 9 | 77.78% | 100% | Líder gestión humana
| 5 | Trabajo del proyecto | 11 | 12 | 91.67% | 100% | Líder gestión humana
| 6 | Entrega | 9 | 9 | 100% | 100% | Líder gestión humana
| 7 | Medición | 3 | 3 | 100% | 100% | Líder gestión humana
| 8 | Incertidumbre | 5 | 6 | 83.33% | 100% | Líder gestión humana
| 1 | Interesados | 7 | 9 | 77.78% | 100% | Líder adquisiciones y compras
| 2 | Equipo | 5 | 6 | 83.33% | 100% | Líder adquisiciones y compras
| 3 | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 6 | 6 | 100% | 100% | Líder adquisiciones y compras
| 4 | Planificación | 8 | 9 | 88.89% | 100% | Líder adquisiciones y compras
| 5 | Trabajo del proyecto | 11 | 12 | 91.67% | 100% | Líder adquisiciones y compras
| 6 | Entrega | 7 | 9 | 77.78% | 100% | Líder adquisiciones y compras
| 7 | Medición | 2 | 3 | 66.67% | 100% | Líder adquisiciones y compras
| 8 | Incertidumbre | 6 | 6 | 100% | 100% | Líder adquisiciones y compras
| 1 | Interesados | 6 | 9 | 66.67% | 100% | Gerente PMO
| 2 | Equipo | 4 | 6 | 66.67% | 100% | Gerente PMO
| 3 | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 6 | 6 | 100% | 100% | Gerente PMO
| 4 | Planificación | 7 | 9 | 77.78% | 100% | Gerente PMO
| 5 | Trabajo del proyecto | 10 | 12 | 83.33% | 100% | Gerente PMO
| 6 | Entrega | 8 | 9 | 88.89% | 100% | Gerente PMO
| 7 | Medición | 2 | 3 | 66.67% | 100% | Gerente PMO
| 8 | Incertidumbre | 6 | 6 | 100% | 100% | Gerente PMO

## Autoevaluación OPM3 Español
No. | Pregunta | Proyectos | Programas | Portafolios | Estandarizar | Medir | Controlar | Mejorar | Nunca (0) | En pocos casos (1) | En la mayoria de casos (2) | Siempre (3) | Director de proyectos Machado Volador | Nunca (0) | En pocos casos (1) | En la mayoria de casos (2) | Siempre (3) | Director de proyectos Asbesto-cemento | Nunca (0) | En pocos casos (1) | En la mayoria de casos (2) | Siempre (3) | Director de proyectos Yulimar fase 3 | Nunca (0) | En pocos casos (1) | En la mayoria de casos (2) | Siempre (3) | Líder gestión administrativa | Nunca (0) | En pocos casos (1) | En la mayoria de casos (2) | Siempre (3) | Líder costos y presupuestos | Nunca (0) | En pocos casos (1) | En la mayoria de casos (2) | Siempre (3) | Líder gestión humana | Nunca (0) | En pocos casos (1) | En la mayoria de casos (2) | Siempre (3) | Líder adquisiciones y logística | Nunca (0) | En pocos casos (1) | En la mayoria de casos (2) | Siempre (3) | Gerente PMO | Nunca (0) | En pocos casos (1) | En la mayoria de casos (2) | Siempre (3)
1 | ¿Están involucrados el patrocinador y otras partes interesadas en establecer una dirección para el proyecto que sea en el mejor interés de todas las partes interesadas? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [20 empty] | X |  |  |  | 3
2 | ¿Su organización considera el riesgo durante la selección de proyectos? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 9 | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [20 empty] | X |  |  |  | 3
3 | ¿Las metas y objetivos de su organización son comunicados y entendidos por los equipos del proyecto? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 6 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 | [21 empty] | X |  |  |  | 3
4 | ¿Los proyectos en su organización tienen objetivos claros y medibles además de tiempo, costo y calidad? | X | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 9 | X |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [20 empty] | X |  |  |  | 3
5 | ¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para lograr la satisfacción del cliente? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 6 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [20 empty] | X |  |  | 2
6 | ¿Tiene su organización políticas que describen la estandarización, medición, control y mejora continua de los procesos de gestión de proyectos? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 9 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [20 empty] | X |  |  |  | 3
7 | ¿Su organización ha integrado completamente las áreas de conocimiento de la Guía del PMBOK® en su metodología de gestión de proyectos? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 | [21 empty] | X |  |  |  | 3
8 | ¿Su organización utiliza procesos y técnicas de gestión de proyectos de manera relevante y efectiva para cada proyecto? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 | [21 empty] | X |  |  |  | 3
9 | ¿Su organización utiliza datos internos del proyecto, datos internos de la organización y datos de la industria para desarrollar modelos de planificación y replanificación? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 | [21 empty] | X |  |  | 2
10 | ¿Su organización establece el rol de gerente de proyecto para todos los proyectos? | X | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 6 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 | [21 empty] | X |  | 1
11 | ¿Establece su organización estructuras de equipo de proyecto interfuncionales estándar? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 6 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [20 empty] | X |  |  | 2
12 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que fomente el trabajo en equipo, genere confianza y aliente a los equipos de proyecto a asumir riesgos calculados cuando corresponda? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 18 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
13 | ¿Cuenta su organización con los procesos, herramientas, directrices u otros medios formales necesarios para evaluar los niveles de rendimiento, conocimiento y experiencia de los recursos del proyecto y asignarlos a los roles del proyecto de manera adecuada? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 9 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3
14 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya el logro personal y profesional? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 12 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
15 | ¿Los jefes de proyecto de su organización se comunican y colaboran de forma eficaz y responsable con los jefes de proyecto de proyectos relacionados? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 15 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2
16 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Iniciación (Proceso de Iniciación)? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 15 | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
17 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de proyecto para los procesos básicos de planificación (desarrollo del plan del proyecto, planificación del alcance, definición del alcance, definición de la actividad, secuenciación de la actividad, estimación de la duración de la actividad, desarrollo del cronograma, planificación de recursos, estimación de costos, presupuesto de costos) , Planificación de la Gestión de Riesgos)? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 1 | 6 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
18 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de proyecto para los procesos de facilitación de la planificación (planificación de calidad, planificación organizacional, adquisición de personal, planificación de comunicaciones, identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificación de respuesta a riesgos, planificación de adquisiciones, solicitud Planificación)? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  | 1 |  |  | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
19 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Básicos (Ejecución del Plan del Proyecto)? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 15 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
20 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Facilitadores (Garantía de Calidad, Desarrollo de Equipos, Distribución de Información, Solicitación, Selección de Fuentes, Administración de Contratos)? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 2 | 6 | 9 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  | 1 |  |  | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
21 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de proyecto para los procesos centrales de control (informes de rendimiento, control integrado de cambios)? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 | [6 empty] | X |  |  | 2 | [11 empty] | X |  |  |  | 3
22 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios del Alcance, Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Monitoreo y Control de Riesgos)? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 6 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 | [6 empty] | X |  | 1 | [12 empty] | X |  |  |  | 3
23 | ¿Su organización establece y utiliza procesos estándar documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre de Contrato, Cierre Administrativo)? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  | 1 |  |  | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
24 | ¿Puede su organización demostrar un retorno de la inversión al emprender proyectos? | X | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 9 | X |  |  |  |  | X |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 3 | [10 empty] | X |  |  |  | 3
25 | ¿Los proyectos en su organización definen y revisan objetivos y criterios de éxito al comienzo del proyecto y luego los revisan a medida que avanza el proyecto? | X | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 18 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
26 | ¿Tiene su organización un enfoque estándar para la definición, la recopilación y el análisis de las métricas del proyecto para garantizar que los datos del proyecto sean coherentes y precisos? | X | [6 empty] | 0 | 1 | 6 | 12 | X |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
27 | ¿Su organización utiliza estándares internos y externos para medir y mejorar el desempeño del proyecto? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 9 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3
28 | ¿Tiene su organización hitos de puerta de enlace definidos, donde se evalúan los entregables del proyecto para determinar si el proyecto debe continuar o terminar? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 9 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 | [6 empty] | X | 0 | [13 empty] | X |  |  |  | 3
29 | ¿Su organización utiliza técnicas de gestión de riesgos para tomar medidas y evaluar el impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 9 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  |  | 2 | [11 empty] | X |  |  |  | 3
30 | ¿Utiliza su organización un sistema de rendimiento formal que evalúa a las personas y los equipos de proyectos sobre el rendimiento de sus proyectos, así como sobre los resultados generales de los proyectos? | X | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 6 | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  | 1 | [17 empty] | X |  |  |  | 3
31 | ¿Su organización establece y utiliza mediciones a nivel de Proyecto para los Procesos de Iniciación (Proceso de Iniciación)? | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 4 | 9 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 | [6 empty] | X |  |  |  | 3 | [10 empty] | X |  |  |  | 3
32 | ¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyecto para los procesos básicos de planificación (desarrollo del plan del proyecto, planificación del alcance, definición del alcance, definición de la actividad, secuenciación de la actividad, estimación de la duración de la actividad, desarrollo del cronograma, planificación de recursos, estimación de costos, presupuestación de costos, riesgo)? Planificación de la gestión)? | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 6 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3
33 | ¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyecto para los procesos que facilitan la planificación (planificación de calidad, planificación organizacional, adquisición de personal, planificación de comunicaciones, identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificación de respuesta a riesgos, planificación de adquisiciones, planificación de solicitudes)? ? | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 8 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
34 | ¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Básicos (Ejecución del Plan del Proyecto)? | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 2 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 3 | [10 empty] | X |  |  |  | 3
35 | ¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Facilitadores (Garantía de Calidad, Desarrollo de Equipos, Distribución de Información, Solicitación, Selección de Fuentes, Administración de Contratos)? | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 6 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 | [6 empty] | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
36 | ¿Su organización establece y utiliza mediciones a nivel de Proyecto para los Procesos Centrales de Control (Informes de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 4 | 15 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
37 | ¿Su organización establece y utiliza mediciones a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación de Alcance, Control de Cambio de Alcance, Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Monitoreo y Control de Riesgos)? | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 2 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 3 | [10 empty] | X |  |  |  | 3
38 | ¿Su organización establece y utiliza mediciones a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre de Contrato, Cierre Administrativo)? | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 2 | 15 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | [10 empty] | X |  |  |  | 3
39 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Iniciación (Proceso de Iniciación)? | X |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 8 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
40 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de proyecto para gestionar la estabilidad de los procesos básicos de planificación (desarrollo del plan del proyecto, planificación del alcance, definición del alcance, definición de la actividad, secuenciación de la actividad, estimación de la duración de la actividad, desarrollo del cronograma, planificación de recursos, estimación de costos, elaboración de presupuestos, planificación de la gestión de riesgos)? | X |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 2 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 3 | [10 empty] | X |  |  |  | 3
41 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de la Planificación (Planificación de la Calidad, Planificación Organizacional, Adquisición de Personal, Planificación de las Comunicaciones, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de Respuesta a Riesgos, Planificación de Adquisiciones, Planificación de la solicitud)? | X |  |  |  |  | X |  | 0 | 2 | 4 | 9 | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  | 1 | [7 empty] | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
42 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de la Ejecución de Procesos Centrales (Ejecución del Plan del Proyecto)? | X |  |  |  |  | X |  | 0 | 1 | 4 | 9 | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | [10 empty] | X |  |  |  | 3
43 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de la Ejecución de Procesos Facilitadores (Garantía de Calidad, Desarrollo de Equipos, Distribución de Información, Solicitación, Selección de Fuentes, Administración de Contratos)? | X |  |  |  |  | X |  | 0 | 1 | 6 | 12 | X |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3
44 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de proyecto para gestionar la estabilidad de los procesos centrales de control (informes de rendimiento, control integrado de cambios)? | X |  |  |  |  | X |  | 0 | 1 | 4 | 15 | X |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3
45 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de Control (Verificación de Alcance, Control de Cambio de Alcance, Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Monitoreo y Control de Riesgos)? | X |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | 15 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 3 | [10 empty] | X |  |  |  | 3
46 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Cierre (Cierre de Contrato, Cierre Administrativo)? | X |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 2 | 21 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
47 | ¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas de proyectos anteriores? | X | [5 empty] | X | 0 | 1 | 8 | 9 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3
48 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Iniciación (Proceso de Iniciación)? | X | [5 empty] | X | 0 | 1 | 6 | 12 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3
49 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de proyecto para los procesos básicos de planificación (desarrollo del plan del proyecto, planificación del alcance, definición del alcance, definición de la actividad, secuenciación de la actividad, estimación de la duración de la actividad, desarrollo del cronograma, planificación de recursos, estimación de costos, elaboración de presupuestos, planificación de la gestión de riesgos)? | X | [5 empty] | X | 0 | 1 | 2 | 9 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  | 1 | [12 empty] | X |  |  |  | 3
50 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de la Planificación (Planificación de Calidad, Planificación Organizacional, Adquisición de Personal, Planificación de Comunicaciones, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de Respuesta a Riesgos, Planificación de Adquisiciones, Planificación de la solicitud)? | X | [5 empty] | X | 0 | 1 | 6 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
51 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Básicos (Ejecución del Plan del Proyecto)? | X | [5 empty] | X | 0 | 1 | 4 | 12 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
52 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para la Ejecución de Procesos Facilitadores (Garantía de Calidad, Desarrollo de Equipos, Distribución de Información, Solicitación, Selección de Fuentes, Administración de Contratos)? | X | [5 empty] | X | 0 | 1 | 8 | 9 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
53 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Centrales de Control (Informes de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? | X | [5 empty] | X | 0 | 1 | 8 | 9 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
54 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Facilitación de Control (Verificación de Alcance, Control de Cambio de Alcance, Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Monitoreo y Control de Riesgos)? | X | [5 empty] | X | 0 | 1 | 2 | 9 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  | 1 | [12 empty] | X |  |  |  | 3
55 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre de Contrato, Cierre Administrativo)? | X | [5 empty] | X | 0 | 1 | 4 | 15 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
68 | ¿Su organización evalúa los procesos de métricas en todos los niveles para mejorar? | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 2 | 8 | 6 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  | 1 |  |  | X |  |  | 2
93 | ¿Su organización considera efectivamente la carga de trabajo, los requisitos de ganancias y los plazos de entrega al decidir cuánto trabajo del proyecto puede llevar a cabo? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 6 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 | [6 empty] | X |  |  |  | 3 | [10 empty] | X |  |  |  | 3
94 | ¿Su organización alinea y prioriza los proyectos con su estrategia comercial? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 3 | [10 empty] | X |  |  |  | 3
95 | ¿Está su organización "proyectada" en el sentido de que tiene políticas y valores de gestión de proyectos, un lenguaje de proyecto común y el uso de procesos de gestión de proyectos en todas las operaciones? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 | [6 empty] | X |  |  | 2 | [11 empty] | X |  |  | 2
96 | ¿Su organización utiliza y mantiene un marco de gestión de proyectos, una metodología y un conjunto de procesos comunes para sus proyectos? | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 12 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2
97 | ¿Están los ejecutivos de su organización directamente involucrados en la dirección de gestión de proyectos de la organización y demuestran conocimiento y apoyo de esa dirección? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 21 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3
98 | ¿La estructura de su organización apoya su dirección de gestión de proyectos? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 18 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
99 | ¿Su organización apoya la comunicación abierta en todos los niveles? | X | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 18 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
121 | ¿Utiliza su organización procesos y sistemas formales de evaluación del desempeño para evaluar a las personas y los equipos de proyecto? | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
122 | ¿Su organización evalúa y considera la inversión de recursos humanos y financieros al seleccionar proyectos? | X | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 15 | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3 | X |  |  |  | 3
Note on B21: Andres Fernando Arias Cely: Gestion de informaión (Revisar)

## Gráficos Autoevaluación OPM3
RESULTADOS
TABLAS DE DATOS: GRADO DE MADUREZ POR PROCESOS | [8 empty] | GRÁFICO
| Dominio | Proceso | % Cumplimiento | % Cumplimiento Max | Valor Máx | Valor Real | Grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos
| Proyectos | Estandarizar | 60.4% | 100% | 351 | 212 | Intermedia alta
|  | Medir | 64.07% | 100% | 270 | 173 | Intermedia alta
|  | Controlar | 64.81% | 100% | 216 | 140 | Intermedia alta
|  | Mejorar | 62.96% | 100% | 243 | 153 | Intermedia alta
| Dominio | % Cumplimiento | % Cumplimiento Max | Valor Máx | Valor Real | Grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos
| Proyectos | 48.25% | 100% | 2145 | 1035 | Intermedia Baja
TABLAS DE DATOS: GRADO DE MADUREZ POR PROCESOS SEGÚN ÁREA DEL CONOCIMIENTO | [8 empty] | GRÁFICO
La tabla inferior discrimina el grado de madurez acorde a la percepción del líder de cada área dentro de la organización
Madurez organizacional por procesos y áreas de conocimiento
| Cargo | Proceso | Cumplimiento real | Cumplimiento máximo | Puntaje real | Puntaje máximo | Grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos | Rol en la empresa
| Directores de proyectos | Estandarización | 82.05% | 100% | 96 | 117 | Alta | Directores de proyectos
|  | Medición | 87.78% | 100% | 79 | 90 | Muy alta | Directores de proyectos
|  | Control | 81.94% | 100% | 59 | 72 | Alta | Directores de proyectos
|  | Mejora | 85.19% | 100% | 69 | 81 | Muy alta | Directores de proyectos
|  | General | 83.42% | 100% | 488 | 585 | Muy alta | Directores de proyectos
| Líder gestión administrativas | Estandarización | 38.46% | 100% | 15 | 39 | Intermedia Baja | Líder gestión administrativas
|  | Medición | 33.33% | 100% | 10 | 30 | Intermedia Baja | Líder gestión administrativas
|  | Control | 54.17% | 100% | 13 | 24 | Intermedia alta | Líder gestión administrativas
|  | Mejora | 55.56% | 100% | 15 | 27 | Intermedia alta | Líder gestión administrativas
|  | General | 36.92% | 100% | 72 | 195 | Intermedia Baja | Líder gestión administrativas
| Líder de gestión costos y presupuestos | Estandarización | 48.72% | 100% | 19 | 39 | Intermedia Baja | Líder de gestión costos y presupuestos
|  | Medición | 90% | 100% | 27 | 30 | Muy alta | Líder de gestión costos y presupuestos
|  | Control | 87.5% | 100% | 21 | 24 | Muy alta | Líder de gestión costos y presupuestos
|  | Mejora | 33.33% | 100% | 9 | 27 | Intermedia Baja | Líder de gestión costos y presupuestos
|  | General | 57.95% | 100% | 113 | 195 | Intermedia alta | Líder de gestión costos y presupuestos
| Líder de gestión humana | Estandarización | 53.85% | 100% | 21 | 39 | Intermedia alta | Líder de gestión humana
|  | Medición | 43.33% | 100% | 13 | 30 | Intermedia Baja | Líder de gestión humana
|  | Control | 41.67% | 100% | 10 | 24 | Intermedia Baja | Líder de gestión humana
|  | Mejora | 51.85% | 100% | 14 | 27 | Intermedia alta | Líder de gestión humana
|  | General | 40.51% | 100% | 79 | 195 | Intermedia Baja | Líder de gestión humana
| Líder de adquisiciones / compras | Estandarización | 64.1% | 100% | 25 | 39 | Intermedia alta | Líder de adquisiciones / compras
|  | Medición | 50% | 100% | 15 | 30 | Intermedia Baja | Líder de adquisiciones / compras
|  | Control | 54.17% | 100% | 13 | 24 | Intermedia alta | Líder de adquisiciones / compras
|  | Mejora | 70.37% | 100% | 19 | 27 | Alta | Líder de adquisiciones / compras
|  | General | 49.74% | 100% | 97 | 195 | Intermedia Baja | Líder de adquisiciones / compras
| Gerente de la PMO | Estandarización | 92.31% | 100% | 36 | 39 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  | Medición | 96.67% | 100% | 29 | 30 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  | Control | 100% | 100% | 24 | 24 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  | Mejora | 100% | 100% | 27 | 27 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  | General | 95.38% | 100% | 186 | 195 | Muy alta | Gerente de la PMO

## Etapas implentación (hidden)
ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS
Grupo de Procesos | Proceso | Estandarizar | Medir | Controlar | Mejorar |  | Etapa 1 |  |  |  | Etapa 2 |  |  |  | Etapa 3 |  |  |  | Etapa 4 |  |  |  | Etapa 5 |  |  |  | Etapa 6
Iniciación del Proyecto | Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | 2 | 2 | 2 | 3 |  | Estandarizar | Medir | Controlar | Mejorar | Estandarizar | Medir | Controlar | Mejorar | Estandarizar | Medir | Controlar | Mejorar | Estandarizar | Medir | Controlar | Mejorar | Estandarizar | Medir | Controlar | Mejorar | Estandarizar | Medir | Controlar | Mejorar
Iniciación del Proyecto | Identificar Interesados del Proyecto | 2 | 3 | 4 | 4 | Avance en Mejores Prácticas |  |  |  |  | 27 | 26 | 13 | 0 | 20 | 21 | 19 | 26 | 0 | 0 | 15 | 21 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Planificación del Proyecto | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | 3 | 3 | 4 | 4 | Avance Etapa | 7% | 3% | 0% | 4% | 21.95% | 21.14% | 10.57% | 4% | 16.26% | 17.07% | 15.45% | 21.14% | 0% | 0% | 12.2% | 17.07% | 30.89% | 30.89% | 30.89% | 30.89% | 30.89% | 30.89% | 30.89% | 30.89%
Planificación del Proyecto | Planificar la Gestión del Alcance | 3 | 3 | 3 | 4 | Avance Acumulado | 7% | 3% | 0% | 4% | 21.95% | 21.14% | 10.57% | 4% | 38.21% | 38.21% | 26.02% | 21.14% | 38.21% | 38.21% | 38.21% | 38.21% | 69.11% | 69.11% | 69.11% | 69.11% | 100% | 100% | 100% | 100%
Planificación del Proyecto | Recopilar Requisitos | 2 | 2 | 2 | 3
Planificación del Proyecto | Definir el Alcance | 2 | 2 | 2 | 3
Planificación del Proyecto | Crear la EDT/WBS | 2 | 2 | 2 | 3
Planificación del Proyecto | Planificar la Gestión del Cronograma | 3 | 3 | 4 | 4
Planificación del Proyecto | Definir las Actividades | 2 | 2 | 2 | 3
Planificación del Proyecto | Secuenciar las Actividades | 2 | 2 | 3 | 3
Planificación del Proyecto | Estimar los Recursos de las Actividades | 2 | 2 | 3 | 3
Planificación del Proyecto | Estimar la Duración de las Actividades | 2 | 2 | 2 | 3
Planificación del Proyecto | Desarrollar el Cronograma | 2 | 2 | 2 | 3
Planificación del Proyecto | Planificar la Gestión de los Costos | 3 | 3 | 4 | 4
Planificación del Proyecto | Estimar los Costos | 2 | 2 | 3 | 3
Planificación del Proyecto | Determinar el Presupuesto | 2 | 2 | 3 | 3
Planificación del Proyecto | Planificar la Gestión de Calidad | 3 | 3 | 4 | 4
Planificación del Proyecto | Planificar la Gestión de Recursos Humanos | 2 | 2 | 2 | 3
Planificación del Proyecto | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | 3 | 3 | 3 | 4
Planificación del Proyecto | Panificar la Gestión de los Riesgos | 3 | 3 | 4 | 4
Planificación del Proyecto | Identificar los Riesgos | 2 | 2 | 2 | 3
Planificación del Proyecto | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | 2 | 2 | 3 | 3
Planificación del Proyecto | Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos | 3 | 3 | 3 | 4
Planificación del Proyecto | Planificar la Respuesta a los Riesgos | 2 | 2 | 3 | 3
Planificación del Proyecto | Planificar la Gestión de Adquisiciones | 3 | 3 | 4 | 4
Planificación del Proyecto | Planificar la Gestión de los Interesados | 3 | 3 | 4 | 4
Ejecución del Proyecto | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | 2 | 2 | 3 | 3
Ejecución del Proyecto | Realizar el Aseguramiento de Calidad | 3 | 3 | 4 | 4
Ejecución del Proyecto | Adquirir el Equipo del Proyecto | 2 | 2 | 2 | 3
Ejecución del Proyecto | Desarrollar el Equipo del Proyecto | 2 | 2 | 3 | 3
Ejecución del Proyecto | Dirigir el Equipo del Proyecto | 2 | 2 | 2 | 3
Ejecución del Proyecto | Gestionar las Comunicaciones | 3 | 3 | 4 | 4
Ejecución del Proyecto | Efectuar las Adquisiciones | 3 | 3 | 4 | 4
Ejecución del Proyecto | Gestionar la Participación de los Interesados | 3 | 3 | 3 | 4
Monitoreo y Control del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 2 | 2 | 2 | 3
Monitoreo y Control del Proyecto | Realizar el Control Integrado de Cambios | 2 | 2 | 3 | 3
Monitoreo y Control del Proyecto | Validar el Alcance | 2 | 2 | 2 | 3
Monitoreo y Control del Proyecto | Controlar el Alcance | 2 | 2 | 3 | 3
Monitoreo y Control del Proyecto | Controlar el Cronograma | 2 | 2 | 3 | 3
Monitoreo y Control del Proyecto | Controlar los Costos | 2 | 2 | 3 | 3
Monitoreo y Control del Proyecto | Controlar la Calidad | 3 | 3 | 4 | 4
Monitoreo y Control del Proyecto | Controlar las Comunicaciones | 3 | 3 | 4 | 4
Monitoreo y Control del Proyecto | Controlar los Riesgos | 3 | 3 | 3 | 4
Monitoreo y Control del Proyecto | Controlar las Adquisiciones | 3 | 3 | 4 | 4
Monitoreo y Control del Proyecto | Controlar la Participación de los Interesados | 3 | 3 | 3 | 4
Monitoreo y Control del Proyecto | Cerrar Proyecto o Fase | 2 | 2 | 3 | 3
Cierre del Proyecto | Cerrar las Adquisiciones | 3 | 3 | 4 | 4
Iniciación del Programa | Iniciación del Alcance del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Desarrollo del Plan del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Planeación del Alcance del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Definición del Alcance del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Definición de la Actividad del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Secuenciar las Actividades de los Programas | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Estimación de la Duración de las Actividades del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Planificación de Recursos del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Estimación del Costo del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Presupuesto del Costo del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Planificación de la Calidad del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Planificación Organizacional Planificación | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Contratación del Personal del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Planificar las Comunicaciones del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Planificación de la Gestión del Riesgo del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Identificación de Riesgos del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Análisis de Riesgos Cualitativos del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Análisis de Riesgos Cuantitativos del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Planeación de la Respuesta al Riesgo del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Planeación de las Compras del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Planificación del Programa | Planeación de los Requerimientos del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Ejecución del Programa | Ejecución del Plan del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Ejecución del Programa | Asegurar la calidad del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Ejecución del Programa | Desarrollar el Equipo del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Ejecución del Programa | Distribuir la información del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Ejecución del Programa | Requerimientos del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Ejecución del Programa | Selección de Fuentes del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Ejecución del Programa | Administración del Contrato del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Control del Programa | Control de Cambios Integrados al Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Control del Programa | Verificación del Alcance del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Control del Programa | Control de Cambios del Alcance del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Control del Programa | Control de Programación del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Control del Programa | Control de Costos del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Control del Programa | Control de Calidad del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Control del Programa | Reporte de Desempeño del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Control del Programa | Monitoreo y Control del Riesgo del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Cierre del Programa | Cierre Administrativo del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Cierre del Programa | Cierre del Contrato del Programa | 5 | 5 | 5 | 5
Iniciación del Portafolio | Iniciación del Alcance del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Desarrollo del Plan del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Planeación del Alcance del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Definición del Alcance del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Definición de la Actividad del Proyecto del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Estimar duración para Programas y Proyectos del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Desarrollo del Cronograma del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Planeación de Recursos del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Estimar Costos del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Presupuestar Costos del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Planificar Calidad del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Planificación Organizacional del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Adquisición del Personal del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Planificación de las Comunicaciones del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Planificación de la Gestión del Riesgo del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Identificación del Riesgo del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Análisis del Riesgo Cualitativo del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Análisis del Riesgo Cuantitativo del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Planificación de la Respuesta al Riesgo del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Planificación de las Compras del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Planeación del Portafolio | Planificación de Requerimientos del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Ejecución del Portafolio | Ejecución del Plan del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Ejecución del Portafolio | Asegurar Calidad del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Ejecución del Portafolio | Desarrollo del Equipo del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Ejecución del Portafolio | Distribución de Información del portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Ejecución del Portafolio | Requerimientos del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Ejecución del Portafolio | Selección de Fuentes del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Ejecución del Portafolio | Administración de Contratos del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Control del Portafolio | Control de Cambios Integrado del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Control del Portafolio | Verificación del Alcance del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Control del Portafolio | Control de Cambios del Alcance del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Control del Portafolio | Control del Cronograma del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Control del Portafolio | Control de Costos del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Control del Portafolio | Control de Calidad del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Control del Portafolio | Reporte de Desempeño del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Control del Portafolio | Monitoreo y Control del Riesgo del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Cierre del Portafolio | Cierre Administrativo del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6
Cierre del Portafolio | Cierre del Contrato del Portafolio | 6 | 6 | 6 | 6

## Discriminado (hidden)
Mejores prácticas OPM3 |  |  |  |  | Falta definición e implementación /Casi nunca cumple | Acción correctiva / Cumple algunas veces | Acción mejora / Cumple casi siempre | Completado / Cumplido | Director de proyectos Machado Volador |  | Director de proyectos Asbesto-cemento | Director de proyectos Yulimar | Líder gestión administrativa |  | Líder costos y presupuestos |  | Líder gestión humana |  | Líder adquisiciones y compras | Gerente PMO
Dominio | Proceso | ID | Título | Descripción | 0 | 1 | 2 | 3 | Filtro | X? | X? | X? | Filtro | X? | Filtro | X? | Filtro | X? | X? | Filtro | X?
Proyectos | Estandarizar | 1000 | Existen politicas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel organizacional |  |  |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 |  | X | 3 | Nota: Llenar la opción elegida con 0 (Falta definición e implementación /Casi nunca cumple), 1 (Acción correctiva / Cumple algunas veces), 2 (Acción mejora / Cumple casi siempre), 3 (Completado / Cumplido)
Proyectos | Estandarizar | 1010 | Estandarización de procesos de iniciación de proyectos | Están establecidos los procesos estándar de iniciación de proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3 | X | 2 |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1020 | Estandarización de procesos para el desarrollo del plan de proyecto | Están establecidos los procesos estándar de desarrollo del plan de proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1030 | Estandarización de procesos para la planificación del alcance de proyectos | Están establecidos los procesos estándar de planificación del alcance de proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1040 | Estandarización de procesos para la definición del alcance de proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la definición del alcance de proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1050 | Estandarización de procesos para la definición de actividades de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la definición de las actividades de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1060 | Estandarización de procesos par la secuencia de actividades de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la secuencia de las actividades de los proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1070 | Estandarización de procesos para determinar la duración de actividades de proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la determinación de la duración de las actividades de los proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1080 | Estandarización de procesos para el desarrollo del cronograma de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el desarrollo del cronograma de los proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1090 | Estandarización de procesos para la planificación de los recursos de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de los recursos de proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1100 | Estandarización de procesos para la estimación de costos de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de costos de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 1
Proyectos | Estandarizar | 1110 | Estandarización de los procesos para la creación del presupuesto de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la creación del presupuesto de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1120 | Estandarización de los procesos de planificación de gerencia de los riesgos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la gerencia de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 | X | 2 |  | X | 0
Proyectos | Estandarizar | 1130 | Estandarización de los procesos de | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de la calidad en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1140 | Estandarización de los procesos de planificación a nivel organizacional de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación a nivel organizacional de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | [6 empty] | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1150 | Estandarización de procesos para la adquisición del personal de proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la adquisición del personal de proyectos |  |  |  |  | X | 1 | [6 empty] | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1160 | Estandarización de procesos para la planificación de las comunicaciones en proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de las comunicaciones en proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  | X | 2 |  |  | X | 2 |  | X | 1
Proyectos | Estandarizar | 1170 | Estandarización de procesos para la identificación de los riesgos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la identificación de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 | X | 2 |  | X | 1
Proyectos | Estandarizar | 1180 | Estandarización de procesos para el análisis cualitativo de los riesgos en | Están establecidos los procesos estándar para el análisis cualitativo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 | X | 2 |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1190 | Estandarización de procesos para el análisis cuantitativo de los riesgos en | Están establecidos los procesos estándar para el análisis cuantitativo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 | X | 2 |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1200 | Estandarización de procesos para la planificación de respuesta a los riesgos en proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de respuesta a los riesgos en proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1210 | Estandarización de procesos para la planificación de los procesos de procura en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de los procesos de abastecimiento. |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1220 | Estandarización de procesos para la licitación en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de los procesos de licitación | [15 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1230 | Estandarización de procesos para la ejecución del plan en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la ejecución del plan en los proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1240 | Estandarización de procesos para el | Están establecidos los procesos estándar para el aseguramiento de la calidad en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1250 | Estandarización de procesos para el desarrollo del equipo en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el desarrollo del equipo en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [6 empty] | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1260 | Estandarización de procesos para distribución de la información en los | Están establecidos los procesos estándar para la distribución de la información en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 2 | X | 1 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1270 | Estandarización de procesos de licitación en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la licitación en los proyectos | [15 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1280 | Estandarización de procesos para la selección de la fuente de recursos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la selección de la fuente de recursos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [6 empty] | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1290 | Estandarización de procesos para la administación de contratos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la administración de contratos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  | X | 3 | [5 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1300 | Estandarización de procesos para la realización de reportes en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la realización de reportes en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1310 | Estandarización de procesos de control de cambio integrado en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de cambio integrado en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1320 | Estandarización de procesos para la verificación del alcance en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la verificación del alcance en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1330 | Estandarización de procesos para el control de cambios de alcance en los proyectos | Están establecidos los procesos para el control de cambios de alcance en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1340 | Estandarización de procesos para el control de cambios en el cronograma de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de cambios en el conograma de los proyectos | [10 empty] | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1350 | Estandarización de procesos para el control de cambios en el costo de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de cambios en el costo de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1360 | Estandarización de procesos para el control de la calidad en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de la calidad en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1370 | Estandarización de procesos para el control y monitoreo de los riesgos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control y monitoreo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 2 | X | 1 |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1380 | Estandarización de procesos para el cierre de contratos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el cierre de contratos en los proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1390 | Estandarización de procesos para el cierre administrativo en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el cierre administrativo en los proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1400 | Grupo de proyectos con recursos competentes | La organización provee proyectos con una fuerza de trabajo adecuada en los niveles requeridos. |  |  |  |  | X | 3 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1410 | Gerencia de recursos de proyectos | La organización posee los mecanismos, sistemas y procesos para generar proyectos con gerentes de proyectos profesionales y competentes |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1420 | Establecer el rol del gerente de proyecto | La organización establece el rol del gerente de proyecto para todos los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1430 | Establecer las competencias del gerente de proyectos | La organización establece los procesos para asegurar que el gerente posee los suficientes conocimientos y experiencia |  |  |  |  | X | 2 | [6 empty] | X | 2 |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1440 | Determinar el alcance del proyecto | El gerente de proyectos y los patrocinadores toman decisiones que determinan el alcance del proyecto |  |  |  |  | X | 3 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1450 | Fortaleza del patrocinador | El patrocinador participa activamente en el apoyo de los proyectos |  |  |  |  | X | 3 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1460 | Flexibilidad de aplicación de procesos en la gerencia de proyectos | La organización aplica procesos de tal modo que son relevantes para cada proyecto |  |  |  |  | X | 3 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1470 | Definición de la estructura del equipo de proyectos | La organización tiene un estandar de defininición de estructura de equipo de proyecto |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1480 | Uso del trabajo en equipo | Equipos funcionales son llevados fuera de las actividades de la organización
Proyectos | Estandarizar | 1490 | Integrar las distintas áreas del PMBOK | La organización integra la totalidad de las áreas propuestas en el PMBOK dentro de su metodologia en gerencia de proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1500 | Gerencias aplicando los procesos de proyecto | La organización posee procesos, actividades y prácticas que permiten a proyectos individuales ser efectivamente gerenciados |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1510 | Considerar los intereses de los involucrados | La organización basa las decisiones en función de los intereses de todos los involucrados |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1520 | Comunicar las instrucciones de la organización | La organización comunica sus metas, estrategias, tareas de proyectos y trabajos interdependientes a los miembros del equipo de trabajo |  |  |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1530 | Mediciones de rendimientos a través de acciones formales | La organización utiliza procesos y procedimientos formales para medir rendimientos |  |  |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1540 | Incluir metas estratégicas dentro de los objetivos del proyecto | Los objetivos de los proyectos incluyen metas estratégicas como el costo, tiempo y calidad |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1550 | Utilización de la línea base | La organización genera una línea base de planificación |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1560 | Alinear los objetivos del proyecto con los objetivos estratégicos | La organización asegura la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la organización |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1570 | Grupos de objetivos de proyecto | Los recursos de los proyectos son claros, medibles y objetivos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1580 | Mejorar la calidad para lograr la satisfacción de los clientes | La organización mantiene siempre un plan de mejora para lograr la satisfacción de los clientes |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 2 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1590 | Registro de recursos asigandos a proyectos | La organización posee un proceso formal para asignar recursos a los proyectos y mantiene un registro de dichas asignaciones |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1600 | Deacuerdo con un núcleo de técnicas de gerencia de proyectos | La organización selecciona un grupo de técnicas de gerencia de proyectos a las cuales se adapta e involucra. La organización permite que las técnicas estén basadas en las necesidades específicas de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1610 | Medir los riesgos en los proyectos | La organización evalúa el impacto de los riesgos en la viabilidad de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1620 | Cuantificar especificaciones | La organización desarrolla especificaciones cuantificables |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1
Proyectos | Estandarizar | 1630 | Establecer modelos matemáticos para la planificación | La organización establece y usa modelos matemáticos para la planificación y replanificación |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 0 |  |  |  | X | 1
Proyectos | Estandarizar | 1640 | Optimizar la gerencia de portafolio | El portafolio de la organización es revisado para asegurar la optimización en función de las metas estratégicas |  |  |  |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1650 | Alineación de proyectos | La organización alinea todos los proyectos en función de las estrategias organizacionales |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1660 | Entender la alineación de proyectos estratégicos | Los gerentes de proyectos entienden las estrategias de sus proyectos y como esas estrategias soportan las estrategias de la organización |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1670 | Conocer el inter-plan de proyectos | Los gerentes de proyectos conocen las metas y planes de todos los proyectos relacionados entre si. Esto permite explorar vías alternativas para evadir conflictos a la vez que se mantienen las metas |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1680 | Adherir las reglas de conducta a los proyectos | Los gerentes de proyectos se apegan a determniadas reglas de conducta incluyendo la definición de responsabilidades y privilegios para la comunicación y acción. Las reglas definen los procesos estándar para la comunicación y colaboración |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1690 | Estimar la duración de las tareas en proyectos | Los gerentes de proyectos estiman la mejor, peor y más problable duración de las tareas de los proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1000 | Existen políticas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel organizacional |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 |  | X | 2
Proyectos | Medición | 1700 | Proceso de medición para iniciación de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición de iniciación de proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1710 | Procesos de medición para el desarrollo del plan de proyecto | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición de desarrollo del plan de proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1720 | Procesos de medición para la planificación del alcance de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación del alcance de proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1730 | Procesos de medición para la definición del alcance de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la definición del alcance de proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1740 | Procesos de medición para la definición de actividades de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la definición de las actividades de proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1750 | Procesos de medición para la secuencia de actividades de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la secuencia de las actividades de proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1760 | Procesos de medición para la determinación de duración de las actividades de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el cáculo de la duración de las actividades de proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1770 | Procesos de medición para el desarrollo de cronogramas de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el desarrollo de cronogramas de proyectos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1780 | Procesos de medición para la planificación de los recursos de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de los recursos de los proyectos proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1790 | Procesos de medición para la estimación de costos de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la estimación de costos de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 2
Proyectos | Medición | 1800 | Procesos de medición para determinar el presupuesto de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la determinación del presupuesto de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1810 | Procesos de medición para la planificación de la gerencia de los riesgos de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de la gerencia de los riesgos de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 | X | 2 |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1820 | Procesos de medición para la planificación de la calidad de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de la calidad de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [6 empty] | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1830 | Procesos de medición para la planificación organizacional de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación organizacional de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [6 empty] | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1840 | Procesos de medición para la adquisición del personal de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la adquisición del personal de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [6 empty] | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1850 | Procesos de medición para la planificación de la comunicación en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de la comunicación en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 0 |  |  | X | 2 |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1860 | Procesos de medición para la identificación de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la identificación de riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 | X | 2 |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1870 | Procesos de medición para el análisis cualitativo de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el análisis cualitativo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 | X | 2 |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1880 | Procesos de medición para el análisis cuantitativo de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el análisis cuantitativo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 | X | 2 |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1890 | Procesos de medición para el plan de respuesta a los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de respuesta a los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 2 |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1900 | Procesos de medición para el plan de adquisición en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el plan de adquisición en los proyectos |  |  |  |  | X | 3 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 1910 | Procesos de medición para el plan de licitación de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el plan de licitación proyectos | [15 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 1920 | Procesos de medición para la ejecución del plan de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la ejecución del plan proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1930 | Procesos de medición para el aseguramiento de la calidad en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el aseguramiento de la calidad en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 1940 | Procesos de medición para el desarrollo del equipo en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el desarrollo del equipo en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [6 empty] | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1950 | Procesos de medición para la distribución de la información en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la distribución de información en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 0 | X | 1 | X | 2 |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1960 | Procesos de medición para licitación de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la licitación de proyectos | [15 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 1970 | Procesos de medición para la selección de la fuente de recursos en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la selección de la fuente de recursos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [6 empty] | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1980 | Procesos de medición para la administración de contratos en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la administración de los contratos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 1 | [5 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 1990 | Procesos de medición para reportes de rendimiento en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para los reportes de rendimiento en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 2
Proyectos | Medición | 2000 | Procesos de medición para el control de cambio integrado en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de cambio integrado en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2010 | Procesos de medición para la verificación del alcance en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la verificación del alcance en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2020 | Procesos de medición para el control de cambio de alcance en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de cambio alcance en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2030 | Procesos de medición para el control de cambios en el cronograma de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de cambios en el cronograma de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2040 | Procesos de medición para el control de costos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de costos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 2
Proyectos | Medición | 2050 | Procesos de medición para el control de calidad en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de calidad en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 2060 | Procesos de medición para el control y monitoreo de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control y monitoreo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 2 |  | X | 1
Proyectos | Medición | 2070 | Procesos de medición para el cierre de contratos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el cierre de contrato en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 2 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2080 | Procesos de medición para el cierre administrativo en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el cierre administrativo en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 1 | [5 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 2090 | Apego a la metodología de gerencia de proyectos | La organización se apega a un estándar de metodología de gerencia de proyectos, procesos y procedimientos |  |  |  |  | X | 1 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 2100 | Proveer correcciones en curso | La organización tiene un sistema que provee información para toma de decisión sobre correcciones en curso y poner fin a proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2110 | Retorno de la inversión | La organización demuestra el retorno de la inversión a través de la ejecución de proyectos. |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2120 | Utilización de un sistema formal de rendimiento | La organización usa y mantiene un sistema formal de rendimientos para evaluar individuos y equipos de proyectos |  |  |  |  | X | 1 | [6 empty] | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2130 | Medición del impacto en la variación de la línea base de los proyectos | La organización analiza el impacto en las metas estratégicas de la variación de la línea base de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2140 | Definición y revisión de las metas de proyectos | La organización revisa y define las metas de proyectos para constatar que son consistentes y alcanzables |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2150 | Direción del criterio de éxito | La organización define y gerencia el criterio de éxito desde el inicio del proyecto, y lo mantenie visible a lo largo de todo el proyecto |  |  |  |  | X | 3 | [6 empty] | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2160 | Revisión de proyectos teniendo en cuenta los criterios de continuación o paralización | La organización posee entradas o momentos en que se evaluan y calculan los entregables o productos, de tal forma que se permite la continuidad de los proyectos o se detienen |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2170 | Priorizar proyectos | Un proceso de priorozación de proyectos es utilizado para vincular directamente proyectos con las metas de la organización |  |  |  |  | X | 3 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 2180 | Vínculo de mediciones de rendimiento para ciclos de proyectos | La organización calcula el rendimiento individual y del equipo para realizar premiaciones de acuerdo con la estructura del proyecto, logros y tiempos, que no necesariamente tienen que estar aliniados con ciclos calendarios |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 0 | X | 2 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2190 | Mediciones de rendimiento interno en contraposición con benchmarking | La organización identifica estándares externos contra los cuales comparar los resultados de las mediciones de rendimiento |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Medición | 2200 | Gerencia de los riesgos | La organización utiliza técnicas de gerencia de riesgos para hacer mediciones y calcular el impacto de los riesgos durante la ejecución de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2210 | Mediciones consistentes | La organización posee un enfoque o metodología, valuación, formato y significado para cada métrica |  |  |  |  | X | 1 |  |  | X | 0 | X | 1 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2220 | Exactitud de las mediciones | El equipo de proyecto extrae y prueba la exactitud de las métricas usando métodos internos y externos |  |  |  |  | X | 1 | [9 empty] | X | 2
Proyectos | Medición | 2230 | Análisis y rastreo del retorno de la inversión | El análisis y rastreo de inversiones pasadas demuestran el retorno de la inversión |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 1000 | Existen políticas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel organizacional |  |  |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Control | 2240 | Procesos de control para iniciación de proyectos | Los procesos de control de iniciación de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Control | 2250 | Procesos de control para el desarrollo del plan del proyecto | Los procesos de control de desarrollo del plan de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2260 | Procesos de control para la planificación del alcance del proyecto | Los procesos de control para la planificación del alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2270 | Procesos de control para la definición del alcance del proyecto | Los procesos de control para la definición del alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2280 | Procesos de control para la definición de actividades del proyecto | Los procesos de control para la definición de actividades de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2290 | Procesos de control para la secuencia de actividades del proyecto | Los procesos de control para la secuencia de actividades de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2300 | Procesos de control para la duración de actividades del proyecto | Los procesos de control para la duración de actividades de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2310 | Procesos de control para desarrollo el cronograma del proyecto | Los procesos de control para el desarrollo del cronograma de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2320 | Procesos de control para la planificación de recursos del proyecto | Los procesos de control para la planificación de recursos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Control | 2330 | Procesos de control para la estimación de costos del proyecto | Los procesos de control para la estimación de costos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 2
Proyectos | Control | 2340 | Procesos de control para el presupuesto del proyecto | Los procesos de control para el presupuesto de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2350 | Procesos de control para la planificación de la gerencia de los riesgos en proyectos | Los procesos de control para la planificación de la gerencia de los riesgos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Control | 2360 | Procesos de control para la planificación de la calidad de proyectos | Los procesos de control para la planificación de la calidad de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2370 | Procesos de control para la planificación organizacional de proyectos | Los procesos de control para la planificación organizacional de los proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2380 | Procesos de control para la adquisición del personal de proyectos | Los procesos de control para la adquisición del personal de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2390 | Procesos de control para la planificación de las comunicaciones en proyectos | Los procesos de control para la planificación de las comunicaciones en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos | [8 empty] | X | 0 |  |  | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Control | 2400 | Procesos de control para la identificación de riesgos en proyectos | Los procesos de control para la identificación de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Control | 2410 | Procesos de control para el análisis cualitativo de riesgos en proyectos | Los procesos de control para el análisis cualitativo de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Control | 2420 | Procesos de control para el análisis cuantitativo de riesgos en proyectos | Los procesos de control para el análisis cuantitativo de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Control | 2430 | Procesos de control para la planificación del la respuesta a los riesgos en proyectos | Los procesos de control para la planificación de la respuesta a los riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Control | 2440 | Procesos de control para la planificación de la procura en proyectos | Los procesos de control para la planificación del abastecimiento en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2450 | Procesos de control para la planificación de la licitación en proyectos | Los procesos de control para la planificación de la licitación en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos | [15 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2460 | Procesos de control para la ejecución del plan de proyectos | Los procesos de control para la ejecución del plan de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2470 | Procesos de control para el aseguramiento de la calidad en proyectos | Los procesos de control para el aseguramiento de la calidad en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2480 | Procesos de control para el desarrollo del equipo de proyectos | Los procesos de control para el desarrollo del equipo de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 0 |  |  | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Control | 2490 | Procesos de control para la distribución de la información en proyectos | Los procesos de control para la distribución de la información en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 0 | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Control | 2500 | Procesos de control para la licitación de proyectos | Los procesos de control para la licitación en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos | [15 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2510 | Procesos de control para la selección de las fuentes de recursos de proyectos | Los procesos de control para selección de las fuentes de recursos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 | [6 empty] | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Control | 2520 | Procesos de control para la administración de contratos de proyectos | Los procesos de control para la administración de contratos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2530 | Procesos de control para reportes de rendimientos de proyectos | Los procesos de control para reportes de rendimiento de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3 | X | 1 |  | X | 2
Proyectos | Control | 2540 | Procesos de control para cambios integrados de proyectos | Los procesos de control para cambios integrados de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2550 | Procesos de control para la verificación del alcance de proyectos | Los procesos de control para la verificación del alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2560 | Procesos de control de cambios de alcance de proyectos | Los procesos de control cambios de alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2570 | Procesos de control para el control del cronograma de proyectos | Los procesos de control del cronograma de proyectos están establecidos y son aplicados para la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2580 | Procesos de control para el control de costos de proyectos | Los procesos de control para el control de costos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  | X | 2
Proyectos | Control | 2590 | Procesos de control para el control de la calidad de proyectos | Los procesos de control para el control de la calidad de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2600 | Procesos de control para el control y monitoreo de riesgos en proyectos | Los procesos de control para el control y monitoreo de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Control | 2610 | Procesos de control para el cierre de contratos en proyectos | Los procesos de control para el cierre de contratos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 2 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Control | 2620 | Procesos de control para el cierre administrativo de proyectos | Los procesos de control para el cierre administrativo de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 1000 | Existen políticas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel organizacional |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 0 |  |  | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2630 | Procesos de mejora en la iniciación de proyectos | Los problemas en los procesos de iniciación de proyectos son medidos; los procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas y los procesos de mejora son implementados. |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2640 | Procesos de mejora para el desarrollo del plan de proyectos | Los problemas en los procesos de desarrollo del plan son medidos, los procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y los procesos de mejora son implementados. |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2650 | Procesos de mejora para la planificación del alcance de proyectos | Los problemas en los procesos de planificación del alcance son medidos, los procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y los procesos de mejora son implementados. |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2660 | Procesos de mejora para la definición del alcance de proyectos | Los problemas en los procesos de definicón del alcance son medidos, los procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y los procesos de mejora son implementados. |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2670 | Procesos de mejora para la definición de actividades de proyectos | Los problemas en los procesos de definición de actividades son medidos, los procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y los procesos de mejora son implementados. |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2680 | Procesos de mejora para la secuencia de actividades de proyectos | Los problemas en los procesos de determinacón de secuencia de actividades son medidos, los procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y los procesos de mejora son implementados. |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2690 | Procesos de mejora para la duración de actividades de proyectos | Los problemas en los procesos de determinación de la duración de actividades son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2700 | Procesos de mejora para el desarrollo del cronograma de proyectos | Los problemas en los procesos de desarrollo del cronograma son medidos, los procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y los procesos de mejora son implementados. |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2710 | Procesos de mejora para la planificación de recursos de proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de recursos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2720 | Procesos de mejora para la estimación de costos de proyectos | Los problemas en los procesos de estimación de costos son medidos, los procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y los procesos de mejora son implementados. |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2730 | Procesos de mejora para el presupuesto de proyectos | Los problemas en los procesos de determinación del presupuesto son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2740 | Procesos de mejora para la planifición de la gerencia de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de la gerencia de riesgos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2750 | Procesos de mejora en la planificación de la calidad de proyectos | Los problemas en los procesos de la planificación de la calidad de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 2760 | Procesos de mejora en la planificación organizacional de proyectos | Los problemas en los procesos de la planificación organizacional de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | [6 empty] | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2770 | Procesos de mejora en la adquisición del equipo de proyectos | Los problemas en los procesos de la adquisición del equipo de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | [6 empty] | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2780 | Procesos de mejora para la planificación de comunicación en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación del plan de comunicación en proyectos son medidos, lois procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y los procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2790 | Procesos de mejora para la idefinición de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de identificación de riesgos son medidos, los procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y los procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2800 | Procesos de mejora para el análisis cualitativo de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de análisis cualitativo de riesgos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2810 | Procesos de mejora para el análisis cuantitativo de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de análisis cuantitativo de riesgos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2820 | Procesos de mejora para la planificación de respuesta a los riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de respuesta a los riesgos son medidos, los procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y los procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2830 | Procesos de mejora para la planificación de procura en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de abastecimiento son medidos, los procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 2840 | Procesos de mejora para la planificación de licitación en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de licitación son medidos, lso procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y los procesos de mejora son implementados | [10 empty] | X | 2 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2850 | Procesos de mejora para la ejecución del plan en proyectos | Los problemas en los procesos de ejecución del plan son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2860 | Procesos de mejora para el aseguramiento de la calidad en proyectos | Los problemas en los procesos de aseguramiento de la calidad en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 2870 | Procesos de mejora para el desarrollo del equipo en proyectos | Los problemas en los procesos de desarrollo del equipo en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | [6 empty] | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2880 | Procesos de mejora para la distribución de la información en proyectos | Los problemas en los procesos de distribución de la información en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 0 | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2890 | Procesos de mejora para licitación en proyectos | Los problemas en los procesos de licitación en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados | [15 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 2900 | Procesos de mejora para selección de fuente de recursos en proyectos | Los problemas en los procesos de selección de fuente de recursos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | [6 empty] | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2910 | Procesos de mejora para administración de contrato en proyectos | Los problemas en los procesos de administración de contrato en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 2920 | Procesos de mejora para reportes de rendimiento en proyectos | Los problemas en los procesos de reporte de rendimientos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 2
Proyectos | Mejora | 2930 | Procesos de mejora para control de cambios integrados en proyectos | Los problemas en los procesos de control de cambios integrados en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2940 | Procesos de mejora para la verificación del alcance en proyectos | Los problemas en los procesos de verificación del alcance en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2950 | Procesos de mejora para el control de cambios de alcance en proyectos | Los problemas en los procesos de control de cambios de alcance en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2960 | Procesos de mejora para el control del cronograma en proyectos | Los problemas en los procesos de control del cronograma en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2970 | Procesos de mejora para el control de costos en proyectos | Los problemas en los procesos de control de costos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 |  |  |  | X | 2
Proyectos | Mejora | 2980 | Procesos de mejora para el control de la calidad en proyectos | Los problemas en los procesos de control de la calidad en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 2990 | Procesos de mejora para el control y monitoreo de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de control y monitoreo de riesgos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 3000 | Procesos de mejora para el cierre de contratos en proyectos | Los problemas en los procesos de cierre de contratos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 3010 | Procesos de mejora para el cierre administrativo de proyectos | Los problemas en los procesos de cierre administrativo de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 3020 | Cuantificar lecciones aprendidas | La organización cuantifica las lecciones aprendidas |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 3030 | Capturar y compartir las lecciones aprendidas | La organización recolecta y distribuye las lecciones aprendidas de proyectos. |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 3040 | Aplicar lecciones aprendidas | El equipo de proyecto recolecta y aplica las lecciones aprendidas |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 3050 | Benchmarking para aplicar mejoras | La organización aplica la técnica de benchmarking ( estudio profundizado sobre sus competidores para entender las estrategias y mejores practicas utilizadas por ellos) para mejorar continuamente el rendimiento de proyectos. |  |  |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 0 | X | 1 |  | X | 0
Proyectos | N/A | 3060 | Selección de proyectos basados en el interés de la organización | La organización selecciona proyectos tomando en consideración tanto el interés de la organización como el de los clientes |  |  |  |  | X | 3 | [9 empty] | X | 3
Proyectos | N/A | 3070 | Estimular la toma de riesgos | La organización alienta al equipo de proyectos a que tome riesgos calculados que aumenten el rendimiento del proyecto |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 | X | 1 |  | X | 3
Proyectos | N/A | 3080 | Solidario al equipo de proyecto | La organización crea un ambiente de trabajo que apoya los logros profesionales y personales |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 |  | X | 3
Proyectos | N/A | 3090 | Crear confianza | La organización crea un ambiente de trabajo que fomenta el trabajo en equipo y genera confianza |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  | X | 3
Proyectos | N/A | 3100 | Proveer apoyo administrativo técnico | La organización provee apoyo administrativo técnico al equipo de trabajo |  |  |  |  | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 |  | X | 3
Proyectos | N/A | 3110 | Asignar recursos de acuerdo con los objetivos estratégicos | La organización mobiliza los recursos del proyecto en función de los objetivos estratégicos |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3 | X | 2 |  | X | 3
|  |  |  | Total estandarizar | [5 empty] | 130 | 0 | 0 |  | 29 |  | 100 |  | 60 | 0 |  | 175
|  |  |  | Total medición | [5 empty] | 100 | 0 | 0 |  | 4 |  | 65 |  | 50 | 0 |  | 142
|  |  |  | Total control | [5 empty] | 79 | 0 | 0 |  | 6 |  | 48 |  | 16 | 0 |  | 101
|  |  |  | Total mejora | [5 empty] | 101 | 0 | 0 |  | 11 |  | 35 |  | 21 | 0 |  | 111
|  |  |  | Total N/A | [5 empty] | 18 | 0 | 0 |  | 7 |  | 14 |  | 11 | 0 |  | 18
|  |  |  | Total | [5 empty] | 428 | 0 | 0 |  | 57 |  | 262 |  | 158 | 0 |  | 547
Dominio proyectos proceso de estandarización
|  |  |  | Descripción | Valor |  |  |  |  | Valor | Valor | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor | Valor |  | Valor
|  |  |  | Número de MP en PyS | 437 |  |  |  |  | 66 | 70 | 70 |  | 16 |  | 45 |  | 33 | 70 |  | 67
|  |  |  | Puntaje Máximo de PyS | 1311 |  |  |  |  | 198 | 210 | 210 |  | 48 |  | 135 |  | 99 | 210 |  | 201
|  |  |  | Puntaje real | 494 |  |  |  |  | 130 | 0 | 0 |  | 29 |  | 100 |  | 60 | 0 |  | 175
|  |  |  | Grado de cumplimiento % | 37.68% |  |  |  |  | 65.66% | 0% | 0% |  | 60.42% |  | 74.07% |  | 60.61% | 0% |  | 87.06%
Dominio proyectos proceso de medición
|  |  |  | Descripción | Valor |  |  |  |  | Valor | Valor | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor | Valor |  | Valor
|  |  |  | Número de MP en PyS | 347 |  |  |  |  | 53 | 55 | 55 |  | 8 |  | 36 |  | 30 | 55 |  | 55
|  |  |  | Puntaje Máximo de PyS | 1041 |  |  |  |  | 159 | 165 | 165 |  | 24 |  | 108 |  | 90 | 165 |  | 165
|  |  |  | Puntaje real | 361 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  | 4 |  | 65 |  | 50 | 0 |  | 142
|  |  |  | Grado de cumplimiento % | 34.68% |  |  |  |  | 62.89% | 0% | 0% |  | 16.67% |  | 60.19% |  | 55.56% | 0% |  | 86.06%
Dominio proyectos proceso de control
|  |  |  | Descripción | Valor |  |  |  |  | Valor | Valor | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor | Valor |  | Valor
|  |  |  | Número de MP en PyS | 247 |  |  |  |  | 37 | 40 | 40 |  | 7 |  | 27 |  | 16 | 40 |  | 40
|  |  |  | Puntaje Máximo de PyS | 741 |  |  |  |  | 111 | 120 | 120 |  | 21 |  | 81 |  | 48 | 120 |  | 120
|  |  |  | Puntaje real | 250 |  |  |  |  | 79 | 0 | 0 |  | 6 |  | 48 |  | 16 | 0 |  | 101
|  |  |  | Grado de cumplimiento % | 33.74% |  |  |  |  | 71.17% | 0% | 0% |  | 28.57% |  | 59.26% |  | 33.33% | 0% |  | 84.17%
Dominio proyectos proceso de Mejora
|  |  |  | Descripción | Valor |  |  |  |  | Valor | Valor | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor | Valor |  | Valor
|  |  |  | Número de MP en PyS | 279 |  |  |  |  | 42 | 44 | 44 |  | 9 |  | 31 |  | 21 | 44 |  | 44
|  |  |  | Puntaje Máximo de PyS | 837 |  |  |  |  | 126 | 132 | 132 |  | 27 |  | 93 |  | 63 | 132 |  | 132
|  |  |  | Puntaje real | 279 |  |  |  |  | 101 | 0 | 0 |  | 11 |  | 35 |  | 21 | 0 |  | 111
|  |  |  | Grado de cumplimiento % | 33.33% |  |  |  |  | 80.16% | 0% | 0% |  | 40.74% |  | 37.63% |  | 33.33% | 0% |  | 84.09%
Grado de madurez organizacional en gerencia de proyectos
|  |  |  | Descripción | Valor |  |  |  |  | Valor | Valor | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor | Valor |  | Valor
|  |  |  | Número de MP en PyS | 1353 |  |  |  |  | 204 | 215 | 215 |  | 43 |  | 144 |  | 105 | 215 |  | 212
|  |  |  | Puntaje Máximo de PyS | 4059 |  |  |  |  | 612 | 645 | 645 |  | 129 |  | 432 |  | 315 | 645 |  | 636
|  |  |  | Puntaje real | 1452 |  |  |  |  | 428 | 0 | 0 |  | 57 |  | 262 |  | 158 | 0 |  | 547
|  |  |  | Grado de cumplimiento % | 35.77% |  |  |  |  | 69.93% | 0% | 0% |  | 44.19% |  | 60.65% |  | 50.16% | 0% |  | 86.01%
|  |  |  | Grado de cumplimiento máximo | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100%
Madurez organizacional por procesos
|  |  | Grados de cumplimiento de procesos en proyectos | Cumplimiento real | Cumplimiento máximo | Puntaje real | Puntaje máximo | Grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos
|  |  | Estandarización | 37.68% | 100% | 494 | 1311 | Intermedia Baja
|  |  | Medición | 34.68% | 100% | 361 | 1041 | Intermedia Baja
|  |  | Control | 33.74% | 100% | 250 | 741 | Intermedia Baja
|  |  | Mejora | 33.33% | 100% | 279 | 837 | Intermedia Baja
Operacionalización de la variable
|  |  |  | Variable | Dimensión (dominio) | Sub-dimensión (procesos) | Indicadores
|  |  |  | Madurez organizacional en gerencia de proyectos | Proyectos | Estandarización | Mejores prácticas
Medición
Control
Mejora
La tabla inferior discrimina el grado de madurez acorde a la percepción del líder de cada área dentro de la organización
Madurez organizacional por procesos y áreas de conocimiento
|  | Cargo | Proceso | Cumplimiento real | Cumplimiento máximo | Puntaje real | Puntaje máximo | Grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos | Cargo
|  | Directores de proyectos | Estandarización | 21.04% | 100% | 130 | 618 | Baja | Directores de proyectos
|  |  | Medición | 20.45% | 100% | 100 | 489 | Baja | Directores de proyectos
|  |  | Control | 22.51% | 100% | 79 | 351 | Baja | Directores de proyectos
|  |  | Mejora | 25.9% | 100% | 101 | 390 | Baja | Directores de proyectos
|  |  | General | 22.5% | 100% | 428 | 1902 | Baja | Directores de proyectos
|  | Líder gestión administrativas | Estandarización | 60.42% | 100% | 29 | 48 | Intermedia alta | Líder gestión administrativas
|  |  | Medición | 16.67% | 100% | 4 | 24 | Muy baja | Líder gestión administrativas
|  |  | Control | 28.57% | 100% | 6 | 21 | Baja | Líder gestión administrativas
|  |  | Mejora | 40.74% | 100% | 11 | 27 | Intermedia Baja | Líder gestión administrativas
|  |  | General | 44.19% | 100% | 57 | 129 | Intermedia Baja | Líder gestión administrativas
|  | Líder de gestión costos y presupuestos | Estandarización | 74.07% | 100% | 100 | 135 | Alta | Líder de gestión costos y presupuestos
|  |  | Medición | 60.19% | 100% | 65 | 108 | Intermedia alta | Líder de gestión costos y presupuestos
|  |  | Control | 59.26% | 100% | 48 | 81 | Intermedia alta | Líder de gestión costos y presupuestos
|  |  | Mejora | 37.63% | 100% | 35 | 93 | Intermedia Baja | Líder de gestión costos y presupuestos
|  |  | General | 60.65% | 100% | 262 | 432 | Intermedia alta | Líder de gestión costos y presupuestos
|  | Líder de gestión humana | Estandarización | 60.61% | 100% | 60 | 99 | Intermedia alta | Líder de gestión humana
|  |  | Medición | 55.56% | 100% | 50 | 90 | Intermedia alta | Líder de gestión humana
|  |  | Control | 33.33% | 100% | 16 | 48 | Intermedia Baja | Líder de gestión humana
|  |  | Mejora | 33.33% | 100% | 21 | 63 | Intermedia Baja | Líder de gestión humana
|  |  | General | 50.16% | 100% | 158 | 315 | Intermedia alta | Líder de gestión humana
|  | Líder de adquisiciones / compras | Estandarización | 0% | 100% | 0 | 210 | Muy baja | Líder de adquisiciones / compras
|  |  | Medición | 0% | 100% | 0 | 165 | Muy baja | Líder de adquisiciones / compras
|  |  | Control | 0% | 100% | 0 | 120 | Muy baja | Líder de adquisiciones / compras
|  |  | Mejora | 0% | 100% | 0 | 132 | Muy baja | Líder de adquisiciones / compras
|  |  | General | 0% | 100% | 0 | 645 | Muy baja | Líder de adquisiciones / compras
|  | Gerente de la PMO | Estandarización | 87.06% | 100% | 175 | 201 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  |  | Medición | 86.06% | 100% | 142 | 165 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  |  | Control | 84.17% | 100% | 101 | 120 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  |  | Mejora | 84.09% | 100% | 111 | 132 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  |  | General | 86.01% | 100% | 547 | 636 | Muy alta | Gerente de la PMO

## Observaciones adicionales (hidden)
Observaciones/Recomendaciones que sugiere desde su área para la PMO:

## Proyectos
NÚMERO DEL CONTRATO | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | DIAS | INICIO | FIN | VALOR | ÉXITO? | Etiquetas de fila | Cuenta de ÉXITO?
CW 106869 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | Diagnóstico, diseño, construcción y reposición de redes de acueducto y alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios - Grupo 1 | 1095 | 2020-11-24 | 2023-11-24 | 65843021338 | No | No | 1
CW 150250 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | Construcción de la red de conducción, obras complementarias y demás redes conexas en el área de influencia para el proyecto de Expansión Conducción Machado Volador. Grupo 1 | 420 | 2021-12-16 | 2023-02-09 | 39312518308 | Si | Si | 2
CW 170741 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | Construcción de obras civiles para la conducción de la fase 3 del proyecto expansión circuito Yulimar - Tercera salida Manantiales | 455 | 2022-04-18 | 2023-07-17 | 31108115449.28 | Si | Total general | 3
[8 empty] | Valor total contratos (CD+AU) | 136263655095.28
Formulas:
FIN = [INICIO]+[DIAS]

## TD (hidden)
Proceso de estandarización |  |  | Proceso de medición |  |  | Proceso de control |  |  | Proceso de mejora |  |  | Proyectos | [5 empty] | Autoevaluación
[18 empty] | Por proceso |  |  | En proyectos |  |  | Por líder (Madurez)
Suma de Puntaje Máximo de PyS | Suma de Puntaje real | Suma de Grado de cumplimiento % | Suma de Puntaje Máximo de PyS | Suma de Puntaje real | Suma de Grado de cumplimiento % | Suma de Puntaje Máximo de PyS | Suma de Puntaje real | Suma de Grado de cumplimiento % | Suma de Puntaje Máximo de PyS | Suma de Puntaje real | Suma de Grado de cumplimiento % | Suma de Puntaje Máximo de PyS | Suma de Puntaje real | Suma de Grado de cumplimiento % | Etiquetas de fila | Suma de Cumplimiento real | Suma de Cumplimiento máximo | Etiquetas de fila | Suma de % Cumplimiento | Suma de % Cumplimiento Max | Etiquetas de fila | Suma de % Cumplimiento | Suma de % Cumplimiento Max | Etiquetas de fila | Suma de Cumplimiento real | Etiquetas de fila | Suma de Porcentaje encuesta
1146 | 918 | 0.80105 | 903 | 645 | 0.71429 | 633 | 465 | 0.7346 | 723 | 514 | 0.71093 | 3531 | 2658 | 0.75276 | Control | 0.7346 | 1 | Controlar | 0.64815 | 1 | Proyectos | 0.48252 | 1 | Control | 4.1944 | Director de proyectos | 6.0648
[15 empty] | Estandarización | 0.80105 | 1 | Estandarizar | 0.60399 | 1 | Intermedia Baja | 0.48252 | 1 | Directores de proyectos | 0.81944 | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 0.88889
[15 empty] | Medición | 0.71429 | 1 | Medir | 0.64074 | 1 | Total general | 0.48252 | 1 | Gerente de la PMO | 1 | Entrega | 0.7037
[15 empty] | Mejora | 0.71093 | 1 | Mejorar | 0.62963 | 1 |  |  |  | Líder de adquisiciones / compras | 0.54167 | Equipo | 0.77778
[15 empty] | Total general | 2.9609 | 4 | Total general | 2.5225 | 4 |  |  |  | Líder de gestión costos y presupuestos | 0.875 | Incertidumbre | 0.66667
[24 empty] | Líder de gestión humana | 0.41667 | Interesados | 0.77778
[24 empty] | Líder gestión administrativas | 0.54167 | Medición | 0.66667
[24 empty] | Estandarización | 3.7949 | Planificación | 0.77778
[15 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Valor | [7 empty] | Directores de proyectos | 0.82051 | Trabajo del proyecto | 0.80556
[15 empty] | Grado de cumplimiento % | 0.75276 | [7 empty] | Gerente de la PMO | 0.92308 | Gerente PMO | 6.5
[15 empty] | Grado de cumplimiento máximo | 1 | [7 empty] | Líder de adquisiciones / compras | 0.64103 | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 1
[15 empty] | Total general | 1.7528 | [7 empty] | Líder de gestión costos y presupuestos | 0.48718 | Entrega | 0.88889
[24 empty] | Líder de gestión humana | 0.53846 | Equipo | 0.66667
[24 empty] | Líder gestión administrativas | 0.38462 | Incertidumbre | 1
[24 empty] | Medición | 4.0111 | Interesados | 0.66667
[24 empty] | Directores de proyectos | 0.87778 | Medición | 0.66667
[24 empty] | Gerente de la PMO | 0.96667 | Planificación | 0.77778
[24 empty] | Líder de adquisiciones / compras | 0.5 | Trabajo del proyecto | 0.83333
[24 empty] | Líder de gestión costos y presupuestos | 0.9 | Líder adquisiciones y compras | 6.8611
[24 empty] | Líder de gestión humana | 0.43333 | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 1
[24 empty] | Líder gestión administrativas | 0.33333 | Entrega | 0.77778
[24 empty] | Mejora | 3.963 | Equipo | 0.83333
[24 empty] | Directores de proyectos | 0.85185 | Incertidumbre | 1
[24 empty] | Gerente de la PMO | 1 | Interesados | 0.77778
[24 empty] | Líder de adquisiciones / compras | 0.7037 | Medición | 0.66667
[24 empty] | Líder de gestión costos y presupuestos | 0.33333 | Planificación | 0.88889
[24 empty] | Líder de gestión humana | 0.51852 | Trabajo del proyecto | 0.91667
[24 empty] | Líder gestión administrativas | 0.55556 | Líder costos y presupuestos | 6.1944
[24 empty] | Total general | 15.9634 | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 0.66667
[26 empty] | Entrega | 0.77778
[26 empty] | Equipo | 0.83333
[26 empty] | Incertidumbre | 0.83333
[26 empty] | Interesados | 0.66667
[26 empty] | Medición | 0.66667
[26 empty] | Planificación | 1
[26 empty] | Trabajo del proyecto | 0.75
[26 empty] | Líder gestión administrativa | 5.5556
[26 empty] | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 0.66667
[26 empty] | Entrega | 0.66667
[26 empty] | Equipo | 0.66667
[26 empty] | Incertidumbre | 0.83333
[26 empty] | Interesados | 0.66667
[26 empty] | Medición | 1
[26 empty] | Planificación | 0.55556
[26 empty] | Trabajo del proyecto | 0.5
[26 empty] | Líder gestión humana | 6.6944
[26 empty] | Enfoque de desarrollo y cliclo de vida | 0.66667
[26 empty] | Entrega | 1
[26 empty] | Equipo | 0.83333
[26 empty] | Incertidumbre | 0.83333
[26 empty] | Interesados | 0.66667
[26 empty] | Medición | 1
[26 empty] | Planificación | 0.77778
[26 empty] | Trabajo del proyecto | 0.91667
[26 empty] | Total general | 37.8704

## Gráficos Mejores prácticas
Proyectos |  |  | Proceso de estandarización | Proceso de medición | Proceso de control | Proceso de mejora | Grado de cumplimiento
Madurez organizacional por procesos y áreas del conocimiento
| Etiquetas de fila | Suma de Cumplimiento real
| Control | 381.4%
| Directores de proyectos | 79.76%
| Gerente de la PMO | 84.17%
| Líder de adquisiciones / compras | 96.3%
| Líder de gestión costos y presupuestos | 59.26%
| Líder de gestión humana | 33.33%
| Líder gestión administrativas | 28.57%
| Estandarización | 460.1%
| Directores de proyectos | 82.08%
| Gerente de la PMO | 87.06%
| Líder de adquisiciones / compras | 95.65%
| Líder de gestión costos y presupuestos | 74.24%
| Líder de gestión humana | 60.61%
| Líder gestión administrativas | 60.42%
| General | 411%
| Directores de proyectos | 80.02%
| Gerente de la PMO | 86.01%
| Líder de adquisiciones / compras | 90%
| Líder de gestión costos y presupuestos | 60.61%
| Líder de gestión humana | 50.16%
| Líder gestión administrativas | 44.19%
| Medición | 379%
| Directores de proyectos | 73.38%
| Gerente de la PMO | 86.06%
| Líder de adquisiciones / compras | 87.18%
| Líder de gestión costos y presupuestos | 60.19%
| Líder de gestión humana | 55.56%
| Líder gestión administrativas | 16.67%
| Mejora | 355.3%
| Directores de proyectos | 82.8%
| Gerente de la PMO | 84.09%
| Líder de adquisiciones / compras | 76.67%
| Líder de gestión costos y presupuestos | 37.63%
| Líder de gestión humana | 33.33%
| Líder gestión administrativas | 40.74%
| Total general | 1987%

## Mejores practicas OPM3
Mejores prácticas OPM3 |  |  |  |  | Falta definición e implementación /Casi nunca cumple | Acción correctiva / Cumple algunas veces | Acción mejora / Cumple casi siempre | Completado / Cumplido | Director de proyectos Machado Volador |  | Director de proyectos Asbesto-cemento |  | Director de proyectos Yulimar |  | Líder gestión administrativa |  | Líder costos y presupuestos |  | Líder gestión humana |  | Líder adquisiciones y compras |  | Gerente PMO
Dominio | Proceso | ID | Título | Descripción | 0 | 1 | 2 | 3 | Filtro | X? | Filtro | X? | Filtro | X? | Filtro | X? | Filtro | X? | Filtro | X? | Filtro | X? | Filtro | X?
Proyectos | Estandarizar | 1000 | Existen politicas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel organizacional |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1 |  |  | X | 3 | Nota: Llenar la opción elegida con 0 (nunca), 1 (en pocos casos), 2 (en la mayoría de casos), 3 (siempre)
Proyectos | Estandarizar | 1010 | Estandarización de procesos de iniciación de proyectos | Están establecidos los procesos estándar de iniciación de proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1020 | Estandarización de procesos para el desarrollo del plan de proyecto | Están establecidos los procesos estándar de desarrollo del plan de proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1030 | Estandarización de procesos para la planificación del alcance de proyectos | Están establecidos los procesos estándar de planificación del alcance de proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1040 | Estandarización de procesos para la definición del alcance de proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la definición del alcance de proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1050 | Estandarización de procesos para la definición de actividades de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la definición de las actividades de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1060 | Estandarización de procesos par la secuencia de actividades de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la secuencia de las actividades de los proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1070 | Estandarización de procesos para determinar la duración de actividades de proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la determinación de la duración de las actividades de los proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1080 | Estandarización de procesos para el desarrollo del cronograma de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el desarrollo del cronograma de los proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1090 | Estandarización de procesos para la planificación de los recursos de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de los recursos de proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1100 | Estandarización de procesos para la estimación de costos de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de costos de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 1
Proyectos | Estandarizar | 1110 | Estandarización de los procesos para la creación del presupuesto de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la creación del presupuesto de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1120 | Estandarización de los procesos de planificación de gerencia de los riesgos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la gerencia de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3 |  |  | , | 1 | X | 2 | X | 3 | X | 0
Proyectos | Estandarizar | 1130 | Estandarización de los procesos de | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de la calidad en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1140 | Estandarización de los procesos de planificación a nivel organizacional de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación a nivel organizacional de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1150 | Estandarización de procesos para la adquisición del personal de proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la adquisición del personal de proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1160 | Estandarización de procesos para la planificación de las comunicaciones en proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de las comunicaciones en proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 2 |  |  | X | 1
Proyectos | Estandarizar | 1170 | Estandarización de procesos para la identificación de los riesgos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la identificación de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 2 | X | 3 | X | 1
Proyectos | Estandarizar | 1180 | Estandarización de procesos para el análisis cualitativo de los riesgos en | Están establecidos los procesos estándar para el análisis cualitativo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1190 | Estandarización de procesos para el análisis cuantitativo de los riesgos en | Están establecidos los procesos estándar para el análisis cuantitativo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1200 | Estandarización de procesos para la planificación de respuesta a los riesgos en proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de respuesta a los riesgos en proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1210 | Estandarización de procesos para la planificación de los procesos de procura en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de los procesos de procura en los |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 | [6 empty] | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1220 | Estandarización de procesos para la licitación en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la planificación de los procesos de licitación en los | [18 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1230 | Estandarización de procesos para la ejecución del plan en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la ejecución del plan en los proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1240 | Estandarización de procesos para el | Están establecidos los procesos estándar para el aseguramiento de la calidad en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1250 | Estandarización de procesos para el desarrollo del equipo en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el desarrollo del equipo en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1260 | Estandarización de procesos para distribución de la información en los | Están establecidos los procesos estándar para la distribución de la información en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1270 | Estandarización de procesos de licitación en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la licitación en los proyectos | [18 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1280 | Estandarización de procesos para la selección de la fuente de recursos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la selección de la fuente de recursos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1290 | Estandarización de procesos para la administación de contratos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la administración de contratos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | [6 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1300 | Estandarización de procesos para la realización de reportes en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la realización de reportes en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1310 | Estandarización de procesos de control de cambio integrado en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de cambio integrado en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1320 | Estandarización de procesos para la verificación del alcance en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para la verificación del alcance en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1330 | Estandarización de procesos para el control de cambios de alcance en los proyectos | Están establecidos los procesos para el control de cambios de alcance en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1340 | Estandarización de procesos para el control de cambios en el cronograma de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de cambios en el conograma de los proyectos | [8 empty] | X | 2 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1350 | Estandarización de procesos para el control de cambios en el costo de los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de cambios en el costo de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1360 | Estandarización de procesos para el control de la calidad en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control de la calidad en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1370 | Estandarización de procesos para el control y monitoreo de los riesgos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el control y monitoreo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 1 | X | 3 | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1380 | Estandarización de procesos para el cierre de contratos en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el cierre de contratos en los proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1390 | Estandarización de procesos para el cierre administrativo en los proyectos | Están establecidos los procesos estándar para el cierre administrativo en los proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 2 | [6 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1400 | Grupo de proyectos con recursos competentes | La organización provee proyectos con adecuada fuerza de trabajo constituida por niveles adecuados de |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1410 | Gerencia de recursos de proyectos | La organización posee los mecanismos, sistemas y procesos para generar proyectos con gerentes de proyectos profesionales y competentes |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1420 | Establecer el rol del gerente de proyecto | La organización establece el rol del gerente de proyecto para todos los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1430 | Establecer las competencias del gerente de proyectos | La organización establece los procesos para asegurar que el gerente posee los suficientes conocimientos y experiencia |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1440 | Determinar el alcance del proyecto | El gerente de proyectos y los patrocinadores toman decisiones que determinan el alcance del proyecto |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1450 | Fortaleza del patrocinador | El patrocinador participa activamente en el apoyo de los proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1460 | Flexibilidad de aplicación de procesos en la gerencia de proyectos | La organización aplica procesos de tal modo que son relevantes para cada proyecto |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1470 | Definición de la estructura del equipo de proyectos | La organización tiene un estandar de defininición de estructura de equipo de proyecto |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1480 | Uso del trabajo en equipo | Equipos funcionales son llevados fuera de las actividades de la organización
Proyectos | Estandarizar | 1490 | Integrar las distintas áreas del PMBOK | La organización integra la totalidad de las áreas propuestas en el PMBOK dentro de su metodologia en gerencia de proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1500 | Gerencias aplicando los procesos de proyecto | La organización posee procesos, actividades y prácticas que permiten a proyectos individuales ser efectivamente gerenciados |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1510 | Considerar los intereses de los involucrados | La organización basa las decisiones en función de los intereses de todos los involucrados |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1520 | Comunicar las instrucciones de la organización | La organización comunica sus metas, estrategias, tareas de proyectos y trabajos interdependientes a los miembros del equipo de trabajo |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 | X | 1 | X | 3 | X | 2 | X | 2 | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1530 | Mediciones de rendimientos a través de acciones formales | La organización utiliza procesos y procedimientos formales para medir rendimientos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1540 | Incluir metas estratégicas dentro de los objetivos del proyecto | Los objetivos de los proyectos incluyen metas estratégicas como el costo, tiempo y calidad |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1550 | Utilización de la línea base | La organización genera una línea base de planificación |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1560 | Alinear los objetivos del proyecto con los objetivos estratégicos | La organización asegura la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la organización |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 1 | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1570 | Grupos de objetivos de proyecto | Los recursos de los proyectos son claros, medibles y objetivos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1580 | Mejorar la calidad para lograr la satisfacción de los clientes | La organización mantiene siempre un plan de mejora para lograr la satisfacción de los clientes |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1590 | Registro de recursos asigandos a proyectos | La organización posee un proceso formal para asignar recursos a los proyectos y mantiene un registro de dichas asignaciones |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1600 | Deacuerdo con un núcleo de técnicas de gerencia de proyectos | La organización selecciona un grupo de técnicas de gerencia de proyectos a las cuales se adapta e involucra. La organización permite que las técnicas estén basadas en las necesidades epecíficas de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 2
Proyectos | Estandarizar | 1610 | Medir los riesgos en los proyectos | La organización evalúa el impacto de los riesgos en la viabilidad de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1620 | Cuantificar especificaciones | [5 empty] | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X
Proyectos | Estandarizar | 1630 | Establecer modelos matemáticos para la planificación | La organización establece y usa modelos matemáticos para la planificación y replanificación |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 0 |  |  |  |  | X | 1
Proyectos | Estandarizar | 1640 | Optimizar la gerencia de portafolio | El portafolio de la organización es revisado para asegurar la optimización en función de las metas estratégicas |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1650 | Alineación de proyectos | La organización alinea todos los proyectos en función de las estrategias organizacionales |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1660 | Entender la alineación de proyectos estratégicos | Los gerentes de proyectos entienden las estrategias de sus proyectos y como esas estrategias soportan las estrategias de la organización |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 1 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1670 | Conocer el inter-plan de proyectos | Los gerentes de proyectos conocen las metas y planes de todos los proyectos relacionados entre si. Esto permite explorar vías alternativas para evadir conflictos a la vez que se mantienen las metas |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1680 | Adherir las reglas de conducta a los proyectos | Los gerentes de proyectos se apegan a determniadas reglas de conducta incluyendo la definición de responsabilidades y privilegios para la comunicación y acción. Las reglas definen los procesos estándar para la comunicación y colaboración |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 3 | X | 1 | X | 2 | X | 3
Proyectos | Estandarizar | 1690 | Estimar la duración de las tareas en proyectos | Los gerentes de proyectos estiman la mejor, peor y más problable duración de las tareas de los proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 1
Proyectos | Medición | 1000 | Existen políticas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel organizacional |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 1 |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 2
Proyectos | Medición | 1700 | Proceso de medición para iniciación de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición de iniciación de proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 |  |  | X | 3 | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Medición | 1710 | Procesos de medición para el desarrollo del plan de proyecto | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición de desarrollo del plan de proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1720 | Procesos de medición para la planificación del alcance de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación del alcance de proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 |  |  | X | 3 | X | 2 | X | 1 | X | 3
Proyectos | Medición | 1730 | Procesos de medición para la definición del alcance de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la definición del alcance de proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1740 | Procesos de medición para la definición de actividades de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la definición de las actividades de proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1750 | Procesos de medición para la secuencia de actividades de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la secuencia de las actividades de proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1760 | Procesos de medición para la determinación de duración de las actividades de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el cáculo de la duración de las actividades de proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1770 | Procesos de medición para el desarrollo de cronogramas de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el desarrollo de cronogramas de proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1780 | Procesos de medición para la planificación de los recursos de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de los recursos de los proyectos proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Medición | 1790 | Procesos de medición para la estimación de costos de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la estimación de costos de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 2
Proyectos | Medición | 1800 | Procesos de medición para determinar el presupuesto de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la determinación del presupuesto de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1810 | Procesos de medición para la planificación de la gerencia de los riesgos de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de la gerencia de los riesgos de los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1820 | Procesos de medición para la planificación de la calidad de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de la calidad de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Medición | 1830 | Procesos de medición para la planificación organizacional de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación organizacional de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1840 | Procesos de medición para la adquisición del personal de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la adquisición del personal de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1850 | Procesos de medición para la planificación de la comunicación en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de la comunicación en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 0 |  |  | X | 2 |  |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1860 | Procesos de medición para la identificación de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la identificación de riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1870 | Procesos de medición para el análisis cualitativo de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el análisis cualitativo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1880 | Procesos de medición para el análisis cuantitativo de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el análisis cuantitativo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1890 | Procesos de medición para el plan de respuesta a los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la planificación de respuesta a los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 1
Proyectos | Medición | 1900 | Procesos de medición para el plan de adquisición en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el plan de adquisición en los proyectos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 | [6 empty] | X | 3 | X | 3
Proyectos | Medición | 1910 | Procesos de medición para el plan de licitación de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el plan de licitación proyectos | [18 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 1920 | Procesos de medición para la ejecución del plan de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la ejecución del plan proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1930 | Procesos de medición para el aseguramiento de la calidad en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el aseguramiento de la calidad en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 1940 | Procesos de medición para el desarrollo del equipo en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el desarrollo del equipo en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 1950 | Procesos de medición para la distribución de la información en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la distribución de información en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 0 | X | 1 | X | 2 | X | 3 | X | 1
Proyectos | Medición | 1960 | Procesos de medición para licitación de proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la licitación de proyectos | [18 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 1970 | Procesos de medición para la selección de la fuente de recursos en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la selección de la fuente de recursos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Medición | 1980 | Procesos de medición para la administración de contratos en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados procesos de medición para la administración de los contratos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 1 | [6 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 1990 | Procesos de medición para reportes de rendimiento en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para los reportes de rendimiento en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 |  |  | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2
Proyectos | Medición | 2000 | Procesos de medición para el control de cambio integrado en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de cambio integrado en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2010 | Procesos de medición para la verificación del alcance en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para la verificación del alcance en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2020 | Procesos de medición para el control de cambio de alcance en los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de cambio alcance en los proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2030 | Procesos de medición para el control de cambios en el cronograma de los proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de cambios en el cronograma de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2040 | Procesos de medición para el control de costos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de costos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2
Proyectos | Medición | 2050 | Procesos de medición para el control de calidad en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control de calidad en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 2060 | Procesos de medición para el control y monitoreo de los riesgos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el control y monitoreo de los riesgos en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 1
Proyectos | Medición | 2070 | Procesos de medición para el cierre de contratos en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el cierre de contrato en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Medición | 2080 | Procesos de medición para el cierre administrativo en proyectos | Están establecidos, agrupados y analizados los procesos de medición para el cierre administrativo en los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 1 | [6 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 2090 | Apego a la metodología de gerencia de proyectos | La organización se apega a un estándar de metodología de gerencia de proyectos, procesos y procedimientos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 2100 | Proveer correcciones en curso | La organización tiene un sistema que provee información para toma de decisión sobre correcciones en curso y poner fin a proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2110 | Retorno de la inversión | La organización demuestra el retorno de la inversión a través de la ejecución de proyectos y programas |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 1 |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2120 | Utilización de un sistema formal de rendimiento | La organización usa y mantiene un sistema formal de rendimientos para evaluar individuos y equipos de proyectos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 |  |  |  |  | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Medición | 2130 | Medición del impacto en la variación de la línea base de los proyectos | La organización analiza el impacto en las metas estratégicas de la variación de la línea base de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2140 | Definición y revisión de las metas de proyectos | La organización revisa y define las metas de proyectos para constatar que son consistentes y alcanzables |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 3 | X | 1 |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2150 | Direción del criterio de éxito | La organización define y gerencia el criterio de éxito desde el inicio del proyecto, y lo mantenie visible a lo largo de todo el proyecto |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2160 | Revisión de proyectos teniendo en cuenta los criterios de continuación o paralización | La organización posee entradas o momentos en que se evaluan y calculan los entregables o productos, de tal forma que se permite la continuidad de los proyectos o se detienen |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Medición | 2170 | Priorizar proyectos | Un proceso de priorozación de proyectos es utilizado para vincular directamente proyectos con las metas de la organización |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Medición | 2180 | Vínculo de mediciones de rendimiento para ciclos de proyectos | La organización calcula el rendimiento individual y del equipo para realizar premiaciones de acuerdo con la estructura del proyecto, logros y tiempos, que no necesariamente tienen que estar aliniados con ciclos calendarios |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 0 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 3
Proyectos | Medición | 2190 | Mediciones de rendimiento interno en contraposición con benchmarking | La organización identifica estándares externos contra los cuales comparar los resultados de las mediciones de rendimiento |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Medición | 2200 | Gerencia de los riesgos | La organización utiliza técnicas de gerencia de riesgos para hacer mediciones y calcular el impacto de los riesgos durante la ejecución de los proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2210 | Mediciones consistentes | La organización posee un enfoque o metodología, valuación, formato y significado para cada métrica |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 | X |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 3
Proyectos | Medición | 2220 | Exactitud de las mediciones | El equipo de proyecto extrae y prueba la exactitud de las métricas usando métodos internos y externos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 | [8 empty] | X | 2
Proyectos | Medición | 2230 | Análisis y rastreo del retorno de la inversión | El análisis y rastreo de inversiones pasadas demuestran el retorno de la inversión |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 1000 | Existen políticas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel organizacional |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 | X | 1 |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Control | 2240 | Procesos de control para iniciación de proyectos | Los procesos de control de iniciación de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Control | 2250 | Procesos de control para el desarrollo del plan del proyecto | Los procesos de control de desarrollo del plan de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2260 | Procesos de control para la planificación del alcance del proyecto | Los procesos de control para la planificación del alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2270 | Procesos de control para la definición del alcance del proyecto | Los procesos de control para la definición del alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2280 | Procesos de control para la definición de actividades del proyecto | Los procesos de control para la definición de actividades de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2290 | Procesos de control para la secuencia de actividades del proyecto | Los procesos de control para la secuencia de actividades de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2300 | Procesos de control para la duración de actividades del proyecto | Los procesos de control para la duración de actividades de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2310 | Procesos de control para desarrollo el cronograma del proyecto | Los procesos de control para el desarrollo del cronograma de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2320 | Procesos de control para la planificación de recursos del proyecto | Los procesos de control para la planificación de recursos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Control | 2330 | Procesos de control para la estimación de costos del proyecto | Los procesos de control para la estimación de costos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2
Proyectos | Control | 2340 | Procesos de control para el presupuesto del proyecto | Los procesos de control para el presupuesto de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2350 | Procesos de control para la planificación de la gerencia de los riesgos en proyectos | Los procesos de control para la planificación de la gerencia de los riesgos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Control | 2360 | Procesos de control para la planificación de la calidad de proyectos | Los procesos de control para la planificación de la calidad de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2370 | Procesos de control para la planificación organizacional de proyectos | Los procesos de control para la planificación organizacional de los proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2380 | Procesos de control para la adquisición del personal de proyectos | Los procesos de control para la adquisición del personal de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2390 | Procesos de control para la planificación de las comunicaciones en proyectos | Los procesos de control para la planificación de las comunicaciones en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos | [8 empty] | X | 3 | X | 0 |  |  | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Control | 2400 | Procesos de control para la identificación de riesgos en proyectos | Los procesos de control para la identificación de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Control | 2410 | Procesos de control para el análisis cualitativo de riesgos en proyectos | Los procesos de control para el análisis cualitativo de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Control | 2420 | Procesos de control para el análisis cuantitativo de riesgos en proyectos | Los procesos de control para el análisis cuantitativo de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Control | 2430 | Procesos de control para la planificación del la respuesta a los riesgos en proyectos | Los procesos de control para la planificación de la respuesta a los riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Control | 2440 | Procesos de control para la planificación de la procura en proyectos | Los procesos de control para la planificación de la procura en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | [6 empty] | X | 3 | X | 3
Proyectos | Control | 2450 | Procesos de control para la planificación de la licitación en proyectos | Los procesos de control para la planificación de la licitación en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos | [18 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2460 | Procesos de control para la ejecución del plan de proyectos | Los procesos de control para la ejecución del plan de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2470 | Procesos de control para el aseguramiento de la calidad en proyectos | Los procesos de control para el aseguramiento de la calidad en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2480 | Procesos de control para el desarrollo del equipo de proyectos | Los procesos de control para el desarrollo del equipo de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 0 |  |  | X | 1 |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2490 | Procesos de control para la distribución de la información en proyectos | Los procesos de control para la distribución de la información en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 0 | X | 1 | X | 1 | X | 3 | X | 1
Proyectos | Control | 2500 | Procesos de control para la licitación de proyectos | Los procesos de control para la licitación en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos | [18 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2510 | Procesos de control para la selección de las fuentes de recursos de proyectos | Los procesos de control para selección de las fuentes de recursos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Control | 2520 | Procesos de control para la administración de contratos de proyectos | Los procesos de control para la administración de contratos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2530 | Procesos de control para reportes de rendimientos de proyectos | Los procesos de control para reportes de rendimiento de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 3 | X | 1 | X | 2 | X | 2
Proyectos | Control | 2540 | Procesos de control para cambios integrados de proyectos | Los procesos de control para cambios integrados de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2550 | Procesos de control para la verificación del alcance de proyectos | Los procesos de control para la verificación del alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2560 | Procesos de control de cambios de alcance de proyectos | Los procesos de control para el control de cambios de alcance de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 3 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2570 | Procesos de control para el control del cronograma de proyectos | Los procesos de control para el control del cronograma de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Control | 2580 | Procesos de control para el control de costos de proyectos | Los procesos de control para el control de costos de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 2 |  |  |  |  | X | 2
Proyectos | Control | 2590 | Procesos de control para el control de la calidad de proyectos | Los procesos de control para el control de la calidad de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Control | 2600 | Procesos de control para el control y monitoreo de riesgos en proyectos | Los procesos de control para el control y monitoreo de riesgos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Control | 2610 | Procesos de control para el cierre de contratos en proyectos | Los procesos de control para el cierre de contratos en proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Control | 2620 | Procesos de control para el cierre administrativo de proyectos | Los procesos de control para el cierre administrativo de proyectos están establecidos y son aplicados para el control de la estabilidad de los procesos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Mejora | 1000 | Existen políticas organizacionales en gerencia de proyectos | La organización posee políticas donde se describen los procesos de estandarización, medición, control y mejora continua de gerencia de proyectos a nivel organizacional |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 0 |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Mejora | 2630 | Procesos de mejora en la iniciación de proyectos | Los problemas en los procesos de iniciación de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 3
Proyectos | Mejora | 2640 | Procesos de mejora para el desarrollo del plan de proyectos | Los problemas en los procesos de desarrollo del plan son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2650 | Procesos de mejora para la planificación del alcance de proyectos | Los problemas en los procesos de planificación del alcance son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2660 | Procesos de mejora para la definición del alcance de proyectos | Los problemas en los procesos de definicón del alcance son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2670 | Procesos de mejora para la definición de actividades de proyectos | Los problemas en los procesos de definicón de actividades son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2680 | Procesos de mejora para la secuencia de actividades de proyectos | Los problemas en los procesos de determinacón de secuencia de actividades son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2690 | Procesos de mejora para la duración de actividades de proyectos | Los problemas en los procesos de determinación de la duración de actividades son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2700 | Procesos de mejora para el desarrollo del cronograma de proyectos | Los problemas en los procesos de desarrollo del cronograma son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2710 | Procesos de mejora para la planificación de recursos de proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de recursos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Mejora | 2720 | Procesos de mejora para la estimación de costos de proyectos | Los problemas en los procesos de estimación de costos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2730 | Procesos de mejora para el presupuesto de proyectos | Los problemas en los procesos de determinación del presupuesto son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2740 | Procesos de mejora para la planifición de la gerencia de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de la gerencia de riesgos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2750 | Procesos de mejora en la planificación de la calidad de proyectos | Los problemas en los procesos de la planificación de la calidad de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 2760 | Procesos de mejora en la planificación organizacional de proyectos | Los problemas en los procesos de la planificación organizacional de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  |  |  | X | 1 |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2770 | Procesos de mejora en la adquisición del equipo de proyectos | Los problemas en los procesos de la adquisición del equipo de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2780 | Procesos de mejora para la planificación de comunicación en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación del plan de comunicación en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 1 |  |  | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2790 | Procesos de mejora para la idefinición de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de identificación de riesgos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2800 | Procesos de mejora para el análisis cualitativo de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de análisis cualitativo de riesgos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2810 | Procesos de mejora para el análisis cuantitativo de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de análisis cuantitativo de riesgos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2820 | Procesos de mejora para la planificación de respuesta a los riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de respuesta a los riesgos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 2830 | Procesos de mejora para la planificación de procura en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de procura son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [6 empty] | X | 3 | X | 3
Proyectos | Mejora | 2840 | Procesos de mejora para la planificación de licitación en proyectos | Los problemas en los procesos de planificación de licitación son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados | [12 empty] | X | 2 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2850 | Procesos de mejora para la ejecución del plan en proyectos | Los problemas en los procesos de ejecución del plan son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2860 | Procesos de mejora para el aseguramiento de la calidad en proyectos | Los problemas en los procesos de aseguramiento de la calidad en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 2870 | Procesos de mejora para el desarrollo del equipo en proyectos | Los problemas en los procesos de desarrollo del equipo en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2880 | Procesos de mejora para la distribución de la información en proyectos | Los problemas en los procesos de distribución de la información en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 0 | X | 1 | X | 1 | X | 3 | X | 1
Proyectos | Mejora | 2890 | Procesos de mejora para licitación en proyectos | Los problemas en los procesos de licitación en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados | [18 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 2900 | Procesos de mejora para selección de fuente de recursos en proyectos | Los problemas en los procesos de selección de fuente de recursos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  |  |  | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | Mejora | 2910 | Procesos de mejora para administración de contrato en proyectos | Los problemas en los procesos de administración de contrato en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 2 | [6 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 2920 | Procesos de mejora para reportes de rendimiento en proyectos | Los problemas en los procesos de reporte de rendimientos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 1 | X | 1 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 2
Proyectos | Mejora | 2930 | Procesos de mejora para control de cambios integrados en proyectos | Los problemas en los procesos de control de cambios integrados en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2940 | Procesos de mejora para la verificación del alcance en proyectos | Los problemas en los procesos de verificación del alcance en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2950 | Procesos de mejora para el control de cambios de alcance en proyectos | Los problemas en los procesos de control de cambios de alcance en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2960 | Procesos de mejora para el control del cronograma en proyectos | Los problemas en los procesos de control del cronograma en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 3
Proyectos | Mejora | 2970 | Procesos de mejora para el control de costos en proyectos | Los problemas en los procesos de control de costos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 1 |  |  |  |  | X | 2
Proyectos | Mejora | 2980 | Procesos de mejora para el control de la calidad en proyectos | Los problemas en los procesos de control de la calidad en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 2990 | Procesos de mejora para el control y monitoreo de riesgos en proyectos | Los problemas en los procesos de control y monitoreo de riesgos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 3 |  |  | X | 1 | X | 1 |  |  | X | 1
Proyectos | Mejora | 3000 | Procesos de mejora para el cierre de contratos en proyectos | Los problemas en los procesos de cierre de contratos en proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 3
Proyectos | Mejora | 3010 | Procesos de mejora para el cierre administrativo de proyectos | Los problemas en los procesos de cierre administrativo de proyectos son medidos, procesos de recomendaciones de mejora son recolectadas, y procesos de mejora son implementados |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | [6 empty] | X | 3
Proyectos | Mejora | 3020 | Cuantificar lecciones aprendidas | La organización cuantifica las lecciones aprendidas |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 3 | X | 1 | X | 1 | X | 3
Proyectos | Mejora | 3030 | Capturar y compartir las lecciones aprendidas | La organización recolecta y distribuye las lecciones aprendidas de proyectos, programas y portafolios |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 3
Proyectos | Mejora | 3040 | Aplicar lecciones aprendidas | El equipo de proyecto colecta y aplica las lecciones aprendidas |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 3
Proyectos | Mejora | 3050 | Benchmarking para aplicar mejoras | La organización aplica la técnica de benchmarking para mejorar continuamente el rendimiento de proyectos |  |  |  |  | X | 2 | X | 2 | X | 2 |  |  | X | 0 | X | 1 |  |  | X | 0
Proyectos | N/A | 3060 | Selección de proyectos basados en el interés de la organización | La organización selecciona proyectos tomando en consideración tanto el interés de la organización como el de los clientes |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | [8 empty] | X | 3
Proyectos | N/A | 3070 | Estimular la toma de riesgos | La organización alienta al equipo de proyectos a que tome riesgos calculados que aumenten el rendimiento del proyecto |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 2 |  |  | X | 2 | X | 1 | X | 3 | X | 3
Proyectos | N/A | 3080 | Solidario al equipo de proyecto | La organización crea un ambiente de trabajo que apoya los logros profesionales y personales |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 3
Proyectos | N/A | 3090 | Crear confianza | La organización crea un ambiente de trabajo que fomenta el trabajo en equipo y genera confianza |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 2 | X | 3
Proyectos | N/A | 3100 | Proveer apoyo administrativo técnico | La organización provee apoyo administrativo técnico al equipo de trabajo |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 3
Proyectos | N/A | 3110 | Asignar recursos de acuerdo con los objetivos estratégicos | La organización mobiliza los recursos del proyecto en función de los objetivos estratégicos |  |  |  |  | X | 3 | X | 3 | X | 3 |  |  | X | 3 | X | 2 | X | 3 | X | 3
|  |  |  | Total estandarizar | [5 empty] | 130 |  | 191 |  | 169 |  | 29 |  | 98 |  | 60 |  | 66 |  | 175
|  |  |  | Total medición | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 150 |  | 4 |  | 65 |  | 50 |  | 34 |  | 142
|  |  |  | Total control | [5 empty] | 79 |  | 79 |  | 110 |  | 6 |  | 48 |  | 16 |  | 26 |  | 101
|  |  |  | Total mejora | [5 empty] | 101 |  | 101 |  | 111 |  | 11 |  | 35 |  | 21 |  | 23 |  | 111
|  |  |  | Total N/A | [5 empty] | 18 |  | 18 |  | 17 |  | 7 |  | 14 |  | 11 |  | 13 |  | 18
|  |  |  | Total | [5 empty] | 428 |  | 489 |  | 557 |  | 57 |  | 260 |  | 158 |  | 162 |  | 547
Dominio proyectos proceso de estandarización
| Puntaje Máximo de PyS | Puntaje real | Grado de cumplimiento % | Descripción | Valor |  |  |  |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor
| 1146 | 918 | 80.1% | Número de MP en PyS | [5 empty] | 66 |  | 66 |  | 67 |  | 16 |  | 44 |  | 33 |  | 23 |  | 67
|  |  |  | Puntaje Máximo de PyS | 1146 |  |  |  |  | 198 |  | 198 |  | 201 |  | 48 |  | 132 |  | 99 |  | 69 |  | 201
|  |  |  | Puntaje real | 918 |  |  |  |  | 130 |  | 191 |  | 169 |  | 29 |  | 98 |  | 60 |  | 66 |  | 175
|  |  |  | Grado de cumplimiento % | 80.1% |  |  |  |  | 65.66% |  | 96.46% |  | 84.08% |  | 60.42% |  | 74.24% |  | 60.61% |  | 95.65% |  | 87.06%
Dominio proyectos proceso de medición
| Puntaje Máximo de PyS | Puntaje real | Grado de cumplimiento % | Descripción | Valor |  |  |  |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor
| 903 | 645 | 71.43% | Número de MP en PyS | 301 |  |  |  |  | 53 |  | 53 |  | 53 |  | 8 |  | 36 |  | 30 |  | 13 |  | 55
|  |  |  | Puntaje Máximo de PyS | 903 |  |  |  |  | 159 |  | 159 |  | 159 |  | 24 |  | 108 |  | 90 |  | 39 |  | 165
|  |  |  | Puntaje real | 645 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 150 |  | 4 |  | 65 |  | 50 |  | 34 |  | 142
|  |  |  | Grado de cumplimiento % | 71.43% |  |  |  |  | 62.89% |  | 62.89% |  | 94.34% |  | 16.67% |  | 60.19% |  | 55.56% |  | 87.18% |  | 86.06%
Dominio proyectos proceso de control
| Puntaje Máximo de PyS | Puntaje real | Grado de cumplimiento % | Descripción | Valor |  |  |  |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor
| 633 | 465 | 73.46% | Número de MP en PyS | 211 |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  | 38 |  | 7 |  | 27 |  | 16 |  | 9 |  | 40
|  |  |  | Puntaje Máximo de PyS | 633 |  |  |  |  | 111 |  | 111 |  | 114 |  | 21 |  | 81 |  | 48 |  | 27 |  | 120
|  |  |  | Puntaje real | 465 |  |  |  |  | 79 |  | 79 |  | 110 |  | 6 |  | 48 |  | 16 |  | 26 |  | 101
|  |  |  | Grado de cumplimiento % | 73.46% |  |  |  |  | 71.17% |  | 71.17% |  | 96.49% |  | 28.57% |  | 59.26% |  | 33.33% |  | 96.3% |  | 84.17%
Dominio proyectos proceso de Mejora
| Puntaje Máximo de PyS | Puntaje real | Grado de cumplimiento % | Descripción | Valor |  |  |  |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor
| 723 | 514 | 71.09% | Número de MP en PyS | 241 |  |  |  |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 9 |  | 31 |  | 21 |  | 10 |  | 44
|  |  |  | Puntaje Máximo de PyS | 723 |  |  |  |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 27 |  | 93 |  | 63 |  | 30 |  | 132
|  |  |  | Puntaje real | 514 |  |  |  |  | 101 |  | 101 |  | 111 |  | 11 |  | 35 |  | 21 |  | 23 |  | 111
|  |  |  | Grado de cumplimiento % | 71.09% |  |  |  |  | 80.16% |  | 80.16% |  | 88.1% |  | 40.74% |  | 37.63% |  | 33.33% |  | 76.67% |  | 84.09%
Grado de madurez organizacional en gerencia de proyectos
| Puntaje Máximo de PyS | Puntaje real | Grado de cumplimiento % | Descripción | Valor |  |  |  |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor
| 3531 | 2658 | 75.28% | Número de MP en PyS | 1177 |  |  |  |  | 204 |  | 204 |  | 206 |  | 43 |  | 143 |  | 105 |  | 60 |  | 212
|  |  |  | Puntaje Máximo de PyS | 3531 |  |  |  |  | 612 |  | 612 |  | 618 |  | 129 |  | 429 |  | 315 |  | 180 |  | 636
|  |  |  | Puntaje real | 2658 |  |  |  |  | 428 |  | 489 |  | 557 |  | 57 |  | 260 |  | 158 |  | 162 |  | 547
|  |  |  | Grado de cumplimiento % | 75.28% |  |  |  |  | 69.93% |  | 79.9% |  | 90.13% |  | 44.19% |  | 60.61% |  | 50.16% |  | 90% |  | 86.01%
|  |  |  | Grado de cumplimiento máximo | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Madurez organizacional por procesos
|  |  | Grados de cumplimiento de procesos en proyectos | Cumplimiento real | Cumplimiento máximo | Puntaje real | Puntaje máximo | Grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos
|  |  | Estandarización | 80.1% | 100% | 918 | 1146 | Alta
|  |  | Medición | 71.43% | 100% | 645 | 903 | Alta
|  |  | Control | 73.46% | 100% | 465 | 633 | Alta
|  |  | Mejora | 71.09% | 100% | 514 | 723 | Alta
Operacionalización de la variable
|  |  |  | Variable | Dimensión (dominio) | Sub-dimensión (procesos) | Indicadores
|  |  |  | Madurez organizacional en gerencia de proyectos | Proyectos | Estandarización | Mejores prácticas
Medición
Control
Mejora
La tabla inferior discrimina el grado de madurez acorde a la percepción del líder de cada área dentro de la organización
Madurez organizacional por procesos y áreas de conocimiento
|  | Cargo | Proceso | Cumplimiento real | Cumplimiento máximo | Puntaje real | Puntaje máximo | Grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos | Cargo
|  | Directores de proyectos | Estandarización | 82.08% | 100% | 490 | 597 | Alta | Directores de proyectos
|  |  | Medición | 73.38% | 100% | 350 | 477 | Alta | Directores de proyectos
|  |  | Control | 79.76% | 100% | 268 | 336 | Alta | Directores de proyectos
|  |  | Mejora | 82.8% | 100% | 313 | 378 | Alta | Directores de proyectos
|  |  | General | 80.02% | 100% | 1474 | 1842 | Alta | Directores de proyectos
|  | Líder gestión administrativas | Estandarización | 60.42% | 100% | 29 | 48 | Intermedia alta | Líder gestión administrativas
|  |  | Medición | 16.67% | 100% | 4 | 24 | Muy baja | Líder gestión administrativas
|  |  | Control | 28.57% | 100% | 6 | 21 | Baja | Líder gestión administrativas
|  |  | Mejora | 40.74% | 100% | 11 | 27 | Intermedia Baja | Líder gestión administrativas
|  |  | General | 44.19% | 100% | 57 | 129 | Intermedia Baja | Líder gestión administrativas
|  | Líder de gestión costos y presupuestos | Estandarización | 74.24% | 100% | 98 | 132 | Alta | Líder de gestión costos y presupuestos
|  |  | Medición | 60.19% | 100% | 65 | 108 | Intermedia alta | Líder de gestión costos y presupuestos
|  |  | Control | 59.26% | 100% | 48 | 81 | Intermedia alta | Líder de gestión costos y presupuestos
|  |  | Mejora | 37.63% | 100% | 35 | 93 | Intermedia Baja | Líder de gestión costos y presupuestos
|  |  | General | 60.61% | 100% | 260 | 429 | Intermedia alta | Líder de gestión costos y presupuestos
|  | Líder de gestión humana | Estandarización | 60.61% | 100% | 60 | 99 | Intermedia alta | Líder de gestión humana
|  |  | Medición | 55.56% | 100% | 50 | 90 | Intermedia alta | Líder de gestión humana
|  |  | Control | 33.33% | 100% | 16 | 48 | Intermedia Baja | Líder de gestión humana
|  |  | Mejora | 33.33% | 100% | 21 | 63 | Intermedia Baja | Líder de gestión humana
|  |  | General | 50.16% | 100% | 158 | 315 | Intermedia alta | Líder de gestión humana
|  | Líder de adquisiciones / compras | Estandarización | 95.65% | 100% | 66 | 69 | Muy alta | Líder de adquisiciones / compras
|  |  | Medición | 87.18% | 100% | 34 | 39 | Muy alta | Líder de adquisiciones / compras
|  |  | Control | 96.3% | 100% | 26 | 27 | Muy alta | Líder de adquisiciones / compras
|  |  | Mejora | 76.67% | 100% | 23 | 30 | Alta | Líder de adquisiciones / compras
|  |  | General | 90% | 100% | 162 | 180 | Muy alta | Líder de adquisiciones / compras
|  | Gerente de la PMO | Estandarización | 87.06% | 100% | 175 | 201 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  |  | Medición | 86.06% | 100% | 142 | 165 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  |  | Control | 84.17% | 100% | 101 | 120 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  |  | Mejora | 84.09% | 100% | 111 | 132 | Muy alta | Gerente de la PMO
|  |  | General | 86.01% | 100% | 547 | 636 | Muy alta | Gerente de la PMO

## Prespuesto e Implem propuesta
| Rol | Salario estimado hora + provisiones
| Gerente PMO | 66666.6667 |  | Refrigerios reuniones por persona | 5000
| Directores de proyecto | 46666.6667 |  | Papelería reuniones por personal | 10000
| Líderes de gestiones | 33333.3333
| Especialista gerencia de proyectos (subcontratado-externo) y/o auditor externo | 2000000
PLAN Y PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS (PROYECTADO PARA IMPLEMENTACIÓN EN 6 MESES)
FASE | DESCRIPCIÓN | PERIODO | V. TOTAL | RECURSOS
1 | Establecer objetivos prioritarios y documentación |  |  |  |  | 24
1.1 | Disponibilidad gerentes y directores de proyecto para en 3 reuniones de 2 horas - 1era para comunicar resultados OPM3. - 2da para definir puntosde vista de gerencia/dirección - 3ra para definir procesos en que se realizará el enfoque. | Primeras 3 semanas | 1300000 | 1 Gerente PMO, 3 directores de proyecto, refrigerios y papeleria |  | 24
2 | Involucrar y socializar a participantes |  |  |  |  | 0
2.1 | Disponibilidad gerentes, directores y líderes de cada gestión para 4 reuniones - 1era para comunicar resultados OPM3 y analisis realizado por gerencia y dirección - 2da para recibir retroalimentacones por parte de la áreas de liderazgo respecto a analisis realizado por gerencia y dirección. - 3ra para realizar entrevistas individuales - 4ta para explicar el proceder del plan de implementación de los procesos teniendo en cuenta las retroalimentaciones recibidas | 4 semanas | 2840000 | 1 Gerente PMO, 3 directores de proyecto, líderes gestiones, refrigerios y papeleria
3 | Capacitar a los trabajadores
3.1 | Disponibilidad gerentes, directores para reunión con auditor externo acerca del objetivo de la implementación de los procesos | 2 semanas | 2901666.6667 | 1 Gerente PMO, 3 directores de proyecto, líderes gestiones, auditor externo, refrigerios y papeleria
3.2 | Disponibilidad gerentes, directores, auditor externo y líderes de cada gesión para 1 reunión por semana (en 3 semanas) donde sea socializado a los trabajadores como es desde la cultura gerencial la implementación de los procesos | 3 semanas | 2130000 | 1 Gerente PMO, 3 directores de proyecto, líderes gestiones, auditor externo, refrigerios y papeleria
4 | Realizar charlas y talleres informativos
4.1 | Disponibilidad auditor externo para elaboración de talleres, formatos, dinámicas e indicadores para medir avance en la implementación de procesos. | 2 semanas | 4000000 | Auditor externo
4.2 | Disponibilidad gerentes, directores, auditor externo y líderes de cada gestión para 1 reunión cada semana (en 8 semanas) donde se socialicen los avances y sean generadas dinámicas y talleres prácticos que fortalezcan la apropiación de los procesos. | 8 semanas | 72400000 | 1 Gerente PMO, 3 directores de proyecto, líderes gestiones, auditor externo, refrigerios y papeleria
5 | Realizar plan de mejoramiento continuo
5.1 | Disponibilidad auditor externo, gerencia y dirección para reevaluar procesos a implementar | 2 semanas | 1390000 | Auditor externo, gerencia PMO y dirección de proyectos
6 | Aplicar encuesta OMP3 nuevamente
|  | Total | 86961666.6667