## Comm Plan Template 3 (hidden)
| Purpose | Medium | Frequency | Audience
Kickoff meeting
Project team meetings
Check-ins/ meeting recap
Project status meetings
UX design reviews

## Hoja 1 (Anexo 11) (hidden)
Anexo 11. Plan de comunicaciones del proyecto Proyecto: Portal del Capulí – Municipio de Iles, Nariño Metodología: PMI
Propósito: Establecer de manera clara los flujos, medios, frecuencia y responsables de la comunicación entre los interesados del proyecto Portal del Capulí, con el fin de asegurar una información oportuna, coherente y efectiva durante la fase de urbanización.

## Plan de comunicaciones
#VALUE! | ANEXO 11. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO. | [6 empty] | Código: PC-ANX-11
Versión 1
Destinatarios | Tipo de Comunicación | Frecuencia | Responsable/Emisor | Fechas Clave | Medio de Comunicación | Objetivo | Recursos | Notas
Equipo técnico (Director, Ingeniero, Contratista) | Reunión de seguimiento de obra | Semanal | Director del proyecto | Durante ejecución | Presencial | Coordinar avances y resolver desviaciones | Cronograma, EDT, acta | Se documentan acuerdos y compromisos mediante acta de reunión.
Propietarios / Familia inversionista | Informe de avance | Mensual | Director del proyecto | Cierre de mes | Reunión | Informar estado físico y financiero | Presupuesto, informe | Insumo para la toma de decisiones estratégicas y seguimiento financiero.
Ingeniero residente / Contratista | Coordinación técnica | Semanal | Ingeniero residente | Durante ejecución | Presencial | Asegurar calidad y cumplimiento técnico | Planos, cronograma | Comunicación de carácter técnico y operativo.
Alcaldía / IGAC | Comunicación de trámites | Según necesidad | Director del proyecto | Según hito | Correo electrónico oficial / radicación institucional | Obtener aprobaciones | Documentos legales | Comunicación formal sujeta a requisitos institucionales y trazabilidad documental.
Corponariño | Seguimiento ambiental | Según permiso | Director del proyecto | Según requerimiento | Correo electrónico oficial / Informe | Cumplimiento ambiental | Reportes ambientales | Comunicación obligatoria conforme a la normativa ambiental vigente.
Proveedores | Coordinación logística | Según cronograma de suministros | Contratista | Antes de suministro | WhatsApp Bussinness / Llamada telefonica | Garantizar materiales | Órdenes de compra | Comunicación operativa orientada a la logística y cumplimiento de suministros.
Compradores potenciales | Comunicación comercial | Según estrategia comercial y preventas | Director del proyecto | Durante comercialización | WhatsApp Bussinness / Reunión | Generar confianza | Avances del proyecto | Comunicación de carácter informativo, no contractual.
Comunidad vecina | Comunicación informativa | Ocasional | Director del proyecto | Según impacto | Presencial | Prevenir conflictos | Información general | Comunicación de carácter social orientada a la gestión del entorno y prevención de conflictos.
Nota: El presente Plan de Comunicaciones corresponde a un ejercicio de referencia con fines académicos, elaborado para ilustrar la aplicación de la metodología PMI en la gestión de las comunicaciones del proyecto Portal del Capulí. Los canales, frecuencias y responsables aquí definidos no constituyen compromisos contractuales ni esquemas definitivos de comunicación, y podrán ajustarse según la evolución del proyecto y las necesidades de los interesados.