## Hoja 1 (Anexo 12) (hidden)
Anexo 12. Registro de lecciones aprendidas del proyecto Proyecto: Portal del Capulí – Municipio de Iles, Nariño Metodología: PMI
Propósito: Registrar, analizar y documentar las lecciones aprendidas generadas durante la ejecución del proyecto Portal del Capulí, con el fin de mejorar la toma de decisiones, optimizar la gestión del proyecto y servir como referencia para la planificación y ejecución de futuros proyectos.

## Lecciones Aprendidas
#VALUE! |  | ANEXO 12. REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO. | [9 empty] | Código: PC-ANX-12
Versión 1
ID | Fase del Proyecto | Situación o evento | Descripción del evento | Causa raíz | Impacto (costo / tiempo / alcance / calidad) | Tipo de impacto afectado | Acción correctiva aplicada | Lección aprendida | Recomendación para futuros proyectos | Área de conocimiento PMI | Responsable | Fecha de registro
L-01 | Planeación / Ejecución | Variación en costos de actividades de urbanización. | Se presentaron incrementos en algunos costos debido a ajustes técnicos no previstos inicialmente. | Estimaciones preliminares con bajo nivel de detalle y ausencia de reservas definidas desde la planeación. | Incremento del costo del proyecto. | Costo | Se incorporó una reserva de imprevistos en el presupuesto y se implementó control mensual de costos (comparativo presupuesto vs. ejecutado) para autorizar ajustes solo con validación del director del proyecto. | Las estimaciones de costos deben realizarse con un nivel de detalle suficiente y contemplar reservas para imprevistos desde la fase de planeación. | Definir presupuestos detallados por actividades e incluir reservas de contingencia claramente identificadas desde la planeación. | Gestión de costos. | Director del proyecto. | [fecha]
L-02 | Ejecución | Retrasos en la ejecución de actividades programadas. | Algunas actividades presentaron demoras frente al cronograma inicial. | Dependencias entre actividades no completamente identificadas y ajustes operativos durante la ejecución. | Extensión de plazos en el cronograma. | Cronograma. | Se ajustó el cronograma incluyendo dependencias y puntos de control semanales, y se establecieron reuniones de seguimiento de obra para detectar desviaciones tempranas y reprogramar actividades críticas. | Un cronograma con dependencias claramente definidas facilita el control del tiempo y reduce el riesgo de retrasos. | Elaborar cronogramas detallados con identificación clara de dependencias y puntos de control durante la ejecución. | Gestión del cronograma. | Director del proyecto. | [fecha]
L-03 | Ejecución | Ajustes a actividades inicialmente definidas. | Se realizaron modificaciones menores a actividades del proyecto durante la ejecución. | Definición inicial del alcance sin suficiente nivel de detalle técnico. | Ajustes al alcance originalmente planeado. | Alcance. | Se formalizó un control de cambios: cualquier ajuste a actividades/entregables se documenta, se valida técnicamente y se aprueba antes de ejecutarse, actualizando EDT y cronograma cuando aplique. | Una definición clara y detallada del alcance reduce la necesidad de ajustes durante la ejecución. | Desarrollar una EDT detallada y validada por los actores clave antes de iniciar la ejecución. | Gestión del alcance. | Director del proyecto. | [fecha]
L-04 | Ejecución | Observaciones técnicas durante la ejecución de actividades. | Se identificaron ajustes necesarios para cumplir con los estándares técnicos definidos. | Falta de controles de calidad sistemáticos en etapas tempranas de ejecución. | Necesidad de reprocesos técnicos. | Calidad. | Se definieron verificaciones técnicas por actividad (checklist de entrega) y validación en sitio antes de cerrar cada tarea, dejando evidencia (acta/fotos) cuando se requiera. | La implementación temprana de controles de calidad reduce reprocesos y desviaciones técnicas. | Establecer puntos de control de calidad desde el inicio de la ejecución y realizar verificaciones periódicas. | Gestión de la calidad. | Ingeniero residente. | [fecha]
L-05 | Ejecución | Desalineación inicial en la información entre actores del proyecto. | Se evidenciaron diferencias en la interpretación de instrucciones técnicas y avances. | Falta de canales y frecuencias de comunicación formalmente definidos al inicio. | Retrasos y ajustes operativos. | Comunicación. | Se implementó el plan de comunicaciones con canales formales, responsables y frecuencia definida; además, se empezó a dejar acta de acuerdos y compromisos en reuniones clave para asegurar trazabilidad. | Una comunicación estructurada y formal facilita la coordinación y reduce errores durante la ejecución. | Definir y aplicar un plan de comunicaciones con responsables, medios y frecuencias claras desde la planeación. | Gestión de las comunicaciones. | Director del proyecto. | [fecha]
Nota: El presente registro se elabora con fines académicos para ilustrar la aplicación de la metodología PMI en la gestión de lecciones aprendidas del proyecto Portal del Capulí y no constituye compromisos ni condiciones definitivas del proyecto.