Propósito: Formalizar la autorización del proyecto “Portal del Capulí”, definiendo de manera clara su objetivo general, alcance inicial, principales interesados, roles clave y criterios básicos de éxito, con el fin de otorgar al director del proyecto la autoridad necesaria para su planificación y ejecución conforme a la metodología PMI.

Nota: El contenido del presente anexo corresponde a un ejemplo aplicado al proyecto “Portal del Capulí”, elaborado con fines académicos en el marco del desarrollo del plan de trabajo bajo la metodología PMI.

Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)
Fase 1: Culminación de las Obras de Urbanización del Proyecto Portal del Capulí

Enero de 2025

Estatus del documento: Borrador | En Revisión | Aprobado

Fecha de aprobación: __________
Responsable de aprobación: __________

Descripción General del Proyecto:

El Proyecto Portal del Capulí es una iniciativa privada de desarrollo urbanístico campestre ubicada en jurisdicción del municipio de Iles, departamento de Nariño, Colombia. Su primera fase contempla la culminación de todas las obras de urbanización del conjunto residencial, con el propósito de dejar los lotes completamente habilitados para su venta o para el inicio posterior de la construcción de las viviendas campestres.

Esta fase incluye el desarrollo de infraestructura técnica y de servicios públicos, obras complementarias, y la gestión de los trámites ante las entidades competentes para la certificación final del urbanismo.

Objetivo del proyecto

- Culminar el 100 % de las obras de urbanización del conjunto Portal del Capulí, garantizando la operatividad de la infraestructura urbana, el cumplimiento normativo y ambiental vigente, y la habilitación formal de los lotes para su comercialización o posterior desarrollo constructivo.

Entregables de la Fase 1

- Tanque de almacenamiento de agua potable construido, conectado a la red interna y con prueba de funcionamiento documentada. - Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) instalada y operativa, con manual básico de operación y acta de aprobación emitida por Corponariño. - Red eléctrica interna del conjunto ejecutada y distribuida hacia los lotes conforme a diseño aprobado. - Cerramiento perimetral completo del proyecto, incluyendo muro frontal y portón eléctrico operativo. - Sistema hidroneumático (hidroflow) instalado y en pruebas, garantizando presión adecuada en los puntos de consumo. - Piscina y zonas comunes básicas construidas conforme a diseño aprobado. - Trámites catastrales y técnicos ante IGAC y Alcaldía de Iles radicados y aprobados, dejando los lotes formalmente habilitados. - Informe de cierre de la fase de urbanización, que incluya avance físico, reportes técnicos y ambientales, y consolidación de costos frente al presupuesto. - Registro de preventas iniciales (mínimo seis), con documentación soporte asociada.

Caso de negocio / Antecedentes

El Proyecto Portal del Capulí es una iniciativa privada de desarrollo inmobiliario de carácter campestre, ubicada en el municipio de Iles, departamento de Nariño, Colombia. Nace como una propuesta familiar orientada a promover un modelo de vivienda rural planificada, con énfasis en sostenibilidad ambiental, confort y valorización del territorio. Durante las etapas iniciales del proyecto se llevaron a cabo las obras preliminares de urbanismo, que incluyen el movimiento de tierras, la instalación de redes de acueducto y alcantarillado, la construcción de vías internas, bordillos y sumideros, así como el cerramiento parcial del lote. Estas actividades permitieron consolidar la base física del conjunto y sentar las condiciones necesarias para avanzar hacia la fase de culminación de la urbanización. La presente Fase 1 surge como una necesidad estratégica para completar la infraestructura técnica del conjunto, garantizar la operatividad de los servicios públicos y obtener las aprobaciones oficiales que certifiquen el cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales. Su ejecución permitirá habilitar formalmente los 20 lotes del proyecto para su venta o desarrollo constructivo, al tiempo que fortalecerá la confianza de los compradores potenciales mediante la entrega de un entorno completamente urbanizado. Adicionalmente, la culminación de esta fase representa un punto de equilibrio financiero para la iniciativa, ya que posibilita la aplicación del modelo de preventas como mecanismo de flujo de capital para la etapa constructiva posterior.

Beneficios, costos y presupuesto

Beneficios: - Culminar las obras de urbanización permitirá habilitar formalmente los 20 lotes del conjunto para su venta o construcción, generando flujo de capital mediante preventas proyectadas del 30 % durante la fase. - La infraestructura completa (PTAR, tanque de almacenamiento, red eléctrica, cerramiento y zonas comunes) incrementará el valor comercial de los lotes y fortalecerá la confianza de los compradores. - La entrega de la fase con aprobaciones técnicas y ambientales garantizará la viabilidad legal y la sostenibilidad del proyecto, reduciendo riesgos regulatorios y ambientales. - Mejorará la imagen y posicionamiento regional del proyecto, consolidando su potencial como conjunto campestre sostenible en la zona sur de Nariño. Costos: - Ejecución de obras de infraestructura técnica (PTAR, tanque, redes eléctricas, cerramiento, piscina y zonas comunes). - Mano de obra directa e indirecta (ingeniero residente, maestro de obra, personal operativo). - Adquisición de materiales, equipos y suministros locales. - Costos administrativos y de gestión técnica (seguimiento ambiental, trámites IGAC y CORPONARIÑO). - Gastos asociados a imprevistos y variaciones de precios de materiales de construcción. Presupuesto estimado: - Monto total: $600.000.000 COP - Fuentes de financiación: capital propio familiar y modelo de preventas.

Alcance y exclusiones

Las actividades incluidas dentro del alcance comprenden: - Construcción e instalación del tanque de almacenamiento de agua. - Implementación y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). - Ejecución de la red de energía eléctrica y acometidas a los lotes. - Finalización del cerramiento perimetral, muro de fachada y portón eléctrico. - Instalación del sistema hidroneumático (hidroflow) para garantizar presión y continuidad del servicio de agua. - Construcción de la piscina y las zonas comunes básicas (salón social, zonas verdes, senderos y juegos). - Gestión y aprobación de los trámites técnicos y catastrales ante el IGAC y la Alcaldía de Iles. Fuera del alcance: - Construcción de viviendas individuales. - Actividades de interiorismo o acabados arquitectónicos. - Procesos comerciales posteriores a la venta (servicio al cliente, postventa). - Capacitación operativa distinta a la estrictamente necesaria para la infraestructura urbana.

Equipo del proyecto

Sponsors (Patrocinadores): Familia inversionista propietaria del proyecto Director del Proyecto: [Nombre por definir] Ingeniero Residente: [Nombre por definir] Arquitecto del Proyecto: [Nombre por definir] Maestro de Obra: [Nombre por definir] Personal Operativo: Obreros y ayudantes de construcción La asignación definitiva de responsables será formalizada mediante acto administrativo o documento interno de designación.

Criterios de éxito

¿Qué es aceptable?: La Fase 1 se considerará exitosa cuando: - Se haya completado el 100 % de las obras de urbanización y los sistemas estén plenamente operativos. - Se cuente con las aprobaciones técnicas vigentes emitidas por la Alcaldía, CORPONARIÑO e IGAC.