## Hoja 1 (Anexo 4) (hidden)
Anexo 4. Estructura de desglose de trabajo (EDT) del proyecto Proyecto: Portal del Capulí – Municipio de Iles, Nariño Metodología: PMI
Propósito: Definir y organizar jerárquicamente el trabajo requerido para la culminación de las obras de urbanización del proyecto, sirviendo como base para la planificación del cronograma, costos y asignación de responsabilidades.

## EDT
#VALUE! | ANEXO 4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) DEL PROYECTO |  |  |  | Código: PC-ANX-04
Versión 1
Hito | ID | Tarea | A cargo | Duración (Semanas) | Notas
Gestión y preparación del proyecto | 1.1 | Acta de constitución y definición del alcance de la fase | Director del Proyecto |  | Formaliza el inicio de la fase, alcance, objetivos y criterios de éxito.
| 1.2 | Definición de roles y responsables del proyecto | Director del Proyecto |  | Base para la matriz RACI y la coordinación general.
| 1.3 | Planificación inicial del cronograma y costos de la fase | Director del Proyecto / Ingeniero Residente |  | Insumo para cronograma base y presupuesto aprobado.
Infraestructura y obras de urbanización | 2.1 | Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable | Ingeniero Residente |  | Incluye pruebas de funcionamiento y conexión a la red interna.
| 2.2 | Instalación y puesta en marcha de la PTAR | Ingeniero Residente |  | Requiere acta de aprobación y seguimiento ambiental.
| 2.3 | Ejecución de redes de servicios (eléctrica e hidrosanitaria) | Ingeniero Residente |  | Coordinación con proveedores y cumplimiento normativo.
| 2.4 | Construcción de vías internas, bordillos y sumideros | Maestro de Obra |  | Actividad crítica para habilitación del conjunto.
| 2.5 | Cerramiento perimetral, muro frontal y portón eléctrico | Maestro de Obra |  | Incluye instalación eléctrica y pruebas de operación.
| 2.6 | Construcción de piscina y zonas comunes básicas | Ingeniero Residente |  | Alcance limitado a infraestructura básica, no acabados de lujo.
Trámites técnicos, ambientales y legales | 3.1 | Gestión y aprobación de trámites ante IGAC | Director del Proyecto |  | Trámites catastrales y certificaciones asociadas a los lotes.
| 3.2 | Gestión de permisos y seguimiento ante CORPONARIÑO | Director del Proyecto |  | Incluye vertimientos, PTAR y cumplimiento ambiental.
| 3.3 | Trámites municipales y certificaciones finales de urbanismo | Director del Proyecto |  | Requisito para habilitar formalmente los lotes.
Gestión financiera y control del proyecto | 4.1 | Elaboración del presupuesto base de la fase | Director del Proyecto |  | Presupuesto por fases y componentes principales.
| 4.2 | Seguimiento y control de costos durante la ejecución | Director del Proyecto |  | Comparación real vs. estimado y control de desviaciones.
| 4.3 | Gestión de imprevistos y ajustes presupuestales | Director del Proyecto |  | Registro y justificación de variaciones.
| 4.4 | Registro y seguimiento de preventas | Director del Proyecto |  | Apoyo al flujo de caja y toma de decisiones financieras.
Cierre de fase y lecciones aprendidas | 5.1 | Verificación final de entregables de urbanización | Director del Proyecto / Ingeniero Residente |  | Lista de verificación técnica y administrativa.
| 5.2 | Elaboración del informe de cierre de la fase | Director del Proyecto |  | Consolidación de resultados, costos y estado final.
| 5.3 | Documentación de lecciones aprendidas | Director del Proyecto |  | Base para mejora continua y futuros proyectos similares.
Nota: La presente Estructura de Desglose de Trabajo corresponde a un ejemplo aplicado al proyecto “Portal del Capulí”, elaborado con fines académicos en el marco del desarrollo del plan de trabajo bajo la metodología PMI.