## Hoja 1 (Anexo 5) (hidden)
Anexo 5. Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt) Proyecto: Portal del Capulí – Municipio de Iles, Nariño Metodología: PMI
Propósito: Propósito: Establecer la secuencia temporal de las actividades del proyecto, definiendo fechas, duraciones, responsables y fases de ejecución.

## Cronograma
#VALUE! | ANEXO 5. CRONOGRAMA BASE DEL PROYECTO |  |  |  | Código: PC-ANX-05
Versión 1
Cronograma base del proyecto
| Titulo: El Portal del Capulí |  | Empresa: | N/A
| Director del Proyecto: [Pendiente por definir] |  | Creación: | 01/01/2026
| Numero ID | Hitos y Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Duración (Semanas) | % de avance | Fase 1 | [29 empty] | Fase 2 | [14 empty] | Fase 3
[8 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15
[8 empty] | Mes 1 | [22 empty] | Mes 2 | [21 empty] | Mes 3 | [20 empty] | Mes 4
[8 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| 1 | Gestión y preparación del proyecto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1.1 | Acta de constitución y definición del alcance de la fase | Director del Proyecto |  |  |  | 0%
| 1.2 | Definición de roles y responsables del proyecto | Director del Proyecto |  |  |  | 0%
| 1.3 | Planificación inicial del cronograma y costos de la fase | Director del Proyecto / Ingeniero Residente |  |  |  | 0%
| 2 | Infraestructura y obras de urbanización
| 2.1 | Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable | Ingeniero Residente |  |  |  | 0%
| 2.2 | Instalación y puesta en marcha de la PTAR | Ingeniero Residente |  |  |  | 0%
| 2.3 | Ejecución de redes de servicios (eléctrica e hidrosanitaria) | Ingeniero Residente |  |  |  | 0%
| 2.4 | Construcción de vías internas, bordillos y sumideros | Maestro de Obra |  |  |  | 0%
| 2.5 | Cerramiento perimetral, muro frontal y portón eléctrico | Maestro de Obra |  |  |  | 0%
| 2.6 | Construcción de piscina y zonas comunes básicas | Ingeniero Residente |  |  |  | 0%
| 3 | Trámites técnicos, ambientales y legales
| 3.1 | Gestión y aprobación de trámites ante IGAC | Director del Proyecto |  |  |  | 0%
| 3.2 | Gestión de permisos y seguimiento ante CORPONARIÑO | Director del Proyecto |  |  |  | 0%
| 3.3 | Trámites municipales y certificaciones finales de urbanismo | Director del Proyecto |  |  |  | 0%
| 4 | Gestión financiera y control del proyecto
| 4.1 | Elaboración del presupuesto base de la fase | Director del Proyecto |  |  |  | 0%
| 4.2 | Seguimiento y control de costos durante la ejecución | Director del Proyecto |  |  |  | 0%
| 4.3 | Gestión de imprevistos y ajustes presupuestales | Director del Proyecto |  |  |  | 0%
| 4.4 | Registro y seguimiento de preventas | Director del Proyecto |  |  |  | 0%
| 5 | Cierre de fase y lecciones aprendidas
| 5.1 | Verificación final de entregables de urbanización | Director del Proyecto / Ingeniero Residente |  |  |  | 0%
| 5.2 | Elaboración del informe de cierre de la fase | Director del Proyecto |  |  |  | 0%
| 5.3 | Documentación de lecciones aprendidas | Director del Proyecto |  |  |  | 0%
Nota: El presente cronograma corresponde a un ejemplo aplicado al proyecto “Portal del Capulí”, elaborado con fines académicos en el marco del desarrollo del plan de trabajo bajo la metodología PMI. Las fechas, duraciones y secuencia de actividades son referenciales.