## Hoja 1 (Anexo 6) (hidden)
Anexo 6. Presupuesto base y control de costos del proyecto Proyecto: Portal del Capulí – Municipio de Iles, Nariño Metodología: PMI
Propósito: Definir el presupuesto base del proyecto Portal del Capulí y establecer una herramienta de control que permita registrar, comparar y analizar los costos presupuestados frente a los costos reales durante la ejecución, facilitando el seguimiento financiero del proyecto y apoyando la toma de decisiones para el control de desviaciones y el uso adecuado de los recursos.

## Presupuesto
#VALUE! | ANEXO 6. PRESUPUESTO BASE Y CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO | [7 empty] | Código: PC-ANX-06
Versión 1
[7 empty] | Presupuesto Objetivo | Presupuesto Actual/Final | Por encima/ Por debajo
[7 empty] | 241909500 | 225550000 | 16359500
| Labor |  |  | Materiales |  | Costo fijo | Presupuesto | Actual | Por encima/ Por debajo
Actividad (EDT) | Responsable | Horas | Costo Hora | Unidades | $/UNIT(S)
Hito 1:Gestión y preparación del proyecto
Acta de constitución y definición del alcance de la fase | Director del proyecto | 36 | 75000 | 1 | 200000 |  | 2900000 | 3050000 | 150000
Definición de roles y responsables del proyecto | Director del Proyecto | 24 | 75000 | 1 | 150000 |  | 1950000 | 1900000 | -50000
Planificación inicial del cronograma y costos de la fase | Director del Proyecto / Ingeniero Residente | 56 | 90000 | 1 | 300000 |  | 5340000 | 5100000 | -240000
[6 empty] | Total | 10190000 | 10050000 | -140000
Hito 2: Infraestructura y obras de urbanización
Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable | Ingeniero Residente | 120 | 85000 | 1 | 6500000 |  | 16700000 | 17500000 | 800000
Instalación y puesta en marcha de la PTAR | Ingeniero Residente | 100 | 85000 | 1 | 8000000 |  | 16500000 | 16000000 | -500000
Ejecución de redes de servicios (eléctrica e hidrosanitaria) | Ingeniero Residente | 180 | 85000 | 1 | 22000000 |  | 37300000 | 39000000 | 1700000
Construcción de vías internas, bordillos y sumideros | Maestro de Obra | 200 | 60000 | 1 | 28000000 |  | 40000000 | 42000000 | 2000000
Cerramiento perimetral, muro frontal y portón eléctrico | Maestro de Obra | 120 | 60000 | 1 | 12000000 |  | 19200000 | 18500000 | -700000
Construcción de piscina y zonas comunes básicas | Ingeniero Residente | 160 | 85000 | 1 | 35000000 |  | 48600000 | 50000000 | 1400000
[6 empty] | Total | 178300000 | 183000000 | 4700000
Hito 3:Trámites técnicos, ambientales y legales
Gestión y aprobación de trámites ante IGAC | Director de Proyecto | 40 | 75000 | 1 | 1200000 |  | 4200000 | 4500000 | 300000
Gestión de permisos y seguimiento ante CORPONARIÑO | Director de Proyecto | 60 | 75000 | 1 | 3500000 |  | 8000000 | 9200000 | 1200000
Trámites municipales y certificaciones finales de urbanismo | Director de Proyecto | 50 | 75000 | 1 | 4000000 |  | 7750000 | 8000000 | 250000
[6 empty] | Total | 19950000 | 21700000 | 1750000
Hito 4: Gestión financiera y control del proyecto
Elaboración del presupuesto base de la fase | Director de Proyecto | 32 | 75000 | 1 | 300000 |  | 2700000 | 2700000 | 0
Seguimiento y control de costos durante la ejecución | Director de Proyecto | 80 | 75000 | 1 | 500000 |  | 6500000 | 7000000 | 500000
Gestión de imprevistos y ajustes presupuestales | Director de Proyecto | 40 | 75000 | 1 | 400000 |  | 3400000 | 3800000 | 400000
Registro y seguimiento de preventas | Director de Proyecto | 36 | 75000 | 1 | 300000 |  | 3000000 | 3200000 | 200000
[6 empty] | Total | 15600000 | 7000000 | 600000
Hito 5: Cierre de fase y lecciones aprendidas
Verificación final de entregables de urbanización | Director del Proyecto / Ingeniero Residente | 32 | 75000 | 1 | 300000 |  | 2700000 | 2800000 | 100000
Elaboración del informe de cierre de la fase | Director del Proyecto | 24 | 75000 | 1 | 200000 |  | 2000000 | 2000000 | 0
Documentación de lecciones aprendidas | Director del Proyecto | 20 | 75000 | 1 | 150000 |  | 1650000 | 1800000 | 150000
[6 empty] | Total | 6350000 | 3800000 | 150000
Reserva de imprevistos (5%) | [6 empty] | 11519500
TOTAL | [6 empty] | 241909500 | 225550000 | 16359500
Nota: Los valores consignados en el presente presupuesto corresponden a un ejercicio de referencia elaborado con fines académicos, utilizado para ejemplificar la aplicación de la metodología PMI en la estimación y control de costos del proyecto Portal del Capulí. Dichos valores no representan cifras definitivas ni compromisos financieros reales del proyecto.