## Hoja 1 (Anexo 7) (hidden)
Anexo 7 – Matriz RACI del proyecto Proyecto: Portal del Capulí – Municipio de Iles, Nariño Metodología: PMI
Propósito: El propósito de la presente Matriz RACI es definir de forma clara los roles y responsabilidades de los actores del proyecto Portal del Capulí para las tareas de la fase de urbanización, estableciendo quién ejecuta, quién aprueba, quién es consultado y quién es informado en cada actividad, con el fin de facilitar la coordinación, la toma de decisiones y la comunicación entre los interesados.

## RACI
#VALUE! | ANEXO 7. MATRIZ RACI DEL PROYECTO |  |  |  |  | PC-ANX-07
Versión 1
R- Responsable | Completa el entregable o la tarea.
A - Aprobador | Toma las decisiones finales y aprueba la finalización de la tarea. Solo se permite una aprobación por tarea.
C - Consultado | Un asesor, parte interesada o experto en la materia que ofrece orientación antes de que se tome una medida.
I - Informado | Se le mantiene al tanto de las decisiones tomadas.
Fase 1: Urbanización del terreno | Propietarios / Familia inversionista | Director del proyecto | Ingeniero Residente | Arquitecto y diseñador urbanístico | Contratista general / maestro de obra | Compradores potenciales / clientes
Tareas EDT
Acta de constitución y definición del alcance de la fase | A | R | I | C | C | I
Definición de roles y responsables del proyecto | A | R | I | C | C | I
Planificación inicial del cronograma y costos de la fase | I | A | R | C | R | I
Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable | I | A | R | C | C | I
Instalación y puesta en marcha de la PTAR | I | A | R | C | R | I
Ejecución de redes de servicios (eléctrica e hidrosanitaria) | I | A | R | C | R | I
Construcción de vías internas, bordillos y sumideros | I | A | R | C | R | I
Cerramiento perimetral, muro frontal y portón eléctrico | I | A | R | C | R | I
Construcción de piscina y zonas comunes básicas | I | A | R | C | R | I
Gestión y aprobación de trámites ante IGAC | I | R | C | I | I | I
Gestión de permisos y seguimiento ante CORPONARIÑO | I | R | C | C | I | I
Trámites municipales y certificaciones finales de urbanismo | I | R | C | C | I | I
Elaboración del presupuesto base de la fase | A | R | C | C | C | I
Seguimiento y control de costos durante la ejecución | I | A | R | C | C | I
Gestión de imprevistos y ajustes presupuestales | A | R | C | I | C | I
Registro y seguimiento de preventas | A | R | I | I | I | I
Verificación final de entregables de urbanización | I | A | R | C | C | I
Elaboración del informe de cierre de la fase | A | R | C | I | I | I
Documentación de lecciones aprendidas | I | A | R | C | C | I
Nota: La asignación de roles y responsabilidades consignada en la presente matriz RACI corresponde a un ejercicio de referencia elaborado con fines académicos, utilizado para ilustrar la aplicación de la metodología PMI en la gestión de roles y responsabilidades del proyecto Portal del Capulí. Las designaciones aquí presentadas no constituyen una estructura organizacional definitiva ni compromisos contractuales reales del proyecto.