## Hoja 1 (Anexo 8) (hidden)
Anexo 8. Plan de gestión de riesgos del proyecto Proyecto: Portal del Capulí – Municipio de Iles, Nariño Metodología: PMI
Propósito: El propósito del presente Plan de Gestión de Riesgos es establecer un marco sistemático para identificar, analizar, priorizar y dar tratamiento a los riesgos asociados al proyecto Portal del Capulí, con el fin de anticipar eventos que puedan afectar el cumplimiento del alcance, cronograma, costos y calidad del proyecto, y apoyar la toma de decisiones durante la fase de urbanización.

## Plan Gestión Riesgos
#VALUE! | ANEXO 8. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO | Código: PC-ANX-08
Versión 1
Autor | Director del Proyecto
Estado | Borrador / Final
Fecha de creación | Enero 1 de 2026
Fecha de actualización
1. Objetivo
Establecer un marco estructurado para identificar, analizar, tratar y monitorear los riesgos del proyecto, pasando de una gestión reactiva a una preventiva.
2. Resumen Ejecutivo
Descripción general del proyecto, duración, hitos y riesgos potenciales.
3. Enfoque de gestión
Metodología | Basada en PMBOK: identificación temprana, análisis cualitativo y seguimiento.
Herramienta | Anexo 9. Matriz ROAM de gestión de riesgos
4. Roles y responsabilidades
Rol | Responsabilidad
Director del Proyecto | Aprobar el plan y supervisar su ejecución
Ingeniero Residente | Identificar riesgos técnicos
Equipo del proyecto | Reportar riesgos emergentes
5. Tipología de Riesgos
Técnicos, Financieros, Ambientales, Legales, Gestión y Comunicación
6. Escala de Probabilidad
Nivel | Descripción
Bajo | Muy baja probabilidad
Medio | Probabilidad moderada
Alto | Alta probabilidad
7. Escala de Impacto
Tipo | Bajo
Financiero | $0–14M
Operativo | Retrasos menores
Gestión | Afectación baja
8. Frecuencia de Seguimiento
Mensual o ante cambios relevantes
9. Priorización
Se usará matriz Probabilidad–Impacto para clasificar riesgos.
Nota: El presente Plan de Gestión de Riesgos se elabora con fines académicos para ilustrar la aplicación de la metodología PMI en el proyecto Portal del Capulí. Los riesgos, análisis y estrategias aquí consignados no constituyen compromisos contractuales ni representan condiciones definitivas del proyecto.