## Hoja 1 (Anexo 9) (hidden)
Anexo 9. Matriz ROAM de gestión de riesgos Proyecto: Portal del Capulí – Municipio de Iles, Nariño Metodología: PMI
Propósito: El propósito de la presente Matriz ROAM es identificar, evaluar y definir las estrategias de respuesta frente a los principales riesgos asociados al proyecto Portal del Capulí durante la fase de urbanización, permitiendo priorizar acciones de gestión, asignar responsables y establecer mecanismos de seguimiento que apoyen la toma de decisiones y contribuyan a la reducción de impactos negativos sobre el alcance, el cronograma y el presupuesto del proyecto.

## Matriz ROAM
#VALUE! |  | ANEXO 9. MATRIZ ROAM DE GESTIÓN DE RIESGOS. | [9 empty] | Código: PC-ANX-09
Versión 1
ID | Riesgo | Categoría | Causa | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel | Estrategia | Plan de acción | Responsable | Frecuencia de revisión | Estado | Respuesta
R-01 | Retraso concesión de aguas | Ambiental | Demoras autoridad | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Seguimiento periódico al trámite, verificación anticipada de requisitos y gestión directa con la autoridad ambiental competente. | Director del proyecto | Mensual | Abierto | Implementada
R-02 | Sobrecostos | Financiero | Variación precios | 4 | 4 | Alto | Aceptar | Uso de reserva de imprevistos y control presupuestal periódico. | Director del proyecto | Mensual | Abierto | En seguimiento
R-03 | Retraso planos estructurales | Técnico | Diseño tardío | 3 | 3 | Medio | Mitigar | Definición de cronograma claro con el diseñador, seguimiento semanal y validación temprana de entregables parciales. | Ingeniero residente | Quincenal | Abierto | Pendiente
R-04 | Demoras licencias | Legal | Trámites incompletos | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Revisión previa de documentación, acompañamiento técnico–legal y control de tiempos de respuesta institucional. | Director del proyecto | Mensual | Abierto | Implementada
R-05 | Fallas comunicación | Gestión | Ausencia de canales formales | 3 | 3 | Medio | Evitar | Implementación del plan de comunicaciones, reuniones periódicas y canales formales. | Director del proyecto | Quincenal | Abierto | En seguimiento
Nota: La información contenida en la presente Matriz ROAM corresponde a un ejercicio de referencia con fines académicos, elaborado para ilustrar la aplicación de la metodología PMI en la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos del proyecto Portal del Capulí. Los riesgos, valores y estrategias aquí consignados no representan situaciones definitivas ni compromisos operativos o contractuales reales del proyecto.