## Matriz de Riesgos
Matriz de Impacto
Categoría | Riesgo | Prob | Imp | Calif | Tipo de Estretegia | Estrategia | Variable que afecta | FDDP | Parámetros
Político | Debido a los diferentes cambios realizados por el Gobierno Nacional a través de las reformas y en las diferentes areas es posible que el impuesto de renta para las personas jurídicas incremente y las fuentes indican que puede ascender hasta un 40%, lo cual tendría un impacto directo en las utilidades netas ya que representa una mayor carga tributaria | Media | Medio | Moderado | Asumir | Incluir en la modelación financiera | Impuesto de renta | Discreta | 35%,40%; P(80%,20%)
Económico | Debido a que la inflación representa un riesgo macroeconómico relevante e impacta especialmente en los márgenes financieros, la rentabilidad proyectada y la capacidad de cumplimiento presupuestal, es posible que la inflación del país alcance entre el 5% y 8%, lo cual indica que habría menor retorno y un incremento en los costos de operación. | Medio | Alto | Mayor | Asumir | Incluir en la modelación financiera | Inflación General | Pert | 1.6%, 5.6%, 13.1% | Últimos 10 años
| Debido a la inflación y a las decisiones de politica monetaria, es posible que la tasa de interes de los creditos de libre inversion incrementen, lo que generaria un costo de capital mayor para el proyecto. | Medio | Medio | Moderado | Asumir | Incluir en la modelación financiera | Kd libre inversión | Pert | 1,5%,1,9%,2,4%
Social | Debido al aumento en la oferta de competidores y posible disminución en la demanda, la inflacion en el area de salud y la tendencia a pagar menos terapias alternativas es posible que el indice de ocupación sea muy variable de acuerdo con los factores externos. | Medio | Alto | Mayor | Asumir | Incluir en la modelación financiera | % de ingresos finales | Triangular | 50%, 80%, 100%
| Debido a factores como la percepcion del valor por parte del cliente, la competencia y los servicios similares es posible que la disposicion del publico en general para pagar los precios establecidos para los servicios del centro de bienestar no sea la esperada lo que podria afectar la demanda y los ingresos proyectados | Alto | Medio | Mayor | Asumir | Incluir en la modelación financiera | Ticket promedio | Pert | 150000,180000,200000 | rango minimo maximo y precio optimo
Ecológico | Debido a que en el centro de bienestar se hara uso constante de productos como aceites, hierbas y empaques es posible que se genere una incorrecta disposicion de los mismos | Bajo | Bajo | Menor | Reducir | Manejo adecuado de residuos, capacitaciones de manejo de residuos al personal | N/A | N/A | N/A
Legal | Debido a que la normativa INVIMA y de la seccional de salud estan en constante modificacion es posible que las regualciones que aplican para el centro de bienestar cambien y por consiguiente si no se tiene conocimiento se incurra en un incumplimiento | Medio | Bajo | Menor | Reducir | Contratación de personal profesional idoneo para identificación oportuna de requisitos de ley | N/A | N/A | N/A

## Criterios
Probabilidad | Impacto
| Bajo | Medio | Alto
Alto | Moderado | Mayor | Mayor
Medio | Menor | Moderado | Mayor
Bajo | Menor | Menor | Moderado