## Instructivo
1- Ingresar a la pestaña "Tarifas por rol", y actualizarlas de acuerdo a los valores acordados para el cliente.
2- Ir a la pestaña "Estimación content y diligenciar los campos de color amarillo, indicando la fecha de inicio del proyecto y los elementos adicionales que tendrá la plataforma.
3- Ir a la pestaña "Cronograma Content" y en la celda U1, poner el número de columna correspondiente a la fecha que se quiere mostrar como actual.
Esta plantilla permite hacer estimaciones para sitios de content, de acuerdo al proceso estandar definido por Chef, teniendo en cuenta los elementos que pueden variar el esfuerzo requerido para algunas tareas.
El número de plantillas o páginas incluidas en la estimación se distribuyen en paquetes 1, 2, 3.... estas plantillas pasan por el siguiente proceso:
1- Construcción de contenido
2- Diseño de Wireframe
3- Diseño de interfaz
4-Documentación funcional
5- Maquetación
6- Implementación
7- Carga de contenido
8- QA
Cada etapa es dependiente de la otra y no se puede trabajar en paralelo, para los pasos 1, 2 y 3 se reuqiere aprobación del cliente antes de avanzar al siguiente paso.
En las etapas 5 y 6 se subdividen los paquetes en subpaquetes 1a, 1b, 2a, 2b,3a,3b, para poder trabajarse por iteraciones en el caso de emplear metodologías ágiles o híbridas. A partir del paquete 4 no es necesario dividir en subpaquetes porque ya se presenta un avance de generación de módulos sificiente para aumentar la velocidad de la maquetación
El paquete 1 de plantillas siempre incluye el home principal y una página de contenido (Nosotros o Nuestra empresa).
El paquete 2 de plantillas siempre incluye el buscador y formulario de contacto
El paquete 3 de plantillas siempre home secundario, error 404 y 500
El resto de los paquetes se definen luego de la aprobación del mapa de navegación.
EXCLUSIONES:
- No se incluyen integraciones, pero pueden incluirse consumo de APIS que provea el cliente.
- No se incluyen servicios de fotografías , ni edición sobre las mismas.
- El cliente debe proveer la infraestructura de produción sobre la cual se publicará la pltaforma, que debe contar con dominio y certificado de seguridad.
- El sito se construye sobre un CMS

## Estimación Content
ESTIMACIÓN PROYECTO CONTENT
Fecha de aprobación de la propuesta | 2019-12-29
Fecha Fin | 2020-05-21
Elementos Opcionales
Rango de plantillas | 0-10
Rango de páginas | 10-20
Consultoría estratégica | NO
Testeo UX | NO
Diseño y edición de contenidos gráficos | NO
La sección de contáctenos lleva mapa | NO
Cantidad de formularios adicionales | 0
Metodología | Tradicional
% INCERTIDUMBRE (CLIENTE) | 15%
ROL | HORAS | COSTO
Líder de contenidos | 15.6 | 1560
Analista de contenidos | 118 | 11800
Analista QA | 91.13 | 9113
Analista SEO | 45 | 4500
Analista UX | 196.8 | 19680
Analista WA | 24 | 2400
Desarrollador Backend | 196.185 | 19618.5
Desarrollador Frontend | 194.185 | 19418.5
Diseñador branding | 0 | 0
Diseñador de interfaces UI/UX | 105.3 | 10530
Director Content | 4 | 400
PM | 86.4 | 8640
Analista de carga | 89 | 8900
Líder de desarrollo | 20.8 | 2080
| TOTAL | 118640
| TOTAL + INCERTIDUMBRE | 136436
Note on B2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de aprobación de propuesta comercial por parte del cliente
Note on B3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha en que se puede diligenciar acta de cierre
Note on B6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se valida con el cliente la inclusión de estos elementos opcionales en el sitio de contenidos
Note on B9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Específica si se incluye testeo de usabilidad con herramienta eyetracker.
Note on B10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluye hacer edición a las imágene que el cliente provea como insumos, y diseño de recursos gráficos complementarios.
Note on B11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluye hacer edición a las imágene que el cliente provea como insumos, y diseño de recursos gráficos complementarios.
Note on B14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Depende del % de incertidumbre calculado que se tiene del cliente. En caso de clientes nuevos se asume 15%.
Note on C32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Según el tipo de proyecto, la desviación máxima a considerar es del 15%.

## Estimaciones variables
Tareas con duración variable según alcance | Duración en días | Consultoría |  | SI | NO
Inmersión y Capacitación en el negocio y procesos | 0 |  | Inmersión y Capacitación en el negocio y procesos | 2 | 0
Taller Buyer persona | 0 |  | Taller Buyer persona | 2 | 0
Entrevistas | 0 |  | Entrevistas | 3 | 0
Capacitación de UX | 0 |  | Capacitación de UX | 1 | 0
Investigación de Tendencias en sitios y referentes | 0 |  | Investigación de Tendencias en sitios y referentes | 2 | 0
Levantamiento backlog | 0 |  | Levantamiento backlog | 1 | 0
Reporte de comportamiento de analítica del sitio actual | 0 |  | Reporte de comportamiento de analítica del sitio actual | 1 | 0
Taller Vision Alignment Canvas | 0 |  | Taller Vision Alignment Canvas | 1 | 0
Estrategia (Articulación ecosistema, modelo de relacionamiento) | 0 |  | Estrategia (Articulación ecosistema, modelo de relacionamiento) | 1 | 0
Definición de estrategia de content marketing | 0 |  | Definición de estrategia de content marketing | 1.5 | 0
Presentación Estrategia y pilares de la experiencia | 0 |  | Presentación Estrategia y pilares de la experiencia | 0.5 | 0
Olas de priorización | 0 |  | Olas de priorización | 2 | 0
Taller Card Sorting | 0 |  | Taller Card Sorting | 2 | 0
Acompañamiento de contenido a consultoría | 0 |  | Acompañamiento de contenido a consultoría | 4 | 0
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 1 | 2.25 |  | Acompañamiento SEO a consultoría | 4 | 0
Mapa de navegación. | 1
QA y bugfixing Integral | 0
Mapa de procesos. | 1 | Testeo |  | SI | NO
Construcción de árbol SEO | 1 |  | Taller design studio | 1 | 0
Implementar plan de redireccionamiento | 0.5 |  | Ajustes paquete de plantillas 1 | 1.35 | 0
Construcción de plan estratégico de medición Web analytics | 1 |  | Eye tracking | 2 | 0
Tagging del sitio en Web analytics | 2 |  | Socialización | 2 | 0
Elaboración de documentación de estilos | 3 |  | Ajustes finales | 0.9 | 0
Elaboración de documentación de Carga de contenidos y SEO | 5
Acompañamiento SEO a consultoría | 0 | Formularios de contacto
Acompañamiento de contenido a carga | 2 | 0 | 2
Acompañamiento de líder de contenido | 1.95 | 1 | 2.5
Acompañamiento director content | 0.65 | 2 | 3
Gestión PM | 6.4 | 4 | 5
Acompañamiento QA cliente | 1.95
Tiempo de estabilización | 2.5 | Rango de plantillas | Rango | 0-10 |  |  | 11-15 |  |  | 16-20 |  |  | 21-30 |  |  | 31-40 |  |  | 41-50 |  |  | 0-10
Acompañamiento Director content | 0.5 |  | Número de paquetes | 4 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  | 11-15
Acompañamiento líder de desarrollo | 2 |  | última iteración | 13 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 20 |  |  | 22 |  |  | 16-20
Taller design studio | 0 |  | Número de páginas | 10-20 | 21-40 | 41-70 | 10-20 | 21-40 | 41-70 | 10-20 | 21-40 | 41-70 | 10-20 | 21-40 | 41-70 | 10-20 | 21-40 | 41-70 | 10-20 | 21-40 | 41-70 | 21-30
Ajustes paquete de plantillas 1 | 0 |  | Mapa de navegación. | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 31-40
Eye tracking | 0 |  | Mapa de procesos. | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 41-50
Socialización | 0 |  | Construcción de árbol SEO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
Ajustes finales | 0 |  | Implementar plan de redireccionamiento | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | Ágil
Construcción de contenidos paquete de plantillas 5 | 0 |  | Construcción de plan estratégico de medición Web analytics | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | Tradicional
Construcción de contenidos paquete de plantillas 6 | 0 |  | Tagging del sitio en Web analytics | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 12 | 3 | 7 | 14 | 3 | 7 | 14 | 4 | 8 | 15
Construcción de contenidos paquete de plantillas 7 | 0 |  | Elaboración de documentación de estilos | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9
Construcción de contenidos paquete de plantillas 8 | 0 |  | Elaboración de documentación de Carga de contenidos y SEO | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10
Construcción de contenidos paquete de plantillas 9 | 0 |  | Acompañamiento de contenido a carga | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6
Construcción de contenidos paquete de plantillas 10 | 0 |  | Acompañamiento de líder de contenido | 1.95 | 3.25 | 4.55 | 2.25 | 3.75 | 5.25 | 2.4 | 4 | 5.6 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 3 | 5 | 7 | 3.3 | 5.5 | 7.7
Construcción de contenidos paquete de plantillas 11 | 0 |  | Acompañamiento Director content | 0.65 | 1.95 | 3.9 | 0.75 | 2.25 | 4.5 | 0.8 | 2.4 | 4.8 | 0.9 | 2.7 | 5.4 | 1 | 3 | 6 | 1.1 | 3.3 | 6.6
Construcción de contenidos paquete de plantillas 12 | 0 |  | Gestión PM | 6.4 | 6.5 | 9.6 | 7.2 | 9 | 10.8 | 7.6 | 11.4 | 13.3 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 9.2 | 11.5 | 16.1 | 12.5 | 15 | 17.5
Construcción de contenidos paquete de plantillas 13 | 0 |  | Acompañamiento líder de desarrollo | 1.95 | 3.25 | 4.55 | 2.25 | 3.75 | 5.25 | 2.4 | 4 | 5.6 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 3 | 5 | 7 | 3.3 | 5.5 | 7.7
Diseño UI desktop paquete de plantillas 5 | 0 |  | Tiempo de estabilización | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Diseño UI desktop paquete de plantillas 6 | 0 |  | Acompañamiento QA cliente | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2
Diseño UI desktop paquete de plantillas 7 | 0 |  | QA y bugfixing Integral | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 10
Diseño UI desktop paquete de plantillas 8 | 0 |  | Construcción de contenidos | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diseño UI desktop paquete de plantillas 9 | 0 |  | Diseño desktop UI | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diseño UI desktop paquete de plantillas 10 | 0 |  | Diseño mobile UI | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diseño UI desktop paquete de plantillas 11 | 0 |  | Elaboración de documentación funcional | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diseño UI desktop paquete de plantillas 12 | 0 |  | Maquetación | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diseño UI desktop paquete de plantillas 13 | 0 |  | Implementación | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diseño UI mobile paquete de plantillas 5 | 0 |  | Carga de contenidos y SEO | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diseño UI mobile paquete de plantillas 6 | 0 |  | Diseño de Wireframes | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diseño UI mobile paquete de plantillas 7 | 0 |  | QA y bugfixing | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diseño UI mobile paquete de plantillas 8 | 0 |  | Diseño gráfico de contenido | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diseño UI mobile paquete de plantillas 9 | 0 |  | Construcción de metadatos SEO | bar: 2 to 6
Diseño UI mobile paquete de plantillas 10 | 0 |  | Aprobación y ajustes del paquete de plantillas | 2: 0.75
Diseño UI mobile paquete de plantillas 11 | 0
Diseño UI mobile paquete de plantillas 12 | 0
Diseño UI mobile paquete de plantillas 13 | 0
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 5 | 0
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 6 | 0
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 7 | 0
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 8 | 0
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 9 | 0
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 10 | 0
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 11 | 0
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 12 | 0
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 13 | 0
Maquetación paquete de plantillas 5 | 0
Maquetación paquete de plantillas 6 | 0
Maquetación paquete de plantillas 7 | 0
Maquetación paquete de plantillas 8 | 0
Maquetación paquete de plantillas 9 | 0
Maquetación paquete de plantillas 10 | 0
Maquetación paquete de plantillas 11 | 0
Maquetación paquete de plantillas 12 | 0
Maquetación paquete de plantillas 13 | 0
Implementación paquete de plantillas 5 | 0
Implementación paquete de plantillas 6 | 0
Implementación paquete de plantillas 7 | 0
Implementación paquete de plantillas 8 | 0
Implementación paquete de plantillas 9 | 0
Implementación paquete de plantillas 10 | 0
Implementación paquete de plantillas 11 | 0
Implementación paquete de plantillas 12 | 0
Implementación paquete de plantillas 13 | 0
Carga de contenidos y SEO en el paquete 5 de plantillas | 0
Carga de contenidos y SEO en el paquete 6 de plantillas | 0
Carga de contenidos y SEO en el paquete 7 de plantillas | 0
Carga de contenidos y SEO en el paquete 8 de plantillas | 0
Carga de contenidos y SEO en el paquete 9 de plantillas | 0
Carga de contenidos y SEO en el paquete 10 de plantillas | 0
Carga de contenidos y SEO en el paquete 11 de plantillas | 0
Carga de contenidos y SEO en el paquete 12 de plantillas | 0
Carga de contenidos y SEO en el paquete 13 de plantillas | 0
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 5 | 0
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 6 | 0
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 7 | 0
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 8 | 0
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 9 | 0
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 10 | 0
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 11 | 0
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 12 | 0
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 13 | 0
QA y bugfixing paquete 5 de plantillas | 0
QA y bugfixing paquete 6 de plantillas | 0
QA y bugfixing paquete 7 de plantillas | 0
QA y bugfixing paquete 8 de plantillas | 0
QA y bugfixing paquete 9 de plantillas | 0
QA y bugfixing paquete 10 de plantillas | 0
QA y bugfixing paquete 11 de plantillas | 0
QA y bugfixing paquete 12 de plantillas | 0
QA y bugfixing paquete 13 de plantillas | 0
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 5 | 0
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 6 | 0
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 7 | 0
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 8 | 0
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 9 | 0
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 10 | 0
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 11 | 0
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 12 | 0
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 13 | 0
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 5 | 0
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 6 | 0
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 7 | 0
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 8 | 0
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 9 | 0
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 10 | 0
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 11 | 0
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 12 | 0
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 13 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 1 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 2 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 3 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 4 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 5 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 6 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 7 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 8 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 9 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 10 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 11 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 12 | 0
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 13 | 0
Implementación de formularios de contacto | 2
Implementación paquete de plantillas 2b | 0.875
Maquetación paquete de plantillas 2b | 0.875
Carga de contenidos y SEO en el paquete 2 de plantillas | 0.375
Inception | 0

## Tarifas por rol
ROL | VALOR/HORA
Líder de contenidos | 100
Analista de contenidos | 100
Analista QA | 100
Analista SEO | 100
Analista UX | 100
Analista WA | 100
Desarrollador Backend | 100
Desarrollador Frontend | 100
Diseñador branding | 100
Diseñador de interfaces UI/UX | 100
Director Content | 100
PM | 100
Analista de carga | 100
Líder de desarrollo | 100

## Cronograma Content
[9 empty] | Duracion del plan |  | Duración real del plan | [7 empty] | Día actual |  |  | 1
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN (Días) | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | RESPONSABLES |  |  |  | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
 | time axis 2019-12-29 to 2021-02-10
[5 empty] | RESPONSIBLE | ACCOUNTABLE | CONSULTED | INFORMED | time axis 2019-12-29 to 2021-02-10
 | time axis 2019-12-29 to 2021-02-10
1. KICK OFF DE PROYECTO | 1 | 9.4 | [6 empty] | 0%
Aprovisionamiento | 1 | 10 |  |  | VPO | Vicepresidente de operaciones y proyectos |  |  | 20%
Levantamiento de cronograma y construcción de kick off | 3 | 4 | 1 | 5 | PM | Vicepresidente de operaciones y proyectos |  |  | 20%
Presentación de Kick off y acta de inicio | 7 | 0.4 |  |  | PM/ Cliente/ Dirección Comercial | Vicepresidente de operaciones y proyectos |  |  | 0%
Inception | 7.4 | 0 |  |  | PM/Cliente |  | Todo el equipo
Aprobación de Kick off y acta de inicio | 7.4 | 2 |  |  | Cliente | Director Content |  |  | 0%
2. CONSULTORÍA ESTRATÉGICA | 10.4 | 0 | [6 empty] | 0%
2.1 .INVESTIGACIÓN | 10.4 | 0 | [6 empty] | 0%
Inmersión y Capacitación en el negocio y procesos | 10.4 | 0 |  |  | Analista UX/Cliente | Director Content | Líder de contenidos |  | 0%
Taller Buyer persona | 10.4 | 0 |  |  | Analista UX/Cliente | Director Content | Líder de contenidos |  | 0%
Entrevistas | 10.4 | 0 |  |  | Analista UX/Cliente | Director Content | Líder de contenidos |  | 0%
Capacitación de UX | 10.4 | 0 |  |  | Analista UX/Cliente | Director Content |  | Analista de contenidos | 0%
Investigación de Tendencias en sitios y referentes | 10.4 | 0 |  |  | Analista WA | Director de customer experience | Director Content | Director Content | 0%
Levantamiento backlog | 10.4 | 0 |  |  | Analista UX/Cliente | Director Content | Líder de contenidos |  | 0%
Reporte de comportamiento de analítica del sitio actual | 10.4 | 0 |  |  | Analista WA | Director Content | Líder de contenidos/ Líder de desarrollo |  | 0%
2.2.ESTRATEGIA DE CONTENIDOS | 10.4 | 0 | [6 empty] | 0%
Taller Vision Alignment Canvas | 10.4 | 0 |  |  | Analista UX/Cliente | Director Content | Líder de contenidos |  | 0%
Estrategia (Articulación ecosistema, modelo de relacionamiento) | 10.4 | 0 |  |  | Director Content / Analista UX | Director Content | Cliente |  | 0%
Definición de estrategia de content marketing | 10.4 | 0 |  |  | Líder de contenidos / Director Content | Director Content | Cliente |  | 0%
Presentación Estrategia y pilares de la experiencia | 10.4 | 0 |  |  | Director Content / Cliente | Director Content |  |  | 0%
Olas de priorización | 10.4 | 0 |  |  | Director Content / Analista UX /Cliente | Director Content | Cliente |  | 0%
Taller Card Sorting | 10.4 | 0 |  |  | Director Content / Analista UX /Cliente | Director Content | Líder de contenidos |  | 0%
3. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN | 10.4 | 0.5 | [6 empty] | 0%
Lineamientos SEO estratégico. | 10.4 | 1.5 |  |  | Analista SEO | Director Content |  |  | 0%
Mapa de navegación. | 10.4 | 1 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente |  | 0%
Mapa de procesos. | 10.4 | 1 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente |  | 0%
Inventario de plantillas y funcionalidades. | 10.4 | 0.5 |  |  | Analista UX | Director Content |  |  | 0%
4. LÍNEA BASE / ITERACIÓN 1 | 10.9 | 9.1 | [6 empty] | 0%
Construcción de contenidos del paquete de plantillas 1 | 10.9 | 3 |  |  | Analista de contenidos | Director Content |  |  | 0%
Construcción de árbol SEO | 19 | 1 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce |  |  | 0%
5. ITERACIÓN 2 | 29.1 | 0.875 | [6 empty] | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 1 | 29.1 | 5.25 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 1 | 29.1 | 1.25 |  |  | Analista SEO | Director Content | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 2 | 29.1 | 0.875 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
6. ITERACIÓN 3 | 30.975 | 3.25 | [6 empty] | 0%
6.1 Diseño de experiencia y contenido | 30.975 | 0.625 | [6 empty] | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 1 | 30.975 | 2.25 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 2 | 30.975 | 3.25 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 2 | 30.975 | 0.5 |  |  | Analista SEO | Director Content | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 3 | 30.975 | 0.625 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
6.2 Testeo | 30.975 | 0 | [6 empty] | 0%
Taller design studio | 30.975 | 0 |  |  | Analista UX/Cliente | Director Content |  |  | 0%
Ajustes paquete de plantillas 1 | 30.975 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Eye tracking | 30.975 | 0 |  |  | Analista UX | Director Content |  | Cliente | 0%
Socialización | 30.975 | 0 |  |  | Analista UX/Cliente | Director Content |  |  | 0%
Ajustes finales | 30.975 | 0 |  |  | Analista UX/Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
7. ITERACIÓN 4 | 35 | 5 | [6 empty] | 0%
7.1 Diseño de experiencia y contenido | 35 | 5 | [6 empty] | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 1 | 35 | 2.25 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 1 | 35 | 1.125 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 2 | 35 | 0.625 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 3 | 35 | 5 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 3 | 35 | 0.5 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 4 | 35 | 3.25 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
7.2 Desarrollo e implementación | 35 | 4.375 | [6 empty] | 0%
Acondicionamiento de ambiente y repositorio | 35 | 0.6 |  |  | Líder de desarrollo
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 1 | 35 | 1 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 1a | 35 | 4.375 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
8. ITERACIÓN 5 | 41 | 5 | [6 empty] | 0%
8.1 Diseño de experiencia y contenido | 41 | 5 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 1 | 41 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 2 | 41 | 0.1875 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 2 | 41 | 0.3125 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 3 | 41 | 1.0625 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 4 | 41 | 5 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 4 | 41 | 0.875 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 5 | 41 | 5 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
8.2 Desarrollo e implementación | 41 | 4 | [6 empty] | 0%
Implementación paquete de plantillas 1a | 41 | 4 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend
Maquetación paquete de plantillas 1b | 41 | 1 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 2 | 41 | 0.8 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
9. ITERACIÓN 6 | 47 | 4.5 | [6 empty] | 0%
9.1 Diseño de experiencia y contenido | 47 | 2.5 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 2 | 47 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 3 | 47 | 0.31875 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 3 | 47 | 0.53125 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 4 | 47 | 2.5 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 5 | 47 | 0 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 5 | 47 | 0 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 6 | 47 | 0 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
9.2 Desarrollo e implementación | 47 | 4.5 | [6 empty] | 0%
Implementación paquete de plantillas 1b | 47 | 2 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 2a | 47 | 4.5 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 3 | 47 | 1 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
10. ITERACIÓN 7 | 52.5 | 2 | [6 empty] | 0%
10.1 Diseño de experiencia y contenido | 52.5 | 1.25 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 3 | 52.5 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 4 | 52.5 | 0.75 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 4 | 52.5 | 1.25 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 5 | 52.5 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 6 | 52.5 | 0 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 6 | 52.5 | 0 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 7 | 52.5 | 0 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
10.2 Desarrollo e implementación | 52.5 | 2 | [6 empty] | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 1 de plantillas | 52.5 | 2 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 2a | 52.5 | 2 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 2b | 52.5 | 0.875 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 4 | 52.5 | 0.8 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
11. ITERACIÓN 8 | 55.5 | 4.125 | [6 empty] | 0%
11.1 Diseño de experiencia y contenido | 55.5 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 4 | 55.5 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 5 | 55.5 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 5 | 55.5 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 6 | 55.5 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 7 | 55.5 | 0 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 7 | 55.5 | 0 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 8 | 55.5 | 0 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
11.2 Desarrollo e implementación | 55.5 | 4.125 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 1 de plantillas | 55.5 | 4.125 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Implementación paquete de plantillas 2b | 55.5 | 0.875 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 3a | 55.5 | 1.5 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 5 | 55.5 | 0 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
12. ITERACIÓN 9 | 62.5 | 1.875 | [6 empty] | 0%
12.1 Diseño de experiencia y contenido | 62.5 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 5 | 62.5 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 6 | 62.5 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 6 | 62.5 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 7 | 62.5 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 8 | 62.5 | 0 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 8 | 62.5 | 0 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 9 | 62.5 | 0 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
12.2 Desarrollo e implementación | 62.5 | 1.875 | [6 empty] | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 2 de plantillas | 62.5 | 0.375 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 3a | 62.5 | 1.875 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 3b | 62.5 | 0.25 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 6 | 62.5 | 0 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
13. ITERACIÓN 10 | 64.375 | 4.25 | [6 empty] | 0%
13.1 Diseño de experiencia y contenido | 64.375 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 6 | 64.375 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 7 | 64.375 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 7 | 64.375 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 8 | 64.375 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 9 | 64.375 | 0 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 9 | 64.375 | 0 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 10 | 64.375 | 0 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
13.2 Desarrollo e implementación | 64.375 | 4.25 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 2 de plantillas | 64.375 | 3.9 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Implementación paquete de plantillas 3b | 64.375 | 1.5 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 4 | 64.375 | 4.25 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 7 | 64.375 | 0 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
14. ITERACIÓN 11 | 68.625 | 4.25 | [6 empty] | 0%
14.1 Diseño de experiencia y contenido | 68.625 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 7 | 68.625 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 8 | 68.625 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 8 | 68.625 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 9 | 68.625 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 10 | 68.625 | 0 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 10 | 68.625 | 0 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 11 | 68.625 | 0 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
14.2 Desarrollo e implementación | 68.625 | 4.25 | [6 empty] | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 3 de plantillas | 68.625 | 1.875 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 4 | 68.625 | 4.25 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 5 | 68.625 | 0 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 8 | 68.625 | 0 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
15. ITERACIÓN 12 | 72.875 | 2.85 | [6 empty] | 0%
15.1 Diseño de experiencia y contenido | 72.875 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 8 | 72.875 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 9 | 72.875 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 9 | 72.875 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 10 | 72.875 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 11 | 72.875 | 0 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 11 | 72.875 | 0 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 12 | 72.875 | 0 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
15.2 Desarrollo e implementación | 72.875 | 2.85 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 3 de plantillas | 72.875 | 2.85 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 4 de plantillas | 72.875 | 1.875 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 5 | 72.875 | 0 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 6 | 72.875 | 0 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 9 | 72.875 | 0 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
16. ITERACIÓN 13 | 75.725 | 2.6125 | [6 empty] | 0%
16.1 Diseño de experiencia y contenido | 75.725 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 9 | 75.725 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 10 | 75.725 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 10 | 75.725 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 11 | 75.725 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 12 | 75.725 | 0 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 12 | 75.725 | 0 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
Construcción de contenidos paquete de plantillas 13 | 75.725 | 0 |  |  | Analista de contenidos | Líder de contenidos | Cliente |  | 0%
16.2 Desarrollo e implementación | 75.725 | 2.6125 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 4 de plantillas | 75.725 | 2.6125 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 5 de plantillas | 75.725 | 0 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 6 | 75.725 | 0 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 7 | 75.725 | 0 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 10 | 75.725 | 0 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
17. ITERACIÓN 14 | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
17.1 Diseño de experiencia y contenido | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 10 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 11 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 11 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 12 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño de Wireframes paquete de plantillas 13 | 78.3375 | 0 |  |  | Analista UX | Director Content | Cliente | Desarrollador Frontend | 0%
Construcción de metadatos SEO paquete de plantillas 13 | 78.3375 | 0 |  |  | Analista SEO | Director Ecommerce | Analista de contenidos | Analista de carga | 0%
17.2 Desarrollo e implementación | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 5 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 6 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 7 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 8 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 11 | 78.3375 | 0 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
18. ITERACIÓN 15 | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
18.1 Diseño de experiencia y contenido | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 11 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 12 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 12 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
Diseño UI desktop paquete de plantillas 13 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
18.2 Desarrollo e implementación | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 6 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 7 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 8 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 9 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 12 | 78.3375 | 0 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
19. ITERACIÓN 16 | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
19.1 Diseño de experiencia y contenido | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 12 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
Aprobación y ajustes del paquete de plantillas 13 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content |  |  | 0%
Diseño UI mobile paquete de plantillas 13 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador de interfaces UI/UX | Director Content | Analista UX |  | 0%
19.2 Desarrollo e implementación | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 7 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 8 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 9 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 10 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
Elaboración de documentación funcional paquete de plantillas 13 | 78.3375 | 0 |  |  | Analista UX / Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
20. ITERACIÓN 17 | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
20.1 Diseño de experiencia y contenido | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 11 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
20.2 Desarrollo e implementación | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 8 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 9 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 10 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 11 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
21. ITERACIÓN 18 | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
21.1 Diseño de experiencia y contenido | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 12 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
21.2 Desarrollo e implementación | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 9 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 10 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 11 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 12 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
22. ITERACIÓN 19 | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
22.1 Diseño de experiencia y contenido | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
Diseño gráfico de contenidos y acondicionamiento de imágenes del paquete de plantillas 13 | 78.3375 | 0 |  |  | Diseñador branding | Director de arte | Analista de contenidos |  | 0%
22.2 Desarrollo e implementación | 78.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 10 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 11 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 12 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Maquetación paquete de plantillas 13 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador frontend | Líder de desarrollo | Analista UX/ Diseñador UI |  | 0%
23. ITERACIÓN 20 | 78.3375 | 3 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 11 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 12 de plantillas | 78.3375 | 0 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
Implementación paquete de plantillas 13 | 78.3375 | 0 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
Elaboración de documentación de estilos | 68.725 | 3 |  |  | Desarrollador Frontend | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
24. ITERACIÓN 21 | 82.3375 | 0 | [6 empty] | 0%
QA y bugfixing paquete 12 de plantillas | 82.3375 | 0 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
Carga de contenidos y SEO en el paquete 13 de plantillas | 82.3375 | 0 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador backend / Analista de contenidos | Analista de QA | 0%
25. ITERACIÓN 22 | 85.3375 | 5 | [6 empty] | 0%
Elaboración de documentación de Carga de contenidos y SEO | 75.725 | 5 |  |  | Analista de carga | Líder de desarrollo | Desarrollador Backend |  | 0%
QA y bugfixing paquete 13 de plantillas | 84.3375 | 0 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos |  | 0%
26. ITERACIÓN 23 | 88.725 | 2 | [6 empty] | 0%
Construcción de plan estratégico de medición Web analytics | 82.725 | 1 |  |  | Analista WA | Director de customer experiencie | Analista UX |  | 0%
Implementación de formularios de contacto | 82.725 | 2 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
QA y bugfixing Integral | 82.725 | 0 |  |  | Analista de QA / Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Líder de desarrollo | Analista UX /Analista de Contenidos | Cliente | 0%
27. ITERACIÓN 24 | 84.725 | 5 | [6 empty] | 0%
Tagging del sitio en Web analytics | 84.725 | 2 |  |  | Analista WA | Director de customer experiencie | Analista UX |  | 0%
Implementar plan de redireccionamiento | 84.725 | 0.5 |  |  | Desarrollador backend | Líder de desarrollo | Desarrollador frontend |  | 0%
QA Cliente | 84.725 | 5 |  |  | Analista de QA / Cliente | Analista de QA |  |  | 0%
28.. GO LIVE | 89.725 | 11 | [6 empty] | 0%
Despliegue | 89.725 | 1 |  |  | Desarrollador Backend | Director Content |  |  | 0%
Estabilización | 90.725 | 10 |  |  | Desarrollador Frontend /Desarrollador Backend | Director Content |  |  | 0%
Note on X1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ingrese el número de columna que muestra la fila 5, que es equivalente a la fecha actual.

## Festivos en colombia (hidden)
2019-07-20
2019-07-01
2019-08-19
2019-08-07
2019-10-14
2019-11-11
2019-11-05
2019-12-25
2019-12-01
2020-01-01
2020-01-06
2020-02-23
2019-04-09
2019-04-10
2019-05-01
2019-05-25
2019-06-15
2019-06-22
2019-06-29
2019-07-20
2019-08-17
2019-08-07
2019-10-12
2019-11-02
2019-11-16
2019-12-08
2019-12-25