## Instructivo
1- Ingresar a la pestaña "Tarifas por rol", y actualizarlas de acuerdo a los valores acordados para el cliente.
2- Ir a la pestaña "Estimación audiovisual" y diligenciar los campos de color amarillo, indicando la fecha de inicio del proyecto, la duración del video y si contiene locuciones y grabaciones, además se debe indicar el valor estimado de los proveedores para estos dos últimos.
3- Ir a la pestaña "Cronograma audiovisual" y en la celda U1, poner el número de columna correspondiente a la fecha que se quiere mostrar como actual.
Esta plantilla permite hacer estimaciones de proyectos audiovisuales, de acuerdo al proceso estandar definido por Chef, teniendo en cuenta los elementos que pueden variar el esfuerzo requerido para algunas tareas.
Las locuciones y rodajes son realizado por un tercero, la estimación tomada en la plantilla es el valor que se le pagaría al tercero más una 10% adicional que es el valor de gestión que es para Chef Company.
CONSIDERACIONES
- Los videos que incluyen material que debe ser grabado y producido solo contienen los diseños del intro, los créditos y las transiciones.
- Las estimaciones reales por parte de los proveedores sólo es posible tenerlas luego de la aprobación del guión, las estimaciones para la propuesta comercial son aproximadas.

## Estimación Audiovisual
ESTIMACIÓN PROYECTO AUDIOVISUAL
Fecha de aprobación de la propuesta | 2019-12-29
Fecha Fin | 2020-02-20
Elementos Opcionales
Duración (min) | 11-15 |  |  | Costo | Tiempo de ejecución
¿El video se debe realizar a partir de material que debe ser grabado y producido? | SI |  | Locución | 200 | 3
¿El video contiene locuciones que deban ser producidas? | NO |  | Rodaje | 100 | 10
% INCERTIDUMBRE (CLIENTE) | 15%
ROL | HORAS | COSTO
Creativo | 57.68 | 5768
Productor Audiovisual | 101.76 | 10176
Diseñador branding | 8.36 | 836
Animador audiovisual | 57.64 | 5764
PM | 35.2 | 3520
Director de arte | 0.44 | 44
| Valor de la locución | 0
| Valor de rodaje | 110
| TOTAL | 26218
| TOTAL + INCERTIDUMBRE | 30150.7
Note on B2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de aprobación de propuesta comercial por parte del cliente
Note on B3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha en que se puede diligenciar acta de cierre
Note on B6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se valida con el cliente la inclusión de estos elementos opcionales en el sitio de contenidos
Note on B8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Específica si se incluye testeo de usabilidad con herramienta eyetracker.
Note on B9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Depende del % de incertidumbre calculado que se tiene del cliente. En caso de clientes nuevos se asume 15%.
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Según el tipo de proyecto, la desviación máxima a considerar es del 15%.

## Estimaciones variables
Tareas con duración variable según alcance | Duración en días | Duración del video | Minutos | 0-1,5 | 1,6-3 | 3-5 | 7-10 | 11-15 | 16-20 | 0-1,5
Elaboración de guion | 2.25 |  | Elaboración de guion | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.25 | 2.5 | 1,6-3
Ajustes del guion | 0.6 |  | Ajustes del guion | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3-5
Diseño de fotogramas | 0.9 |  | Diseño de fotogramas (Grabación) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 7-10
Ajustes de fotogramas | 0.2 |  | Diseño de fotogramas | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 11-15
Elaboración de storyboard o guion gráfico | 0.45 |  | Ajustes de fotogramas (Grabación) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16-20
Acondicionamiento de insumos | 1 |  | Ajustes de fotogramas | 0.075 | 0.105 | 0.15 | 0.195 | 0.27 | 0.3
Animación | 3 |  | Elaboración de storyboard o guion gráfico | 0.16 | 0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5
Gestión PM | 0.5 |  | Acondicionamiento de insumos (Grabación) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Selección de música | 0.5 |  | Acondicionamiento de insumos | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
Posproducción de audio | 1.3 |  | Animación (Grabación) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5
Generación de videos en rodaje (grabación) | 10 |  | Animación | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3
Junta de preproducción | 0.8 |  | Gestión PM | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5
Junta de producción | 0.8 |  | Selección de música | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5
Junta de postproducción | 0.8 |  | Posproducción de audio | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5
Generación de locuciones | 0
|  | ¿El video se debe realizar a partir de material que debe ser grabado y producido? |  | SI | NO
|  |  | Generación de videos en rodaje (grabación) | 10 | 0
|  |  | Junta de preproducción | 0.8 | 0
|  |  | Junta de producción | 0.8 | 0
|  |  | Junta de postproducción | 0.8 | 0
|  | ¿El video se debe realizar a partir de material que debe ser grabado y producido? |  | SI | NO
|  |  | Generación de locuciones | 3 | 0

## Tarifas por rol
ROL | VALOR/HORA
Creativo | 100
Productor Audiovisual | 100
Diseñador branding | 100
Animador audiovisual | 100
PM | 100
Director de arte | 100

## Cronograma audiovisual
[9 empty] | Duración del plan |  | Duración real del plan | [7 empty] | Día actual |  |  | 1
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN (Días) | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | RESPONSABLES |  |  |  | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
 | time axis 2019-12-29 to 2021-02-10
[5 empty] | RESPONSIBLE | ACCOUNTABLE | CONSULTED | INFORMED | time axis 2019-12-29 to 2021-02-10
 | time axis 2019-12-29 to 2021-02-10
1. KICK OFF DE PROYECTO | 1 | 9.4 | [6 empty] | 0%
Aprovisionamiento | 1 | 10 |  |  | VPO | Vicepresidente de operaciones y proyectos |  |  | 20%
Levantamiento de cronograma y construcción de kick off | 3 | 4 | 1 | 5 | PM | Vicepresidente de operaciones y proyectos |  |  | 20%
Presentación de Kick off y acta de inicio | 7 | 0.4 |  |  | PM/ Cliente/ Dirección Comercial | Vicepresidente de operaciones y proyectos |  |  | 0%
Aprobación de Kick off y acta de inicio | 7.4 | 2 |  |  | Cliente | Director de diseño y creatividad |  |  | 0%
2. DEFINICIONES | 10.4 | 6.7 | [6 empty] | 0%
Levantamiento de brief | 10.4 | 0.3 |  |  | Dirección comercial / Creativo | Vicepresidente de diseño y creatividad | Cliente |  | 0%
Elaboración de guion | 10.7 | 2.25 |  |  | Creativo | Vicepresidente de diseño y creatividad |  |  | 0%
Aprobación del guion | 12.95 | 1 |  |  | Cliente | Gerente de negocios
Ajustes del guion | 13.95 | 0.6 |  |  | Creativo | Vicepresidente de diseño y creatividad
Junta de preproducción | 13.95 | 0.8 |  |  | Productor audiovisual /PM/Gerente de negocio | Productor audiovisual
Diseño de fotogramas | 14.55 | 0.9 |  |  | Diseñador branding | Director de arte
Aprobación de fotograma | 15.45 | 1 |  |  | Cliente | Gerente de negocios
Ajustes de fotogramas | 16.45 | 0.2 |  |  | Diseñador branding | Director de arte
Elaboración de storyboard o guion gráfico | 16.65 | 0.45 |  |  | Creativo | Vicepresidente de diseño y creatividad |  | Animador audiovisual | 0%
3.PRODUCCIÓN | 17.1 | 11 | [6 empty] | 0%
Junta de producción | 17.1 | 0.8 |  |  | Cliente /PM/Gerente de negocio | Productor audiovisual
Generación de locuciones | 17.1 | 0 |  |  | Productor audiovisual |  | Cliente |  | 0%
Selección de música | 17.1 | 0.5 |  |  | Animador audiovisual | Productor audiovisual | Cliente |  | 0%
Generación de videos en rodaje (grabación) | 17.1 | 10 |  |  | Productor audiovisual |  | Cliente |  | 0%
Acondicionamiento de insumos | 27.1 | 1 |  |  | Animador audiovisual | Productor audiovisual |  |  | 0%
4. ANIMACIÓN O POSTPRODUCCIÓN | 28.1 | 4.3 | [6 empty] | 0%
Junta de postproducción | 27.1 | 0.8 |  |  | Productor audiovisual /PM/Gerente de negocio | Productor audiovisual
Animación | 28.1 | 3 |  |  | Animador audiovisual | Productor audiovisual |  |  | 0%
Posproducción de audio | 31.1 | 1.3 |  |  | Animador audiovisual | Productor audiovisual |  |  | 0%
5. APROBACIÓN Y AJUSTES | 33.4 | 5.125 | [6 empty] | 0%
Entrega y aprobación | 33.4 | 3 |  |  | Cliente/ Gerente de negocios |  | Cliente |  | 0%
Ajustes finales | 36.4 | 1.25 |  |  | Animador audiovisual | Productor audiovisual |  |  | 0%
Generación de formatos de video finales (Reducciones) | 37.65 | 0.875 |  |  | Animador audiovisual | Productor audiovisual |  |  | 0%
Note on X1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ingrese el número de columna que muestra la fila 5, que es equivalente a la fecha actual.

## Festivos en colombia (hidden)
2019-07-20
2019-07-01
2019-08-19
2019-08-07
2019-10-14
2019-11-11
2019-11-05
2019-12-25
2019-12-01
2020-01-01
2020-01-06
2020-02-23
2019-04-09
2019-04-10
2019-05-01
2019-05-25
2019-06-15
2019-06-22
2019-06-29
2019-07-20
2019-08-17
2019-08-07
2019-10-12
2019-11-02
2019-11-16
2019-12-08
2019-12-25