## Nomina Proyecto
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS TIPO LOFT DE USO RESIDENCIAL EN MEDELLÍN
1. Nomina y servicios Operación del proyecto
Datos de entrada
Cargo para la empresa | Salario Fijo |  | Auxilio de transporte | 162000
| Factor |  | Vestuario y Calzado | 5%
Salud | 8.5%
Pensión | 12% |  | Recargo nocturno | 35%
SENA | 2% |  | Recargo domingos y festivos | 75%
ICBF | 3%
CCF | 4%
ARL | 0.52%
Cesantía | 8.333%
Intereses Cesantias | 1%
Vacaciones | 4.167%
Prima de servicio | 8.333%
Total | 51.85%
2.1 Gestor
Personal Gestor
Descripción | Costo - mes | Prestacional | Tenor | Cantidad | Total - mes
Gerente General | 7000000 | 51.85% |  | 1 | 10629733.3333
Coordinador de talento humano | 3200000 | 51.85% |  | 1 | 4859306.6667
Contador | 3500000 | 51.85% |  | 1 | 5314866.6667
Asesor en ventas y marketing | 2800000 | 51.85% |  | 1 | 4251893.3333
Total - Mes |  |  |  | 4 | 25055800
Total - Año |  |  |  |  | 300669600
Otros Gastos - Gestor
Descripción | Costo | Unidad
Gastos Legales | 7000000 | $/año
Revisor Fiscal | 0 | $/año
Total - Año | 7000000
2.2 Operacional
Personal - Operación
Descripción | Costo - mes | Prestacional | Axilio de transporte | Vestuario y Calzado | Recargos | Cantidad |  | Costo anual- construcción de obra
[6 empty] | Año 1 | Año 2 | Año 1 | Año 2
Personal Administrativo
Residente administrativo | 3500000 | 51.85% |  |  |  | 1 | 1 | 5314866.6667 | 5314866.6667
Jefe de compras y logistica | 1800000 | 51.85% | 162000 | 5% |  | 1 | 1 | 2985360 | 2985360
Tesorero-auxiliar contable | 1800000 | 51.85% | 162000 | 5% |  | 1 | 1 | 2985360 | 2985360
[8 empty] | 11285586.6667 | 11285586.6667
Personal Operativo
Director de proyectos | 5500000 | 51.85% |  |  |  | 1 | 1 | 8351933.3333 | 8351933.3333
Residente de obra | 4000000 | 51.85% |  |  |  | 2 | 2 | 12148266.6667 | 12148266.6667
Mestro de obra | 3000000 | 51.85% |  |  |  | 2 | 2 | 9111200 | 9111200
Residente SST | 2500000 | 51.85% |  |  |  | 1 | 1 | 3796333.3333 | 3796333.3333
Sub Total Personal Administrativo - Mes | [7 empty] | 33407733.3333 | 33407733.3333
Sub Total Personal Administrativo - Año | [7 empty] | 536319840 | 536319840
Total - Mes | [7 empty] | 33407733.3333 | 33407733.3333
Total - Año | [7 empty] | 536319840 | 536319840
Otros Gastos - Operación
Descripción | Costo | Unidad
Personal Seguridad- vigilancia | 90000000 | $/año
2.4 Total
| Año 0 | Año 1 | Año 2
Gestor |  | 307669600 | 307669600
Personal administrativo |  | 135427040 | 135427040
Personal operativo |  | 400892800 | 400892800
Total | 0 | 843989440 | 843989440

## Capex
2. Capex
2.1. Capex - Lote
|  |  | Administración (A) | 11.36%
| Laureles |  | Imprevisto (I) | 2%
Costo del Lote | 1026790358 |  | Utilidad (U) | 7%
2.2. Capex - Costos Directos (Incluye Gastos Generales)
Capitulos | Promedio |  | Proyecto A |  | Proyecto B |  | Proyecto C
| Incidencia | Tenor | Incidencia | Tenor | Incidencia | Tenor | Incidencia | Tenor
Preliminares, Provisionales Y Demoliciones | 0.326% | 9119.2411 | 0.4041% | 12083.6879 | 0.3834% | 9712.5188 | 0.1907% | 5561.5165
Excavaciones llenos y filtros | 4.228% | 69186.9573 | 5.877% | 96425.9691 | 4.247% | 73499.422 | 2.561% | 37635.4806
Fundaciones | 9.045% | 140780.1946 | 9.152% | 150156.0628 | 8.296% | 143592.3478 | 9.686% | 128592.1731
Estructura | 31.65% | 488218.6934 | 26.39% | 432978.9572 | 30.15% | 521875.1482 | 38.4% | 509801.975
Mamposteria | 6.929% | 108179.0851 | 8.233% | 135083.0754 | 5.657% | 97911.3658 | 6.895% | 91542.8143
Impermeabilizaciones | 0.4336% | 6787.8837 | 0.4096% | 6720.6798 | 0.4497% | 7783.9673 | 0.4413% | 5859.004
Instalaciones hidrosanitarias | 2.981% | 46236.2547 | 2.54% | 41667.289 | 2.983% | 51629.4786 | 3.421% | 45411.9965
Instalaciones electricas | 9.014% | 139537.7637 | 8.17% | 134049.8469 | 8.435% | 145995.3564 | 10.44% | 138568.0877
Instalaciones de gas | 0.9435% | 14382.7125 | 0.6764% | 11097.8443 | 0.8568% | 14830.1374 | 1.297% | 17220.1557
Cubiertas y cielos | 0.3852% | 6392.8584 | 0.5378% | 8822.8757 | 0.5336% | 9235.7583 | 0.08436% | 1119.9414
Revoques y enchapes | 2.869% | 45733.0298 | 3.228% | 52965.2346 | 3.178% | 55011.4915 | 2.201% | 29222.3633
Pisos | 4.765% | 77949.8281 | 5.859% | 95830.104 | 6.455% | 111724.0154 | 1.981% | 26295.3648
Carpinteria metalica | 5.618% | 88792.8262 | 6.327% | 103811.1054 | 5.66% | 97963.6745 | 4.866% | 64603.6988
Carpinteria en madera | 3.053% | 49698.1051 | 3.448% | 56573.082 | 4.145% | 71742.6161 | 1.565% | 20778.6172
Estucos y pinturas | 4.041% | 65334.3359 | 4.57% | 74975.4003 | 5.146% | 89071.2161 | 2.407% | 31956.3913
Instalaciones red incendio | 2.482% | 38059.1632 | 2.342% | 38421.7284 | 1.982% | 34295.4342 | 3.123% | 41460.327
Aparatos sanitarios y griferias | 1.737% | 23908.4376 | 2.375% | 33438.3281 | 2.534% | 34295.4342 | 0.3007% | 3991.5506
Mesones y aparatos de cocina | 1.017% | 16769.7514 | 1.42% | 23297.1371 | 1.33% | 23020.5663 | 0.3007% | 3991.5506
Equipos especiales | 3.75% | 58795.2296 | 4.114% | 67492.3177 | 3.509% | 60731.114 | 3.628% | 48162.257
Resanes y aseo | 2.091% | 32679.2178 | 1.807% | 29652.8846 | 2.259% | 39089.8702 | 2.207% | 29294.8985
Equipo y herramienta | 2.455% | 38063.7609 | 2.515% | 40980.4717 | 2.191% | 37921.7676 | 2.658% | 35289.0433
Total Costo Directo (Sin Adm) | 100% | 1564605.33 | 100% | 1646524.0821 | 100% | 1730932.7007 | 100% | 1316359.2073
Gastos Generales y Administrativos | 11.36% | 187073.7114 | 10.07% | 183749.9791 | 12% | 206678.4996 | 12% | 170792.6556
Subtotal Costo Directo | 100% | 1751679.0415 | 100% | 1830274.0611 | 100% | 1937611.2003 | 100% | 1487151.8629
Incrementos (anual) | 12% | 211773.3854 | 16% | 292843.8498 | 10% | 193761.12 | 10% | 148715.1863
Contingencias | 2.14% | 37602.1765 | 2.421% | 44311.2682 | 2% | 38752.224 | 2% | 29743.0373
Total |  | 249375.5619 |  | 337155.118 |  | 232513.344 |  | 178458.2235
Total de Costo Directo |  | 2001054.6033 |  | 2167429.1792 |  | 2170124.5444 |  | 1665610.0864
Costo Directo
Area Apartamentos (m2) | 60
Área construida (m2) | 2155.79
Costo directo obra | 4313853503.29
Utilidad (U) | 301969745.2303
Total | 4615823248.5203
2.3. Capex - Costos Indirecto
Costo indirecto/ area | 2141128.4256
Costos Indirectos como porcentaje sobre el costo directo
Costos Indirectos
Nómina Indirectos | 1.082%
Asesorías Y Consultorías | 0.1607%
Derechos | 0.08357%
Estudios y Diseños | 0.2987%
Honorarios | 0.9%
Gastos Administrativos (Varios) | 0.1479%
Gastos Preoperativos | 0.02571%
Licencias | 0.36%
Papelería | 0.01395%
Permisos Y Tramites | 0.0007656%
Adecuaciones Lote | 0.001286%
Impuestos, prediales y notariales | 1.602%
Seguros Obra | 1.167%
Ventas
Nómina comercial y trámites-cartera | 1.585%
Comisiones asesores comerciales | 0.6547%
Comisión Fiducia | 0.1617%
Gastos de escrituración, notariales, renta, registro, prediales | 1.35%
Vigilancia | 0.119%
Gastos de administración y gestión comercial | 0.4276%
Mantenimiento y adecuaciones locativas | 0.02503%
Servicios públicos | 0.03686%
Cafetería, papelería, taxis, varios | 0.04422%
Referidos | 0.031%
Capacitaciones | 0.01055%
Equipos de computo | 0.008263%
Dotación | 0.008148%
Costo de impuestos, obligaciones urbanisticas, compensaciones y expensas
Impuestos ICA | 1%
Obligaciones urbanisticas especiales | 0.2546%
Financieros | 2.884%
Mercadeo
Publicidad | 1.061%
Total | 15.51%
Nota 1: este gasto no incluye el gasto financiero pues se incluira en el modelo financiero
Nota 2: La fiducia se incluye en el gasto de gestoria
Fee de gerencia de la construcción | 3% | Tarifa de honorarios para la gerencia de la construcción (% sobre costo directo)
2.4 Total Capex Construcción
Capex Total Construcción
Lote | 1026790358
Costo directo obra | 4615823248.5203
Costos indirectos | 715718921.6102
Honorario Gerencia | 138474697.4556
Total | 6496807225.5861
Tenor GBA - $/m2 | 108280120.4264
Tenor GLA - $/m2 | 3013654.9597
Inicendencia por rubro del Capex | Bifamiliar (Laureles)
Lote | 15.8%
Costo Directo | 71.05%
Costos Indirectos | 11.02%
Honorario Gerencia | 2.131%
Total | 100%
Note on B35: Maria Garcia: Incluye Nómina

## Costo Apartamentos
3. Costo de Apartamento
3.1. Costo por unidad de apartamento
Costo total construcción | 6496807225.5861
Costo + Utilidad (10%) | 7146487948.1447
Cantidad Apartamentos | 27
Costo Neto Apartamento | 264684738.8202
Punto de equilibrio | 60%
3.2. Costo por altura de apartamento
| TERRAZA |  |  | Piso 11
| Apto 25 | Apto 26 | Apto 27 | Piso 10
| Apto 22 | Apto 23 | Apto 24 | Piso 9
| Apto 19 | Apto 20 | Apto 21 | Piso 8
| Apto 16 | Apto 17 | Apto 18 | Piso 7
| Apto 13 | Apto 14 | Apto 15 | Piso 6
| Apto 10 | Apto 11 | Apto 12 | Piso 5
| Apto 7 | Apto 8 | Apto 9 | Piso 4
| Apto 4 | Apto 5 | Apto 6 | Piso 3
| Apto 1 | Apto 2 | Apto 3 | Piso 2
| PARQUEADEROS |  |  | Piso 1
Prima de Altura | 12857142.8571
Valor Apartamentos
Apartamentos | Cantidad | Valor | Valor Total
Aptos 1-3 | 3 | 234684738.8202 | 704054216.4605
Aptos 4-6 | 3 | 234684738.8202 | 704054216.4605
Aptos 7-9 | 3 | 234684738.8202 | 704054216.4605
Aptos 10-12 | 3 | 247541881.6773 | 742625645.032
Aptos 13-15 | 3 | 260399024.5345 | 781197073.6034
Aptos 16-18 | 3 | 273256167.3916 | 819768502.1748
Aptos 19-21 | 3 | 286113310.2487 | 858339930.7462
Aptos 22-24 | 3 | 298970453.1059 | 896911359.3177
Aptos 25-27 | 3 | 311827595.963 | 935482787.8891
Total | 27
| VALOR PROMEDIO APTO | 264684738.8202 | 7146487948.1447
7146487948.1447
2143946384.4434

## Cronograma
3. Cronograma del Proyecto
COSTO INDIRECTOS | Periodo (meses) |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18
Capitulos | Promedio |  |  | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($) | Avance ( %) | Avance ($)
| Incidencia | Incidencia | Tenor
Preliminares, Provisionales Y Demoliciones | 0.5163% | 9119.2411 | 23832486.0379 | 100% | 23832486.0379
Excavaciones llenos y filtros | 4.228% | 69186.9573 | 195171541.2797 |  | 0 | 100% | 195171541.2797
Fundaciones | 9.045% | 140780.1946 | 417495075.1399 |  | 0 |  | 0 | 50% | 208747537.5699 | 50% | 208747537.5699
Estructura | 31.65% | 488218.6934 | 1460776215.9515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 365194053.9879 | 25% | 365194053.9879 | 25% | 365194053.9879 | 25% | 365194053.9879
Mamposteria | 6.929% | 108179.0851 | 319812676.3112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 47971901.4467 | 42.5% | 135920387.4323 | 42.5% | 135920387.4323
Impermeabilizaciones | 0.4336% | 6787.8837 | 20012549.0294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20012549.0294
Instalaciones hidrosanitarias | 2.981% | 46236.2547 | 137602117.2407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 27520423.4481 | 20% | 27520423.4481 | 20% | 27520423.4481 | 20% | 27520423.4481 | 20% | 27520423.4481
Instalaciones electricas | 9.014% | 139537.7637 | 416088536.9847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 83217707.3969 | 20% | 83217707.3969 | 20% | 83217707.3969 | 20% | 83217707.3969 | 20% | 83217707.3969
Instalaciones de gas | 0.9435% | 14382.7125 | 43548162.4696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 8709632.4939 | 20% | 8709632.4939 | 20% | 8709632.4939 | 20% | 8709632.4939 | 20% | 8709632.4939
Cubiertas y cielos | 0.3852% | 6392.8584 | 17782268.297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 8891134.1485 | 50% | 8891134.1485
Revoques y enchapes | 2.869% | 45733.0298 | 132440882.4597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 66220441.2298 | 50% | 66220441.2298
Pisos | 4.765% | 77949.8281 | 219934756.6112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 54983689.1528 | 37.5% | 82475533.7292 | 37.5% | 82475533.7292
Carpinteria metalica | 5.618% | 88792.8262 | 259311767.8141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 129655883.907 | 50% | 129655883.907
Carpinteria en madera | 3.053% | 49698.1051 | 140911951.2953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 70455975.6476 | 50% | 70455975.6476
Estucos y pinturas | 4.041% | 65334.3359 | 186528466.6326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33% | 62176155.5442 | 33.33% | 62176155.5442 | 33.33% | 62176155.5442
Instalaciones red incendio | 2.482% | 38059.1632 | 114569252.7016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 114569252.7016
Aparatos sanitarios y griferias | 1.737% | 23908.4376 | 80154718.1101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 40077359.055 | 50% | 40077359.055
Mesones y aparatos de cocina | 1.017% | 16769.7514 | 46938402.0311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 23469201.0155 | 50% | 23469201.0155
Equipos especiales | 3.75% | 58795.2296 | 173099047.7952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 86549523.8976 | 50% | 86549523.8976
Resanes y aseo | 2.091% | 32679.2178 | 96509006.5777 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 96509006.5777
Equipo y herramienta | 2.455% | 38063.7609 | 113303367.7504 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417 | 5.556% | 6294631.5417
Total Costo Directo (Sin Adm) | 100% | 1564605.33 | 4615823248.5203 |  | 30127117.5796 |  | 201466172.8214 |  | 215042169.1116 |  | 215042169.1116 |  | 371488685.5296 |  | 371488685.5296 |  | 538908350.3152 |  | 626856836.3008 |  | 261662782.3129 |  | 145754943.9101 |  | 134633529.0291 |  | 136389896.0728 |  | 284646490.4078 |  | 288882024.8256 |  | 138926762.7335 |  | 218566871.054 |  | 333136123.7557 |  | 102803638.1194 | 4615823248.5203
4615823248.5203
Porcentaje de avance del proyecto |  |  | 0 | 0.6527% |  | 5.017% |  | 9.676% |  | 14.33% |  | 22.38% |  | 30.43% |  | 42.11% |  | 55.69% |  | 61.36% |  | 64.51% |  | 67.43% |  | 70.39% |  | 76.55% |  | 82.81% |  | 85.82% |  | 90.56% |  | 97.77% |  | 100%
COSTOS INDIRECTOS POR PERIODO |  |  |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387 |  | 23857297.387
|  |  | Preiodo 0 | 286287568.6441
286287568.6441

## Flujo caja final
4. Flujo de Caja | [23 empty] | 5. Análisis de sensibilidad
4.1 Información preliminar del flujo de caja
Prestamo
Pasivos (Préstamo) |  | 4397148181.5509
Recursos propios |  | 2099659044.0352
[24 empty] | VPN | TASA DE INFLACIÓN
Capex Total Construcción | [23 empty] | PRECIOS DE APTO | 1052333386.8436 | 0.9037% | 0.9269% | 0.9506% | 0.975% | 1% | 1.03% | 1.061% | 1.093% | 1.126%
Lote |  | 1026790358 | [22 empty] | 178414627.4433 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
Costo directo obra |  | 4615823248.5203 | [22 empty] | 183932605.6117 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
Costos indirectos |  | 715718921.6102 | [22 empty] | 189621242.8986 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
Honorario Gerencia |  | 138474697.4556 | [22 empty] | 195485817.4213 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
Total Inversión |  | 6496807225.5861 | [22 empty] | 201531770.5374 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
[25 empty] | 207764711.8942 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
Impuestos (construcción) |  | 21.2% |  | Impuestos por pagar | [20 empty] | 214190424.6332 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
Impuestos (lote) |  | 3% |  | IVA |  | 19% | [18 empty] | 220814870.7559 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
TD | Ke (costo de capital propio) | 15% |  | Retención de la fuente |  | 2% | 100% del proyecto | [17 empty] | 227644196.6556 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
Capital trabajo(%) |  | 20% |  | Industria y comercio ICA |  | 0.2% | 100% del ingreso por servicios de construcción | [17 empty] | 234684738.8202 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
Tasa de interés |  | 15.5% | E.A | Valorización del lote |  | 1% | 100% del valor del lote | [17 empty] | 241725280.9848 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
|  | 1.208% | E.M | Adquisición de inmueble y trasmisión |  | 2% | Sobre el valor del lote, se genera por la compra del lote | [17 empty] | 248977039.4143 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
|  |  |  | Fuente: Instituto nacional de contadores públicos | [20 empty] | 256446350.5968 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
[25 empty] | 264139741.1147 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
[25 empty] | 272063933.3481 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
| PERIODO (MESES) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  | 280225851.3485 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
| Saldo | 4397148181.5509 | 4152862171.4648 | 3908576161.3786 | 3664290151.2924 | 3420004141.2063 | 3175718131.1201 | 2931432121.0339 | 2687146110.9478 | 2442860100.8616 | 2198574090.7755 | 1954288080.6893 | 1710002070.6031 | 1465716060.517 | 1221430050.4308 | 977144040.3447 | 732858030.2585 | 488572020.1723 | 244286010.0862 | 1.2517e-06 |  |  |  |  | 288632626.889 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
| Amortización (abono capital) |  | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 |  |  |  |  | 297291605.6957 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
| Intereses |  | 53120856.019 | 50169697.3513 | 47218538.6836 | 44267380.0158 | 41316221.3481 | 38365062.6804 | 35413904.0127 | 32462745.3449 | 29511586.6772 | 26560428.0095 | 23609269.3418 | 20658110.6741 | 17706952.0063 | 14755793.3386 | 11804634.6709 | 8853476.0032 | 5902317.3354 | 2951158.6677 |  |  |  |  | 306210353.8665 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
| Cuota |  | 297406866.1052 | 294455707.4374 | 291504548.7697 | 288553390.102 | 285602231.4343 | 282651072.7666 | 279699914.0988 | 276748755.4311 | 273797596.7634 | 270846438.0957 | 267895279.4279 | 264944120.7602 | 261992962.0925 | 259041803.4248 | 256090644.7571 | 253139486.0893 | 250188327.4216 | 247237168.7539 |  |  |  |  | 315396664.4825 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
| Flujo préstamo | 4397148181.5509 | -297406866.1052 | -294455707.4374 | -291504548.7697 | -288553390.102 | -285602231.4343 | -282651072.7666 | -279699914.0988 | -276748755.4311 | -273797596.7634 | -270846438.0957 | -267895279.4279 | -264944120.7602 | -261992962.0925 | -259041803.4248 | -256090644.7571 | -253139486.0893 | -250188327.4216 | -247237168.7539 |  |  |  |  | 324858564.417 | 1049061728.6855 | 1047980160.7375 | 1046868774.6295 | 1045726692.7057 | 1044553008.5447 | 1043141481.4579 | 1041684056.8187 | 1040179130.7528 | 1038625036.4234
Incrementos
Incremento Costo Directo (Materiales y Mano de Obra) |  | 0: 9.28%
Incremento Nómina |  | 0: 10%
[24 empty] | TIR | TASA DE INFLACIÓN
CAPACIDAD DE APARTAMENTOS CONSTRUIDOS: |  | 1: 27; 3: PUNTO EQUILIBRIO (UND APTO VENDIDOS):; 5: 11 |  |  |  | PRECIOS DE APTO | 9.051% | 0.9037% | 0.9269% | 0.9506% | 0.975% | 1% | 1.03% | 1.061% | 1.093% | 1.126%
[25 empty] | 178414627.4433 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
[25 empty] | 183932605.6117 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
PLAN DE PAGOS DE CLIENTES A FIDUCIA | [24 empty] | 189621242.8986 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  | 195485817.4213 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
UNIDADES VENDIDAS |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 201531770.5374 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
PRECIO PROMEDIO DE VENTA |  | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 |  |  |  |  | 207764711.8942 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
INGRESOS POR VENTAS A LA FIDUCIA |  | 714648794.8145 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 2143946384.4434 |  |  |  | 214190424.6332 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 0 |  | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 714648794.8145 |  |  |  | 220814870.7559 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 1 |  |  | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 79405421.6461 |  |  |  | 227644196.6556 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 2 |  |  |  | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 79405421.6461 |  |  |  | 234684738.8202 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 3 |  |  |  |  | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 79405421.6461 | 42878927.6889 |  |  | 241725280.9848 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 4 | [5 empty] | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 79405421.6461 | 2101067456.7545 |  |  | 248977039.4143 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 5 | [6 empty] | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 79405421.6461 |  |  |  | 256446350.5968 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 6 | [7 empty] | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 79405421.6461 |  |  |  | 264139741.1147 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 7 | [8 empty] | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 79405421.6461 |  |  |  | 272063933.3481 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 8 |  | 8: 7218674.6951; 9: 7218674.6951; 10: 7218674.6951; 11: 7218674.6951; 12: 7218674.6951; 13: 7218674.6951; 14: 7218674.6951; 15: 7218674.6951; 16: 7218674.6951; 17: 7218674.6951; 18: 7218674.6951 | 79405421.6461 |  |  |  | 280225851.3485 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 9 |  | 9: 7940542.1646; 10: 7940542.1646; 11: 7940542.1646; 12: 7940542.1646; 13: 7940542.1646; 14: 7940542.1646; 15: 7940542.1646; 16: 7940542.1646; 17: 7940542.1646; 18: 7940542.1646 | 79405421.6461 |  |  |  | 288632626.889 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 10 |  | 10: 8822824.6273; 11: 8822824.6273; 12: 8822824.6273; 13: 8822824.6273; 14: 8822824.6273; 15: 8822824.6273; 16: 8822824.6273; 17: 8822824.6273; 18: 8822824.6273 | 79405421.6461 |  |  |  | 297291605.6957 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 11 |  | 11: 9925677.7058; 12: 9925677.7058; 13: 9925677.7058; 14: 9925677.7058; 15: 9925677.7058; 16: 9925677.7058; 17: 9925677.7058; 18: 9925677.7058 | 79405421.6461 |  |  |  | 306210353.8665 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 12 |  | 12: 11343631.6637; 13: 11343631.6637; 14: 11343631.6637; 15: 11343631.6637; 16: 11343631.6637; 17: 11343631.6637; 18: 11343631.6637 | 79405421.6461 |  |  |  | 315396664.4825 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 13 |  | 13: 13234236.941; 14: 13234236.941; 15: 13234236.941; 16: 13234236.941; 17: 13234236.941; 18: 13234236.941 | 79405421.6461 |  |  |  | 324858564.417 | 9.076% | 9.084% | 9.093% | 9.102% | 9.111% | 9.121% | 9.133% | 9.144% | 9.156%
COMPRAS EN MES 14 |  | 14: 15881084.3292; 15: 15881084.3292; 16: 15881084.3292; 17: 15881084.3292; 18: 15881084.3292 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 15 |  | 15: 19851355.4115; 16: 19851355.4115; 17: 19851355.4115; 18: 19851355.4115 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 16 |  | 16: 26468473.882; 17: 26468473.882; 18: 26468473.882 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 17 |  | 17: 39702710.823; 18: 39702710.823 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 18 |  | 18: 79405421.6461 | 79405421.6461
INGRESOS POR VENTAS MES A MES A LA FIDUCIA |  | 37613094.4639 | 42024506.7776 | 46695413.9332 | 51658252.7861 | 56951947.5625 | 62623763.3944 | 68731872.7518 | 75348991.2223 | 82567665.9174 | 90508208.082 | 99331032.7093 | 109256710.4151 | 120600342.0788 | 133834579.0198 | 149715663.349 | 169567018.7605 | 196035492.6425 | 235738203.4656 | 315143625.1116
INGRESOS A LA CONSTRUCTORA | [23 empty] | VPN | TASA DE PRESTAMO DE BANCO
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | PRECIOS DE APTO | 1052333386.8436 | 0.9856% | 1.037% | 1.092% | 1.149% | 1.21% | 1.222% | 1.247% | 1.271% | 1.297%
INGRESOS POR CRÉDITO | [24 empty] | 178414627.4433 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
INGRESO POR PARTE DE FIDUCIA |  | 9: 210106745.6755; 10: 210106745.6755; 11: 210106745.6755; 12: 210106745.6755; 13: 210106745.6755; 14: 210106745.6755; 15: 210106745.6755; 16: 210106745.6755; 17: 210106745.6755; 18: 210106745.6755 | 2101067456.7545 |  | 183932605.6117 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
INGRESOS POR PARTE DE CLIENTES (CRÉDITO DE VIVIENDA) |  | 19: 2501270781.8506; 20: 2501270781.8506 | 5002541563.7013 |  | 189621242.8986 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
INGRESOS RECURSOS PROPIOS |  | 1: 209965904.4035; 2: 209965904.4035; 3: 209965904.4035; 4: 209965904.4035; 5: 209965904.4035; 6: 209965904.4035; 7: 209965904.4035; 8: 209965904.4035; 9: 209965904.4035; 10: 209965904.4035 | 2099659044.0352 |  | 195485817.4213 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
INGRESOS CONSTRUCTORA |  | 0 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 420072650.079 | 420072650.079 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 2501270781.8506 | 2501270781.8506 |  |  | 201531770.5374 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
[25 empty] | 207764711.8942 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
[25 empty] | 214190424.6332 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
[25 empty] | 220814870.7559 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 227644196.6556 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
AVANCE DE CONSTRUCCIÓN MESES |  |  | 0.6527% | 5.017% | 9.676% | 14.33% | 22.38% | 30.43% | 42.11% | 55.69% | 61.36% | 64.51% | 67.43% | 70.39% | 76.55% | 82.81% | 85.82% | 90.56% | 97.77% | 100% | 0% | 0% |  |  | 234684738.8202 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
UNIDADES CONSTRUIDAS |  |  | 0.17623 | 1.3547 | 2.6126 | 3.8704 | 6.0434 | 8.2165 | 11.3688 | 15.0355 | 16.5661 | 17.4187 | 18.2062 | 19.004 | 20.6691 | 22.3589 | 23.1715 | 24.45 | 26.3987 | 27 | 0 | 0 |  |  | 241725280.9848 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
UNIDADES VENDIDAS |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 248977039.4143 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
PRECIO PROMEDIO DE VENTA |  | 264684738.8202 | 247541881.6773 | 247541881.6773 | 247541881.6773 | 260399024.5345 | 260399024.5345 | 260399024.5345 | 273256167.3916 | 273256167.3916 | 273256167.3916 | 286113310.2487 | 286113310.2487 | 286113310.2487 | 298970453.1059 | 298970453.1059 | 298970453.1059 | 311827595.963 | 311827595.963 | 311827595.963 |  | 0 |  |  | 256446350.5968 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
INGRESOS POR VENTAS A LA FIDUCIA |  | 37613094.4639 | 42024506.7776 | 46695413.9332 | 51658252.7861 | 56951947.5625 | 62623763.3944 | 68731872.7518 | 75348991.2223 | 82567665.9174 | 90508208.082 | 99331032.7093 | 109256710.4151 | 120600342.0788 | 133834579.0198 | 149715663.349 | 169567018.7605 | 196035492.6425 | 235738203.4656 | 315143625.1116 | 0 | 0 |  |  | 264139741.1147 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
INGRESO CONSTRUCTORA |  | 0 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 420072650.079 | 420072650.079 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 2501270781.8506 | 2501270781.8506 |  |  | 272063933.3481 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
EGRESOS |  |  | 297406866.1052 | 294455707.4374 | 291504548.7697 | 288553390.102 | 285602231.4343 | 282651072.7666 | 279699914.0988 | 276748755.4311 | 273797596.7634 | 270846438.0957 | 267895279.4279 | 264944120.7602 | 261992962.0925 | 259041803.4248 | 256090644.7571 | 253139486.0893 | 250188327.4216 | 247237168.7539 | 0 | 0 |  |  | 280225851.3485 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
COSTOS DIRECTOS |  |  | 30127117.5796 | 201466172.8214 | 215042169.1116 | 215042169.1116 | 371488685.5296 | 371488685.5296 | 538908350.3152 | 626856836.3008 | 261662782.3129 | 145754943.9101 | 134633529.0291 | 136389896.0728 | 284646490.4078 | 288882024.8256 | 138926762.7335 | 218566871.054 | 333136123.7557 | 102803638.1194 |  |  |  |  | 288632626.889 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
COSTOS INDIRECTOS |  | 286287568.6441 | 23857297.387 | 26243027.1257 | 28867329.8383 | 31754062.8221 | 34929469.1043 | 38422416.0147 | 42264657.6162 | 46491123.3778 | 51140235.7156 | 56254259.2872 | 61879685.2159 | 68067653.7375 | 74874419.1113 | 82361861.0224 | 90598047.1246 | 99657851.8371 | 109623637.0208 | 120586000.7229 | 132644600.7952 |  |  |  | 297291605.6957 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
HONORARIOS GERENCIA |  | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 |  |  |  | 306210353.8665 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
COSTOS FIJOS- ALQUILER DE OFICINA |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000001 |  |  |  | 315396664.4825 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
[25 empty] | 324858564.417 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
CAPITAL DE TRABAJO |  |  | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 84014530.0158 | 84014530.0158 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351
VARIACIÓN DE CAPITAL DE T |  | 41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42021349.1351 | 0 | -41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE T |  | 18: 42021349.1351
[24 empty] | TIR | TASA DE PRESTAMO DE BANCO
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | PRECIOS DE APTO | 9.051% | 0.9856% | 1.037% | 1.092% | 1.149% | 1.21% | 1.222% | 1.247% | 1.271% | 1.297%
DEPRECICIACIONES | [24 empty] | 178414627.4433 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
Equipos y herramientas menores |  |  | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 |  |  |  |  | 183932605.6117 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  |  | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 |  |  |  |  | 189621242.8986 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
TOTAL DEPRECIACIONES |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 195485817.4213 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 201531770.5374 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
VALOR MECADO |  | 3: VALOR INVERSIÓN |  |  |  |  | 207764711.8942 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
Equipos y herramientas menores (andamios, concretadora,escaleras) |  | 0: 80000000; 3: Equipos y herramientas menores (andamios, concretadora,escaleras); 5: 116000000 |  |  |  |  | 214190424.6332 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  | 0: 50000000; 3: Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo); 5: 82500000 |  |  |  |  | 220814870.7559 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 227644196.6556 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
VALOR DE DESECHO |  | 0: VLA; 1: VDCOM |  |  |  |  | 234684738.8202 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
Equipos y herramientas menores |  | 0: 101000000; 1: 80630000 |  |  |  |  | 241725280.9848 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  | 0: 70500000; 1: 50615000 |  |  |  |  | 248977039.4143 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
TOTAL VALOR DE DESECHO |  | 0: 171500000; 1: 131245000 |  |  |  |  | 256446350.5968 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 264139741.1147 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| 4. 2 FLUJO DE CAJA | [23 empty] | 272063933.3481 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 280225851.3485 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
|  | 0: Antes de construcción |  |  |  |  | 288632626.889 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| PERIODO (MESES) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 297291605.6957 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| INFLACIÓN | Antes de construcción 0: 0.8333% |  |  | 306210353.8665 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| FACTOR INFLACIONARIO | 1 | 1.0083 | 1.0167 | 1.0252 | 1.0338 | 1.0424 | 1.0511 | 1.0598 | 1.0686 | 1.0775 | 1.0865 | 1.0956 | 1.1047 | 1.1139 | 1.1232 | 1.1326 | 1.142 | 1.1515 | 1.1611 | 1.1708 | 1.1805 |  |  | 315396664.4825 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
= | TOTAL INGRESOSx VENTAS | 0 | 211715620.2735 | 213479917.1092 | 215258916.4184 | 217052740.7219 | 218861513.5612 | 220685359.5076 | 222524404.1701 | 224378774.2049 | 452648958.0498 | 456421032.7002 | 230189422.3192 | 232107667.5052 | 234041898.0678 | 235992247.2183 | 237958849.2785 | 239941839.6892 | 241941355.0199 | 243957532.9784 | 2928458481.1891 | 2952862301.8657 |  |  | 324858564.417 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
- | Costo directos | 0 | 30378176.8927 | 204837933.0748 | 220463148.237 | 222300341.139 | 387227517.8051 | 390454413.7868 | 571141585.5678 | 669886708.1811 | 281954527.9896 | 158366944.4038 | 147502233.5546 | 150671700.4586 | 317073136.7011 | 324472772.1635 | 157343128.0741 | 249603300.2996 | 383611696.6564 | 119366571.7689 | 0 | 0
- | Honorarios de gerencia | 7288141.9713 | 7348876.4878 | 7410117.1252 | 7471868.1012 | 7534133.6687 | 7596918.116 | 7660225.7669 | 7724060.9817 | 7788428.1565 | 7853331.7245 | 7918776.1555 | 7984765.9568 | 8051305.6731 | 8118399.8871 | 8186053.2195 | 8254270.3296 | 8323055.9157 | 8392414.715 | 8462351.5043 | 8532871.1002 | 0
- | Costos indirectos | 286287568.6441 | 24056108.1986 | 26682233.3436 | 29595043.8169 | 32825836.1003 | 36409323.2079 | 40384007.6581 | 44792595.1607 | 49682453.4658 | 55106121.3025 | 61121872.878 | 67794344.0005 | 75195226.5539 | 83404038.786 | 92508979.6868 | 102607876.636 | 113809236.5021 | 126233411.4869 | 140013892.2409 | 155298742.1438 | 0
- | Costos fijos | 7288141.9713 | 7348876.4878 | 7410117.1252 | 7471868.1012 | 7534133.6687 | 7596918.116 | 7660225.7669 | 7724060.9817 | 7788428.1565 | 7853331.7245 | 7918776.1555 | 7984765.9568 | 8051305.6731 | 8118399.8871 | 8186053.2195 | 8254270.3296 | 8323055.9157 | 8392414.715 | 8462351.5043 | 8532871.1002 | 0
= | Costos y gastos totales | 300863852.5868 | 69132038.0668 | 246340400.6688 | 265001928.2564 | 270194444.5767 | 438830677.2449 | 446158872.9787 | 631382302.6919 | 735146017.9599 | 352767312.741 | 235326369.5928 | 231266109.4687 | 241969538.3587 | 416713975.2612 | 433353858.2893 | 276459545.3693 | 380058648.6331 | 526629937.5733 | 276305167.0184 | 172364484.3441 | 0
= | UTILIDAD BRUTA/ EBITDA | -300863852.5868 | 142583582.2067 | -32860483.5596 | -49743011.838 | -53141703.8548 | -219969163.6837 | -225473513.4712 | -408857898.5218 | -510767243.755 | 99881645.3088 | 221094663.1074 | -1076687.1495 | -9861870.8535 | -182672077.1934 | -197361611.0709 | -38500696.0908 | -140116808.9439 | -284688582.5534 | -32347634.04 | 2756093996.845 | 2952862301.8657 |  | VPN | RECURSOS PROPIOS
- | Depreciaciones | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 |  | PRESTAMO | 1052333386.8436 | 1377586298.7915 | 1530651443.1016 | 1700723825.6685 | 1889693139.6317 | 2099659044.0352 | 2309624948.4387 | 2540587443.2826 | 2794646187.6108 | 3074110806.3719
= | UAII |  | 141083582.2067 | -34360483.5596 | -51243011.838 | -54641703.8548 | -221469163.6837 | -226973513.4712 | -410357898.5218 | -512267243.755 | 98381645.3088 | 219594663.1074 | -2576687.1495 | -11361870.8535 | -184172077.1934 | -198861611.0709 | -40000696.0908 | -141616808.9439 | -286188582.5534 | -33847634.04 | 2756093996.845 | 2952862301.8657 |  |  | 2632735043.5994 | -363651494.198 | -295099780.7098 | -219056150.3387 | -134371670.9872 | -40069459.1917 | 54425309.4234 | 158564237.7543 | 273230131.9709 | 391691808.2598
- | Gastos financieros (Intereses) | 0 | 53120856.019 | 50169697.3513 | 47218538.6836 | 44267380.0158 | 41316221.3481 | 38365062.6804 | 35413904.0127 | 32462745.3449 | 29511586.6772 | 26560428.0095 | 23609269.3418 | 20658110.6741 | 17706952.0063 | 14755793.3386 | 11804634.6709 | 8853476.0032 | 5902317.3354 | 2951158.6677 | 0 | 0 |  |  | 2771300045.8941 | -277763276.4933 | -209186044.9309 | -133177748.2092 | -48535275.3844 | 45718070.3578 | 140162675.0469 | 244245835.5444 | 358943111.1363 | 477873186.5657
- | Gastos administrativos (adm fiducia) |  | 4234312.4055 | 4269598.3422 | 4305178.3284 | 4341054.8144 | 4377230.2712 | 4413707.1902 | 4450488.0834 | 4487575.4841 | 9052979.161 | 9128420.654 | 4603788.4464 | 4642153.3501 | 4680837.9614 | 4719844.9444 | 4759176.9856 | 4798836.7938 | 4838827.1004 | 4879150.6596 |  |  |  |  | 2917157943.0464 | -187364811.2656 | -118758449.1289 | -42784750.4272 | 41816347.9833 | 136021297.9389 | 230415973.6694 | 334443373.3431 | 449079168.0442 | 568602421.8393
= | UAI |  | 83728413.7822 | -88799779.2531 | -102766728.8499 | -103250138.6851 | -267162615.303 | -269752283.3417 | -450222290.6178 | -549217564.584 | 59817079.4705 | 183905814.4439 | -30789744.9377 | -36662134.8776 | -206559867.1611 | -218337249.3539 | -56564507.7473 | -155269121.7409 | -296929726.9893 | -41677943.3673 | 2756093996.845 | 2952862301.8657 |  |  | 3070692571.6278 | -92218700.5636 | -23579437.606 | 52360422.497 | 136920818.3892 | 231077898.741 | 325422944.1349 | 429394664.3833 | 543968796.2018 | 664119213.9557
- | Impuestos (construcción) |  | 17750423.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12681220.8478 | 38988032.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3232307970.1345 | 7924965.5001 | 76601062.3052 | 152507863.8896 | 237028265.8861 | 331138056.1571 | 425433831.9473 | 529350028.1036 | 643862398.5942 | 764675863.1714
| Impuestos (lote) | Antes de construcción 0: 30803710.74 |  |  | 3402429442.2469 | 113329266.769 | 182046298.8029 | 257920839.5116 | 342401989.8225 | 436465120.0889 | 530712047.2735 | 634572947.7576 | 749023542.4991 | 870537931.6021
= | UTILIDAD NETA | -30803710.74 | 65977990.0604 | -88799779.2531 | -102766728.8499 | -103250138.6851 | -267162615.303 | -269752283.3417 | -450222290.6178 | -549217564.584 | 47135858.6228 | 144917781.7818 | -30789744.9377 | -36662134.8776 | -206559867.1611 | -218337249.3539 | -56564507.7473 | -155269121.7409 | -296929726.9893 | -41677943.3673 | 2756093996.845 | 2952862301.8657 |  |  | 3581504676.0494 | 224271145.6068 | 293033388.7568 | 368876480.7552 | 453319151.9862 | 547336299.9062 | 641534857.6214 | 745340762.7087 | 859729651.3181 | 981984939.6087
+ | Depreciación |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 3770004922.1572 | 341042135.8299 | 409854047.2512 | 485666514.2662 | 570071506.198 | 664043393.8868 | 758194117.0184 | 861945397.2395 | 976272732.9247 | 1099311098.9475
+ | Ingresos X Préstamos | Antes de construcción 0: 4397148181.5509 |  |  | 3968426233.8497 | 463949129.9342 | 532815355.4557 | 608598029.909 | 692966166.276 | 786893557.0528 | 880997033.6145 | 984694127.8031 | 1098960146.4594 | 1222764449.7067
- | Abono a capital |  | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 0 | 0 |  |  | 4177290772.4734 | 593315186.6419 | 662240568.8454 | 737994289.0989 | 822326414.3892 | 916210109.4285 | 1010266977.7307 | 1113910390.7425 | 1228115409.6048 | 1352231584.3945
- | Inversión Activos: Compra lote | Antes de construcción 0: 1026790358 |  |  | 4397148181.5509 | 729480380.8991 | 798454160.1426 | 874195575.6295 | 958492551.9297 | 1052333386.8436 | 1146344332.4819 | 1249934632.6084 | 1364079048.4756 | 1488527181.4252
- | Inversión en capital de W |  | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 84014530.0158 | 84014530.0158 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 |  |  |  |  | 4617005590.6285 | 865636796.2852 | 934590180.9587 | 1010391984.6247 | 1094656340.5031 | 1188457210.6405 | 1282425151.1976 | 1385965513.0659 | 1500052722.2793 | 1624836294.6932
- | Variación capital de trabajo | 41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44905856.673 | 0 | -45626800.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4663175646.5348 | 894228618.2137 | 963177929.8754 | 1038992658.3244 | 1123250459.8643 | 1217043277.9864 | 1311002532.3133 | 1414532784.0764 | 1528608385.0154 | 1653462817.0188
+ | Recuperación capital de trabajo | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48791506.5957 |  |  |  |  | 4709807403.0001 | 923106015.7393 | 992051283.4224 | 1067879147.0323 | 1152130427.7166 | 1245915227.6198 | 1339865824.9366 | 1443385992.736 | 1557450006.4693 | 1682376148.3619
+ | Valor de Desecho(VLA) | Antes de construcción 18: 171500000 |  |  | 4756905477.0301 | 952271845.7317 | 1021213098.3788 | 1097054309.2985 | 1181299102.678 | 1275075918.3409 | 1369017888.1476 | 1472527998.5267 | 1586580446.6539 | 1711579157.7546
= | F. DE C. NETO | 3297560931.9302 | -176808020.0258 | -331585789.3392 | -345552738.9361 | -346036148.7713 | -509948625.3892 | -512538293.4279 | -693008300.704 | -792003574.6702 | -195650151.4634 | -97868228.3043 | -273575755.0238 | -279448144.9638 | -449345877.2473 | -461123259.4401 | -299350517.8335 | -398055131.827 | -539715737.0754 | -64172446.8578 | 2756093996.845 | 2952862301.8657 |  |  | 4804474531.8004 | 981728993.6432 | 1050666260.1046 | 1126521032.2687 | 1210759371.9583 | 1304528237.5365 | 1398461609.6084 | 1501961689.5075 | 1616002594.1547 | 1741074742.8827
[25 empty] | 4852519277.1184 | 1011480373.7943 | 1080413682.8258 | 1156282231.97 | 1240514151.6447 | 1334275101.4661 | 1428199905.8485 | 1531689982.6 | 1645719366.4157 | 1770865830.3717
| VARIABLES FINANCIERAS | Antes de construcción 0: INDICADOR |  |  | 4901044469.8896 | 1041528929.6622 | 1110458309.9232 | 1186340853.6 | 1270566386.9904 | 1364319455.5503 | 1458235722.554 | 1561715823.8777 | 1675733710.0279 | 1800955376.0763
| WACC | Antes de construcción 0: 15.34% |  |  | 4950054914.5885 | 1071877634.172 | 1140803114.2236 | 1216699871.8177 | 1300919052.7065 | 1394664274.6628 | 1488572034.8592 | 1592042188.8568 | 1706048601.021 | 1831346365.3725
| VPN (Valor presente neto) | Antes de construcción 0: 1052333386.8436 |  |  | 4999555463.7344 | 1102529489.9909 | 1171451098.2943 | 1247362291.0386 | 1331575153.2564 | 1425312563.4247 | 1519211847.6408 | 1622672082.7914 | 1736667045.1574 | 1862041813.4527
| TIR (Tasa interna de retorno) | Antes de construcción 0: 9.051% |  |  | 5049551018.3717 | 1133487529.8253 | 1202405294.7399 | 1278331145.7316 | 1362537723.1532 | 1456267356.502 | 1550158195.8154 | 1653608540.9705 | 1767592078.23 | 1893044765.6239
| RBC (Relación beneficio costo) | Antes de construcción 0: 1.2357
| IRini | Antes de construcción 0: 0.42625
| PRI | Antes de construcción 0: 9.8264
| RBC | Antes de construcción 1: 1.2357 |  | TIR | RECURSOS PROPIOS
| Ingresos | 4439141362.4316 | 213215620.2735 | 214979917.1092 | 216758916.4184 | 218552740.7219 | 220361513.5612 | 222185359.5076 | 224024404.1701 | 270784630.8779 | 454148958.0498 | 412294232.24 | 231689422.3192 | 233607667.5052 | 235541898.0678 | 237492247.2183 | 239458849.2785 | 241441839.6892 | 243441355.0199 | 416957532.9784 | 2928458481.1891 | 2952862301.8657 |  | PRESTAMO | 9.051% | 1377586298.7915 | 1530651443.1016 | 1700723825.6685 | 1889693139.6317 | 2099659044.0352 | 2309624948.4387 | 2540587443.2826 | 2794646187.6108 | 3074110806.3719
| Egresos | 1358457921.3268 | 388523640.2993 | 545065706.4484 | 560811655.3545 | 563088889.4931 | 728810138.9504 | 733223652.9354 | 915532704.8741 | 1016382348.8751 | 648299109.5132 | 554289261.0046 | 503765177.3431 | 511555812.469 | 683387775.3151 | 697115506.6584 | 537309367.112 | 637996971.5162 | 781657092.0953 | 528421486.4318 | 172364484.3441 | 0 |  |  | 2632735043.5994 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| VP Ingresos | Antes de construcción 1: 6276769469.8337 |  |  | 2771300045.8941 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| VP Egresos | Antes de construcción 1: 5079370311.0836 |  |  | 2917157943.0464 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 3070692571.6278 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 3232307970.1345 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| BAUE (Beneficio anual uniforme equivalente) | Antes de construcción 0: 212390749.4378 |  |  | 3402429442.2469 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 3581504676.0494 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| IRini | Antes de construcción 1: 0.42625 |  |  | 3770004922.1572 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| VP Flujo de Caja | Antes de construcción 1: 1405599208.7586 |  |  | 3968426233.8497 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| Inv Inicial | Antes de construcción 1: 3297560931.9302 |  |  | 4177290772.4734 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 4397148181.5509 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 4617005590.6285 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| PRI | Antes de construcción 0: 9.8264 |  |  | 4663175646.5348 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 4709807403.0001 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) | [23 empty] | 4756905477.0301 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| Periodos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 4804474531.8004 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| VPN Acumualdo en T (FIN) | 3297560931.9302 | 3144265925.965 | 2895008559.7716 | 2669796067.1228 | 2474260550.3367 | 2224423608.6225 | 2006711495.058 | 1751487937.554 | 1498595694.1574 | 1444431211.221 | 1420940174.404 | 1364007168.8215 | 1313585898.6396 | 1243291720.4038 | 1180748293.7714 | 1145546021.1138 | 1104961543.3482 | 1057251714.1328 | 1052333386.8436 | 1235475785.2983 | 1405599208.7586 |  |  | 4852519277.1184 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
| Flujo de Caja Acumulado (CONT) | 3297560931.9302 | 3120752911.9045 | 2789167122.5652 | 2443614383.6292 | 2097578234.8579 | 1587629609.4688 | 1075091316.0409 | 382083015.3369 | -409920559.3333 | -605570710.7967 | -703438939.101 | -977014694.1248 | -1256462839.0886 | -1705808716.3359 | -2166931975.7759 | -2466282493.6094 | -2864337625.4364 | -3404053362.5118 | -3468225809.3696 | -712131812.5246 | 2240730489.341 |  |  | 4901044469.8896 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 4950054914.5885 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 4999555463.7344 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
|  | Antes de construcción 0: Tasa; Antes de construcción 1: VPN |  |  | 5049551018.3717 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
|  | 0% | -3468225809.3696
|  | 10% | 201936789.3285
|  | 20% | 1531421743.1115
|  | 30% | 2137850015.3789
|  | 40% | 2463769906.6706
|  | Antes de construcción 0: 50%; Antes de construcción 1: 2660093138.9157 |  | VPN | TASA DE PRESTAMO DE BANCO
|  | Antes de construcción 0: 60%; Antes de construcción 1: 2788332181.346 |  | PRESTAMO | 1052333386.8436 | 0.9856% | 1.037% | 1.092% | 1.149% | 1.21% | 1.222% | 1.247% | 1.271% | 1.297%
|  | Antes de construcción 0: 70%; Antes de construcción 1: 2877266453.2611 |  |  | 2632735043.5994 | 738827745.9522 | 733713329.009 | 728329732.2266 | 722662788.2452 | 716697584.0542 | 715504543.216 | 713094600.7228 | 710636459.3798 | 708129155.2099
|  | Antes de construcción 0: 80%; Antes de construcción 1: 2941845067.7449 |  |  | 2771300045.8941 | 768882355.4135 | 763501132.0886 | 757836686.4834 | 751874112.1622 | 745597718.1399 | 744342439.3354 | 741806776.1504 | 739220399.7017 | 736582295.724
|  | Antes de construcción 0: 90%; Antes de construcción 1: 2990478889.5805 |  |  | 2917157943.0464 | 800634477.9332 | 794972660.1191 | 789012851.8937 | 782739369.5512 | 776135703.9276 | 774814970.8028 | 772147089.8909 | 769425851.3607 | 766650188.0599
|  | Antes de construcción 0: 100%; Antes de construcción 1: 3028204847.7094 |  |  | 3070692571.6278 | 834185790.6687 | 828228891.7013 | 821958471.7356 | 815358029.6664 | 808410195.9094 | 807020629.158 | 804213704.3202 | 801350640.9856 | 798430316.3843
[25 empty] | 3232307970.1345 | 869644627.7166 | 863377428.4839 | 856780376.66 | 849836111.5822 | 842526358.8687 | 841064408.3261 | 838111268.2298 | 835099065.3317 | 832026618.3755
[25 empty] | 3402429442.2469 | 907126467.0906 | 900532980.659 | 893592468.6257 | 886286666.4854 | 878596348.443 | 877058284.8345 | 873951396.3454 | 870782370.0865 | 867549963.3024
[25 empty] | 3581504676.0494 | 945373533.8311 | 938022564.0063 | 930284701.0328 | 922139582.1134 | 913565772.7244 | 911851010.8467 | 908387191.8535 | 904795510.1286 | 901054525.7655
[25 empty] | 3770004922.1572 | 980162320.3312 | 972134440.1819 | 963684040.0247 | 954788881.9645 | 945425557.6906 | 943552892.8359 | 939770109.8292 | 935911671.1624 | 931976063.7223
[25 empty] | 3968426233.8497 | 1015438651.2114 | 1006993378.1924 | 998103617.1197 | 988745973.8854 | 978895823.1124 | 976925792.9578 | 972946332.0455 | 968887281.915 | 964747050.7818
[25 empty] | 4177290772.4734 | 1052813906.4578 | 1043929820.1954 | 1034578150.4456 | 1024734287.5509 | 1014372326.6092 | 1012299934.4209 | 1008113702.2004 | 1003843745.3356 | 999488389.3334
[25 empty] | 4397148181.5509 | 1092424246.4265 | 1083078857.3006 | 1073241605.5891 | 1062886603.7875 | 1051986601.8911 | 1049806601.5119 | 1045403000.7457 | 1040911327.9642 | 1036329821.7271
[25 empty] | 4617005590.6285 | 1132308911.9904 | 1122502840.2632 | 1112180659.4978 | 1101315206.0605 | 1089877886.6529 | 1087590422.7714 | 1082969745.7307 | 1078256655.1492 | 1073449302.756
[25 empty] | 4663175646.5348 | 1140719496.2418 | 1130816759.8696 | 1120392826.8463 | 1109420265.7691 | 1097870201.4773 | 1095560188.619 | 1090893962.6451 | 1086134412.1517 | 1081279670.6485
[25 empty] | 4709807403.0001 | 1149226438.0483 | 1139226098.0903 | 1128699424.4502 | 1117618715.3553 | 1105954811.045 | 1103622030.1829 | 1098909812.8415 | 1094103351.1533 | 1089200760.2314
[25 empty] | 4756905477.0301 | 1157830942.2287 | 1147732050.9006 | 1137101638.9764 | 1125911731.6877 | 1114132881.9101 | 1111777111.9546 | 1107018456.6444 | 1102164628.2281 | 1097213723.2434
[25 empty] | 4804474531.8004 | 1166534230.3493 | 1156335830.9463 | 1145600673.68 | 1134300508.1364 | 1122405597.038 | 1120026614.8183 | 1115221070.7345 | 1110319415.7691 | 1105319727.7043
[25 empty] | 4852519277.1184 | 1175337540.9819 | 1165038667.7996 | 1154197748.6603 | 1142786254.8295 | 1130774156.0603 | 1128371736.3064 | 1123518848.4036 | 1118568902.7428 | 1113519958.1688
[25 empty] | 4901044469.8896 | 1184242129.9648 | 1173841808.2208 | 1162894101.1218 | 1151370198.9123 | 1139239775.5339 | 1136813690.8583 | 1131912999.8134 | 1126914294.9476 | 1121815615.9846
[25 empty] | 4950054914.5885 | 1193249270.6697 | 1182746516.4237 | 1171690985.6385 | 1160014404.6701 | 1147667184.7394 | 1145197740.7533 | 1140209463.9013 | 1135121421.5122 | 1129931618.2754
[25 empty] | 4999555463.7344 | 1202263210.6487 | 1191572777.8861 | 1180319690.7675 | 1168474335.9059 | 1156005541.3147 | 1153511782.3964 | 1148474389.3816 | 1143336248.5064 | 1138095344.8138
[25 empty] | 5049551018.3717 | 1211154724.1183 | 1200359046.1857 | 1188995174.6776 | 1177033204.669 | 1164441657.2917 | 1161923347.8162 | 1156836362.6757 | 1151647637.8324 | 1146355138.4923
| WACC Básico | [22 empty] | TIR | TASA DE PRESTAMO DE BANCO | bar: Antes de construcción 0 to Antes de construcción 2
|  | Antes de construcción 0: %; Antes de construcción 1: Tasa; Antes de construcción 2: Ponderado |  | PRESTAMO | 9.051% | 0.9856% | 1.037% | 1.092% | 1.149% | 1.21% | 1.222% | 1.247% | 1.271% | 1.297%
| Deuda | Antes de construcción 0: 4397148181.5509; Antes de construcción 1: 15.5%; Antes de construcción 2: 67.68% |  |  | 2632735043.5994 | 7.178% | 7.231% | 7.287% | 7.347% | 7.409% | 7.422% | 7.447% | 7.473% | 7.499%
| Patrimonio | Antes de construcción 0: 2099659044.0352; Antes de construcción 1: 15%; Antes de construcción 2: 32.32% |  |  | 2771300045.8941 | 7.367% | 7.42% | 7.476% | 7.535% | 7.597% | 7.609% | 7.635% | 7.66% | 7.686%
|  | Antes de construcción 0: 6496807225.5861; Antes de construcción 1: WACC; Antes de construcción 2: 15.34% |  |  | 2917157943.0464 | 7.544% | 7.597% | 7.653% | 7.711% | 7.773% | 7.785% | 7.81% | 7.836% | 7.862%
[25 empty] | 3070692571.6278 | 7.711% | 7.763% | 7.818% | 7.877% | 7.938% | 7.95% | 7.975% | 8% | 8.026%
[25 empty] | 3232307970.1345 | 7.867% | 7.919% | 7.974% | 8.032% | 8.093% | 8.105% | 8.13% | 8.155% | 8.18%
[25 empty] | 3402429442.2469 | 8.013% | 8.065% | 8.119% | 8.177% | 8.238% | 8.25% | 8.274% | 8.299% | 8.325%
[25 empty] | 3581504676.0494 | 8.159% | 8.214% | 8.271% | 8.331% | 8.395% | 8.408% | 8.433% | 8.46% | 8.487%
[25 empty] | 3770004922.1572 | 8.332% | 8.388% | 8.446% | 8.508% | 8.574% | 8.587% | 8.613% | 8.64% | 8.667%
[25 empty] | 3968426233.8497 | 8.503% | 8.558% | 8.617% | 8.678% | 8.743% | 8.756% | 8.782% | 8.809% | 8.837%
[25 empty] | 4177290772.4734 | 8.663% | 8.719% | 8.777% | 8.838% | 8.903% | 8.916% | 8.942% | 8.969% | 8.996%
[25 empty] | 4397148181.5509 | 8.814% | 8.87% | 8.928% | 8.989% | 9.053% | 9.066% | 9.092% | 9.119% | 9.146%
[25 empty] | 4617005590.6285 | 8.95% | 9.005% | 9.063% | 9.124% | 9.188% | 9.201% | 9.227% | 9.253% | 9.28%
[25 empty] | 4663175646.5348 | 8.977% | 9.032% | 9.09% | 9.15% | 9.214% | 9.227% | 9.253% | 9.28% | 9.306%
[25 empty] | 4709807403.0001 | 9.003% | 9.058% | 9.116% | 9.177% | 9.241% | 9.253% | 9.279% | 9.306% | 9.333%
[25 empty] | 4756905477.0301 | 9.029% | 9.084% | 9.142% | 9.203% | 9.267% | 9.279% | 9.305% | 9.332% | 9.358%
[25 empty] | 4804474531.8004 | 9.055% | 9.11% | 9.168% | 9.228% | 9.292% | 9.305% | 9.331% | 9.357% | 9.384%
[25 empty] | 4852519277.1184 | 9.081% | 9.135% | 9.193% | 9.254% | 9.318% | 9.33% | 9.356% | 9.382% | 9.409%
[25 empty] | 4901044469.8896 | 9.106% | 9.161% | 9.218% | 9.279% | 9.343% | 9.355% | 9.381% | 9.407% | 9.434%
[25 empty] | 4950054914.5885 | 9.131% | 9.186% | 9.243% | 9.304% | 9.368% | 9.381% | 9.407% | 9.434% | 9.461%
[25 empty] | 4999555463.7344 | 9.156% | 9.211% | 9.269% | 9.33% | 9.395% | 9.408% | 9.434% | 9.46% | 9.487%
[25 empty] | 5049551018.3717 | 9.183% | 9.238% | 9.296% | 9.357% | 9.421% | 9.434% | 9.46% | 9.486% | 9.513%
200= P - P3%
P= 200/ 1- 3%
Esto para que me entregen los 200 netos despues de quitarle el 3%
** NOTA: No se considera depreciaciones sobre el lote
Cuando compras un lote con la intención de construir un edificio, generalmente no se considera depreciación en el valor del terreno, ya que este se considera un activo que puede aumentar de valor con el tiempo.
** NOTA: El crédito constructor se pagá mes a mes porque es una empresa pequeña.
Note on D6: Maria Garcia: Bancolombia Financia hasta el 80% de los costos director e indirectos (No incluye lote ni costos financieros)
Note on D18: Residente: TD: Tasa de descuento Ke: Costo de Capital propio El rango 8% al 20% en proyectos de construcción.
Note on D19: Residente: El capital de trabajo en proyectos de construcción suele estar entre 5% y el 15% del costo total del proyecto.
Note on D20: Maria Garcia: Tasa de Bancolombia ( del 12,05% al 19,15%)
Note on D33: Maria García: IPC cerró en diciembre del 2023 en 9,28%
Note on D34: Maria García: Incremento de salario mínimo para el 2024 fue del 12%
Note on B41: María García: Revisar porque se debe vender hasta el punto de equilibrio para comenzar con la construcción, es decir, antes de inciar la etapa de construcción
Note on B68: Maria Garcia: A partir del 65% de cibstrucción la fiducia comenzará a deselbolsar ingresos parciales
Note on B69: Maria Garcia: Ingresos del 70% del valor del inmuble a través del crédito de la vivienda por parte de los clientes
Note on W75: Maria Garcia: Entrega de apartamentos
Note on B78: María García: Revisar porque se debe vender hasta el punto de equilibrio para comenzar con la construcción, es decir, antes de inciar la etapa de construcción
Note on B80: Maria García: Lo puse acumulado
Note on B86: Residente: Revisar que precio de arriendo, este es un tentativo
Note on C89: El capital de trabajo se puede calcular de muchas formas: 1. K de W: Activos corrientes - pasivo corriente Activos Corrientes: Inventario y CXC Pasivos Corrientes : CXP 2. KdeW: (Costo anual de opreciación del proyecto/ numero de dìas que opera el priyecto) x el ciclo economico en dìas Ciclo economico en díaas: Tiempo que tarde desde que compra la materia prima hasta que inicia el ciclo de venta La diferencia entre el tiempo de venta y tiempo del proceso de producciòn y compra de materia prima es el margen
Note on D90: Esta en el momento final porque los ingresos se reciben al final del año (mirar apuntes) entonces lo defasamos el periodo de 1 a 0
Note on C103: Vla= Vaa - Dep Acumulada Vdcom = (Vma-Vla)(1-t)+ Vla
Note on E123: Intereses pagados
Note on E126: Si los intereses me dan negativo quiere decir que pago 0
Note on J136: Se coloca el valor de desechos más conservador

## Sensibilidad-tasa interes
4. Flujo de Caja
4.1 Información preliminar del flujo de caja
Prestamo
Pasivos (Préstamo) |  | 4397148181.5509
Recursos propios |  | 2099659044.0352
Capex Total Construcción
Lote |  | 1026790358
Costo directo obra |  | 4615823248.5203
Costos indirectos |  | 715718921.6102
Honorario Gerencia |  | 138474697.4556
Total Inversión |  | 6496807225.5861
Impuestos (construcción) |  | 21.2% |  | Impuestos por pagar
Impuestos (lote) |  | 3% |  | IVA |  | 19%
TD | Ke (costo de capital propio) | 15% |  | Retención de la fuente |  | 2% | 100% del proyecto
Capital trabajo(%) |  | 20% |  | Industria y comercio ICA |  | 0.2% | 100% del ingreso por servicios de construcción
Tasa de interés |  | 15.5% | E.A | Valorización del lote |  | 1% | 100% del valor del lote
|  | 1.3% | E.M | Adquisición de inmueble y trasmisión |  | 2% | Sobre el valor del lote, se genera por la compra del lote
Fuente: Instituto nacional de contadores públicos
| PERIODO (MESES) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Saldo | 4397148181.5509 | 4152862171.4648 | 3908576161.3786 | 3664290151.2924 | 3420004141.2063 | 3175718131.1201 | 2931432121.0339 | 2687146110.9478 | 2442860100.8616 | 2198574090.7755 | 1954288080.6893 | 1710002070.6031 | 1465716060.517 | 1221430050.4308 | 977144040.3447 | 732858030.2585 | 488572020.1723 | 244286010.0862 | 1.2517e-06
| Amortización (abono capital) |  | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862
| Intereses |  | 57162926.3602 | 53987208.229 | 50811490.0979 | 47635771.9668 | 44460053.8357 | 41284335.7046 | 38108617.5734 | 34932899.4423 | 31757181.3112 | 28581463.1801 | 25405745.049 | 22230026.9178 | 19054308.7867 | 15878590.6556 | 12702872.5245 | 9527154.3934 | 6351436.2622 | 3175718.1311
| Cuota |  | 301448936.4463 | 298273218.3152 | 295097500.1841 | 291921782.053 | 288746063.9218 | 285570345.7907 | 282394627.6596 | 279218909.5285 | 276043191.3974 | 272867473.2662 | 269691755.1351 | 266516037.004 | 263340318.8729 | 260164600.7418 | 256988882.6106 | 253813164.4795 | 250637446.3484 | 247461728.2173
| Flujo préstamo | 4397148181.5509 | -301448936.4463 | -298273218.3152 | -295097500.1841 | -291921782.053 | -288746063.9218 | -285570345.7907 | -282394627.6596 | -279218909.5285 | -276043191.3974 | -272867473.2662 | -269691755.1351 | -266516037.004 | -263340318.8729 | -260164600.7418 | -256988882.6106 | -253813164.4795 | -250637446.3484 | -247461728.2173
Incrementos
Incremento Costo Directo (Materiales y Mano de Obra) |  | 0: 9.28%
Incremento Nómina |  | 0: 10%
CAPACIDAD DE APARTAMENTOS CONSTRUIDOS: |  | 1: 27; Fuente: Instituto nacional de contadores públicos 3: PUNTO EQUILIBRIO (UND APTO VENDIDOS):; Fuente: Instituto nacional de contadores públicos 5: 11
PLAN DE PAGOS DE CLIENTES A FIDUCIA
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
UNIDADES VENDIDAS |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PRECIO PROMEDIO DE VENTA |  | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202
INGRESOS POR VENTAS A LA FIDUCIA |  | 714648794.8145 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 2143946384.4434
COMPRAS EN MES 0 |  | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 714648794.8145
COMPRAS EN MES 1 |  |  | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 2 |  |  |  | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 3 |  |  |  |  | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 79405421.6461 | 42878927.6889
COMPRAS EN MES 4 | [5 empty] | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 79405421.6461 | 2101067456.7545
COMPRAS EN MES 5 | [6 empty] | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 6 | [7 empty] | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 7 | [8 empty] | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 8 |  | 8: 7218674.6951; 9: 7218674.6951; 10: 7218674.6951; 11: 7218674.6951; 12: 7218674.6951; 13: 7218674.6951; 14: 7218674.6951; 15: 7218674.6951; 16: 7218674.6951; 17: 7218674.6951; 18: 7218674.6951 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 9 |  | 9: 7940542.1646; 10: 7940542.1646; 11: 7940542.1646; 12: 7940542.1646; 13: 7940542.1646; 14: 7940542.1646; 15: 7940542.1646; 16: 7940542.1646; 17: 7940542.1646; 18: 7940542.1646 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 10 |  | 10: 8822824.6273; 11: 8822824.6273; 12: 8822824.6273; 13: 8822824.6273; 14: 8822824.6273; 15: 8822824.6273; 16: 8822824.6273; 17: 8822824.6273; 18: 8822824.6273 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 11 |  | 11: 9925677.7058; 12: 9925677.7058; 13: 9925677.7058; 14: 9925677.7058; 15: 9925677.7058; 16: 9925677.7058; 17: 9925677.7058; 18: 9925677.7058 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 12 |  | 12: 11343631.6637; 13: 11343631.6637; 14: 11343631.6637; 15: 11343631.6637; 16: 11343631.6637; 17: 11343631.6637; 18: 11343631.6637 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 13 |  | 13: 13234236.941; 14: 13234236.941; 15: 13234236.941; 16: 13234236.941; 17: 13234236.941; 18: 13234236.941 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 14 |  | 14: 15881084.3292; 15: 15881084.3292; 16: 15881084.3292; 17: 15881084.3292; 18: 15881084.3292 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 15 |  | 15: 19851355.4115; 16: 19851355.4115; 17: 19851355.4115; 18: 19851355.4115 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 16 |  | 16: 26468473.882; 17: 26468473.882; 18: 26468473.882 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 17 |  | 17: 39702710.823; 18: 39702710.823 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 18 |  | 18: 79405421.6461 | 79405421.6461
INGRESOS POR VENTAS MES A MES A LA FIDUCIA |  | 37613094.4639 | 42024506.7776 | 46695413.9332 | 51658252.7861 | 56951947.5625 | 62623763.3944 | 68731872.7518 | 75348991.2223 | 82567665.9174 | 90508208.082 | 99331032.7093 | 109256710.4151 | 120600342.0788 | 133834579.0198 | 149715663.349 | 169567018.7605 | 196035492.6425 | 235738203.4656 | 315143625.1116
INGRESOS A LA CONSTRUCTORA
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
INGRESOS POR CRÉDITO
INGRESO POR PARTE DE FIDUCIA |  | 9: 210106745.6755; 10: 210106745.6755; 11: 210106745.6755; 12: 210106745.6755; 13: 210106745.6755; 14: 210106745.6755; 15: 210106745.6755; 16: 210106745.6755; 17: 210106745.6755; 18: 210106745.6755 | 2101067456.7545
INGRESOS POR PARTE DE CLIENTES (CRÉDITO DE VIVIENDA) |  | 19: 2501270781.8506; 20: 2501270781.8506 | 5002541563.7013
INGRESOS RECURSOS PROPIOS |  | 1: 209965904.4035; 2: 209965904.4035; 3: 209965904.4035; 4: 209965904.4035; 5: 209965904.4035; 6: 209965904.4035; 7: 209965904.4035; 8: 209965904.4035; 9: 209965904.4035; 10: 209965904.4035 | 2099659044.0352
INGRESOS CONSTRUCTORA |  | 0 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 420072650.079 | 420072650.079 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 2501270781.8506 | 2501270781.8506
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
AVANCE DE CONSTRUCCIÓN MESES |  |  | 0.6527% | 5.017% | 9.676% | 14.33% | 22.38% | 30.43% | 42.11% | 55.69% | 61.36% | 64.51% | 67.43% | 70.39% | 76.55% | 82.81% | 85.82% | 90.56% | 97.77% | 100% | 0% | 0%
UNIDADES CONSTRUIDAS |  |  | 0.17623 | 1.3547 | 2.6126 | 3.8704 | 6.0434 | 8.2165 | 11.3688 | 15.0355 | 16.5661 | 17.4187 | 18.2062 | 19.004 | 20.6691 | 22.3589 | 23.1715 | 24.45 | 26.3987 | 27 | 0 | 0
UNIDADES VENDIDAS |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PRECIO PROMEDIO DE VENTA |  | 264684738.8202 | 247541881.6773 | 247541881.6773 | 247541881.6773 | 260399024.5345 | 260399024.5345 | 260399024.5345 | 273256167.3916 | 273256167.3916 | 273256167.3916 | 286113310.2487 | 286113310.2487 | 286113310.2487 | 298970453.1059 | 298970453.1059 | 298970453.1059 | 311827595.963 | 311827595.963 | 311827595.963 |  | 0
INGRESOS POR VENTAS A LA FIDUCIA |  | 37613094.4639 | 42024506.7776 | 46695413.9332 | 51658252.7861 | 56951947.5625 | 62623763.3944 | 68731872.7518 | 75348991.2223 | 82567665.9174 | 90508208.082 | 99331032.7093 | 109256710.4151 | 120600342.0788 | 133834579.0198 | 149715663.349 | 169567018.7605 | 196035492.6425 | 235738203.4656 | 315143625.1116 | 0 | 0
INGRESO CONSTRUCTORA |  | 0 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 420072650.079 | 420072650.079 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 2501270781.8506 | 2501270781.8506
EGRESOS |  |  | 301448936.4463 | 298273218.3152 | 295097500.1841 | 291921782.053 | 288746063.9218 | 285570345.7907 | 282394627.6596 | 279218909.5285 | 276043191.3974 | 272867473.2662 | 269691755.1351 | 266516037.004 | 263340318.8729 | 260164600.7418 | 256988882.6106 | 253813164.4795 | 250637446.3484 | 247461728.2173 | 0 | 0
COSTOS DIRECTOS |  |  | 30127117.5796 | 201466172.8214 | 215042169.1116 | 215042169.1116 | 371488685.5296 | 371488685.5296 | 538908350.3152 | 626856836.3008 | 261662782.3129 | 145754943.9101 | 134633529.0291 | 136389896.0728 | 284646490.4078 | 288882024.8256 | 138926762.7335 | 218566871.054 | 333136123.7557 | 102803638.1194
COSTOS INDIRECTOS |  | 286287568.6441 | 23857297.387 | 26243027.1257 | 28867329.8383 | 31754062.8221 | 34929469.1043 | 38422416.0147 | 42264657.6162 | 46491123.3778 | 51140235.7156 | 56254259.2872 | 61879685.2159 | 68067653.7375 | 74874419.1113 | 82361861.0224 | 90598047.1246 | 99657851.8371 | 109623637.0208 | 120586000.7229 | 132644600.7952
HONORARIOS GERENCIA |  | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713
COSTOS FIJOS- ALQUILER DE OFICINA |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000001
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
CAPITAL DE TRABAJO |  |  | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 84014530.0158 | 84014530.0158 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351
VARIACIÓN DE CAPITAL DE T |  | 41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42021349.1351 | 0 | -41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE T |  | 18: 42021349.1351
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
DEPRECICIACIONES
Equipos y herramientas menores |  |  | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  |  | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667
TOTAL DEPRECIACIONES |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
VALOR MECADO |  | 3: VALOR INVERSIÓN
Equipos y herramientas menores (andamios, concretadora,escaleras) |  | 0: 80000000; 3: Equipos y herramientas menores (andamios, concretadora,escaleras); 5: 116000000
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  | 0: 50000000; 3: Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo); 5: 82500000
VALOR DE DESECHO |  | 0: VLA; 1: VDCOM
Equipos y herramientas menores |  | 0: 101000000; 1: 80630000
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  | 0: 70500000; 1: 50615000
TOTAL VALOR DE DESECHO |  | 0: 171500000; 1: 131245000
4. 2 FLUJO DE CAJA
Antes de construcción
| PERIODO (MESES) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| INFLACIÓN | Antes de construcción 0: 0.8333%
| FACTOR INFLACIONARIO | 1 | 1.0083 | 1.0167 | 1.0252 | 1.0338 | 1.0424 | 1.0511 | 1.0598 | 1.0686 | 1.0775 | 1.0865 | 1.0956 | 1.1047 | 1.1139 | 1.1232 | 1.1326 | 1.142 | 1.1515 | 1.1611 | 1.1708 | 1.1805
= | TOTAL INGRESOSx VENTAS | 0 | 211715620.2735 | 213479917.1092 | 215258916.4184 | 217052740.7219 | 218861513.5612 | 220685359.5076 | 222524404.1701 | 224378774.2049 | 452648958.0498 | 456421032.7002 | 230189422.3192 | 232107667.5052 | 234041898.0678 | 235992247.2183 | 237958849.2785 | 239941839.6892 | 241941355.0199 | 243957532.9784 | 2928458481.1891 | 2952862301.8657
- | Costo directos | 0 | 30378176.8927 | 204837933.0748 | 220463148.237 | 222300341.139 | 387227517.8051 | 390454413.7868 | 571141585.5678 | 669886708.1811 | 281954527.9896 | 158366944.4038 | 147502233.5546 | 150671700.4586 | 317073136.7011 | 324472772.1635 | 157343128.0741 | 249603300.2996 | 383611696.6564 | 119366571.7689 | 0 | 0
- | Honorarios de gerencia | 7288141.9713 | 7348876.4878 | 7410117.1252 | 7471868.1012 | 7534133.6687 | 7596918.116 | 7660225.7669 | 7724060.9817 | 7788428.1565 | 7853331.7245 | 7918776.1555 | 7984765.9568 | 8051305.6731 | 8118399.8871 | 8186053.2195 | 8254270.3296 | 8323055.9157 | 8392414.715 | 8462351.5043 | 8532871.1002 | 0
- | Costos indirectos | 286287568.6441 | 24056108.1986 | 26682233.3436 | 29595043.8169 | 32825836.1003 | 36409323.2079 | 40384007.6581 | 44792595.1607 | 49682453.4658 | 55106121.3025 | 61121872.878 | 67794344.0005 | 75195226.5539 | 83404038.786 | 92508979.6868 | 102607876.636 | 113809236.5021 | 126233411.4869 | 140013892.2409 | 155298742.1438 | 0
- | Costos fijos | 7288141.9713 | 7348876.4878 | 7410117.1252 | 7471868.1012 | 7534133.6687 | 7596918.116 | 7660225.7669 | 7724060.9817 | 7788428.1565 | 7853331.7245 | 7918776.1555 | 7984765.9568 | 8051305.6731 | 8118399.8871 | 8186053.2195 | 8254270.3296 | 8323055.9157 | 8392414.715 | 8462351.5043 | 8532871.1002 | 0
= | Costos y gastos totales | 300863852.5868 | 69132038.0668 | 246340400.6688 | 265001928.2564 | 270194444.5767 | 438830677.2449 | 446158872.9787 | 631382302.6919 | 735146017.9599 | 352767312.741 | 235326369.5928 | 231266109.4687 | 241969538.3587 | 416713975.2612 | 433353858.2893 | 276459545.3693 | 380058648.6331 | 526629937.5733 | 276305167.0184 | 172364484.3441 | 0
= | UTILIDAD BRUTA/ EBITDA | -300863852.5868 | 142583582.2067 | -32860483.5596 | -49743011.838 | -53141703.8548 | -219969163.6837 | -225473513.4712 | -408857898.5218 | -510767243.755 | 99881645.3088 | 221094663.1074 | -1076687.1495 | -9861870.8535 | -182672077.1934 | -197361611.0709 | -38500696.0908 | -140116808.9439 | -284688582.5534 | -32347634.04 | 2756093996.845 | 2952862301.8657
- | Depreciaciones | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
= | UAII |  | 141083582.2067 | -34360483.5596 | -51243011.838 | -54641703.8548 | -221469163.6837 | -226973513.4712 | -410357898.5218 | -512267243.755 | 98381645.3088 | 219594663.1074 | -2576687.1495 | -11361870.8535 | -184172077.1934 | -198861611.0709 | -40000696.0908 | -141616808.9439 | -286188582.5534 | -33847634.04 | 2756093996.845 | 2952862301.8657
- | Gastos financieros (Intereses) | 0 | 57162926.3602 | 53987208.229 | 50811490.0979 | 47635771.9668 | 44460053.8357 | 41284335.7046 | 38108617.5734 | 34932899.4423 | 31757181.3112 | 28581463.1801 | 25405745.049 | 22230026.9178 | 19054308.7867 | 15878590.6556 | 12702872.5245 | 9527154.3934 | 6351436.2622 | 3175718.1311 | 0 | 0
- | Gastos administrativos (adm fiducia) |  | 4234312.4055 | 4269598.3422 | 4305178.3284 | 4341054.8144 | 4377230.2712 | 4413707.1902 | 4450488.0834 | 4487575.4841 | 9052979.161 | 9128420.654 | 4603788.4464 | 4642153.3501 | 4680837.9614 | 4719844.9444 | 4759176.9856 | 4798836.7938 | 4838827.1004 | 4879150.6596
= | UAI |  | 79686343.4411 | -92617290.1308 | -106359680.2643 | -106618530.6361 | -270306447.7906 | -272671556.3659 | -452917004.1786 | -551687718.6814 | 57571484.8366 | 181884779.2734 | -32586220.6448 | -38234051.1214 | -207907223.9415 | -219460046.6709 | -57462745.6009 | -155942800.1311 | -297378845.916 | -41902502.8307 | 2756093996.845 | 2952862301.8657
- | Impuestos (construcción) |  | 16893504.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12205154.7854 | 38559573.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos (lote) | Antes de construcción 0: 30803710.74
= | UTILIDAD NETA | -30803710.74 | 62792838.6316 | -92617290.1308 | -106359680.2643 | -106618530.6361 | -270306447.7906 | -272671556.3659 | -452917004.1786 | -551687718.6814 | 45366330.0512 | 143325206.0674 | -32586220.6448 | -38234051.1214 | -207907223.9415 | -219460046.6709 | -57462745.6009 | -155942800.1311 | -297378845.916 | -41902502.8307 | 2756093996.845 | 2952862301.8657
+ | Depreciación |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
+ | Ingresos X Préstamos | Antes de construcción 0: 4397148181.5509
- | Abono a capital |  | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 0 | 0
- | Inversión Activos: Compra lote | Antes de construcción 0: 1026790358
- | Inversión en capital de W |  | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 84014530.0158 | 84014530.0158 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351
- | Variación capital de trabajo | 41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44905856.673 | 0 | -45626800.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+ | Recuperación capital de trabajo | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48791506.5957
+ | Valor de Desecho(VLA) | Antes de construcción 18: 171500000
= | F. DE C. NETO | 3297560931.9302 | -179993171.4546 | -335403300.217 | -349145690.3504 | -349404540.7222 | -513092457.8767 | -515457566.452 | -695703014.2648 | -794473728.7676 | -197419680.0349 | -99460804.0188 | -275372230.731 | -281020061.2076 | -450693234.0277 | -462246056.757 | -300248755.6871 | -398728810.2172 | -540164856.0022 | -64397006.3211 | 2756093996.845 | 2952862301.8657
| VARIABLES FINANCIERAS | Antes de construcción 0: INDICADOR
| WACC | Antes de construcción 0: 15.34%
| VPN (Valor presente neto) | Antes de construcción 0: 1035771723.037
| TIR (Tasa interna de retorno) | Antes de construcción 0: 9.149%
| RBC (Relación beneficio costo) | Antes de construcción 0: 1.2317
| IRini | Antes de construcción 0: 0.42123
| PRI | Antes de construcción 0: 9.7737
| RBC | Antes de construcción 1: 1.2317
| Ingresos | 4439141362.4316 | 213215620.2735 | 214979917.1092 | 216758916.4184 | 218552740.7219 | 220361513.5612 | 222185359.5076 | 224024404.1701 | 270784630.8779 | 454148958.0498 | 412294232.24 | 231689422.3192 | 233607667.5052 | 235541898.0678 | 237492247.2183 | 239458849.2785 | 241441839.6892 | 243441355.0199 | 416957532.9784 | 2928458481.1891 | 2952862301.8657
| Egresos | 1358457921.3268 | 391708791.7281 | 548883217.3261 | 564404606.7688 | 566457281.4441 | 731953971.438 | 736142925.9596 | 918227418.4349 | 1018852502.9725 | 650068638.0847 | 555881836.719 | 505561653.0502 | 513127728.7128 | 684735132.0954 | 698238303.9754 | 538207604.9656 | 638670649.9064 | 782106211.0221 | 528646045.8952 | 172364484.3441 | 0
| VP Ingresos | Antes de construcción 1: 6276769469.8337
| VP Egresos | Antes de construcción 1: 5095931974.8902
|  |  | 1180837494.9435 | 145065771.9065
| BAUE (Beneficio anual uniforme equivalente) | Antes de construcción 0: 209048135.5553
| IRini | Antes de construcción 1: 0.42123
| VP Flujo de Caja | Antes de construcción 1: 1389037544.952
| Inv Inicial | Antes de construcción 1: 3297560931.9302
| PRI | Antes de construcción 0: 9.7737
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)
| Periodos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| VPN Acumualdo en T (FIN) | 3297560931.9302 | 3141504355.4932 | 2889377316.5412 | 2661823133.4562 | 2464384230.9596 | 2213007044.8858 | 1994054904.7548 | 1737838928.5731 | 1484157947.8131 | 1429503582.3012 | 1405630283.9945 | 1348323419.4 | 1297618525.8874 | 1227113571.6271 | 1164417856.8804 | 1129109955.4968 | 1088456791.5532 | 1040707261.0917 | 1035771723.037 | 1218914121.4916 | 1389037544.952
| Flujo de Caja Acumulado (CONT) | 3297560931.9302 | 3117567760.4756 | 2782164460.2586 | 2433018769.9082 | 2083614229.186 | 1570521771.3093 | 1055064204.8572 | 359361190.5925 | -435112538.1751 | -632532218.21 | -731993022.2288 | -1007365252.9598 | -1288385314.1674 | -1739078548.195 | -2201324604.9521 | -2501573360.6391 | -2900302170.8564 | -3440467026.8586 | -3504864033.1797 | -748770036.3347 | 2204092265.5309
|  | Tasa | VPN
|  | 0% | -3504864033.1797
|  | 10% | 181079238.2662
|  | 20% | 1517490073.3143
|  | 30% | 2127584506.1043
|  | 40% | 2455714878.846
|  | 50% | 2653497721.2919
|  | 60% | 2782765440.4507
|  | 70% | 2872460528.7987
|  | 80% | 2937623011.1533
|  | 90% | 2986718115.6581
|  | 100% | 3024817143.6652
WACC Básico | bar: Antes de construcción 0 to Antes de construcción 2
|  | % | Tasa | Ponderado
| Deuda | Antes de construcción 0: 4397148181.5509; Antes de construcción 1: 15.5%; Antes de construcción 2: 67.68%
| Patrimonio | Antes de construcción 0: 2099659044.0352; Antes de construcción 1: 15%; Antes de construcción 2: 32.32%
|  | 6496807225.5861 | WACC | 15.34%
200= P - P3%
P= 200/ 1- 3%
Esto para que me entregen los 200 netos despues de quitarle el 3%
** NOTA: No se considera depreciaciones sobre el lote
Cuando compras un lote con la intención de construir un edificio, generalmente no se considera depreciación en el valor del terreno, ya que este se considera un activo que puede aumentar de valor con el tiempo.
** NOTA: El crédito constructor se pagá mes a mes porque es una empresa pequeña.
Note on D6: Maria Garcia: Bancolombia Financia hasta el 80% de los costos director e indirectos (No incluye lote ni costos financieros)
Note on D18: Residente: TD: Tasa de descuento Ke: Costo de Capital propio El rango 8% al 20% en proyectos de construcción.
Note on D19: Residente: El capital de trabajo en proyectos de construcción suele estar entre 5% y el 15% del costo total del proyecto.
Note on D20: Maria Garcia: Tasa de Bancolombia ( del 12,05% al 19,15%)
Note on D33: Maria García: IPC cerró en diciembre del 2023 en 9,28%
Note on D34: Maria García: Incremento de salario mínimo para el 2024 fue del 12%
Note on B41: María García: Revisar porque se debe vender hasta el punto de equilibrio para comenzar con la construcción, es decir, antes de inciar la etapa de construcción
Note on B68: Maria Garcia: A partir del 65% de cibstrucción la fiducia comenzará a deselbolsar ingresos parciales
Note on B69: Maria Garcia: Ingresos del 70% del valor del inmuble a través del crédito de la vivienda por parte de los clientes
Note on W75: Maria Garcia: Entrega de apartamentos
Note on B78: María García: Revisar porque se debe vender hasta el punto de equilibrio para comenzar con la construcción, es decir, antes de inciar la etapa de construcción
Note on B80: Maria García: Lo puse acumulado
Note on B86: Residente: Revisar que precio de arriendo, este es un tentativo
Note on C89: El capital de trabajo se puede calcular de muchas formas: 1. K de W: Activos corrientes - pasivo corriente Activos Corrientes: Inventario y CXC Pasivos Corrientes : CXP 2. KdeW: (Costo anual de opreciación del proyecto/ numero de dìas que opera el priyecto) x el ciclo economico en dìas Ciclo economico en díaas: Tiempo que tarde desde que compra la materia prima hasta que inicia el ciclo de venta La diferencia entre el tiempo de venta y tiempo del proceso de producciòn y compra de materia prima es el margen
Note on D90: Esta en el momento final porque los ingresos se reciben al final del año (mirar apuntes) entonces lo defasamos el periodo de 1 a 0
Note on C103: Vla= Vaa - Dep Acumulada Vdcom = (Vma-Vla)(1-t)+ Vla
Note on E123: Intereses pagados
Note on E126: Si los intereses me dan negativo quiere decir que pago 0
Note on J136: Se coloca el valor de desechos más conservador

## Sensibilidad-tasa inflacción
4. Flujo de Caja
4.1 Información preliminar del flujo de caja
Prestamo
Pasivos (Préstamo) |  | 4397148181.5509
Recursos propios |  | 2099659044.0352
Capex Total Construcción
Lote |  | 1026790358
Costo directo obra |  | 4615823248.5203
Costos indirectos |  | 715718921.6102
Honorario Gerencia |  | 138474697.4556
Total Inversión |  | 6496807225.5861
Impuestos (construcción) |  | 21.2% |  | Impuestos por pagar
Impuestos (lote) |  | 3% |  | IVA |  | 19%
TD | Ke (costo de capital propio) | 15% |  | Retención de la fuente |  | 2% | 100% del proyecto
Capital trabajo(%) |  | 20% |  | Industria y comercio ICA |  | 0.2% | 100% del ingreso por servicios de construcción
Tasa de interés |  | 15.5% | E.A | Valorización del lote |  | 1% | 100% del valor del lote
|  | 1.21% | E.M | Adquisición de inmueble y trasmisión |  | 2% | Sobre el valor del lote, se genera por la compra del lote
Fuente: Instituto nacional de contadores públicos
| PERIODO (MESES) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Saldo | 4397148181.5509 | 4152862171.4648 | 3908576161.3786 | 3664290151.2924 | 3420004141.2063 | 3175718131.1201 | 2931432121.0339 | 2687146110.9478 | 2442860100.8616 | 2198574090.7755 | 1954288080.6893 | 1710002070.6031 | 1465716060.517 | 1221430050.4308 | 977144040.3447 | 732858030.2585 | 488572020.1723 | 244286010.0862 | 1.2517e-06
| Amortización (abono capital) |  | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862
| Intereses |  | 53205492.9968 | 50249632.2747 | 47293771.5527 | 44337910.8306 | 41382050.1086 | 38426189.3866 | 35470328.6645 | 32514467.9425 | 29558607.2204 | 26602746.4984 | 23646885.7763 | 20691025.0543 | 17735164.3323 | 14779303.6102 | 11823442.8882 | 8867582.1661 | 5911721.4441 | 2955860.722
| Cuota |  | 297491503.0829 | 294535642.3609 | 291579781.6388 | 288623920.9168 | 285668060.1948 | 282712199.4727 | 279756338.7507 | 276800478.0286 | 273844617.3066 | 270888756.5845 | 267932895.8625 | 264977035.1405 | 262021174.4184 | 259065313.6964 | 256109452.9743 | 253153592.2523 | 250197731.5302 | 247241870.8082
| Flujo préstamo | 4397148181.5509 | -297491503.0829 | -294535642.3609 | -291579781.6388 | -288623920.9168 | -285668060.1948 | -282712199.4727 | -279756338.7507 | -276800478.0286 | -273844617.3066 | -270888756.5845 | -267932895.8625 | -264977035.1405 | -262021174.4184 | -259065313.6964 | -256109452.9743 | -253153592.2523 | -250197731.5302 | -247241870.8082
Incrementos
Incremento Costo Directo (Materiales y Mano de Obra) |  | 0: 9.28%
Incremento Nómina |  | 0: 10%
CAPACIDAD DE APARTAMENTOS CONSTRUIDOS: |  | 1: 27; Fuente: Instituto nacional de contadores públicos 3: PUNTO EQUILIBRIO (UND APTO VENDIDOS):; Fuente: Instituto nacional de contadores públicos 5: 11
PLAN DE PAGOS DE CLIENTES A FIDUCIA
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
UNIDADES VENDIDAS |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PRECIO PROMEDIO DE VENTA |  | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202
INGRESOS POR VENTAS A LA FIDUCIA |  | 714648794.8145 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 2143946384.4434
COMPRAS EN MES 0 |  | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 714648794.8145
COMPRAS EN MES 1 |  |  | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 2 |  |  |  | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 3 |  |  |  |  | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 79405421.6461 | 42878927.6889
COMPRAS EN MES 4 | [5 empty] | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 79405421.6461 | 2101067456.7545
COMPRAS EN MES 5 | [6 empty] | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 6 | [7 empty] | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 7 | [8 empty] | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 8 |  | 8: 7218674.6951; 9: 7218674.6951; 10: 7218674.6951; 11: 7218674.6951; 12: 7218674.6951; 13: 7218674.6951; 14: 7218674.6951; 15: 7218674.6951; 16: 7218674.6951; 17: 7218674.6951; 18: 7218674.6951 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 9 |  | 9: 7940542.1646; 10: 7940542.1646; 11: 7940542.1646; 12: 7940542.1646; 13: 7940542.1646; 14: 7940542.1646; 15: 7940542.1646; 16: 7940542.1646; 17: 7940542.1646; 18: 7940542.1646 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 10 |  | 10: 8822824.6273; 11: 8822824.6273; 12: 8822824.6273; 13: 8822824.6273; 14: 8822824.6273; 15: 8822824.6273; 16: 8822824.6273; 17: 8822824.6273; 18: 8822824.6273 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 11 |  | 11: 9925677.7058; 12: 9925677.7058; 13: 9925677.7058; 14: 9925677.7058; 15: 9925677.7058; 16: 9925677.7058; 17: 9925677.7058; 18: 9925677.7058 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 12 |  | 12: 11343631.6637; 13: 11343631.6637; 14: 11343631.6637; 15: 11343631.6637; 16: 11343631.6637; 17: 11343631.6637; 18: 11343631.6637 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 13 |  | 13: 13234236.941; 14: 13234236.941; 15: 13234236.941; 16: 13234236.941; 17: 13234236.941; 18: 13234236.941 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 14 |  | 14: 15881084.3292; 15: 15881084.3292; 16: 15881084.3292; 17: 15881084.3292; 18: 15881084.3292 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 15 |  | 15: 19851355.4115; 16: 19851355.4115; 17: 19851355.4115; 18: 19851355.4115 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 16 |  | 16: 26468473.882; 17: 26468473.882; 18: 26468473.882 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 17 |  | 17: 39702710.823; 18: 39702710.823 | 79405421.6461
COMPRAS EN MES 18 |  | 18: 79405421.6461 | 79405421.6461
INGRESOS POR VENTAS MES A MES A LA FIDUCIA |  | 37613094.4639 | 42024506.7776 | 46695413.9332 | 51658252.7861 | 56951947.5625 | 62623763.3944 | 68731872.7518 | 75348991.2223 | 82567665.9174 | 90508208.082 | 99331032.7093 | 109256710.4151 | 120600342.0788 | 133834579.0198 | 149715663.349 | 169567018.7605 | 196035492.6425 | 235738203.4656 | 315143625.1116
INGRESOS A LA CONSTRUCTORA
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
INGRESOS POR CRÉDITO
INGRESO POR PARTE DE FIDUCIA |  | 9: 210106745.6755; 10: 210106745.6755; 11: 210106745.6755; 12: 210106745.6755; 13: 210106745.6755; 14: 210106745.6755; 15: 210106745.6755; 16: 210106745.6755; 17: 210106745.6755; 18: 210106745.6755 | 2101067456.7545
INGRESOS POR PARTE DE CLIENTES (CRÉDITO DE VIVIENDA) |  | 19: 2501270781.8506; 20: 2501270781.8506 | 5002541563.7013
INGRESOS RECURSOS PROPIOS |  | 1: 209965904.4035; 2: 209965904.4035; 3: 209965904.4035; 4: 209965904.4035; 5: 209965904.4035; 6: 209965904.4035; 7: 209965904.4035; 8: 209965904.4035; 9: 209965904.4035; 10: 209965904.4035 | 2099659044.0352
INGRESOS CONSTRUCTORA |  | 0 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 420072650.079 | 420072650.079 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 2501270781.8506 | 2501270781.8506
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
AVANCE DE CONSTRUCCIÓN MESES |  |  | 0.6527% | 5.017% | 9.676% | 14.33% | 22.38% | 30.43% | 42.11% | 55.69% | 61.36% | 64.51% | 67.43% | 70.39% | 76.55% | 82.81% | 85.82% | 90.56% | 97.77% | 100% | 0% | 0%
UNIDADES CONSTRUIDAS |  |  | 0.17623 | 1.3547 | 2.6126 | 3.8704 | 6.0434 | 8.2165 | 11.3688 | 15.0355 | 16.5661 | 17.4187 | 18.2062 | 19.004 | 20.6691 | 22.3589 | 23.1715 | 24.45 | 26.3987 | 27 | 0 | 0
UNIDADES VENDIDAS |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PRECIO PROMEDIO DE VENTA |  | 264684738.8202 | 247541881.6773 | 247541881.6773 | 247541881.6773 | 260399024.5345 | 260399024.5345 | 260399024.5345 | 273256167.3916 | 273256167.3916 | 273256167.3916 | 286113310.2487 | 286113310.2487 | 286113310.2487 | 298970453.1059 | 298970453.1059 | 298970453.1059 | 311827595.963 | 311827595.963 | 311827595.963 |  | 0
INGRESOS POR VENTAS A LA FIDUCIA |  | 37613094.4639 | 42024506.7776 | 46695413.9332 | 51658252.7861 | 56951947.5625 | 62623763.3944 | 68731872.7518 | 75348991.2223 | 82567665.9174 | 90508208.082 | 99331032.7093 | 109256710.4151 | 120600342.0788 | 133834579.0198 | 149715663.349 | 169567018.7605 | 196035492.6425 | 235738203.4656 | 315143625.1116 | 0 | 0
INGRESO CONSTRUCTORA |  | 0 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 420072650.079 | 420072650.079 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 2501270781.8506 | 2501270781.8506
EGRESOS |  |  | 297491503.0829 | 294535642.3609 | 291579781.6388 | 288623920.9168 | 285668060.1948 | 282712199.4727 | 279756338.7507 | 276800478.0286 | 273844617.3066 | 270888756.5845 | 267932895.8625 | 264977035.1405 | 262021174.4184 | 259065313.6964 | 256109452.9743 | 253153592.2523 | 250197731.5302 | 247241870.8082 | 0 | 0
COSTOS DIRECTOS |  |  | 30127117.5796 | 201466172.8214 | 215042169.1116 | 215042169.1116 | 371488685.5296 | 371488685.5296 | 538908350.3152 | 626856836.3008 | 261662782.3129 | 145754943.9101 | 134633529.0291 | 136389896.0728 | 284646490.4078 | 288882024.8256 | 138926762.7335 | 218566871.054 | 333136123.7557 | 102803638.1194
COSTOS INDIRECTOS |  | 286287568.6441 | 23857297.387 | 26243027.1257 | 28867329.8383 | 31754062.8221 | 34929469.1043 | 38422416.0147 | 42264657.6162 | 46491123.3778 | 51140235.7156 | 56254259.2872 | 61879685.2159 | 68067653.7375 | 74874419.1113 | 82361861.0224 | 90598047.1246 | 99657851.8371 | 109623637.0208 | 120586000.7229 | 132644600.7952
HONORARIOS GERENCIA |  | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713
COSTOS FIJOS- ALQUILER DE OFICINA |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000001
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
CAPITAL DE TRABAJO |  |  | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 84014530.0158 | 84014530.0158 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351
VARIACIÓN DE CAPITAL DE T |  | 41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42021349.1351 | 0 | -41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE T |  | 18: 42021349.1351
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
DEPRECICIACIONES
Equipos y herramientas menores |  |  | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  |  | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667
TOTAL DEPRECIACIONES |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
VALOR MECADO |  | 3: VALOR INVERSIÓN
Equipos y herramientas menores (andamios, concretadora,escaleras) |  | 0: 80000000; 3: Equipos y herramientas menores (andamios, concretadora,escaleras); 5: 116000000
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  | 0: 50000000; 3: Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo); 5: 82500000
VALOR DE DESECHO |  | 0: VLA; 1: VDCOM
Equipos y herramientas menores |  | 0: 101000000; 1: 80630000
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  | 0: 70500000; 1: 50615000
TOTAL VALOR DE DESECHO |  | 0: 171500000; 1: 131245000
4. 2 FLUJO DE CAJA
Antes de construcción
| PERIODO (MESES) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| INFLACIÓN | Antes de construcción 0: 1.13%
| FACTOR INFLACIONARIO | 1 | 1.0113 | 1.0227 | 1.0343 | 1.046 | 1.0578 | 1.0697 | 1.0818 | 1.0941 | 1.1064 | 1.1189 | 1.1316 | 1.1444 | 1.1573 | 1.1704 | 1.1836 | 1.197 | 1.2105 | 1.2242 | 1.238 | 1.252
= | TOTAL INGRESOSx VENTAS | 0 | 212338519.1233 | 214737944.3894 | 217164483.161 | 219618441.8207 | 222100130.2133 | 224609861.6847 | 227147953.1217 | 229714724.992 | 464776832.3859 | 470028810.5919 | 237749753.708 | 240436325.9249 | 243153256.4078 | 245900888.2053 | 248679568.242 | 251489647.3631 | 254331480.3783 | 257205426.1066 | 3096569612.1618 | 3131560848.7792
- | Costo directos | 0 | 30467554.0082 | 206045033.5427 | 222414785.1319 | 224928072.2039 | 392957540.7172 | 397397960.9273 | 583008603.4304 | 685817281.4737 | 289508967.3032 | 163088510.7875 | 152346790.507 | 156078213.4795 | 329416939.2097 | 338096457.8875 | 164431880.8649 | 261616090.1923 | 403256940.894 | 125848665.4619 | 0 | 0
- | Honorarios de gerencia | 7288141.9713 | 7370497.9756 | 7453784.6027 | 7538012.3688 | 7623191.9085 | 7709333.9771 | 7796449.451 | 7884549.3298 | 7973644.7373 | 8063746.9228 | 8154867.263 | 8247017.2631 | 8340208.5582 | 8434452.9149 | 8529762.2328 | 8626148.546 | 8723624.0246 | 8822200.9761 | 8921891.8471 | 9022709.225 | 0
- | Costos indirectos | 286287568.6441 | 24126884.8475 | 26839470.5109 | 29857032.1804 | 33213858.3085 | 36948092.3981 | 41102166.4264 | 45723282.9977 | 50863951.7052 | 56582585.7954 | 62944165.9163 | 70020978.4903 | 77893437.102 | 86650996.2354 | 96393167.7421 | 107230651.5913 | 119286593.7498 | 132697985.485 | 147617219.9931 | 164213824.037 | 0
- | Costos fijos | 7288141.9713 | 7370497.9756 | 7453784.6027 | 7538012.3688 | 7623191.9085 | 7709333.9771 | 7796449.451 | 7884549.3298 | 7973644.7373 | 8063746.9228 | 8154867.263 | 8247017.2631 | 8340208.5582 | 8434452.9149 | 8529762.2328 | 8626148.546 | 8723624.0246 | 8822200.9761 | 8921891.8471 | 9022709.225 | 0
= | Costos y gastos totales | 300863852.5868 | 69335434.8069 | 247792073.2591 | 267347842.0499 | 273388314.3294 | 445324301.0695 | 454093026.2558 | 644500985.0878 | 752628522.6534 | 362219046.9442 | 242342411.2299 | 238861803.5235 | 250652067.6978 | 432936841.2748 | 451549150.0952 | 288914829.5484 | 398349931.9913 | 553599328.3312 | 291309669.1493 | 182259242.4869 | 0
= | UTILIDAD BRUTA/ EBITDA | -300863852.5868 | 143003084.3163 | -33054128.8697 | -50183358.8889 | -53769872.5088 | -223224170.8562 | -229483164.5711 | -417353031.9661 | -522913797.6614 | 102557785.4418 | 227686399.362 | -1112049.8155 | -10215741.773 | -189783584.8669 | -205648261.8899 | -40235261.3064 | -146860284.6281 | -299267847.9529 | -34104243.0427 | 2914310369.6748 | 3131560848.7792
- | Depreciaciones | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
= | UAII |  | 141503084.3163 | -34554128.8697 | -51683358.8889 | -55269872.5088 | -224724170.8562 | -230983164.5711 | -418853031.9661 | -524413797.6614 | 101057785.4418 | 226186399.362 | -2612049.8155 | -11715741.773 | -191283584.8669 | -207148261.8899 | -41735261.3064 | -148360284.6281 | -300767847.9529 | -35604243.0427 | 2914310369.6748 | 3131560848.7792
- | Gastos financieros (Intereses) | 0 | 53205492.9968 | 50249632.2747 | 47293771.5527 | 44337910.8306 | 41382050.1086 | 38426189.3866 | 35470328.6645 | 32514467.9425 | 29558607.2204 | 26602746.4984 | 23646885.7763 | 20691025.0543 | 17735164.3323 | 14779303.6102 | 11823442.8882 | 8867582.1661 | 5911721.4441 | 2955860.722 | 0 | 0
- | Gastos administrativos (adm fiducia) |  | 4246770.3825 | 4294758.8878 | 4343289.6632 | 4392368.8364 | 4442002.6043 | 4492197.2337 | 4542959.0624 | 4594294.4998 | 9295536.6477 | 9400576.2118 | 4754995.0742 | 4808726.5185 | 4863065.1282 | 4918017.7641 | 4973591.3648 | 5029792.9473 | 5086629.6076 | 5144108.5221
= | UAI |  | 84050820.9371 | -89098520.0323 | -103320420.1048 | -104000152.1758 | -270548223.5691 | -273901551.1914 | -458866319.693 | -561522560.1037 | 62203641.5736 | 190183076.6518 | -31013930.666 | -37215493.3458 | -213881814.3273 | -226845583.2643 | -58532295.5594 | -162257659.7415 | -311766199.0045 | -43704212.2869 | 2914310369.6748 | 3131560848.7792
- | Impuestos (construcción) |  | 17818774.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13187172.0136 | 40318812.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos (lote) | Antes de construcción 0: 30803710.74
= | UTILIDAD NETA | -30803710.74 | 66232046.8984 | -89098520.0323 | -103320420.1048 | -104000152.1758 | -270548223.5691 | -273901551.1914 | -458866319.693 | -561522560.1037 | 49016469.56 | 149864264.4016 | -31013930.666 | -37215493.3458 | -213881814.3273 | -226845583.2643 | -58532295.5594 | -162257659.7415 | -311766199.0045 | -43704212.2869 | 2914310369.6748 | 3131560848.7792
+ | Depreciación |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
+ | Ingresos X Préstamos | Antes de construcción 0: 4397148181.5509
- | Abono a capital |  | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 0 | 0
- | Inversión Activos: Compra lote | Antes de construcción 0: 1026790358
- | Inversión en capital de W |  | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 84014530.0158 | 84014530.0158 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351 | 42021349.1351
- | Variación capital de trabajo | 41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45973762.682 | 0 | -46987122.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+ | Recuperación capital de trabajo | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51441085.2213
+ | Valor de Desecho(VLA) | Antes de construcción 18: 171500000
= | F. DE C. NETO | 3297560931.9302 | -176553963.1877 | -331884530.1184 | -346106430.191 | -346786162.262 | -513334233.6552 | -516687561.2775 | -701652329.7792 | -804308570.1899 | -193769540.5262 | -92921745.6845 | -273799940.7521 | -280001503.4319 | -456667824.4135 | -469631593.3504 | -301318305.6456 | -405043669.8277 | -554552209.0907 | -63549137.1517 | 2914310369.6748 | 3131560848.7792
| VARIABLES FINANCIERAS | Antes de construcción 0: INDICADOR
| WACC | Antes de construcción 0: 15.34%
| VPN (Valor presente neto) | Antes de construcción 0: 1038065018.2226
| TIR (Tasa interna de retorno) | Antes de construcción 0: 9.16%
| RBC (Relación beneficio costo) | Antes de construcción 0: 1.235
| IRini | Antes de construcción 0: 0.42824
| PRI | Antes de construcción 0: 9.8255
| RBC | Antes de construcción 1: 1.235
| Ingresos | 4439141362.4316 | 213838519.1233 | 216237944.3894 | 218664483.161 | 221118441.8207 | 223600130.2133 | 226109861.6847 | 228647953.1217 | 277188487.674 | 466276832.3859 | 424541688.5819 | 239249753.708 | 241936325.9249 | 244653256.4078 | 247400888.2053 | 250179568.242 | 252989647.3631 | 255831480.3783 | 430205426.1066 | 3096569612.1618 | 3131560848.7792
| Egresos | 1358457921.3268 | 388892482.311 | 546622474.5078 | 563270913.3519 | 566404604.0827 | 735434363.8685 | 741297422.9622 | 928800282.9009 | 1034023295.1818 | 658546372.9121 | 562950556.2764 | 511549694.4601 | 520437829.3568 | 699821080.8213 | 715532481.5557 | 549997873.8875 | 656533317.1908 | 808883689.469 | 543695648.4796 | 182259242.4869 | 0
| VP Ingresos | Antes de construcción 1: 6326105929.1832
| VP Egresos | Antes de construcción 1: 5122354888.5887
-1038065018.2226
| BAUE (Beneficio anual uniforme equivalente) | Antes de construcción 0: 209510987.6222
| IRini | Antes de construcción 1: 0.42824
| VP Flujo de Caja | Antes de construcción 1: 1412139684.9073
| Inv Inicial | Antes de construcción 1: 3297560931.9302
| PRI | Antes de construcción 0: 9.8255
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)
| Periodos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| VPN Acumualdo en T (FIN) | 3297560931.9302 | 3144486196.7677 | 2895004263.231 | 2669430904.7183 | 2473471575.9229 | 2221975937.6794 | 2002501329.7122 | 1744094318.4899 | 1487273004.5417 | 1433629156.6177 | 1411325410.1742 | 1354345749.992 | 1303824636.4677 | 1232385037.1093 | 1168687601.5503 | 1133253925.9086 | 1091956918.2887 | 1042935573.5895 | 1038065018.2226 | 1231720891.9171 | 1412139684.9073
| Flujo de Caja Acumulado (CONT) | 3297560931.9302 | 3121006968.7425 | 2789122438.6241 | 2443016008.4331 | 2096229846.1711 | 1582895612.5159 | 1066208051.2384 | 364555721.4592 | -439752848.7307 | -633522389.2568 | -726444134.9414 | -1000244075.6935 | -1280245579.1254 | -1736913403.5389 | -2206544996.8894 | -2507863302.5349 | -2912906972.3626 | -3467459181.4533 | -3531008318.605 | -616697948.9302 | 2514862899.849
|  | Tasa | VPN
|  | 0% | -3531008318.605
|  | 10% | 179645260.4091
|  | 20% | 1521292629.0425
|  | 30% | 2132429161.2722
|  | 40% | 2460553551.6979
|  | 50% | 2658052685.311
|  | 60% | 2786976602.6296
|  | 70% | 2876335101.1409
|  | 80% | 2941188791.6929
|  | 90% | 2990007501.4244
|  | 100% | 3027861441.6998
WACC Básico | bar: Antes de construcción 0 to Antes de construcción 2
|  | % | Tasa | Ponderado
| Deuda | Antes de construcción 0: 4397148181.5509; Antes de construcción 1: 15.5%; Antes de construcción 2: 67.68%
| Patrimonio | Antes de construcción 0: 2099659044.0352; Antes de construcción 1: 15%; Antes de construcción 2: 32.32%
|  | 6496807225.5861 | WACC | 15.34%
200= P - P3%
P= 200/ 1- 3%
Esto para que me entregen los 200 netos despues de quitarle el 3%
** NOTA: No se considera depreciaciones sobre el lote
Cuando compras un lote con la intención de construir un edificio, generalmente no se considera depreciación en el valor del terreno, ya que este se considera un activo que puede aumentar de valor con el tiempo.
** NOTA: El crédito constructor se pagá mes a mes porque es una empresa pequeña.
Note on D6: Maria Garcia: Bancolombia Financia hasta el 80% de los costos director e indirectos (No incluye lote ni costos financieros)
Note on D18: Residente: TD: Tasa de descuento Ke: Costo de Capital propio El rango 8% al 20% en proyectos de construcción.
Note on D19: Residente: El capital de trabajo en proyectos de construcción suele estar entre 5% y el 15% del costo total del proyecto.
Note on D20: Maria Garcia: Tasa de Bancolombia ( del 12,05% al 19,15%)
Note on D33: Maria García: IPC cerró en diciembre del 2023 en 9,28%
Note on D34: Maria García: Incremento de salario mínimo para el 2024 fue del 12%
Note on B41: María García: Revisar porque se debe vender hasta el punto de equilibrio para comenzar con la construcción, es decir, antes de inciar la etapa de construcción
Note on B68: Maria Garcia: A partir del 65% de cibstrucción la fiducia comenzará a deselbolsar ingresos parciales
Note on B69: Maria Garcia: Ingresos del 70% del valor del inmuble a través del crédito de la vivienda por parte de los clientes
Note on W75: Maria Garcia: Entrega de apartamentos
Note on B78: María García: Revisar porque se debe vender hasta el punto de equilibrio para comenzar con la construcción, es decir, antes de inciar la etapa de construcción
Note on B80: Maria García: Lo puse acumulado
Note on B86: Residente: Revisar que precio de arriendo, este es un tentativo
Note on C89: El capital de trabajo se puede calcular de muchas formas: 1. K de W: Activos corrientes - pasivo corriente Activos Corrientes: Inventario y CXC Pasivos Corrientes : CXP 2. KdeW: (Costo anual de opreciación del proyecto/ numero de dìas que opera el priyecto) x el ciclo economico en dìas Ciclo economico en díaas: Tiempo que tarde desde que compra la materia prima hasta que inicia el ciclo de venta La diferencia entre el tiempo de venta y tiempo del proceso de producciòn y compra de materia prima es el margen
Note on D90: Esta en el momento final porque los ingresos se reciben al final del año (mirar apuntes) entonces lo defasamos el periodo de 1 a 0
Note on C103: Vla= Vaa - Dep Acumulada Vdcom = (Vma-Vla)(1-t)+ Vla
Note on E123: Intereses pagados
Note on E126: Si los intereses me dan negativo quiere decir que pago 0
Note on J136: Se coloca el valor de desechos más conservador

## Flujo caja (hidden)
4. Flujo de Caja
4.1 Información preliminar del flujo de caja
Prestamo
| Pasivos (Préstamo) |  | 4397148181.5509
| Recursos propios |  | 2099659044.0352
Capex Total Construcción
| Lote |  | 1026790358
| Costo directo obra |  | 4615823248.5203
| Costos indirectos |  | 715718921.6102
| Honorario Gerencia |  | 138474697.4556
| Total Inversión |  | 6496807225.5861
| Impuestos (construcción) |  | 21.2% |  | Impuestos por pagar
| Impuestos (lote) |  | 3% |  | IVA |  | 19%
| TD | Ke (costo de capital propio) | 15% |  | Retención de la fuente |  | 2% | 100% del proyecto
| Capital trabajo(%) |  | 10% |  | Industria y comercio ICA |  | 0.2% | 100% del ingreso por servicios de construcción
| Tasa de interés |  | 15.5% | E.A | Valorización del lote |  | 1% | 100% del valor del lote
|  |  | 1.208% | E.M | Adquisición de inmueble y trasmisión |  | 2% | Sobre el valor del lote, se genera por la compra del lote
Fuente: Instituto nacional de contadores públicos
|  | PERIODO (MESES) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | Saldo | 4397148181.5509 | 4152862171.4648 | 3908576161.3786 | 3664290151.2924 | 3420004141.2063 | 3175718131.1201 | 2931432121.0339 | 2687146110.9478 | 2442860100.8616 | 2198574090.7755 | 1954288080.6893 | 1710002070.6031 | 1465716060.517 | 1221430050.4308 | 977144040.3447 | 732858030.2585 | 488572020.1723 | 244286010.0862 | 1.2517e-06
|  | Amortización (abono capital) |  | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862
|  | Intereses |  | 53120856.019 | 50169697.3513 | 47218538.6836 | 44267380.0158 | 41316221.3481 | 38365062.6804 | 35413904.0127 | 32462745.3449 | 29511586.6772 | 26560428.0095 | 23609269.3418 | 20658110.6741 | 17706952.0063 | 14755793.3386 | 11804634.6709 | 8853476.0032 | 5902317.3354 | 2951158.6677
|  | Cuota |  | 297406866.1052 | 294455707.4374 | 291504548.7697 | 288553390.102 | 285602231.4343 | 282651072.7666 | 279699914.0988 | 276748755.4311 | 273797596.7634 | 270846438.0957 | 267895279.4279 | 264944120.7602 | 261992962.0925 | 259041803.4248 | 256090644.7571 | 253139486.0893 | 250188327.4216 | 247237168.7539
|  | Flujo préstamo | 4397148181.5509 | -297406866.1052 | -294455707.4374 | -291504548.7697 | -288553390.102 | -285602231.4343 | -282651072.7666 | -279699914.0988 | -276748755.4311 | -273797596.7634 | -270846438.0957 | -267895279.4279 | -264944120.7602 | -261992962.0925 | -259041803.4248 | -256090644.7571 | -253139486.0893 | -250188327.4216 | -247237168.7539
Incrementos
| Incremento Costo Directo (Materiales y Mano de Obra) |  | 0: 9.28%
| Incremento Nómina |  | 0: 10%
| CAPACIDAD DE APARTAMENTOS CONSTRUIDOS: |  | 1: 27; Fuente: Instituto nacional de contadores públicos 3: PUNTO EQUILIBRIO (UND APTO VENDIDOS):; Fuente: Instituto nacional de contadores públicos 5: 11
PLAN DE PAGOS DE CLIENTES A FIDUCIA
| PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| UNIDADES VENDIDAS |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRECIO PROMEDIO DE VENTA |  | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202 | 264684738.8202
| INGRESOS POR VENTAS A LA FIDUCIA |  | 714648794.8145 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 79405421.6461 | 2143946384.4434
| COMPRAS EN MES 0 |  | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 37613094.4639 | 714648794.8145
| COMPRAS EN MES 1 |  |  | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 4411412.3137 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 2 |  |  |  | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 4670907.1557 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 3 |  |  |  |  | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 4962838.8529 | 79405421.6461 | 42878927.6889
| COMPRAS EN MES 4 | [5 empty] | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 5293694.7764 | 79405421.6461 | 2101067456.7545
| COMPRAS EN MES 5 | [6 empty] | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 5671815.8319 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 6 | [7 empty] | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 6108109.3574 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 7 | [8 empty] | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 6617118.4705 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 8 |  | 8: 7218674.6951; 9: 7218674.6951; 10: 7218674.6951; 11: 7218674.6951; 12: 7218674.6951; 13: 7218674.6951; 14: 7218674.6951; 15: 7218674.6951; 16: 7218674.6951; 17: 7218674.6951; 18: 7218674.6951 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 9 |  | 9: 7940542.1646; 10: 7940542.1646; 11: 7940542.1646; 12: 7940542.1646; 13: 7940542.1646; 14: 7940542.1646; 15: 7940542.1646; 16: 7940542.1646; 17: 7940542.1646; 18: 7940542.1646 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 10 |  | 10: 8822824.6273; 11: 8822824.6273; 12: 8822824.6273; 13: 8822824.6273; 14: 8822824.6273; 15: 8822824.6273; 16: 8822824.6273; 17: 8822824.6273; 18: 8822824.6273 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 11 |  | 11: 9925677.7058; 12: 9925677.7058; 13: 9925677.7058; 14: 9925677.7058; 15: 9925677.7058; 16: 9925677.7058; 17: 9925677.7058; 18: 9925677.7058 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 12 |  | 12: 11343631.6637; 13: 11343631.6637; 14: 11343631.6637; 15: 11343631.6637; 16: 11343631.6637; 17: 11343631.6637; 18: 11343631.6637 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 13 |  | 13: 13234236.941; 14: 13234236.941; 15: 13234236.941; 16: 13234236.941; 17: 13234236.941; 18: 13234236.941 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 14 |  | 14: 15881084.3292; 15: 15881084.3292; 16: 15881084.3292; 17: 15881084.3292; 18: 15881084.3292 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 15 |  | 15: 19851355.4115; 16: 19851355.4115; 17: 19851355.4115; 18: 19851355.4115 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 16 |  | 16: 26468473.882; 17: 26468473.882; 18: 26468473.882 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 17 |  | 17: 39702710.823; 18: 39702710.823 | 79405421.6461
| COMPRAS EN MES 18 |  | 18: 79405421.6461 | 79405421.6461
| INGRESOS POR VENTAS MES A MES A LA FIDUCIA |  | 37613094.4639 | 42024506.7776 | 46695413.9332 | 51658252.7861 | 56951947.5625 | 62623763.3944 | 68731872.7518 | 75348991.2223 | 82567665.9174 | 90508208.082 | 99331032.7093 | 109256710.4151 | 120600342.0788 | 133834579.0198 | 149715663.349 | 169567018.7605 | 196035492.6425 | 235738203.4656 | 315143625.1116
INGRESOS A LA CONSTRUCTORA
| PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
INGRESOS POR CRÉDITO
| INGRESO POR PARTE DE FIDUCIA |  | 9: 210106745.6755; 10: 210106745.6755; 11: 210106745.6755; 12: 210106745.6755; 13: 210106745.6755; 14: 210106745.6755; 15: 210106745.6755; 16: 210106745.6755; 17: 210106745.6755; 18: 210106745.6755 | 2101067456.7545
| INGRESOS POR PARTE DE CLIENTES (CRÉDITO DE VIVIENDA) |  | 19: 2501270781.8506; 20: 2501270781.8506 | 5002541563.7013
| INGRESOS RECURSOS PROPIOS |  | 1: 209965904.4035; 2: 209965904.4035; 3: 209965904.4035; 4: 209965904.4035; 5: 209965904.4035; 6: 209965904.4035; 7: 209965904.4035; 8: 209965904.4035; 9: 209965904.4035; 10: 209965904.4035 | 2099659044.0352
| INGRESOS CONSTRUCTORA |  | 0 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 420072650.079 | 420072650.079 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 2501270781.8506 | 2501270781.8506
| PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| AVANCE DE CONSTRUCCIÓN MESES |  |  | 0.6527% | 5.017% | 9.676% | 14.33% | 22.38% | 30.43% | 42.11% | 55.69% | 61.36% | 64.51% | 67.43% | 70.39% | 76.55% | 82.81% | 85.82% | 90.56% | 97.77% | 100% | 0% | 0%
| UNIDADES CONSTRUIDAS |  |  | 0.17623 | 1.3547 | 2.6126 | 3.8704 | 6.0434 | 8.2165 | 11.3688 | 15.0355 | 16.5661 | 17.4187 | 18.2062 | 19.004 | 20.6691 | 22.3589 | 23.1715 | 24.45 | 26.3987 | 27 | 0 | 0
| UNIDADES VENDIDAS |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRECIO PROMEDIO DE VENTA |  | 264684738.8202 | 247541881.6773 | 247541881.6773 | 247541881.6773 | 260399024.5345 | 260399024.5345 | 260399024.5345 | 273256167.3916 | 273256167.3916 | 273256167.3916 | 286113310.2487 | 286113310.2487 | 286113310.2487 | 298970453.1059 | 298970453.1059 | 298970453.1059 | 311827595.963 | 311827595.963 | 311827595.963 |  | 0
| INGRESOS POR VENTAS A LA FIDUCIA |  | 37613094.4639 | 42024506.7776 | 46695413.9332 | 51658252.7861 | 56951947.5625 | 62623763.3944 | 68731872.7518 | 75348991.2223 | 82567665.9174 | 90508208.082 | 99331032.7093 | 109256710.4151 | 120600342.0788 | 133834579.0198 | 149715663.349 | 169567018.7605 | 196035492.6425 | 235738203.4656 | 315143625.1116 | 0 | 0
| INGRESO CONSTRUCTORA |  | 0 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 420072650.079 | 420072650.079 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 210106745.6755 | 2501270781.8506 | 2501270781.8506
| EGRESOS |  |  | 297406866.1052 | 294455707.4374 | 291504548.7697 | 288553390.102 | 285602231.4343 | 282651072.7666 | 279699914.0988 | 276748755.4311 | 273797596.7634 | 270846438.0957 | 267895279.4279 | 264944120.7602 | 261992962.0925 | 259041803.4248 | 256090644.7571 | 253139486.0893 | 250188327.4216 | 247237168.7539 | 0 | 0
| COSTOS DIRECTOS |  |  | 30127117.5796 | 201466172.8214 | 215042169.1116 | 215042169.1116 | 371488685.5296 | 371488685.5296 | 538908350.3152 | 626856836.3008 | 261662782.3129 | 145754943.9101 | 134633529.0291 | 136389896.0728 | 284646490.4078 | 288882024.8256 | 138926762.7335 | 218566871.054 | 333136123.7557 | 102803638.1194
| COSTOS INDIRECTOS |  | 286287568.6441 | 23857297.387 | 26243027.1257 | 28867329.8383 | 31754062.8221 | 34929469.1043 | 38422416.0147 | 42264657.6162 | 46491123.3778 | 51140235.7156 | 56254259.2872 | 61879685.2159 | 68067653.7375 | 74874419.1113 | 82361861.0224 | 90598047.1246 | 99657851.8371 | 109623637.0208 | 120586000.7229 | 132644600.7952
| HONORARIOS GERENCIA |  | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713
| COSTOS FIJOS- ALQUILER DE OFICINA |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000001
| PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| CAPITAL DE TRABAJO |  |  | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 42007265.0079 | 42007265.0079 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675
| VARIACIÓN DE CAPITAL DE T |  | 20996590.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21010674.5675 | 0 | -20996590.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE T |  | 18: 21010674.5675
| PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
DEPRECICIACIONES
| Equipos y herramientas menores |  |  | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333
| Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  |  | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667
| TOTAL DEPRECIACIONES |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
| VALOR MECADO |  | 3: VALOR INVERSIÓN
| Equipos y herramientas menores (andamios, concretadora,escaleras) |  | 0: 80000000; 3: Equipos y herramientas menores (andamios, concretadora,escaleras); 5: 116000000
| Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  | 0: 50000000; 3: Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo); 5: 82500000
| VALOR DE DESECHO |  | 0: VLA; 1: VDCOM
| Equipos y herramientas menores |  | 0: 101000000; 1: 80630000
| Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  | 0: 70500000; 1: 50615000
| TOTAL VALOR DE DESECHO |  | 0: 171500000; 1: 131245000
4. 2 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA CORRIENTE
Antes de construcción
|  | PERIODO (MESES) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | INFLACIÓN | Antes de construcción 0: 0.8333%
|  | FACTOR INFLACIONARIO | 1 | 1.0083 | 1.0167 | 1.0252 | 1.0338 | 1.0424 | 1.0511 | 1.0598 | 1.0686 | 1.0775 | 1.0865 | 1.0956 | 1.1047 | 1.1139 | 1.1232 | 1.1326 | 1.142 | 1.1515 | 1.1611 | 1.1708 | 1.1805
| = | TOTAL INGRESOSx VENTAS | 0 | 211715620.2735 | 213479917.1092 | 215258916.4184 | 217052740.7219 | 218861513.5612 | 220685359.5076 | 222524404.1701 | 224378774.2049 | 452648958.0498 | 456421032.7002 | 230189422.3192 | 232107667.5052 | 234041898.0678 | 235992247.2183 | 237958849.2785 | 239941839.6892 | 241941355.0199 | 243957532.9784 | 2928458481.1891 | 2952862301.8657
| - | Costo directos | 0 | 30378176.8927 | 204837933.0748 | 220463148.237 | 222300341.139 | 387227517.8051 | 390454413.7868 | 571141585.5678 | 669886708.1811 | 281954527.9896 | 158366944.4038 | 147502233.5546 | 150671700.4586 | 317073136.7011 | 324472772.1635 | 157343128.0741 | 249603300.2996 | 383611696.6564 | 119366571.7689 | 0 | 0
| - | Honorarios de gerencia | 7288141.9713 | 7348876.4878 | 7410117.1252 | 7471868.1012 | 7534133.6687 | 7596918.116 | 7660225.7669 | 7724060.9817 | 7788428.1565 | 7853331.7245 | 7918776.1555 | 7984765.9568 | 8051305.6731 | 8118399.8871 | 8186053.2195 | 8254270.3296 | 8323055.9157 | 8392414.715 | 8462351.5043 | 8532871.1002 | 0
| - | Costos indirectos | 286287568.6441 | 24056108.1986 | 26682233.3436 | 29595043.8169 | 32825836.1003 | 36409323.2079 | 40384007.6581 | 44792595.1607 | 49682453.4658 | 55106121.3025 | 61121872.878 | 67794344.0005 | 75195226.5539 | 83404038.786 | 92508979.6868 | 102607876.636 | 113809236.5021 | 126233411.4869 | 140013892.2409 | 155298742.1438 | 0
| - | Costos fijos | 7288141.9713 | 7348876.4878 | 7410117.1252 | 7471868.1012 | 7534133.6687 | 7596918.116 | 7660225.7669 | 7724060.9817 | 7788428.1565 | 7853331.7245 | 7918776.1555 | 7984765.9568 | 8051305.6731 | 8118399.8871 | 8186053.2195 | 8254270.3296 | 8323055.9157 | 8392414.715 | 8462351.5043 | 8532871.1002 | 0
| = | Costos y gastos totales | 300863852.5868 | 69132038.0668 | 246340400.6688 | 265001928.2564 | 270194444.5767 | 438830677.2449 | 446158872.9787 | 631382302.6919 | 735146017.9599 | 352767312.741 | 235326369.5928 | 231266109.4687 | 241969538.3587 | 416713975.2612 | 433353858.2893 | 276459545.3693 | 380058648.6331 | 526629937.5733 | 276305167.0184 | 172364484.3441 | 0
| = | UTILIDAD BRUTA/ EBITDA | -300863852.5868 | 142583582.2067 | -32860483.5596 | -49743011.838 | -53141703.8548 | -219969163.6837 | -225473513.4712 | -408857898.5218 | -510767243.755 | 99881645.3088 | 221094663.1074 | -1076687.1495 | -9861870.8535 | -182672077.1934 | -197361611.0709 | -38500696.0908 | -140116808.9439 | -284688582.5534 | -32347634.04 | 2756093996.845 | 2952862301.8657
| - | Depreciaciones | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
| = | UAII |  | 141083582.2067 | -34360483.5596 | -51243011.838 | -54641703.8548 | -221469163.6837 | -226973513.4712 | -410357898.5218 | -512267243.755 | 98381645.3088 | 219594663.1074 | -2576687.1495 | -11361870.8535 | -184172077.1934 | -198861611.0709 | -40000696.0908 | -141616808.9439 | -286188582.5534 | -33847634.04 | 2756093996.845 | 2952862301.8657
| - | Gastos financieros (Intereses) | 0 | 53120856.019 | 50169697.3513 | 47218538.6836 | 44267380.0158 | 41316221.3481 | 38365062.6804 | 35413904.0127 | 32462745.3449 | 29511586.6772 | 26560428.0095 | 23609269.3418 | 20658110.6741 | 17706952.0063 | 14755793.3386 | 11804634.6709 | 8853476.0032 | 5902317.3354 | 2951158.6677 | 0 | 0
| - | Gastos administrativos (adm fiducia) |  | 4234312.4055 | 4269598.3422 | 4305178.3284 | 4341054.8144 | 4377230.2712 | 4413707.1902 | 4450488.0834 | 4487575.4841 | 9052979.161 | 9128420.654 | 4603788.4464 | 4642153.3501 | 4680837.9614 | 4719844.9444 | 4759176.9856 | 4798836.7938 | 4838827.1004 | 4879150.6596
| = | UAI |  | 83728413.7822 | -88799779.2531 | -102766728.8499 | -103250138.6851 | -267162615.303 | -269752283.3417 | -450222290.6178 | -549217564.584 | 59817079.4705 | 183905814.4439 | -30789744.9377 | -36662134.8776 | -206559867.1611 | -218337249.3539 | -56564507.7473 | -155269121.7409 | -296929726.9893 | -41677943.3673 | 2756093996.845 | 2952862301.8657
| - | Impuestos (construcción) |  | 17750423.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12681220.8478 | 38988032.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Impuestos (lote) | Antes de construcción 0: 30803710.74
| = | UTILIDAD NETA | -30803710.74 | 65977990.0604 | -88799779.2531 | -102766728.8499 | -103250138.6851 | -267162615.303 | -269752283.3417 | -450222290.6178 | -549217564.584 | 47135858.6228 | 144917781.7818 | -30789744.9377 | -36662134.8776 | -206559867.1611 | -218337249.3539 | -56564507.7473 | -155269121.7409 | -296929726.9893 | -41677943.3673 | 2756093996.845 | 2952862301.8657
| + | Depreciación |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
| + | Ingresos X Préstamos | Antes de construcción 0: 4397148181.5509
| - | Abono a capital |  | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 0 | 0
| - | Inversión Activos: Compra lote | Antes de construcción 0: 1026790358
| - | Inversión en capital de W |  | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 20996590.4404 | 42007265.0079 | 42007265.0079 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675 | 21010674.5675
| - | Variación capital de trabajo | 20996590.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22452928.3365 | 0 | -22813400.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| + | Recuperación capital de trabajo | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24395753.2978
| + | Valor de Desecho(VLA) | Antes de construcción 18: 171500000
| = | F. DE C. NETO | 3318557522.3706 | -176808020.0258 | -331585789.3392 | -345552738.9361 | -346036148.7713 | -509948625.3892 | -512538293.4279 | -693008300.704 | -792003574.6702 | -195650151.4634 | -97868228.3043 | -273575755.0238 | -279448144.9638 | -449345877.2473 | -461123259.4401 | -299350517.8335 | -398055131.827 | -539715737.0754 | -88568200.1556 | 2756093996.845 | 2952862301.8657
|  | FACTOR DE DESCUENTO | 1 | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718 | 0.43233 | 0.37594 | 0.3269 | 0.28426 | 0.24718 | 0.21494 | 0.18691 | 0.16253 | 0.14133 | 0.12289 | 0.10686 | 0.092926 | 0.080805 |  |  | YO CREO QUE ESTO NO APLICA
|  | VALORES PRESENTES | 3318557522.3706 | -153746104.3702 | -250726494.7745 | -227206535.0118 | -197847291.1525 | -253534592.7408 | -221584448.2103 | -260527489.2088 | -258907373.4522 | -55615983.971 | -24191529.2521 | -58803254.4414 | -52230856.4001 | -73031267.2734 | -65169931.4229 | -36788527.7851 | -42538070.008 | -50153563.4519 | -7156763.9442
|  | SUMA ACUMULADA | 3318557522.3706 | 3164811418.0003 | 2914084923.2259 | 2686878388.2141 | 2489031097.0616 | 2235496504.3208 | 2013912056.1105 | -260527489.2088 | 1494477193.4495 | 1438861209.4785 | 1414669680.2264 | 1355866425.785 | 1303635569.3849 | 1230604302.1115 | -65169931.4229 | 1128645842.9035 | 1086107772.8955 | 1035954209.4436 | 1028797445.4994
|  | TD(Ke) | Antes de construcción 0: 15%
|  | VPN | Antes de construcción 0: 2013912056.1105; Antes de construcción 1: 1
|  | TIR | Antes de construcción 0: 8.981%
|  | TVR | Antes de construcción 0: 23.93%
|  | BAUE | Antes de construcción 0: 532149891.8054
|  | RBC | Antes de construcción 0: #REF!
|  | PRI | Antes de construcción 0: 1; Antes de construcción 1: 1; Antes de construcción 2: 2; Antes de construcción 3: 3; Antes de construcción 4: 4; Antes de construcción 5: 5; Antes de construcción 6: 6
|  | PRID | Antes de construcción 0: 1; Antes de construcción 1: 1; Antes de construcción 2: 2; Antes de construcción 3: 3; Antes de construcción 4: 4; Antes de construcción 5: 5; Antes de construcción 6: 6
|  | PRID Exacto | Antes de construcción 0: 15.0887
|  | Ingresos | Antes de construcción 0: 0; Antes de construcción 1: 1; Antes de construcción 2: 2; Antes de construcción 3: 3; Antes de construcción 4: 4; Antes de construcción 5: 5; Antes de construcción 6: 6
|  | INGRESOS POR VENTAS A LA FIDUCIA | Antes de construcción 0: 0; Antes de construcción 1: 211715620.2735; Antes de construcción 2: 213479917.1092; Antes de construcción 3: 215258916.4184; Antes de construcción 4: 217052740.7219; Antes de construcción 5: 218861513.5612; Antes de construcción 6: 220685359.5076
|  | Ingresos X Préstamos | Antes de construcción 0: 4397148181.5509
|  | Recuperación capital de trabajo | Antes de construcción 6: 0
|  | VALOR DE DESECHO | Antes de construcción 6: 0
c |  | TOTAL INGRESOS | Antes de construcción 0: 4397148181.5509; Antes de construcción 1: 211715620.2735; Antes de construcción 2: 213479917.1092; Antes de construcción 3: 215258916.4184; Antes de construcción 4: 217052740.7219; Antes de construcción 5: 218861513.5612; Antes de construcción 6: 220685359.5076
|  |  |  | VPI | 5212528272.7534
|  | Egresos | Antes de construcción 0: 0; Antes de construcción 1: 1; Antes de construcción 2: 2; Antes de construcción 3: 3; Antes de construcción 4: 4; Antes de construcción 5: 5; Antes de construcción 6: 6
|  | Costos y gastos totales | Antes de construcción 0: 300863852.5868; Antes de construcción 1: 69132038.0668; Antes de construcción 2: 246340400.6688; Antes de construcción 3: 265001928.2564; Antes de construcción 4: 270194444.5767; Antes de construcción 5: 438830677.2449; Antes de construcción 6: 446158872.9787
|  | Gastos financieros (Intereses) | Antes de construcción 0: 0; Antes de construcción 1: 53120856.019; Antes de construcción 2: 50169697.3513; Antes de construcción 3: 47218538.6836; Antes de construcción 4: 44267380.0158; Antes de construcción 5: 41316221.3481; Antes de construcción 6: 38365062.6804
|  | Impuestos (construcción) | Antes de construcción 0: 0; Antes de construcción 1: 17750423.7218; Antes de construcción 2: 0; Antes de construcción 3: 0; Antes de construcción 4: 0; Antes de construcción 5: 0; Antes de construcción 6: 0
|  | Abono a capital | Antes de construcción 0: 0; Antes de construcción 1: 244286010.0862; Antes de construcción 2: 244286010.0862; Antes de construcción 3: 244286010.0862; Antes de construcción 4: 244286010.0862; Antes de construcción 5: 244286010.0862; Antes de construcción 6: 244286010.0862
|  | Inversión Activos: Compra lote | Antes de construcción 0: 1026790358; Antes de construcción 1: 0; Antes de construcción 2: 0; Antes de construcción 3: 0; Antes de construcción 4: 0; Antes de construcción 5: 0; Antes de construcción 6: 0
|  | #REF! | Antes de construcción 0: #REF!; Antes de construcción 1: #REF!; Antes de construcción 2: #REF!; Antes de construcción 3: #REF!; Antes de construcción 4: #REF!; Antes de construcción 5: #REF!; Antes de construcción 6: #REF!
|  | Inversión en capital de W | Antes de construcción 0: 0; Antes de construcción 1: 20996590.4404; Antes de construcción 2: 20996590.4404; Antes de construcción 3: 20996590.4404; Antes de construcción 4: 20996590.4404; Antes de construcción 5: 20996590.4404; Antes de construcción 6: 20996590.4404
|  | Variación capital de trabajo | Antes de construcción 0: 20996590.4404; Antes de construcción 1: 0; Antes de construcción 2: 0; Antes de construcción 3: 0; Antes de construcción 4: 0; Antes de construcción 5: 0; Antes de construcción 6: 0
|  | TOTAL EGRESOS | Antes de construcción 0: #REF!; Antes de construcción 1: #REF!; Antes de construcción 2: #REF!; Antes de construcción 3: #REF!; Antes de construcción 4: #REF!; Antes de construcción 5: #REF!; Antes de construcción 6: #REF!
|  |  |  | VPI | #REF!
|  |  |  | PRUEBA | #REF! | Debe dar VPN
1. Tabla de datos
PRECIOS
|  | VPN | Antes de construcción 0: 2013912056.1105; Antes de construcción 1: 8000; Antes de construcción 2: 8500; Antes de construcción 3: 9000; Antes de construcción 4: 9500; Antes de construcción 5: 10000; Antes de construcción 6: 10500; Antes de construcción 7: 11000; Antes de construcción 8: 11500; Antes de construcción 9: 12000; Antes de construcción 10: 12500
|  |  | 10000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 35000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  | PRODUCCIÓN | Antes de construcción 0: 40000; Antes de construcción 1: 10000; Antes de construcción 2: 10000; Antes de construcción 3: 10000; Antes de construcción 4: 10000; Antes de construcción 5: 10000; Antes de construcción 6: 10000; Antes de construcción 7: 10000; Antes de construcción 8: 10000; Antes de construcción 9: 10000; Antes de construcción 10: 10000
|  |  | 45000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 55000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 60000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 65000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 70000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Cual es el tipo de depreciaciòn que más le conviene al proyecto? Linea recta o suma de digitos
Me conviene más el que más ahorro impositivo me genere, y ese es el que me aumentara el VPN
El que deprecie más acelerado
La mejor opción es calcular todos lo metod sde depreciaciòn y mirar como se comporta el VPN
MAYO DE 2024
200= P - P3%
P= 200/ 1- 3%
Esto para que me entregen los 200 netos despues de quitarle el 3%
** NOTA: No se considera depreciaciones sobre el lote
Cuando compras un lote con la intención de construir un edificio, generalmente no se considera depreciación en el valor del terreno, ya que este se considera un activo que puede aumentar de valor con el tiempo.
** NOTA: El crédito constructor se pagá mes a mes porque es una empresa pequeña.
Note on D6: Maria Garcia: Bancolombia Financia hasta el 80% de los costos director e indirectos (No incluye lote ni costos financieros)
Note on D18: Residente: TD: Tasa de descuento Ke: Costo de Capital propio El rango 8% al 20% en proyectos de construcción.
Note on D19: Residente: El capital de trabajo en proyectos de construcción suele estar entre 5% y el 15% del costo total del proyecto.
Note on D20: Maria Garcia: Tasa de Bancolombia ( del 12,05% al 19,15%)
Note on D33: Maria García: IPC cerró en diciembre del 2023 en 9,28%
Note on D34: Maria García: Incremento de salario mínimo para el 2024 fue del 12%
Note on B41: María García: Revisar porque se debe vender hasta el punto de equilibrio para comenzar con la construcción, es decir, antes de inciar la etapa de construcción
Note on B68: Maria Garcia: A partir del 65% de cibstrucción la fiducia comenzará a deselbolsar ingresos parciales
Note on B69: Maria Garcia: Ingresos del 70% del valor del inmuble a través del crédito de la vivienda por parte de los clientes
Note on W75: Maria Garcia: Entrega de apartamentos
Note on B78: María García: Revisar porque se debe vender hasta el punto de equilibrio para comenzar con la construcción, es decir, antes de inciar la etapa de construcción
Note on B80: Maria García: Lo puse acumulado
Note on B86: Residente: Revisar que precio de arriendo, este es un tentativo
Note on C89: El capital de trabajo se puede calcular de muchas formas: 1. K de W: Activos corrientes - pasivo corriente Activos Corrientes: Inventario y CXC Pasivos Corrientes : CXP 2. KdeW: (Costo anual de opreciación del proyecto/ numero de dìas que opera el priyecto) x el ciclo economico en dìas Ciclo economico en díaas: Tiempo que tarde desde que compra la materia prima hasta que inicia el ciclo de venta La diferencia entre el tiempo de venta y tiempo del proceso de producciòn y compra de materia prima es el margen
Note on D90: Esta en el momento final porque los ingresos se reciben al final del año (mirar apuntes) entonces lo defasamos el periodo de 1 a 0
Note on C103: Vla= Vaa - Dep Acumulada Vdcom = (Vma-Vla)(1-t)+ Vla
Note on E123: Intereses pagados
Note on E126: Si los intereses me dan negativo quiere decir que pago 0
Note on J136: Se coloca el valor de desechos más conservador
Note on J140: Me debe dar el valor presente neto VPN
Note on D173: Usuario de Microsoft Office: Ya que la prueba de ingresos menos egresos nos dio el VPN, entonces para el RBC se toma la relaciòn ingresos/egresos
Note on D175: Me esta diciendo que no se recupera en ningun periodo el capital

## Sensibilidad - precio apto
4. Flujo de Caja
4.1 Información preliminar del flujo de caja
Prestamo
Pasivos (Préstamo) |  | 4397148181.5509
Recursos propios |  | 2099659044.0352
Capex Total Construcción
Lote |  | 1026790358
Costo directo obra |  | 4615823248.5203
Costos indirectos |  | 715718921.6102
Honorario Gerencia |  | 138474697.4556
Total Inversión |  | 6496807225.5861
Impuestos (construcción) |  | 21.2% |  | Impuestos por pagar
Impuestos (lote) |  | 3% |  | IVA |  | 19%
TD | Ke (costo de capital propio) | 15% |  | Retención de la fuente |  | 2% | 100% del proyecto
Capital trabajo(%) |  | 20% |  | Industria y comercio ICA |  | 0.2% | 100% del ingreso por servicios de construcción
Tasa de interés |  | 15.5% | E.A | Valorización del lote |  | 1% | 100% del valor del lote
|  | 1.21% | E.M | Adquisición de inmueble y trasmisión |  | 2% | Sobre el valor del lote, se genera por la compra del lote
Fuente: Instituto nacional de contadores públicos
| PERIODO (MESES) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Saldo | 4397148181.5509 | 4152862171.4648 | 3908576161.3786 | 3664290151.2924 | 3420004141.2063 | 3175718131.1201 | 2931432121.0339 | 2687146110.9478 | 2442860100.8616 | 2198574090.7755 | 1954288080.6893 | 1710002070.6031 | 1465716060.517 | 1221430050.4308 | 977144040.3447 | 732858030.2585 | 488572020.1723 | 244286010.0862 | 1.2517e-06
| Amortización (abono capital) |  | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862
| Intereses |  | 53205492.9968 | 50249632.2747 | 47293771.5527 | 44337910.8306 | 41382050.1086 | 38426189.3866 | 35470328.6645 | 32514467.9425 | 29558607.2204 | 26602746.4984 | 23646885.7763 | 20691025.0543 | 17735164.3323 | 14779303.6102 | 11823442.8882 | 8867582.1661 | 5911721.4441 | 2955860.722
| Cuota |  | 297491503.0829 | 294535642.3609 | 291579781.6388 | 288623920.9168 | 285668060.1948 | 282712199.4727 | 279756338.7507 | 276800478.0286 | 273844617.3066 | 270888756.5845 | 267932895.8625 | 264977035.1405 | 262021174.4184 | 259065313.6964 | 256109452.9743 | 253153592.2523 | 250197731.5302 | 247241870.8082
| Flujo préstamo | 4397148181.5509 | -297491503.0829 | -294535642.3609 | -291579781.6388 | -288623920.9168 | -285668060.1948 | -282712199.4727 | -279756338.7507 | -276800478.0286 | -273844617.3066 | -270888756.5845 | -267932895.8625 | -264977035.1405 | -262021174.4184 | -259065313.6964 | -256109452.9743 | -253153592.2523 | -250197731.5302 | -247241870.8082
Incrementos
Incremento Costo Directo (Materiales y Mano de Obra) |  | 0: 9.28%
Incremento Nómina |  | 0: 10%
CAPACIDAD DE APARTAMENTOS CONSTRUIDOS: |  | 1: 27; Fuente: Instituto nacional de contadores públicos 3: PUNTO EQUILIBRIO (UND APTO VENDIDOS):; Fuente: Instituto nacional de contadores públicos 5: 11
| VALOR PROMEDIO APTO | 0: 160000000
PLAN DE PAGOS DE CLIENTES A FIDUCIA
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
UNIDADES VENDIDAS |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PRECIO PROMEDIO DE VENTA |  | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000
INGRESOS POR VENTAS A LA FIDUCIA |  | 432000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 1296000000
COMPRAS EN MES 0 |  | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 22736842.1053 | 432000000
COMPRAS EN MES 1 |  |  | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 48000000
COMPRAS EN MES 2 |  |  |  | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 2823529.4118 | 48000000
COMPRAS EN MES 3 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 48000000 | 25920000
COMPRAS EN MES 4 | [5 empty] | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 48000000 | 1270080000
COMPRAS EN MES 5 | [6 empty] | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 3428571.4286 | 48000000
COMPRAS EN MES 6 | [7 empty] | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 3692307.6923 | 48000000
COMPRAS EN MES 7 | [8 empty] | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 48000000
COMPRAS EN MES 8 |  | 8: 4363636.3636; 9: 4363636.3636; 10: 4363636.3636; 11: 4363636.3636; 12: 4363636.3636; 13: 4363636.3636; 14: 4363636.3636; 15: 4363636.3636; 16: 4363636.3636; 17: 4363636.3636; 18: 4363636.3636 | 48000000
COMPRAS EN MES 9 |  | 9: 4800000; 10: 4800000; 11: 4800000; 12: 4800000; 13: 4800000; 14: 4800000; 15: 4800000; 16: 4800000; 17: 4800000; 18: 4800000 | 48000000
COMPRAS EN MES 10 |  | 10: 5333333.3333; 11: 5333333.3333; 12: 5333333.3333; 13: 5333333.3333; 14: 5333333.3333; 15: 5333333.3333; 16: 5333333.3333; 17: 5333333.3333; 18: 5333333.3333 | 48000000
COMPRAS EN MES 11 |  | 11: 6000000; 12: 6000000; 13: 6000000; 14: 6000000; 15: 6000000; 16: 6000000; 17: 6000000; 18: 6000000 | 48000000
COMPRAS EN MES 12 |  | 12: 6857142.8571; 13: 6857142.8571; 14: 6857142.8571; 15: 6857142.8571; 16: 6857142.8571; 17: 6857142.8571; 18: 6857142.8571 | 48000000
COMPRAS EN MES 13 |  | 13: 8000000; 14: 8000000; 15: 8000000; 16: 8000000; 17: 8000000; 18: 8000000 | 48000000
COMPRAS EN MES 14 |  | 14: 9600000; 15: 9600000; 16: 9600000; 17: 9600000; 18: 9600000 | 48000000
COMPRAS EN MES 15 |  | 15: 12000000; 16: 12000000; 17: 12000000; 18: 12000000 | 48000000
COMPRAS EN MES 16 |  | 16: 16000000; 17: 16000000; 18: 16000000 | 48000000
COMPRAS EN MES 17 |  | 17: 24000000; 18: 24000000 | 48000000
COMPRAS EN MES 18 |  | 18: 48000000 | 48000000
INGRESOS POR VENTAS MES A MES A LA FIDUCIA |  | 22736842.1053 | 25403508.7719 | 28227038.1837 | 31227038.1837 | 34427038.1837 | 37855609.6123 | 41547917.3046 | 45547917.3046 | 49911553.6682 | 54711553.6682 | 60044887.0015 | 66044887.0015 | 72902029.8587 | 80902029.8587 | 90502029.8587 | 102502029.8587 | 118502029.8587 | 142502029.8587 | 190502029.8587
INGRESOS A LA CONSTRUCTORA
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
INGRESOS POR CRÉDITO
INGRESO POR PARTE DE FIDUCIA |  | 9: 127008000; 10: 127008000; 11: 127008000; 12: 127008000; 13: 127008000; 14: 127008000; 15: 127008000; 16: 127008000; 17: 127008000; 18: 127008000 | 1270080000
INGRESOS POR PARTE DE CLIENTES (CRÉDITO DE VIVIENDA) |  | 19: 2501270781.8506; 20: 2501270781.8506 | 5002541563.7013
INGRESOS RECURSOS PROPIOS |  | 1: 209965904.4035; 2: 209965904.4035; 3: 209965904.4035; 4: 209965904.4035; 5: 209965904.4035; 6: 209965904.4035; 7: 209965904.4035; 8: 209965904.4035; 9: 209965904.4035; 10: 209965904.4035 | 2099659044.0352
INGRESOS CONSTRUCTORA |  | 0 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 336973904.4035 | 336973904.4035 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 2501270781.8506 | 2501270781.8506
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
AVANCE DE CONSTRUCCIÓN MESES |  |  | 0.6527% | 5.017% | 9.676% | 14.33% | 22.38% | 30.43% | 42.11% | 55.69% | 61.36% | 64.51% | 67.43% | 70.39% | 76.55% | 82.81% | 85.82% | 90.56% | 97.77% | 100% | 0% | 0%
UNIDADES CONSTRUIDAS |  |  | 0.17623 | 1.3547 | 2.6126 | 3.8704 | 6.0434 | 8.2165 | 11.3688 | 15.0355 | 16.5661 | 17.4187 | 18.2062 | 19.004 | 20.6691 | 22.3589 | 23.1715 | 24.45 | 26.3987 | 27 | 0 | 0
UNIDADES VENDIDAS |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PRECIO PROMEDIO DE VENTA |  | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 |  | 0
INGRESOS POR VENTAS A LA FIDUCIA |  | 22736842.1053 | 25403508.7719 | 28227038.1837 | 31227038.1837 | 34427038.1837 | 37855609.6123 | 41547917.3046 | 45547917.3046 | 49911553.6682 | 54711553.6682 | 60044887.0015 | 66044887.0015 | 72902029.8587 | 80902029.8587 | 90502029.8587 | 102502029.8587 | 118502029.8587 | 142502029.8587 | 190502029.8587 | 0 | 0
INGRESO CONSTRUCTORA |  | 0 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 209965904.4035 | 336973904.4035 | 336973904.4035 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 127008000 | 2501270781.8506 | 2501270781.8506
EGRESOS |  |  | 297491503.0829 | 294535642.3609 | 291579781.6388 | 288623920.9168 | 285668060.1948 | 282712199.4727 | 279756338.7507 | 276800478.0286 | 273844617.3066 | 270888756.5845 | 267932895.8625 | 264977035.1405 | 262021174.4184 | 259065313.6964 | 256109452.9743 | 253153592.2523 | 250197731.5302 | 247241870.8082 | 0 | 0
COSTOS DIRECTOS |  |  | 30127117.5796 | 201466172.8214 | 215042169.1116 | 215042169.1116 | 371488685.5296 | 371488685.5296 | 538908350.3152 | 626856836.3008 | 261662782.3129 | 145754943.9101 | 134633529.0291 | 136389896.0728 | 284646490.4078 | 288882024.8256 | 138926762.7335 | 218566871.054 | 333136123.7557 | 102803638.1194
COSTOS INDIRECTOS |  | 286287568.6441 | 23857297.387 | 26243027.1257 | 28867329.8383 | 31754062.8221 | 34929469.1043 | 38422416.0147 | 42264657.6162 | 46491123.3778 | 51140235.7156 | 56254259.2872 | 61879685.2159 | 68067653.7375 | 74874419.1113 | 82361861.0224 | 90598047.1246 | 99657851.8371 | 109623637.0208 | 120586000.7229 | 132644600.7952
HONORARIOS GERENCIA |  | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713 | 7288141.9713
COSTOS FIJOS- ALQUILER DE OFICINA |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000001
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
CAPITAL DE TRABAJO |  |  | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 67394780.8807 | 67394780.8807 | 25401600 | 25401600 | 25401600 | 25401600 | 25401600 | 25401600 | 25401600 | 25401600
VARIACIÓN DE CAPITAL DE T |  | 41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25401600 | 0 | -41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE T |  | 18: 25401600
PERIODO (MESES) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
DEPRECICIACIONES
Equipos y herramientas menores |  |  | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  |  | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667
TOTAL DEPRECIACIONES |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
VALOR MECADO |  | 3: VALOR INVERSIÓN
Equipos y herramientas menores (andamios, concretadora,escaleras) |  | 0: 80000000; 3: Equipos y herramientas menores (andamios, concretadora,escaleras); 5: 116000000
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  | 0: 50000000; 3: Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo); 5: 82500000
VALOR DE DESECHO |  | 0: VLA; 1: VDCOM
Equipos y herramientas menores |  | 0: 101000000; 1: 80630000
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) |  | 0: 70500000; 1: 50615000
TOTAL VALOR DE DESECHO |  | 0: 171500000; 1: 131245000
4. 2 FLUJO DE CAJA
Antes de construcción
| PERIODO (MESES) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
INFLACIÓN | bar: Antes de construcción 0
| FACTOR INFLACIONARIO | 1 | 1.01 | 1.0201 | 1.0303 | 1.0406 | 1.051 | 1.0615 | 1.0721 | 1.0829 | 1.0937 | 1.1046 | 1.1157 | 1.1268 | 1.1381 | 1.1495 | 1.161 | 1.1726 | 1.1843 | 1.1961 | 1.2081 | 1.2202
= | TOTAL INGRESOSx VENTAS | 0 | 212065563.4476 | 214186219.082 | 216328081.2728 | 218491362.0856 | 220676275.7064 | 222883038.4635 | 225111868.8481 | 227362987.5366 | 368543396.5251 | 372228830.4903 | 141698805.3733 | 143115793.427 | 144546951.3613 | 145992420.8749 | 147452345.0836 | 148926868.5345 | 150416137.2198 | 151920298.592 | 3021807619.0367 | 3052025695.227
- | Costo directos | 0 | 30428388.7554 | 205515642.8951 | 221558161.8779 | 223773743.4967 | 390438341.99 | 394342725.4099 | 577782693.9186 | 678796128.6571 | 286176731.4253 | 161004135.9311 | 150206366.7377 | 153687548.7519 | 323954258.032 | 332062438.2049 | 161289658.6037 | 256286845.4857 | 394534587.6143 | 122968312.2279 | 0 | 0
- | Honorarios de gerencia | 7288141.9713 | 7361023.3911 | 7434633.625 | 7508979.9612 | 7584069.7608 | 7659910.4584 | 7736509.563 | 7813874.6587 | 7892013.4052 | 7970933.5393 | 8050642.8747 | 8131149.3034 | 8212460.7965 | 8294585.4044 | 8377531.2585 | 8461306.5711 | 8545919.6368 | 8631378.8331 | 8717692.6215 | 8804869.5477 | 0
- | Costos indirectos | 286287568.6441 | 24095870.3609 | 26770511.9709 | 29742038.7997 | 33043405.1065 | 36711223.0733 | 40786168.8344 | 45313433.5751 | 50343224.7019 | 55931322.6438 | 62139699.4573 | 69037206.097 | 76700335.9738 | 85214073.2669 | 94672835.3995 | 105181520.1288 | 116856668.8631 | 129827759.1069 | 144238640.3678 | 160249129.4486 | 0
- | Costos fijos | 7288141.9713 | 7361023.3911 | 7434633.625 | 7508979.9612 | 7584069.7608 | 7659910.4584 | 7736509.563 | 7813874.6587 | 7892013.4052 | 7970933.5393 | 8050642.8747 | 8131149.3034 | 8212460.7965 | 8294585.4044 | 8377531.2585 | 8461306.5711 | 8545919.6368 | 8631378.8331 | 8717692.6215 | 8804869.5477 | 0
= | Costos y gastos totales | 300863852.5868 | 69246305.8984 | 247155422.1159 | 266318160.6 | 271985288.1248 | 442469385.9802 | 450601913.3704 | 638723876.811 | 744923380.1695 | 358049921.1477 | 239245121.1378 | 235505871.4415 | 246812806.3187 | 425757502.1077 | 443490336.1213 | 283393791.8746 | 390235353.6224 | 541625104.3875 | 284642337.8387 | 177858868.544 | 0
= | UTILIDAD BRUTA/ EBITDA | -300863852.5868 | 142819257.5492 | -32969203.0339 | -49990079.3272 | -53493926.0392 | -221793110.2738 | -227718874.9069 | -413612007.9629 | -517560392.6329 | 10493475.3774 | 132983709.3526 | -93807066.0683 | -103697012.8917 | -281210550.7465 | -297497915.2464 | -135941446.791 | -241308485.088 | -391208967.1677 | -132722039.2467 | 2843948750.4926 | 3052025695.227
- | Depreciaciones | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
= | UAII |  | 141319257.5492 | -34469203.0339 | -51490079.3272 | -54993926.0392 | -223293110.2738 | -229218874.9069 | -415112007.9629 | -519060392.6329 | 8993475.3774 | 131483709.3526 | -95307066.0683 | -105197012.8917 | -282710550.7465 | -298997915.2464 | -137441446.791 | -242808485.088 | -392708967.1677 | -134222039.2467 | 2843948750.4926 | 3052025695.227
- | Gastos financieros (Intereses) | 0 | 53205492.9968 | 50249632.2747 | 47293771.5527 | 44337910.8306 | 41382050.1086 | 38426189.3866 | 35470328.6645 | 32514467.9425 | 29558607.2204 | 26602746.4984 | 23646885.7763 | 20691025.0543 | 17735164.3323 | 14779303.6102 | 11823442.8882 | 8867582.1661 | 5911721.4441 | 2955860.722 | 0 | 0
- | Gastos administrativos (adm fiducia) |  | 4241311.269 | 4283724.3816 | 4326561.6255 | 4369827.2417 | 4413525.5141 | 4457660.7693 | 4502237.377 | 4547259.7507 | 7370867.9305 | 7444576.6098 | 2833976.1075 | 2862315.8685 | 2890939.0272 | 2919848.4175 | 2949046.9017 | 2978537.3707 | 3008322.7444 | 3038405.9718
= | UAI |  | 83872453.2835 | -89002559.6903 | -103110412.5053 | -103701664.1116 | -269088685.8965 | -272102725.0627 | -455084574.0043 | -556122120.3261 | -27935999.7735 | 97436386.2444 | -121787927.9521 | -128750353.8145 | -303336654.1059 | -316697067.2741 | -152213936.5808 | -254654604.6248 | -401629011.3561 | -140216305.9405 | 2843948750.4926 | 3052025695.227
- | Impuestos (construcción) |  | 17780960.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20656513.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos (lote) | Antes de construcción 0: 30803710.74
= | UTILIDAD NETA | -30803710.74 | 66091493.1874 | -89002559.6903 | -103110412.5053 | -103701664.1116 | -269088685.8965 | -272102725.0627 | -455084574.0043 | -556122120.3261 | -27935999.7735 | 76779872.3606 | -121787927.9521 | -128750353.8145 | -303336654.1059 | -316697067.2741 | -152213936.5808 | -254654604.6248 | -401629011.3561 | -140216305.9405 | 2843948750.4926 | 3052025695.227
+ | Depreciación |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
+ | Ingresos X Préstamos | Antes de construcción 0: 4397148181.5509
- | Abono a capital |  | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 244286010.0862 | 0 | 0
- | Inversión Activos: Compra lote | Antes de construcción 0: 1026790358
- | Inversión en capital de W |  | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 41993180.8807 | 67394780.8807 | 67394780.8807 | 25401600 | 25401600 | 25401600 | 25401600 | 25401600 | 25401600 | 25401600 | 25401600
- | Variación capital de trabajo | 41993180.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27506292.8937 | 0 | -46386596.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+ | Recuperación capital de trabajo | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30384059.7184
+ | Valor de Desecho(VLA) | Antes de construcción 18: 171500000
= | F. DE C. NETO | 3297560931.9302 | -176694516.8988 | -331788569.7764 | -345896422.5915 | -346487674.1977 | -511874695.9826 | -514888735.1489 | -697870584.0905 | -798908130.4123 | -270722009.8597 | -166006137.7256 | -364573938.0382 | -371536363.9007 | -546122664.1921 | -559483077.3603 | -394999946.667 | -497440614.7109 | -644415021.4423 | -181118256.3083 | 2843948750.4926 | 3052025695.227
| VARIABLES FINANCIERAS | Antes de construcción 0: INDICADOR
| WACC | Antes de construcción 0: 15.34%
| VPN (Valor presente neto) | Antes de construcción 0: 905092281.5803
| TIR (Tasa interna de retorno) | Antes de construcción 0: 7.597%
| RBC (Relación beneficio costo) | Antes de construcción 0: 1.2076
| IRini | Antes de construcción 0: 0.38511
| PRI | Antes de construcción 0: 9.186
| RBC | Antes de construcción 1: 1.2076
| Ingresos | 4439141362.4316 | 213565563.4476 | 215686219.082 | 217828081.2728 | 219991362.0856 | 222176275.7064 | 224383038.4635 | 226611868.8481 | 256369280.4303 | 370043396.5251 | 327342233.7731 | 143198805.3733 | 144615793.427 | 146046951.3613 | 147492420.8749 | 148952345.0836 | 150426868.5345 | 151916137.2198 | 324920298.592 | 3021807619.0367 | 3052025695.227
| Egresos | 1358457921.3268 | 388760080.3463 | 545974788.8585 | 562224503.8643 | 564979036.2833 | 732550971.6891 | 737771773.6124 | 922982452.9386 | 1026271117.9489 | 639265406.3847 | 538234968.2159 | 506272743.4115 | 514652157.3277 | 690669615.5534 | 705475498.2352 | 542452291.7506 | 646367483.2454 | 794831158.6621 | 534922614.6187 | 177858868.544 | 0
| VP Ingresos | Antes de construcción 1: 6149780415.1781
| VP Egresos | Antes de construcción 1: 5092398691.9434
-905092281.5803
| BAUE (Beneficio anual uniforme equivalente) | Antes de construcción 0: 182673314.7484
| IRini | Antes de construcción 1: 0.38511
| VP Flujo de Caja | Antes de construcción 1: 1269909156.5689
| Inv Inicial | Antes de construcción 1: 3297560931.9302
| PRI | Antes de construcción 0: 9.186
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)
| Periodos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| VPN Acumualdo en T (FIN) | 3297560931.9302 | 3144364334.7505 | 2894954535.8555 | 2669518048.8811 | 2473727387.4868 | 2222946814.272 | 2004236297.9706 | 1747222041.4775 | 1492125125.4669 | 1417177482.5755 | 1377331494.1406 | 1301461137.6911 | 1234424244.7138 | 1148990627.006 | 1073106385.4619 | 1026656170.7673 | 975938654.6414 | 918973610.814 | 905092281.5803 | 1094072626.8963 | 1269909156.5689
| Flujo de Caja Acumulado (CONT) | 3297560931.9302 | 3120866415.0314 | 2789077845.255 | 2443181422.6635 | 2096693748.4658 | 1584819052.4831 | 1069930317.3342 | 372059733.2437 | -426848397.1685 | -697570407.0282 | -863576544.7538 | -1228150482.792 | -1599686846.6927 | -2145809510.8848 | -2705292588.2451 | -3100292534.9121 | -3597733149.623 | -4242148171.0653 | -4423266427.3736 | -1579317676.881 | 1472708018.346
|  | Tasa | VPN
|  | 0% | -4423266427.3736
|  | 10% | -66486254.8372
|  | 20% | 1440903755.1306
|  | 30% | 2102517882.7316
|  | 40% | 2448251836.7461
|  | 50% | 2652588168.8716
|  | 60% | 2784400385.6756
|  | 70% | 2875062986.6455
|  | 80% | 2940537144.6561
|  | 90% | 2989663297.7468
|  | 100% | 3027674272.2917
WACC Básico | bar: Antes de construcción 0 to Antes de construcción 2
|  | % | Tasa | Ponderado
| Deuda | Antes de construcción 0: 4397148181.5509; Antes de construcción 1: 15.5%; Antes de construcción 2: 67.68%
| Patrimonio | Antes de construcción 0: 2099659044.0352; Antes de construcción 1: 15%; Antes de construcción 2: 32.32%
|  | 6496807225.5861 | WACC | 15.34%
200= P - P3%
P= 200/ 1- 3%
Esto para que me entregen los 200 netos despues de quitarle el 3%
** NOTA: No se considera depreciaciones sobre el lote
Cuando compras un lote con la intención de construir un edificio, generalmente no se considera depreciación en el valor del terreno, ya que este se considera un activo que puede aumentar de valor con el tiempo.
** NOTA: El crédito constructor se pagá mes a mes porque es una empresa pequeña.
Note on D6: Maria Garcia: Bancolombia Financia hasta el 80% de los costos director e indirectos (No incluye lote ni costos financieros)
Note on D18: Residente: TD: Tasa de descuento Ke: Costo de Capital propio El rango 8% al 20% en proyectos de construcción.
Note on D19: Residente: El capital de trabajo en proyectos de construcción suele estar entre 5% y el 15% del costo total del proyecto.
Note on D20: Maria Garcia: Tasa de Bancolombia ( del 12,05% al 19,15%)
Note on D33: Maria García: IPC cerró en diciembre del 2023 en 9,28%
Note on D34: Maria García: Incremento de salario mínimo para el 2024 fue del 12%
Note on B41: María García: Revisar porque se debe vender hasta el punto de equilibrio para comenzar con la construcción, es decir, antes de inciar la etapa de construcción
Note on B68: Maria Garcia: A partir del 65% de cibstrucción la fiducia comenzará a deselbolsar ingresos parciales
Note on B69: Maria Garcia: Ingresos del 70% del valor del inmuble a través del crédito de la vivienda por parte de los clientes
Note on W75: Maria Garcia: Entrega de apartamentos
Note on B78: María García: Revisar porque se debe vender hasta el punto de equilibrio para comenzar con la construcción, es decir, antes de inciar la etapa de construcción
Note on B80: Maria García: Lo puse acumulado
Note on B86: Residente: Revisar que precio de arriendo, este es un tentativo
Note on C89: El capital de trabajo se puede calcular de muchas formas: 1. K de W: Activos corrientes - pasivo corriente Activos Corrientes: Inventario y CXC Pasivos Corrientes : CXP 2. KdeW: (Costo anual de opreciación del proyecto/ numero de dìas que opera el priyecto) x el ciclo economico en dìas Ciclo economico en díaas: Tiempo que tarde desde que compra la materia prima hasta que inicia el ciclo de venta La diferencia entre el tiempo de venta y tiempo del proceso de producciòn y compra de materia prima es el margen
Note on D90: Esta en el momento final porque los ingresos se reciben al final del año (mirar apuntes) entonces lo defasamos el periodo de 1 a 0
Note on C103: Vla= Vaa - Dep Acumulada Vdcom = (Vma-Vla)(1-t)+ Vla
Note on E123: Intereses pagados
Note on E126: Si los intereses me dan negativo quiere decir que pago 0
Note on J136: Se coloca el valor de desechos más conservador

## Depreciación
5. DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
Mobiliario y equipos de oficina (equipo de computo) | 50000000
VIDA ÚTIL | 5
VALOR RESIDUAL | 5000000
| AÑOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. DLR | DEPRECIACIÓN LINEA RECTA |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
2. DSD | DEPRECIACIÓN SUMA DE DIGITOS |  | 16666666.6667 | 13333333.3333 | 10000000 | 6666666.6667 | 3333333.3333
3. DSR | DEPRECIACIÓN SALDO REDUCIDO |  | 18450000 | 11641950 | 7346070.45 | 4635370.4539 | 2924918.7564
| MESES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333
DEPRECIACIÓN
Equipos y herramientas menores (andamios, concretadora,escaleras) | 80000000
VIDA ÚTIL | 10
VALOR RESIDUAL | 5000000
| AÑOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. DLR | DEPRECIACIÓN LINEA RECTA |  | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000
2. DSD | DEPRECIACIÓN SUMA DE DIGITOS |  | 14545454.5455 | 13090909.0909 | 11636363.6364 | 10181818.1818 | 8727272.7273 | 7272727.2727 | 5818181.8182 | 4363636.3636 | 2909090.9091 | 1454545.4545
3. DSR | DEPRECIACIÓN SALDO REDUCIDO |  | 19360000 | 14674880 | 11123559.04 | 8431657.7523 | 6391196.5763 | 4844527.0048 | 3672151.4696 | 2783490.814 | 2109886.037 | 1599293.616
| MESES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667
Note on C13: Se debe asumir un valor residual (el Valor Residual es por lo que ud vendería el equipo al final del periodo)
Note on C27: Se debe asumir un valor residual (el Valor Residual es por lo que ud vendería el equipo al final del periodo)