## 1. EDT
[8 empty] | Todos los documentos referenciados en criterios de aceptación deberán estar ubicados en el repositorio del documento del proyecto , a menos de que se especifique lo contrario. | Los correos de aprobación de documentos o actas deberan tener anexo el documento al que hace referencia. Todos los documentos que impliquen un proceso de aprobación deberan manejar versionamiento.
MATRIZ RACI R= Quien realiza la tarea, elabora A = Quien aprueba C= Quien posee información relevante para la realización de la tarea I=Quien debe ser informado, comunicación unidireccional
Código | Paquete de Trabajo | Descripción | Entregables | R | A | C | I | Ubicación entregables | Criterios de Aceptación | (Copiar y pegar en el editor del gráfico de la EDT)
1 | Búsqueda de proveedores | Referenciación a pares Estudio del Mercado Selección de proveedores a invitar | Listado de posibles empresas proponentes (excel) Envio de correos a los proponentes de invitación a participar | Líder del proyecto |  |  | Jefe Soluciones de Software |  |  | 1 Búsqueda de proveedores
2 | RFP | [8 empty] | 2 RFP
2.1 | Construcción de RFP | Diligenciar la información que figura en amarillo en el documento RFP Invitación Para Contratar, y diligenciar el documento de Contexto de acuerdo con el proyecto y ajustar anexos | Contexto.docx Documento RFP Invitación Para Contratar EAFIT.docx Anexo No. 1 - Carta de presentación Anexo No. 2 - Certificado de inhabilidades e incompatibilidades Anexo No. 3 - Experiencia Minima del Proponente Anexo No. 4 - Propuesta económica Anexo No. 5 - RFP Anexo Técnico Anexo No. 6 - Formato aclaración de inquietudes Plantilla Correo Envio RFP | Líder del proyecto |  |  | Jefe Soluciones de Software |  |  | 2.1 Construcción de RFP
2.2 | Definición de Criterios de Selección | Definir los criterios de calificación y complementar documento RFP | Documento RFP Invitación Para Contratar EAFIT.docx | Líder del proyecto |  |  | Jefe Soluciones de Software |  |  | 2.2 Definición de Criterios de Selección
3 | Definición de alcance y requerimientos | [8 empty] | 3 Definición de alcance y requerimientos
3.1 | Requerimientos técnicos, infraestructura y de Arquitectura | Levantamiento de requerimientos técnicos y de Arquitectura | Anexo No. 5 - RFP Anexo Técnico | Comité de Arquitectura |  |  | Líder del proyecto |  |  | 3.1 Requerimientos técnicos, infraestructura y de Arquitectura
3.2 | Requerimientos funcionales y procesos |  | Anexo No. 5 - RFP Anexo Técnico | Lider funcional y/o proceso Líder del proyecto |  |  | Líder del proyecto |  |  | 3.2 Requerimientos funcionales y procesos
3.3 | Requerimientos de Migración de datos e información |  | Anexo No. 5 - RFP Anexo Técnico | Lider funcional y/o proceso Líder del proyecto |  |  | Líder del proyecto |  |  | 3.3 Requerimientos de Migración de datos e información
3.4 | Requerimientos de Integración |  | Anexo No. 5 - RFP Anexo Técnico | Lider funcional y/o proceso Lider Tecnico Integraciones |  |  | Líder del proyecto |  |  | 3.4 Requerimientos de Integración
4 | Proceso RFP | [8 empty] | 4 Proceso RFP
4.1 | Preparación Invitación a proveedores | Preparar la documentación para el comité de contratación para aprobar la invitación y obtener la aprobación del comité de contratación para enviar la invitación | Documento RFP Invitación Para Contratar EAFIT.docx Acta aprobación invitación de comité de contratación | Líder del proyecto |  |  | Jefe Soluciones de Software |  |  | 4.1 Preparación Invitación a proveedores
4.2 | Envío de RFP | Enviar correo de acuerdo con la plantilla EAFIT - RFP Invitación, adjuntando en PDF el documento RFP Invitación Para Contratar EAFIT y el documento Contexto, y en un archivo .zip los Anexos (estos no deben ir en PDF) | Correos enviados a las empresas proponentes con el RFP | Líder del proyecto |  |  | Jefe Soluciones de Software |  |  | 4.2 Envío de RFP
4.3 | Recepción de Propuestas | Seguir el proceso de acuerdo con el cronograma establecido en el documento RFP Invitación Para Contratar EAFIT | Correos de recepción de propuestas de los proponentes Correos de inquietudes que enviaron los proponentes Consolidación de inquietudes y sus respuestas Actas reuniones informativas Actas de sesiones de demostración Actas de sustentaciones propuestas Listado de asistencia reuniones, sesiones demos y sustentaciones | Líder del proyecto |  |  | Jefe Soluciones de Software |  |  | 4.3 Recepción de Propuestas
4.4 | Evaluación de propuestas | Consolidar los resultados y evaluación de cada una de las propuestas | Evaluación de propuestas TCO del proyecto por proveedor | Jefe Soluciones de Software Líder del proyecto |  |  | Jefe Soluciones de Software |  |  | 4.4 Evaluación de propuestas
4.5 | Presentación Comité de Contratación | Presentación para el comité de contratación con la calificación de las propuestas y el proveedor recomendado | Presentación para el comité de contratación con la calificación de las propuestas y el proveedor recomendado | Jefe Soluciones de Software Líder del proyecto |  |  | Comité de Contratación |  |  | 4.5 Presentación Comité de Contratación
4.6 | Selección de proveedor | Notificar a los proveedores si fueron seleccionados o no, de acuerdo con la plantilla de correo EAFIT - Resultados Proceso de {nombre proceso} a la cual se adjunta en PDF la carta correspondiente de acuerdo a si NO fue seleccionado modeloCartaNotificacionProvedorNOSeleccionado.docx o SI fue seleccionado modeloCartaNotificacionProvedorSeleccionado.docx | Correos enviados a las empresas proponentes con la respectiva carta en PDF adjunta con copia al jefe de soluciones de software | Líder del proyecto |  |  | Jefe Soluciones de Software |  |  | 4.6 Selección de proveedor
5 | Gestión del proyecto | Proceso de gestión del proyecto en las fases de planeación , ejecucion y cierre | Acta de inicio EDT Cronograma Riesgos Lecciones Aprendidas Acta de cierre | Líder del proyecto |  |  | Jefe Soluciones de Software |  |  | 5 Gestión del proyecto
Pla: 0%
Eje: 0%
Pla: 0%
Eje: 0%

## 2. Exclusiones y Supuestos
EXCLUSIONES |  | SUPUESTOS
¿Qué no está incluido? | Observaciones adicionales | ¿Con qué se cuenta? | Observaciones adicionales

## 3. Plan de Comunicación
PLAN DE COMUNICACIONES
[11 empty] | Medio | Periodicidad
OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN | [10 empty] | Ecard | Semanal
1 | [10 empty] | Reunión | Quincenal
2 | [10 empty] | Correo electrónico | Mensual
3 | [10 empty] | Video
Infográfico
| Públicos | Equipo Proyecto | Patrocinadores y ppales interesados Area Aliada | DINF (Jefes, seguridad, arquitecto Soluciones e infraestructura) | Público 4 | Fecha de ejecución | Periodicidad | Responsable | Observaciones |  | Boletín
Medio | Tipo de Comunicación | [9 empty] | Folleto físico
Reunión | Seguimiento con Patrocinadores | X |  |  |  | 2015-11-15 | Mensual |  | Solicitar que la e-card sea diseñada con una imagen de….. | ALTO
Correo electrónico | Informe de Seguimiento |  | X | X |  |  | Quincenal
Reunión | Seguimiento de Lecciones aprendidas y riesgos | X |  |  |  |  | Semanal
Reunión | Seguimiento Proyecto | X |  |  |  |  | Semanal |  |  | MEDIO
BAJO
Note on O3: Definir el medio que se va a utilizar para comunicar. Por ejemplo: E-card, correo electrónico, infográfico, reunión, video, folleto físico, afiche, cartelera, etc.
Note on P3: Definir el medio que se va a utilizar para comunicar. Por ejemplo: E-card, correo electrónico, infográfico, reunión, video, folleto físico, afiche, cartelera, etc.
Note on A4: Autor: Definir cuales son los principales objetivos que se desean alcanzar con las comunicaciones
Note on B9: Públicos a los que irán dirigidos los mensajes: patrocinadores, proveedores, líder de proyecto, miembros de equipo.
Note on G9: Fecha en la cual se debe enviar-transmitir la información. Si es periódico, no es obligatorio o se puede indicar la fecha inicial
Note on H9: En caso que sea una comunicación periódica (ejemplo: reuniones de seguimiento) no se diligencia la columna de fecha de ejecución, sino solamente la columna de periodicidad.
Note on I9: Responsable de ejecución de la comunicación.
Note on J9: Observaciones relevantes en relación a la comunicación
Note on A10: Definir el medio que se va a utilizar para comunicar. Por ejemplo: E-card, correo electrónico, infográfico, reunión, video, folleto físico, afiche, cartelera, etc.
Note on B10: A grandes rasgos el objetivo del mensaje que se quiere comunicar. No se detalla contenido exacto.

## 4. Interesados
DIRECTORIO DE INTERESADOS
No. | NOMBRE | AREA | CARGO | ROL EN EL PROYECTO | CORREO | TELÉFONO
1 | Nombre de la persona | Dependencia a la que pertenece | Jefe, coordinador, analista, auxiliar, etc. | Ej.: Participante, líder del proyecto | xxxx@eafit.edu.co | 1111
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on B4: Nombre completo de la persona
Note on C4: Dependencia a la que pertenece
Note on D4: Cargo que ocupa. Por ejemplo: jefe, coordinador, analista, auxiliar, etc.
Note on E4: Rol dentro del proyecto, de acuerdo a los establecidos. Ejemplo: Líder del proyecto, patrocinador, etc.
Note on F4: Correo electrónico de contacto
Note on G4: Numero telefónico y/o extensión

## 5. Mapa de Interesados
MAPA DE INTERESADOS
Nombre | Área | Puedo | Quiero |  | Bajo | Medio | Alto
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Note on A2: Nombre del interesado
Note on B2: Área a la que pertenece el interesado
Note on C2: El poder hacer referencia a que tanta capacidad tiene la persona para ejecutar las acciones que se le requieren del proyecto (aquí se toman en cuenta aspectos como conocimientos, habilidades, disponibilidad de tiempo, entre otros). (10 puntaje máximo, 1 puntaje mínimo)
Note on D2: El querer hace referencia a que tanto la persona desea que el proyecto se realice (10 puntaje máximo, 1 puntaje mínimo)
Note on U2: Auxiliares, Asistentes, Analistas
Note on V2: Asistentes, Coordinadores
Note on W2: Jefes, Directores

## 6. Estimacion esfuerzo
El objetivo de esta hoja es servir como ayuda al momento de realizar estimaciones de esfuerzo ya sea para entregables, paquetes de trabajo (un grupo de tareas), tareas individuales, o lo que se desee. Su uso es opcional, si el equipo del proyecto lo desea
Estimación de esfuerzo (horas)
Sumatoria del esfuerzo de todos los involucrados en la tarea
Entregable / Paquete de trabajo / Actividad | Código EDT (si aplica) | Pesimista | Probable | Optimista | Promedio (BETA) | Desviación | Varianza | Trabajo para llevar a Project (en caso de mucha incertidumbre)
Búsqueda de proveedores |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Búsqueda de proveedores |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Envío Invitación a participar | 2.5 | 25 | 15 | 10 | 15.8333 | 2.5 | 6.25 | 18.3333
RFP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construcción de RFP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construcción de Matriz de Aceptación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Definición de alcance y requerimientos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Levantamiento de requerimientos técnicos, infraestructura y de Arquitectura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Levantamiento de requerimientos funcionales y procesos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Levantamiento de requerimientos de Migración de datos e información |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Levantamiento de requerimientos de Integración |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso RFP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Preparación Invitación a proponentes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Envío de RFP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Consolidar respuestas inquietudes recibidas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Primera Reunión Informativa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Acta primera reunion informativa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Consolidación Recepción de Propuestas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Preparar Sesiones de demostración |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustentación de propuestas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluación de propuestas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Preparación presentación Comité de Contratación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Envio correo de decisión a proponentes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 25 | 15 | 10 | 15.8333 |  |  | 18.3333

## Parametros (hidden)
BOLEANO | Documento de Requisitos | Estados del paquete de trabajo
SI | Documento de Visión | No considerado
NO | Mapa Mental | Planificado
| Diagrama de Afinidad | En ejecución
| Historia de Usuario | Suspendido
| Prototipo | Finalizado
| Documento de Necesidades y Características | Entregado y aprobado
Video
Grabación de Sonido
Encuesta