## Sheet1
Actividad | Cantidad | Unidad | Duración (días) | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Fase Constructiva | Cuadrilla
Lleno en material granular | 91.2 | m3 | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | Cimentación | 1
Excavación manual | 39.7 | m3 | 4 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | Cimentación | 1
Acero de refuerzo figurado | 17266 | kg | 10 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | Estructura | 1
Concreto en zapatas | 21.5 | m3 | 4 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | Cimentación | 2
Pedestal | 5 | m3 | 3 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | Estructura | 2
Vigas de fundación | 13 | m3 | 3 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | Cimentación | 2
Losa de fundación | 47.46 | m3 | 15 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | Cimentación | 2
Malla electrosoldada | 1581 | kg | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Estructura | 1
Columnas | 20 | m3 | 5 | 2025-06-14 | 2025-06-19 | Estructura | 1
Escaleras en concreto | 3.46 | m3 | 3 | 2025-06-19 | 2025-06-22 | Estructura | 1
Pasamanos escalera interior | 14.4 | m | 2 | 2025-06-22 | 2025-06-24 | Acabados | 1
Muro en ladrillo | 978 | m2 | 25 | 2025-06-19 | 2025-07-14 | Albañilería | 2
Vigas aéreas | 19 | m3 | 8 | 2025-06-24 | 2025-07-02 | Estructura | 2
Perfiles metálicos en cubierta | 73.24 | kg | 2 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | Estructura | 1
Cubierta en teja de policarbonato | 211.1 | m2 | 3 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | Cubierta | 1
Lámina galvanizada | 4 | m2 | 1 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Acabados | 1
Revoque de pared | 1956 | m2 | 18 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | Acabados | 1
Puertas interiores madera | 30 | item(s) | 10 | 2025-07-12 | 2025-07-22 | Acabados | 1
Ventana corrediza 2.64 m2 | 10 | item(s) | 2 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | Acabados | 1
Ventana corrediza 0.88 m2 | 30 | item(s) | 6 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | Acabados | 1
Puertas de acceso | 10 | item(s) | 3 | 2025-07-30 | 2025-08-02 | Acabados | 1
Pintura a base de agua | 1956 | m2 | 10 | 2025-08-02 | 2025-08-12 | Acabados | 1
Enchape en cerámica | 106.4 | m2 | 5 | 2025-08-12 | 2025-08-17 | Acabados | 1
Mesón en concreto pulido | 10 | item(s) | 4 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | Acabados | 1
Lavadero prefabricado | 10 | item(s) | 3 | 2025-08-21 | 2025-08-24 | Acabados | 1
Sanitario económico | 10 | item(s) | 3 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | Acabados | 1
Lavamanos económico | 10 | item(s) | 3 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | Acabados | 1 | días | Meses
Faja perimetral en media caña | 32 | m2 | 2 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | Acabados | 1 | 123 | 4.1
|  | Fecha de Inicio | 45778
|  | Fecha de Fin | 45901
Formulas:
Fecha de Fin = +[Fecha de Inicio]+[Duración (días)]
Fecha de Inicio = +[Fecha de Fin, row above]